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	ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета муниципального образования Северский район

от ________2022 г. №____



ДОКЛАД 
о ходе реализации и оценке эффективности

 муниципальных программ муниципального образования

 Северский район в 2021 году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Северский район от 17 мая 2019 года № 1018 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северский район» (с изменениями от 25 марта 2021 года № 535), в 2021 году в муниципальном образовании Северский район действовали девятнадцать муниципальных программ: «Развитие образования», «Доступная среда», «Дети Северского района», «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства», «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Молодежь Северского района», «Региональная политика и развитие гражданского общества», «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан», «Противодействие незаконному обороту наркотиков», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие топливно-энергетического комплекса», «Управление муниципальными финансами», «Развитие туристского комплекса муниципального образования Северского района», «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Северский район», «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район», «Информатизация Северского района», «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Северский район». 

Указанные программы представляют собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных на реализацию муниципальной политики в социальной сфере.
Ответственными исполнителями муниципальных программ предоставлена информация о реализации мероприятий и оценке эффективности муниципальных программ в 2021 году:

1. Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 11 октября 2017 г. № 1416 (с изменениями и дополнениями).
В рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2018-2024 годы из средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств в 2021 году предусмотрено финансирование в общей сумме 1756160,3 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 45309,6 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 1116904,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 501978,7 тыс. рублей, а также внебюджетных средств – 91967,4 тыс. рублей.
В соответствии с программой с целью реализации обеспечения высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики Северского района, создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей проводились следующие мероприятия:

1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования

1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся).
Всего на мероприятие выделено 7200,0 тыс. рублей, в т.ч. из средств краевого бюджета выделено 5700,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 1500,0 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме – 100%, приобретено 3 автобуса в МБОУ СОШ №16, МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №32.

2. Модернизация образования как института воспитания 
и социального развития

2.2 Предоставление субсидий на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан.

На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено – 300,0 тыс. рублей и освоено 295,0 тыс. рублей или 98,3%, обеспечено проведение военно – полевых сборов для юшоней 10-х классов 23 образовательных учреждений. 

3.Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования

3.1. Создание условий для повышения профессионализма и эстетического воспитания управленческих, педагогических кадров, тьюторов по ЕГЭ, экспертов предметных комиссий по ОГЭ и ЕГЭ, работников системы образования района, сопровождающие (проведение, участие в конкурсах, семинарах, выставках, совещаниях, форумах, профессиональных праздниках и других мероприятиях).

На мероприятие из средств местного бюджета выделено 110,4 тыс. рублей и освоено 84,2 тыс. рублей или 76,3% средства освоены не в полном объеме по причине направления на участие в конкурсах, семинарах, выставках, совещаниях, форумах, профессиональных праздниках меньшего количества работников в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за 2021 год двадцать четыре учителя из четырнадцати общеобразовательных учреждений    участвовали в конкурсах, семинарах, выставках с целью повышения профессионализма.
4. Совершенствование организационной структуры 
массового спорта в образовательных организациях

4.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Всего на мероприятие выделено 515409,1 тыс. рублей, из них 338734,3 тыс. рублей – краевого бюджета, 107127,4 тыс. рублей – из средств местного бюджета, 69547,4 тыс. рублей – внебюджетных средств, всего освоено 504529,3 тыс. рублей или 97,9%.

На расходы по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества, реализацию мероприятий в области образования (обеспечение льготным питанием) из средств краевого бюджета выделено и освоено 338734,3 тыс. рублей, денежные средства направленны на заработную плату сотрудников дошкольных учреждений, проведение медицинских осмотров работников, оплата услуг телефонной связи и интернета, приобретение: игрового оборудования, уличного оборудования, мебели, канцелярских товаров. 

Из средств местного бюджета выделено и освоено 107 127,4 тыс. рублей или 100%, денежные средства направлены на постоянное функционирование дошкольных образовательных организаций (оплата заработной платы сотрудников, услуги по содержанию имущества). Из средств местного бюджета приобретено оборудование для пищеблоков (посуда, плита электрическая с жарочным шкафом) шести дошкольным учреждениям: ДС ОВ №3, ДС №5, ДС №18, ДС ОВ №21, ДС КВ №25, ДС ОВ №26 в сумме 314,1 тыс.  рублей. 

Поступление внебюджетных средств планировалось в сумме 69547,4 тыс. рублей, поступили не в полном объеме – 58667,6 тыс. рублей в связи с эпидемиологической обстановкой, снижением посещаемости и поздним началом комплектования детей, полученные денежные средства направлены на оплату продуктов питания и приобретение товаров для хозяйственных нужд.

4.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.

Всего на мероприятие выделено 834 927,1 тыс. рублей, из них 616452,1 тыс. рублей – краевого бюджета, 196055,0 тыс. рублей – из средств местного бюджета, 22420,0 тыс. рублей – внебюджетных средств, всего освоено 829 818,1 тыс. рублей или 99,4%.
На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, из средств краевого бюджета выделено и освоено 616452,1 тыс. рублей, денежные средства направленны на заработную плату сотрудников учреждений, проведение медицинских осмотров работников, оплата услуг телефонной связи и интернета, приобретение учебников, аттестатов, медалей, оборудование для кабинетов.

Из местного бюджета выделено – 196055,0 тыс. рублей, освоено – 194021,4 тыс. рублей или на 98,9%, денежные средства направлены для постоянного функционирования образовательных организаций (выплата заработной платы сотрудников, оплата услуг по содержанию имущества). Из средств местного бюджета приобретено оборудование для пищеблоков (печь, холодильники, мармиты, миксеры, столы, моечные ванны) двадцати шести образовательным учреждениям в сумме 8399,6 тыс. рублей; реализована организация питания обучающихся 27 общеобразовательных организаций в сумме 13713,3 тыс. рублей., а так же обеспечено льготное питание в дошкольных группах СОШ №11, СОШ №23 на сумму 199,5 тыс. рублей.   

Поступление внебюджетных средств планировалось в сумме                            22420,0 тыс. рублей, фактически поступили – 19344,6 тыс. рублей, в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и переводом обучающихся на дистанционное обучение, полученные денежные средства направлены на оплату продуктов питания.

4.3 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дополнительного образования детей.

Всего на мероприятие из средств местного бюджета выделено 63313,9 тыс. рублей, освоено 63243,5 тыс. рублей или 99,9%, из них приобретен автобус для ДЮСШ в сумме 3187,4 тыс. рублей, проведены медицинские осмотры лиц, занимающихся физической культурой и спортом в сумме 2674,6 тыс. рублей, обеспечена функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в сумме 8328,6 тыс. рублей.

4.5 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено и освоено 1527,3 тыс. рублей или 100%. Возмещены затраты ИП Кузенко С.А., включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

4.6 Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края

На проведение мероприятия из средств краевого бюджеты выделено и освоено 15891,7 тыс. рублей или 100%. В рамках мероприятия компенсацию в 2021 году получали 1183 педагогических работника.

4.7 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

На проведение мероприятия из средств краевого бюджеты выделено 10460,0 тыс. рублей, за 2021 год освоено 9949,2 тыс. рублей или 95,1%. В рамках мероприятия выплату за 2021 год получили 3967 человек.

4.8 Подготовительные работы к открытию профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания.

На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено 510,0 тыс. рублей, освоено 504,4 тыс. рублей или 98,9%. В рамках мероприятия проведена подготовка к открытию профильных лагерей осуществлялась на территории 27 образовательных организаций, были выполнены дератизация и дезинсекция помещений, осуществлен производственный контроль мест пребывания детей.

 4.9 Обеспечение безопасности образовательных учреждений.

Мероприятие исполнено на 100%, из средств местного бюджета выделено и освоено 22215,8 тыс. рублей, денежные средства направлены образовательным учреждениям на охранные услуги, техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, а так же на установку автоматической охранной сигнализации с выведением сигнала на пульт охраны Росгвардии и пункта КПП для 7 общеобразовательных учреждений (СОШ №4, СОШ№17, СОШ№45, СОШ№49, СОШ№52, СОШ№59, Афипский лицей.)

4.10 Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений.

Из средств местного бюджета выделено 20110,5 тыс. рублей, освоено – 20105,1 тыс. рублей или  99,9%, денежные средства направленны на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и техническое обслуживание, и профилактику системы УОП «Базальт», так же осуществлены: установка и монтаж АПС, приобретение и установка противопожарных дверей, напольного покрытия, испытание пожарных лестниц и испытания ограждений кровли, огнезащитная обработка кровли, приобретены огнетушители, газодымозащитные комплекты, пожарные люки, расчет категорий зданий и сооружений, замена дымовых извещателей, оценка пожарного риска.

4.12 Осуществление государственных полномочий по материально- техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено 3376,6 тыс. руб. Мероприятие исполнено в полном объеме – 100%, денежные средства были использованы на выплату заработной платы, осуществление видеосъемки, приобретение видеосерверов, сканеров, канцелярских товаров для 28 образовательных учреждений. 
4.16 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (оплата расходов по регистрации автобусов и микроавтобусов, приобретение и замена запасных частей и комплектующих к автотранспорту; установка, ремонт, обследование, обслуживание тахографов, ГЛОНАСС).
На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 1613,8 тыс. рублей, освоено 1597,6 тыс. рублей или 98,9%. В рамках мероприятия осуществлен ремонт автобусов 14 образовательных учреждений, оплачено техническое сопровождение системы мониторинга транспортных средств 20 образовательных учреждений.

4.18 Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено и освоено 919,3 тыс. рублей или 100 %. В рамках мероприятия ежемесячно обеспечивались льготным питание 687 учеников из многодетных семей.

4.20 Капитальный ремонт образовательных организаций (в том числе разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта).
На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 11999,9 тыс. рублей, освоено 9665,5 тыс. рублей или 80,5%. 
Денежные средства были направлены на: 
разработку проектно – сметной документации по капитальному ремонту фасада здания Азовской гимназии в сумме 160,0 тыс. рублей; 

разработку проектно – сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ №4 в сумме 89,4 тыс. рублей; 

капитальный ремонт отопления МБОУ СОШ №45 в сумме 2545,1 тыс. рублей;  

капитальный ремонт туалетов МБОУ СОШ №36 в сумме 300,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №21 в сумме 1771,4 тыс. рублей;  

разработку проектно – сметной документации по капитальному ремонту здания «литер А» МБОУ СОШ №43, в сумме 570,0 тыс. рублей;  

замену электропроводки МБОУ СОШ №1 в сумме 399,9 тыс. рублей; 

устройство электроснабжения МБДОУ ДС №42 в сумме 237,9 тыс. рублей;  

капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №27 в сумме 2324,3 тыс. рублей;  

замену оконных блоков МБДОУ ДС №26 в сумме 256,0 тыс. рублей;

укладку плиткой стен пищеблока МБДОУ ДС №7 в сумме 628,5 тыс. рублей;  

замену оконных и дверных блоков МБОУ СОШ №11 в сумме 118,0 тыс.  рублей;

ремонт электрического отопления МБДОУ ДС №35 в сумме 265,0 тыс. рублей.
Денежные средства освоены на 80,5% из-за несвоевременной сдачи отчетных документов, срок исполнения обязательств по заключенным договорам – 2022 год.

4.21 Предоставление субсидий образовательным организациям на устройство, строительство, реконструкция, обустройство объектов, благоустройство территорий, расположенных на территории образовательных организаций (в т.ч. разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта) и др.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 1064,4 тыс. рублей, освоено 1022,1 тыс. рублей или 96,0%. Денежные средства были направлены: на благоустройство территории Азовской гимназии в сумме 400,0 тыс. рублей; на оплату кредиторской задолженности на разработку ПСД (устройство спортивной площадки) по МБОУ ООШ №12 в сумме 45,5 тыс. рублей; на ремонт цоколя МБОУ СОШ №52 в сумме 236,0 тыс. рублей; на устройство септика МБДОУ ДС №19 в сумме 340,6 тыс. рублей.

4.23 Предоставление субсидий образовательным организациям на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено и освоено 10500,0 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме – 100%, денежные средства были направлены на: 
капитальный ремонт отопления МБОУ СОШ № 45 в сумме 1 131,4 тыс. рублей;

 произведена замена оконных блоков и капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3 в сумме 2525,9 тыс. рублей;

 в МБОУ СОШ № 14 приобретены материалы для замены электропроводки и светильников в школьной столовой и пищеблоке, осуществлена подводка сетей водоснабжения и водоотведения в классы в сумме 955,6 тыс. рублей;

в МБОУ СОШ№ 11 приобретены и установлены оконные блоки, сделан ремонт ограждений в сумме 299,9 тыс. рублей;

в МБОУ СОШ№ 2 приобретены оконные блоки и их установка в сумме 297,9 тыс. рублей;

в МБОУ СОШ№ 23 осуществлена замена плиточного покрытия в горячем цеху в сумме 300,0 тыс. рублей;

в МБОУ СОШ№ 32 капитальный ремонт пожарного водоема в сумме 1021,5 тыс. рублей; 

в МБОУ СОШ№ 44 приобретены строительные товары для текущего ремонта в сумме 662,0 тыс. рублей;

Азовская гимназия осуществила материально-техническое обеспечение учреждения, была приобретена мебель 285,8 тыс. рублей;

в МБДОУ ДС №8 приобретены оконные блоки и выполнена их установка в сумме 917,6 тыс. рублей;

в МБДОУ ДС №7 произведена укладка облицовочной керамической плитки полов и стен в помещениях пищеблока, буфетах основного здания, приобретение оконных блоков с установкой в сумме 402,4 тыс. рублей;

 в МБДОУ ДС №26 приобретены оконные блоки и выполнена их установка в сумме 1000,0 тыс. рублей;

в МБДОУ ДС №34 приобретены оконные блоки и выполнена их установка, приобретена игровая мебель в сумме 350,0 тыс. рублей;

в МБДОУ ДС №35 осуществлена установка автостоянки в сумме 350,0 тыс. рублей.

4.24 Исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 19916,3 тыс. рублей, освоено 19502,4 тыс. рублей или 97,9%.

Денежные средства были направлены: на капитальный ремонт кровли Азовской гимназии в сумме 287,2 тыс. рублей; на разработку проектно - сметной документации по замене пола МБОУ СОШ № 59 в сумме 34,5 тыс. рублей; на судебные решения МБОУ СОШ № 4 в сумме 2129,0 тыс. рублей; на оплату штрафа МБОУ СОШ №3 в сумме 30,0 тыс. рублей; на  установку системы противопожарной защиты в сумме 154,8 тыс. рублей и 197,0 тыс. рублей на разработку проектно – сметной документации по замене полового покрытия в коридорах школы МБОУ СОШ №49; на капитальный ремонт отопления и ремонт спортивной площадки МБОУ СОШ № 45 в сумме 1025,0 тыс. рублей; замена напольного покрытия спортивной площадки МБОУ СОШ № 51 в сумме 398,5 тыс. рублей; на капитальный ремонт благоустройства территории МБОУ СОШ № 52 в сумме 6720,4 тыс. рублей; МБДОУ ДС № 42 на капитальный ремонт по замене полов в сумме 58,5 тыс. рублей; замену ограждения и автоматизацию двух ворот МБДОУ ДС № 28 в сумме 343,6 тыс. рублей; на ремонт туалета МБДОУ ДС № 5 в сумме 394,0 тыс. рублей; на приобретение и установку жесткого диска, доустановку видеонаблюдения и устройство ограждения МБДОУ ДС № 3 в сумме 306,5 тыс. рублей; на исполнительский сбор МБДОУ ДС № 7 в сумме 50,0 тыс. рублей; на работы по установке водонагревателей МБДОУ ДС№ 8 в сумме 100,0 тыс. рублей; на оплату работ по замене пола МБОУ СОШ № 7 в сумме 105,0 тыс. рублей; на капитальный ремонт водоснабжения МБОУ СОШ № 23 в сумме 3499,0 тыс. рублей; на замену обшивки фасада здания МБДОУ ДС ЦРР в сумме 2172,1 тыс. рублей; на установку умывальных кранов МБОУ СОШ №11 в сумме 150,0 тыс. рублей; на капитальный ремонт кровли МБДОУ ДС№45 в сумме 1243,8 тыс. рублей; на капитальный ремонт полов МБДОУ ДС №21 в сумме 54,0 тыс. рублей; на разработку проектно – сметной документации по замене обшивки наружных стен здания МБДОУ ДС №14 в сумме 21,0 тыс. рублей; на разработку проектно – сметной документации на мощение территории МАДОУ ДС №4 в сумме 28,5 тыс. рублей

4.25 Предоставление субсидий образовательным организациям на оснащение медицинских кабинетов.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 900,0 тыс. рублей, освоено 883,5 тыс. рублей или 98,2%, в рамках мероприятия осуществлено оснащение 23 общеобразовательных организаций были приобретены: рециркуляторы воздуха, перчатки, маски, товары для оказания первой медицинской помощи. 
4.30 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3)**, в том числе, разработка проектно-сметной документации, экспертиза достоверности определения сметной стоимости и др. 

Всего на мероприятие выделено 30612,9 тыс. рублей, из них 26865,1 тыс. рублей – краевого бюджета, 3747,8 тыс. рублей – из средств местного бюджета, всего освоено 29958,9 тыс. рублей или 97,9%.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено 26 865,1 тыс. рублей, освоено 26 861,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета выделено 3747,8 тыс. рублей, освоено – 3097,6 тыс. рублей. Денежные средства были направлены: на капитальный ремонт зданий литер «А» и «Б» Азовской гимназии в сумме 15 000,2 тыс. рублей; на капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ №4 в сумме 11 423,5 тыс. рублей; на капитальный ремонт лестничных маршей МБОУ СОШ №59 в сумме 3423,2 тыс. рублей; на оплату кредиторской задолженности по капитальному ремонту и благоустройству МБОУ СОШ №21 в сумме 112,0 тыс. рублей.

4.37 Предоставление субсидий образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях.

Всего на мероприятие выделено 78410,8 тыс. рублей, из них 72377,6 тыс. рублей. – краевого бюджета, 6033,2 тыс. рублей – из средств местного бюджета, всего освоено 77 418,9 тыс. рублей или 98,7%.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено 72377,6 тыс. рублей, освоено – 71462,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета выделено 6033,2 тыс. рублей, освоено 5956,0 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия ежемесячно бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов получали 6345 детей.
4.38 Предоставление субсидий образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

На проведение мероприятия за счет средств федерального бюджета выделено 45309,6 тыс. рублей, освоено 43582,9 тыс. рублей или 96,2%, денежные выплаты получали 589 учителей.

4.40 Предоставление субсидий образовательным организациям на выплату заработной платы и начислений выплаты по оплате труда в образовательных организациях во время проведения капитальных ремонтов, а также возмещение данных понесенных расходов.

На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено и освоено 2321,5 тыс. рублей или 100%. Денежные средства были направлены: на заработную плату работников во время капитального ремонта МБДОУ ДС ЦРР в сумме 1 041,4 тыс. рублей; МБДОУ ДС № 42 в сумме 359,6 тыс. рублей; МАДОУ ДС №4 в сумме 920,3 тыс. рублей.

4.41 Предоставление субсидий образовательным организациям на приобретение теневых навесов, в том числе их установку.

На проведение мероприятия за счет средств федерального бюджета выделено 4189,5 тыс. рублей, освоено 4189,4 тыс. рублей или 99,9%. Денежные средства были направлены: на приобретение и установку теневых навесов МБДОУ ДС №34 в сумме 2839,4 тыс. рублей и МАДОУ ДС №4 в сумме 1350,0 тыс. рублей.

5. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций

5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Всего на мероприятие выделено 43 966,7 тыс. рублей, из них 13600,6 тыс. рублей – краевого бюджета, 30366,1 тыс. рублей – из средств местного бюджета, всего освоено 43205,7 тыс. рублей или 98,3%.

На организацию основной деятельности ЦБУО, ИМЦ, ПМПК из средств краевого бюджета выделено и освоено 13600,6 тыс. рублей, денежные средства были направлены на оплату труда, приобретение и обслуживание программных обеспечений, покупку канцелярских товаров, расходные материалы для организационной техники. 

Из местного бюджета выделено 30366,1 тыс. рублей, освоено – 29605,1 тыс. рублей, средства были направленны на оплату коммунальных расходов, приобретение мебели, замену линолеума, ремонт организационной техники, курсы повышения квалификации. 

5.2. Обеспечение выполнения функций управления в области образования.

Всего на мероприятие выделено 9083,2 тыс. рублей, из них 500,0 тыс. рублей – краевого бюджета, 8583,2 тыс. рублей – из средств местного бюджета, всего освоено 9037,8 тыс. рублей или 99,5%.

На организацию основной деятельности УО из средств краевого бюджета выделено и освоено 500,0 тыс. рублей, средства использованы на заработную плату, приобретение и обслуживание программных обеспечений, покупку бумаги.

Из средств местного бюджета выделено 8583,2 тыс. рублей, освоено – 8537,8 тыс. рублей или 99,5%, средства использованы для приобретения путевок для отдыха и оздоровления учащихся детей Северского района в детском оздоровительном лагере, оплату коммунальных платежей, приобретение техники. 

Всего по муниципальной программе «Развитие образования» в 2021 году освоено 1 732 545,7 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 43 582,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1115475,3 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 495475,3 тыс. рублей, а также внебюджетных средств – 78012,2 тыс. рублей. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм= Мв/М = 25/27 = 0,9,
где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз= Зф/Зп=1732545,7 /1756160,3 = 0,98,

где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализации подпрограммы в отчетном году.

В т.ч. степени соответствия запланированному уровню расходов 

из средств местного бюджета: 

Ссуз = Зф/Зп = 495475,3/501978,7=0,99

3. Оценка эффективности использования средств бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитана как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм/ССуз = 0,9/0,99 = 0,9
где:

Эис – эффективность использования средств краевого бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет всех источников;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов за счет всех источников.

4. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования».
СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	 ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей
	%
	75
	75
	1

	2
	Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школах
	%
	100
	100
	1

	3
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования района
	%
	100
	112,2
	1

	4
	Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях района
	тыс. 

человек
	14,621
	14,621
	1

	5
	Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя
	человек
	19
	19
	1

	6
	Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
	%
	100
	100
	1

	7
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края
	%
	100
	114,3
	1

	8
	Количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ
	количество
	20
	20
	1

	9
	Доля общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мб/с
	%
	60
	100
	1

	10
	Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по программам общего образования)
	%
	99
	99
	1

	11
	Доля детей и молодежи в возрасте 5—18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования
	%
	70
	76
	1

	12
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования  в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет по отрасли «Образование»
	%
	22
	22
	1

	13
	Количество созданных дистанционных мест обучения
	шт.
	12
	12
	1

	14
	Выполнение муниципальных заданий муниципальными организациями
	%
	100
	100
	1

	15
	Средний срок процедуры лицензирования образовательной деятельности
	дней
	30
	30
	1

	16
	Количество отремонтированных образовательных организаций
	Ед.
	6
	6
	1

	17
	Количество капитально отремонтированных зданий образовательных организаций
	Кол-во организаций
	9
	9
	1

	18
	Количество автобусов, приобретенных для подвоза учащихся к общеобразовательным организациям
	единиц
	3
	3
	1

	19
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае
	%
	100
	108,2
	1

	20
	Обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций
	%
	100
	100
	1

	21
	Количество автобусов, осуществляющих подвоз учащихся, не менее
	единиц
	22
	22
	1

	22
	Количество образовательных организаций, на территории которых произведено благоустройство, в том числе капитальный ремонт и устройство теневых навесов
	единиц
	16
	16
	1

	23
	Количество образовательных организаций, которым выделяются средства на изготовление ПСД, а также на иные расходы, связанные с изготовлением ПСД для проведения капитальных ремонтов
	единиц
	11
	11
	1


5. Степень реализации муниципальной программы.

СРгп = ∑ СДгппз/М = 23/23 = 1,
где: 
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы. 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени её реализации и рассчитывается по формуле:

ЭРгп = СРгп* Эис = 1*0,9 = 0,9,
где: 
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.
Эффективность реализации программы «Развитие образования» на 2018-2024 годы» признается высокой, так как значение показателя эффективности реализации муниципальной программы ЭРгп =0,9.

2. Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2021 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 26 января 2015 года №116 
(с изменениями и дополнениями).
Финансирование мероприятий программы предусмотрено на 2021 год в сумме 181,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактически освоено 181,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Северском районе были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы: 

На мероприятие 1.18 «Устройство пандуса с навесом для маломобильных групп населения. Создание санитарно-гигиенических условий для обучения и воспитания учащихся по нормативам Сан Пин» выделено финансирование в сумме 123,5 тыс. рублей, освоено 123,5 тыс. рублей или 100 %. В рамках мероприятия созданы санитарно-гигиенических условия для обучения и воспитания учащихся по нормативам Сан Пин. МБУ ДО ДШИ пгт. Ильского по адресу ул. Пионерская, 32. Мероприятие выполнено в полном объеме.
На «Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения МБУ ДО ДШИ пгт.Афипского (СВП2 Беспроводная система вызова помощи на 2 точки; Световое табло обозначающее дверной проем; Звуковой информатор для двери с активацией при помощи тактильной кнопки; Двухком-понентный клей; Пиктограммы тактильные СП 01 «Доступность для инвалидов всех категорий»; Пиктограммы тактильные СП 10 «Выход из помещения»; пикторгаммы тактильные СП 09 «Вход в помещение»; Мнемосхема с защитным покрытием; табличка с азбукой «Брайля»; наземные тактильные указатели; оборудование для подъема и передвижения, пандус перекатной)» п. 1.10 выделено финансирование в сумме 58,0 тыс. рублей, освоено 58,0 тыс. рублей или 100 %. Выполнены работы по монтажу тактильных рельефно-точечных Табличек с азбукой «Брайля». Мероприятие выполнено в полном объеме.
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программой

Степень реализации мероприятий

 СРм= Мв/М= 2/2=1

Оценка степени соответствия муниципальной программы 

запланированному уровню расходов средств местного бюджета

Ссуз=Зф/Зп=181,5 /181,5 = 1

Оценка эффективности использования средств местного 

бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=1/1=1
Оценка степени достижения целей и решения задач

 муниципальной программы 

Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация мероприятий по определению приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; выполнение обследования и паспортизации этих объектов, нанесение сведений о приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на карту доступности объектов Северского района, определение организационных и финансовых механизмов переоборудования объектов выполнить запланированные работы по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом обеспечения доступности путей движения между муниципальными и государственными объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.


	шт.
	15


	2
	0,1

	2
	Проведение работ по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках уточненных бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг.
	шт.
	15
	2
	0,1


М=2,

Σ СДгппз =0,2
СРгп=Σ СДгппз/М=0,2/2=0,1
Эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп= СРгп*Эис=0,1*1=0,1 (неудовлетворительная)

3. Муниципальная программа «Дети Северского района» на 2018 - 2021 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 8 ноября 2016 года № 1318
(с изменениями и дополнениями).
 В рамках муниципальной программы «Дети Северского района» на 2018 – 2025 годы из средств краевого, местного бюджетов в 2021 году предусмотрено финансирование в общей сумме 192495,0 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета было запланировано 185476,7 тыс. руб., из средств местного бюджета – 7018,3 тыс. руб. 

За отчетный период освоено 191560,4 тыс. руб., в том числе из числа средств краевого бюджета 184820,0 тыс. руб., из местного – 6740,4 тыс. руб.

В соответствии с программой с целью реализации семейной политики, создания благоприятных условий для полноценного развития и жизнедеятельности детей и подростков, формирования условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, создания комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в Северском районе проводились следующие мероприятия:

По подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» управлением образования администрации МО Северский район осваивается финансирование и выполняются запланированные мероприятия:

п.1.1.1 - Проведение районных спортивно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. Всего проведено 14 районных мероприятий с охватом более 7500 детей и подростков. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.2 - Организация и проведение соревнований в рамках Всекубанской спартакиады учащихся образовательных организаций «Спортивные надежды Кубани». Охват 79% учащихся. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.3 - Организация и проведение спартакиады допризывной молодежи. Мероприятия проводились онлайн в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Охват составил 250 несовершеннолетних. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности. Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.4 - Проведение Дней открытых дверей и отчетных мероприятий учреждениями дополнительного образования с целью обеспечения досуговой занятости несовершеннолетних. В конце мая 2021 г. в 3-х подведомственных учреждениях дополнительного образования проведены отчетные мероприятия, охват более 3300 учащихся. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности. Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.5 - Проведение и участие в различных мероприятиях для классов казачьей направленности. Обеспечено массовое участие несовершеннолетних в «Слете Союза казачьей молодежи Кубани» в январе и конкурсе на «Лучший класс казачьей направленности» в феврале 2021 года с общим охватом более 1,4 тыс. детей (выделено и освоено 5,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%. 
п.1.1.6 - Проведение дважды в год общерайонных родительских собраний «Ответственное родительство» с участием всех служб системы профилактики. Мероприятия проведены в январе и сентябре 2021 года в онлайн формате с охватом более 600 родителей. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.7 - Проведение семинаров для специалистов воспитательного блока по распространению эффективного опыта профилактической работы. В 2021 году в соответствии с утвержденным управлением образования планом проведены семинары для заместителей руководителей по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.8 - Проведение районных акций, конкурсов, направленных на формирование правовой культуры учащихся, позитивного отношения к Закону 1539-КЗ. В соответствии с планом в 2021 году организовано 30 районных мероприятий данной направленности, с охватом   9300 учащихся. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.9 - Организация школьных служб примирения и медиации (МБОУ СОШ №№36, 45, 49, 17, 51 МАОУ лицей). Осуществляется подготовка специалистов для школьных служб медиации. В декабре проведен районный семинар членов служб примирения и медиации по организации эффективной работы с охватом 38 человек. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.10 - Организация работы районной социально-психологической службы. В соответствии с планом организовано проведение мероприятий для родителей несовершеннолетних, направленные на повышение психолого-педагогической грамотности. Охват 90% родителей несовершеннолетних. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.11 - Проведение мероприятий, направленных на развитие ученического самоуправления и детских общественных организаций: парад детских организаций; слет лидеров ученического самоуправления; парад первоклассников.  В 2021 году проведены: слет лидеров ученического самоуправления, парад детских общественных организаций, форум «Растим патриотов», фестиваль отрядов юных Жуковцев. Охват учащихся детскими организациями и ученическим самоуправлением составил 88%. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

Управлением по делам несовершеннолетних администрации МО Северский район осваивается финансирование и выполняются запланированные мероприятия:

п.1.1.13 - Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и Февронии Муромских. 9 июля 2021 года в рамках празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и Февронии Муромских управлением по делам несовершеннолетних организована экскурсионная поездка по православным храмам и соборам города Краснодара для 20 детей из семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. В ходе мероприятия дети посетили три основных православных храма Кубани: Свято-Екатерининский Кафедральный собор, храм Рождества Христова, Войсковой Александро-Невский собор. Инициатором поездки выступил настоятель храма святого Спиридона Тримифунтского ст. Северской, иерей Максим Анатольевич Белов, который сопровождал ребят в поездке (выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.14 - Мероприятие, посвященное Международному дню семьи, для воспитанников Белореченской воспитательной колонии и специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа специальной общеобразовательной школы Краснодарского края. В 2021 году выездная встреча детей с родителями, находящимися в специализированных учреждениях закрытого типа Краснодарского края, не организовывалась по причине отсутствия в данных учреждениях несовершеннолетних уроженцев Северского района. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности.  Мероприятие не выполнено.

п.1.1.15 - Приобретение путевок для детей из семей отдельных категорий граждан. С целью оздоровления детей из семей, находящихся в социально опасном положении и несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, приобретено                        6 путевок в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Морская волна» г.Анапа с 16 по 25 августа 2021 года для детей из семей отдельных категорий граждан (выделено 100,0 тыс. рублей из местного бюджета, освоено 95,6 тыс. рублей) Мероприятие выполнено на 96%.

п.1.1.16 - Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля «Формула успеха». С октября по ноябрь 2021 года проведен районный фестиваль «Формула успеха». По итогам фестиваля победители и призеры награждены смарт-часами. (выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%. 

п.1.1.17 - Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса на правовую тематику «Я выбираю ответственность!».  Мероприятия не проводились в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности.  Мероприятие не выполнено.

п.1.1.18 - Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса творческих работ «Здравствуй, мама!» проводилось во втором полугодии 2021 года. В период с 1 ноября по 15 декабря 2021 года для несовершеннолетних в возрасте от 9 до 17 лет, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в формате удаленного участия, состоялся конкурс творческих работ «Здравствуй, мама!». Участие в мероприятии приняли 28 ребят, которые представили свои творческие работы на конкурс в различных номинациях: «Подарок маме», «Рисунок», «Обращение к маме». Победители награждены грамотами заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края и ценными призами. Финансирование на 2021 г. не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности. Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.19 - Организация и проведение муниципального этапа краевых игр «Спорт против наркотиков» Мероприятия не проводились в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности.  Мероприятие не выполнено.

п.1.1.20 - Приобретение новогодних подарков для детей из семей «отдельных категорий граждан. Приобретено 450 новогодних подарков (набор конфет) для детей из семей «отдельных категорий граждан» (выделено и освоено 151,2 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%. 

Финансирование мероприятий п.1.1.21-1.1.23 не предусмотрено, осуществляются за счет основной деятельности. 

п.1.1.21 Сопровождение и осуществление психолого-педагогической, медико-социальной реабилитации и коррекции несовершеннолетних, в отношении которых были совершены преступные посягательства». Управлением социальной защиты населения в Северском районе принимаются соответствующие меры в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Выявление семей и несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи, осуществляется различными способами: проводится подворовой     обход граждан, обратившихся в управление за оформлением мер социальной поддержки. В течение 2021 года обследовано 788 семей, выявлено 9 семей, которым оказана социальная помощь, 7 из которых  поставлено на учет как семьи с трудной жизненной ситуацией (далее – ТЖС), 2 семьи поставлены на учет как семьи с социально-опасным положением (далее – СОП).

Также на основании поступившей в управление или учреждение информации от граждан, ведомств-субъектов системы профилактики незамедлительно осуществляется проверка наличия факта семейного неблагополучия, в случае подтверждения направляется соответствующая информация в компетентные ведомства, межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, производится постановка семьи на ведомственный учет, как находящейся в трудной жизненной ситуации, организуется индивидуальная профилактическая работа. Всего за 2021 год поступило 28 информаций о семейном неблагополучии, 6 из которых подтвердилось.

Ежеквартально управлением социальной защиты населения направляются запросы в ОВД по Северскому району о предоставлении сведений о фактах жестокого обращения с детьми, о несовершеннолетних, совершивших преступления. При получении сведений с несовершеннолетними, указанными в данных списках, с согласия родителей организуется реабилитационная работа. 

С целью профилактики жестокости и насилия в семье специалистами отделения помощи семье и детям ГБУСОКК «Северский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – отделение) реализуется программа «Я родитель», направленная на формирование в семье максимально комфортных условий для развития детей, возрождения семейного воспитания и пропаганде семейных ценностей. Программа реализуется в индивидуальных планах работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися на учете в ТЖС, в том числе СОП. Программа включает в себя блок психологических занятий по профилактике алкоголизма и наркомании в семье. 

Количество семей ТЖС/СОП, в отношении которых применялась данная программа в текущем периоде 2021г. – 103, из них 78 семей ТЖС (в них 229 несовершеннолетних), 23 семьи СОП (в них 36 несовершеннолетних). По данной программе разработано 6 информационных буклетов.

С целью профилактики жестокого обращения в семье разработана и реализуется программа «Детство без жестокости». Участники программы: семьи, несовершеннолетние, состоящие на учете как находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, и несовершеннолетние соблюдающие индивидуальный план реабилитации (далее – ИПР). Форма работы: диагностическая беседа, психологическая диагностика, психологическая и социально-педагогическая коррекция. Количество семей СОП, в отношении которых применялась данная программа в текущем периоде 2021г. – 23 семьи, в них 36 несовершеннолетних.

Для населения разработаны методические рекомендации и буклеты: «Последствия жестокости», «Воспитание без жестокости», «Родителям о наказаниях», «Как защитить ребенка от опасности», «Как подружить ребенка с отчимом», «Правила общения при конфликте с ребенком», «Как не стать жертвой насилия», «Внимание! Жестокое обращение с детьми», «Как защитить своего ребенка от насилия», «Профилактика жестокости и насилия в семье», «Как бороться с детской жестокостью. Советы родителям», «Основные правила воспитания», «Как правильно наказывать детей», «Отношения с родителями». Специалистами отделения ведется работа по распространению наглядной информации среди населения. Осуществляются совместные патронажи со священнослужителями. За 2021 год проведено 2 мероприятия, в которых приняло участие 6 семей ТЖС, в них 15 несовершеннолетних.

На информационном стенде размещена наглядная информация: «Россия без жестокости», плакат «Не дай себя в обиду» и информационный буклет «Детский телефон доверия». 

Ежегодно проводятся социально значимые мероприятия, направленные на профилактику жестокости и насилия в семье: краевая акция «Синяя лента апреля», «Международный день детского телефона доверия» (уличные акции, тематические занятия, лекции, беседы, выступления на родительских собраниях, размещение баннера с указанием всероссийского номера детского телефона доверия). 

В рамках социально значимой акции «Синяя лента апреля» в период с 26 по 30 апреля 2021 года на территории муниципального образования Северский район проведены следующие мероприятия:

1) 28.04.2021 г. с несовершеннолетней из семьи ТЖС, проведена уличная акция «Рука, которая не ударит ребенка», акция направлена на привлечение внимания к проблемам жестокого обращения в семье, в ходе акции каждый желающий мог нарисовать свою ладонь и получить визитку детского телефона доверия. 

2) 29.04.2021г. проведено познавательное мероприятие с детьми «Доброта спасет мир». Мероприятие направлено на воспитание у детей доброжелательного отношения к окружающим, стремления к взаимопомощи и сотрудничеству, а также развитию способности понимать эмоциональное состояние другого человека и адекватно выражать свое мнение.

3) с 26.04.2021г. по 29.04.2021 г. сотрудниками отделения помощи семье и детям ГБУ СО КК «Северский КЦСОН», проведены индивидуальные беседы с семьями, в которых только один родитель, есть сожитель или были случаи жестокого обращения с детьми, проведено психологическое тестирование на выявление случаев жестокого обращения с детьми. Всего в тестировании приняло участие 23 несовершеннолетних ТЖС, СОП, ИПР. 

4) 29.04.2021г. совместно с представителями образовательной организации, священнослужителем храма, с участием несовершеннолетних из семей ТЖС, СОП, ИПР проведен флешмоб, направленный на профилактику жестокого обращения с детьми.

На сайте учреждения была размещена информация о действующих учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, куда можно обратиться в случае совершения в отношении них преступлений, в том числе применения к ним насилия в семье.

В вышеперечисленных мероприятиях, проведенных в рамках акции «Синяя лента апреля», приняло участие 36 семей, в том числе 6 семей, находящихся в СОП (4 несовершеннолетних), 30 семей, находящихся в ТЖС (53 несовершеннолетних), 7 несовершеннолетних ИПР. В рамках Акции разработано 3 информационных материала на тему профилактики жестокого обращения и насилия («Признаки насилия в семье», «Социальная акция «Синяя лента апреля», «Мы против жестокого обращения в семье»), распространено 64 буклета.

В период с 12 по 17 мая 2021 года на территории муниципального образования Северский район проведены социально значимые мероприятия, приуроченные к Международному дню детского телефона доверия, способствующие формированию доверия к данной службе со стороны детей и родителей, повышению доступности экстренной психологической помощи и эффективности работы телефона доверия.

Сотрудниками отделения помощи семье и детям ГБУ СО КК «Северский КЦСОН» с несовершеннолетними из семей, состоящих на учете как находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, проведен тренинг «День доверия». Также с родителями и детьми вышеуказанных категорий проведены беседы о телефоне доверия, с просмотром видеороликов ток-шоу «Семья вверх тормашками».

Сотрудниками отделения помощи семье и детям ГБУ СО КК «Северский КЦСОН» проведены уличные акции в поселениях МО Северский район. Распространены листовки "Семья вверх тормашками", буклеты "Детский телефон Доверия в картинках", визитки "Телефон доверия", всего распространено 170 информационных материалов. 

Несовершеннолетней из семьи, состоящей на ведомственном учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации, оказано содействие в принятии участия в онлайн – фестивале «Время реальных событий», путем размещения видеоролика в Tik Tok на тему: "Телефон доверия".

В мероприятиях, направленных на освещение Международного дня Детского телефона доверия, приняло участие 76 семей (117 несовершеннолетних), в том числе 10 семей СОП (9 несовершеннолетних), 66 семей ТЖС (108 несовершеннолетних). Изготовлено 3 буклета по данной тематике (листовка «Семья вверх тормашками», буклет «Детский телефон Доверия в картинках», визитки «Телефон доверия»), распространено 170 штук.

С целью оказание содействия в урегулировании семейных конфликтов между супругами, между родителями и несовершеннолетними детьми в отделении действует Примирительный Совет. 

В течение 2021 года на территории муниципального образования Северский район случаи применения насилия в семьях по отношению к несовершеннолетним не зафиксированы. 

В рамках исполнения п.п.1.1.22 «круглый стол» для специалистов органов системы профилактики  с целью обеспечения занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, и несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально – опасном положении, а также в трудной жизненной ситуации, в период летней оздоровительной кампании на территории муниципального образования Северский район в текущий период 2021 года не проводился.

В части исполнения п.п.1.1.23 «Оказание содействия в организации отдыха, оздоровления детей, в отношении которых были совершены преступные посягательства» управлением социальной защиты населения проводится работа по оздоровлению несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении. В 2021 году оздоровление в детском оздоровительном лагере прошли дети из многодетных  и малообеспеченных семей,  в количестве 229 человек, в том числе  26 несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2 несовершеннолетних из семьи СОП, 6 несовершеннолетних, с которыми необходимо проведение ИПР. Оздоровление несовершеннолетних осуществлялось в здравницах Черноморского и Азовского побережий.

Специалистами МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ» с несовершеннолетними, в отношении которых были совершены преступные посягательства, по мере обращения, проводится коррекционная работа с привлечением медицинского психолога. Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.24 - Изготовление наглядной агитации, направленной на профилактику совершения преступлений, правонарушений несовершеннолетними и преступлений, совершаемы в отношении детей. Изготовлено 120 буклетов, направленных на профилактику совершения преступлений, правонарушений несовершеннолетними и преступлений, совершаемых в отношении детей (выделено и освоено 5,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%. 

Управлением по молодежной политике администрации МО Северский район осваивается финансирование и выполняются запланированные мероприятия:

п.1.1.26 - Проведение фестиваля здорового образа жизни «Дыши! Действуй! Живи! 9 сентября для детей и подростков организован и проведен фестиваль здорового образа жизни «Действуй! Живи! Дыши!». Победители фестиваля определялись по наибольшему количеству набранных баллов по итогам прохождения тематических площадок и станций. Для награждения победителей общекомандного зачета была приобретена сувенирная и наградная продукция, кубки и медали. В мероприятии приняли участие          102 человека (выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%.

п.1.1.27 - Проведение районной акции «Молодёжное лето», посвященной открытию подростково-молодёжных площадок по месту жительства. 1 июня для детей и молодежи состоялась районная акция «Молодежная акция 2021», посвященная открытию летнего оздоровительного сезона. Для участников тематических площадок мероприятия приобретён раздаточный и наградной материал. В мероприятии приняло участие 180 человек из числа детей и подростков. (выделено и освоено 5,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%. 

п.1.1.28 - Мероприятия по формированию жизнестойкости несовершеннолетних. В 2021 году были проведены мероприятия, направленные на оказание психолого–педагогической поддержки и помощи детям и подросткам и их родителям (законным представителям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, связанной с угрозой суицида; координацию профилактических мероприятий, направленных на предотвращение суицидального поведения среди несовершеннолетних (выделено и освоено 117,2 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%. 

По подпрограмме «Дети-инвалиды» п.2.1.1 организация выставок, конкурсов, фестивалей с участием детей-инвалидов управлением образования администрации МО Северский район были организованы и проведены 13 целевых мероприятий (выставки, конкурсы, фестивали) с участием детей-инвалидов, охват составил 215 детей. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности. Мероприятие выполнено на 100%.
По подпрограмме «Одаренные дети Северского района» управлением образования администрации МО Северский район, а также управлением культуры администрации МО Северский район осваивается финансирование и выполняются запланированные мероприятия:

п.3.1.1 - Проведение встречи главы района с талантливыми и одаренными детьми. Охват составил 62 ребенка (выделено и освоено 5,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%. 

п. 3.1.2 - Проведение районных фестивалей-конкурсов. В 2021 году организовано проведение фестивалей ко Дню Матери, «Рождественские колокольчики»; «Звонкие голоса Кубани»; фестиваль патриотической песни. Охват учащихся более 700 человек. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

п.3.1.3 - Организация и проведение форума дополнительного образования «Созвездие талантов». Охват участников 400 человек. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.   Мероприятие выполнено на 100%. 

п.3.1.4 - Проведение конкурса школьных хоров «Поющая Кубань». Муниципальный этап конкурса проведен в феврале 2021 года. Охват составил более 503 учащихся. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

п.3.1.5 - Повышение квалификации работников учреждений культуры, работающих с детской аудиторией, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Квалификацию повысили 88 работников учреждений культуры. Мероприятие выполнено на 100%.  
п.3.1.6 - Литературная премия им.Ю.В.Сальникова. В 2021 году премию получили 14 человек за лучшие поэтические и прозаические произведения. Издан сборник произведений победителей конкурса. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности. Мероприятие выполнено на 100%. 
п. 3.1.7 - Премия главы администрации одарённым детям Северского района. В рамках программы десяти одаренным детям Северского района вручена премия главы МО Северский район в размере 10000 рублей на каждого во втором полугодии 2021 года (выделено и освоено 100,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%.

По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» проведены следующие мероприятия:

п.4.1.2 - Предоставление субсидий на организацию и функционирование лагерей труда и отдыха дневного пребывания.  Из МБ выделено 963,0 тыс. рублей. В июне  организована работа 1 смены ( с 1 по 21 июня 2021 года) 11 лагерей труда и отдыха дневного пребывания, охват детей в возрасте от 14 до 18 лет - 261 подросток; во 2 смену (с 1 по 21 июля 2021 г.) - 7 лагерей, охват –  125 уч-ся. Продолжительность смены – 14 дней, 2-х разовое питание на сумму не более 127,0 рублей в день на одного ребенка. Освоено 959,3 тыс. рублей из местного бюджета или 98%.
п.4.1.4 - Организация малозатратных форм отдыха и занятости детей и подростков (дневные тематические, вечерние спортивные площадки, походы, экскурсии, экспедиции, музейные, библиотечные, спортивные клубы).  В каникулярный период на базе общеобразовательных организаций и 3 учреждений дополнительного образования организованы: дневные тематические и вечерние спортивные площадки, краткосрочные и многодневные походы и экспедиции, экскурсии; работа библиотечных, музейных и спортивных клубов, волонтерских отрядов. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.
п.4.1.5 - Приобретение путевок учащихся общеобразовательных организаций. Приобретены путевки для оздоровления на Черноморском побережье для 50 детей (выделено и освоено 800,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%. 

п.4.1.6 - Организация подвоза к местам отдыха, оздоровления и проведение других мероприятий, в т.ч. предоставление субсидий на реализацию данного мероприятия. Объем финансирования из муниципального бюджета 524,9 тыс. рублей. Освоено 361,7 тыс. рублей или 69,8% на доставку детей к местам отдыха и оздоровления. Мероприятие выполнено не в полном объеме.

п.4.1.7 - Проведение совещаний, семинаров и других обучающих мероприятий для специалистов, занятых в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период. В течение февраля – июня 2021 года проведено 18 мероприятий по данной проблеме с участием руководителей ОО, заместителей руководителей по воспитательной работе, начальников лагерей, воспитателей в лагерях, работников пищеблока, организаторов спортивно-массовой работы. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.
п.4.1.8 - Организация информационной работы по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. В первом полугодии 2021 года организовано проведение по данной теме родительских собраний, приняло участие 4000 чел., подготовлены и распространены информационные буклеты в количестве 2000 шт., информация размещалась на Интернетсайтах и в средствах массовой информации.  Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено на 100%.

п.4.1.9 - Приобретение путевок для детей участников детских творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района. Выделены из средств местного бюджета и освоены денежные средства в размере 588,0 тыс. рублей, на приобретение 32 путевок в ООО санаторно-оздоровительный комплекс «Золотой колос» п.Новомихайловский Туапсинского района со 2 июля по 15 июля 2021 года. Мероприятие выполнено на 100%.

п.4.1.12 - Оздоровление учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ управления. Во втором полугодии 2021 года (июль, август) приобретено 50 путевок на оздоровление учащихся ДЮСШ в лагерях Черноморского побережья. Выделено и освоено 300,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Мероприятие выполнено на 100%.

п.4.1.13 - Изготовление печатной продукции (памятки) для информирования граждан по вопросам оздоровительной кампании. Изготовлены и распространены информационные буклеты в количестве 400 штук (выделено и освоено 26,7 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%. 

п.4.1.14 – На проведение первенства Северского района по спортивному туризму выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета. 22 декабря 2021 года состоялась квест – игра «Первенство Северского района по спортивному туризму». Выделенные средства израсходованы на приобретение призов (спортивная бутылка и кубок) для награждения команд победителей. Всего в мероприятии приняло участие 23 человека. Мероприятие выполнено на 100%.

п.4.1.15 - Организация доставки детей-участников творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района к месту отдыха и обратно с обеспечением страхования в пути. На организацию доставки детей выделено и освоено 50,0 тыс. рублей из местного бюджета. Мероприятие выполнено на 100%.

п.4.1.18 - Предоставление субсидий на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края. Охват составил 2025 учащихся. На осуществление мероприятия выделено всего 4126,2 тыс. рублей, в т.ч.: 3948,0 тыс. рублей из краевого бюджета, 178,2 тыс. рублей из местного бюджета выделено. Освоено всего 4111,1 тыс. рублей, в т.ч.: 3932,9 тыс. рублей из краевого бюджета, и 178,2 из местного бюджета или 99,6%.

п.4.1.19 - Организация медицинского сопровождения детей-участников творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района к месту отдыха и обратно. Из средств местного бюджета выделено и освоено 5,8 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено на 100%.

По подпрограмме «Дети-сироты» управлением по вопросам семьи и детства администрации МО Северский район осваивается финансирование и выполняются запланированные мероприятия:

п.5.1.1 - Организация и проведение новогодних и рождественских праздников, приобретение новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Проведено в декабре 2021 года за счет привлеченных средств. Вручено 400 подарков. Мероприятие выполнено на 100%. 

п.5.1.2 - Организация и проведение мероприятий, посвященных международному Дню семьи, любви и верности, Дню защиты детей, Дню Матери.  Обеспечено участие 424 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в мероприятиях направленных на укрепление авторитета семьи. Выделено и освоено 40,0 тыс. рублей из местного бюджета. Мероприятие выполнено на 100%.

п.5.1.3 - Организация оздоровления занятости и санаторно-курортного лечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществлен подвоз детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к местам отдыха и оздоровления и обратно. Из средств местного бюджета выделено и освоено 13,3 тыс. рублей. Мероприятие выполнено на 100%.

п.5.1.5 – На осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно из средств краевого бюджета выделено и освоено 17,7 тыс. рублей. Мероприятие выполнено на 100%.

п.5.1.6 - Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), или переданных на воспитание в приемные семьи из средств краевого бюджета выделено 60399,7 тыс. рублей, освоено 60366,8 тыс. рублей или 99,9%. 

п.5.1.7 - Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей из краевого бюджета выделено 48573,2 тыс. рублей, освоено 48407,4 тыс. рублей или 99,7%. 

п.5.1.8 - Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (оплата труда). Из средств краевого бюджета выделено 7759,4 тыс. рублей, освоено 7677,3 тыс. рублей или 98,9%. 

п.5.1.9 - Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей (оплата труда). Из средств краевого бюджета выделено 636,7 тыс. рублей, освоено 634,1 тыс. рублей или 99,6%. 

п.5.1.10 - Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям- сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществления контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда.  Из средств краевого бюджета выделено 435,5 тыс. рублей, освоено 433,5 тыс. рублей или 99,5%. 

п.5.1.11 - Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополни-тельных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае». В 2021 году приобретены 41 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На мероприятие выделено всего 66706,5 тыс. рублей, в т.ч.: 63706,5 тыс. рублей из средств краевого бюджета и 3000,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Освоено всего 66243,7 тыс. рублей или 99,3%, в т.ч.: 63350,3 тыс. рублей из средств краевого бюджета и 2893,4 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	 Пгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Увеличение удельного веса детского населения, охваченного дополнительным эстетическим образованием, клубными формированиями  
	%
	5
	5
	1

	2
	Прирост количества детей-лауреатов конкурсов различных уровней к предыдущему году
	Чел.
	5
	5
	1

	3
	Количество детей, принявших участие в новогодних мероприятиях учреждений культуры
	Чел.
	380
	0
	0

	4
	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями
	Чел.
	41
	41
	1

	5
	Количество участников Программы, получивших премию главы муниципального образования Северский район
	Чел.
	10
	10
	1

	6
	Количество детей, получивших путевки в оздоровительные учреждения в летний период
	Чел.
	80
	112
	1

	7
	Число детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных спортивно-массовыми и физкультурно-оздоровительными мероприятиями
	% от общей численности детей 7-18 лет
	88,5
	88,5
	1

	8
	Число учащихся образовательных организаций в классах казачьей направленности
	Чел.
	1200
	1494
	1

	9
	Число учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных детскими и юношескими общественными организациями и ученическим самоуправлением
	% от общей численности детей 7-18 лет
	80
	89
	1

	10
	Снижение количества учащихся, совершивших правонарушения, в том числе нарушивших Закон КК № 1539 от 21.07.2008 г. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»
	В % к предыдущему году
	На 7%
	На 60%
	1

	11
	Число учащихся в возрасте от 6,5 до 14 в лагерях дневного пребывания
	Чел.
	2700
	1256
	0,5

	12
	Число подростков в возрасте от 14 до 18 лет в лагерях труда и отдыха
	Чел.
	510
	541
	1

	13
	Число подростков в возрасте от 12 до 18 лет, охваченных палаточным лагерем
	Чел.
	390
	0
	0

	14
	Число детей, отдохнувших в муниципальных сменах на побережье
	Чел.
	26
	26
	1

	15
	Охват учащихся, находящихся в социально-опасном положении кружками, спортивными секциями
	%
	100
	100
	1


	16
	Охват несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, клубами по месту жительства
	%
	100
	100
	1

	17
	Снижение уровня подростковой преступности
	В % к предыдущему году
	На 3%
	На 3%
	1

	18
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, посетивших социально значимые мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Северский район в целях реализации семейной политики
	Чел.
	250
	220
	0,9

	19
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доставленных к местам отдыха и обратно
	Чел.
	100
	32
	0,3

	20
	Всего количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, посетивших новогодние и рождественские мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Северский район
	Чел.
	410
	0
	0

	21
	Обеспечение информирования граждан о детской оздоровительной кампании (буклеты)
	Штук
	400
	850
	1


Число целевых показателей М = 21,
ΣСДгппз = 16,7.

В результате реализации мероприятий программы происходит увеличение:

количества детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости;

количества одаренных детей, которым оказана государственная поддержка;

числа детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

1. Оценка степени реализации мероприятий: 

СРм=Мв/М=52/57=0,9   
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп=191560,4/192495,0=0,99
В т.ч.: оценка степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета:

ССуз=Зф/Зп=6740,4/7018,3=0,96

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета: 

Эис=СРм/ССуз=0,9/0,96=0,9
4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: 

СРгп=ΣСДгппз/М=16,7/21=0,8
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=0,8*0,9=0,7 (удовлетворительная).

4. Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 30 июня 2016 года №711 (с изменениями и дополнениями).
Целью реализации программы является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих вне границ населенных пунктов.
Запланированный муниципальной программой объем финансирования на 2021 год 21046,0 тыс. рублей., в том числе: местный бюджет – 3723,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 17323,0 тыс. рублей.

В бюджете муниципального образования заложено МБ - 4634,9 тыс. рублей, что на 911,9 тыс. руб. больше запланированного программой (до 31.12.2021 г. не были внесены в муниципальную программу).

Общая сумма, фактически освоенных бюджетных средств по подпрограмме за 2021 год всего – 3 594,4 тыс. рублей из средств местного бюджета.
Стоит отметить, что в нарушение требований Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Северский район от 02.09.2021г. №1691, указанные изменения до 31.12.2021 г. не внесены в муниципальную программу.
По программе на 2021 год было запланировано 5 мероприятий:
1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, а также установка дорожных знаков и ограждений на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Северский район.

По данному мероприятию запланировано всего 1654,1 тыс. рублей, освоено 2427,7 тыс. рублей, данное мероприятие выполнено на 100 %. 

В рамках данного мероприятия выполнено:

-  Установка дорожных знаков, стоимость работ составила - 242 791,0 рублей.

- Ремонт моста и прилегающей территории к СНТ "Шебш", стоимость работ составила -599 913,0 рублей. Протяженность – 2,35 км. 

- Грейдирование с подсыпкой участков автомобильных дорог: подъезд к х. Воликов, подъезд к с. Тхамаха – стоимость работ составила 500 000,0 рублей. Протяженность – 3,97 км.

- Установка знаков, стоимость работ составила - 299 993,07 рублей. 

- Грейдирование с подсыпкой участка автомобильной дороги от х.Коваленко до х.Кошарский, стоимость работ составила – 36 000,0 рублей. Протяженность – 0,75 км.

- Ремонт дороги подъезд к х. Бончковский, стоимость работ составила 748 993,0 рубля. Протяженность – 0,757 км.

2. Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к х. Бончковский от км 7+480 автомобильной дороги пгт. Афипский – х. Коваленко до х. Бончковский в Северском районе Краснодарского края».

По данному мероприятию запланировано на 2021 год 18925,2 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 1602,2 тыс. рублей, краевой бюджет - 17323,0 тыс. рублей., освоено 0,0 рублей. Данное мероприятие не выполнено. МКУ МО СР «УКС» (технический заказчик) четыре раза были размещены извещение о проведении электронного аукциона по выбору подрядной организации, также был произведен расчет НМЦК, увеличен объём софинансирования местного бюджета, несмотря на выполненные действия, аукционы были признаны несостоявшимися, из-за отсутствия поданных заявок.

3. Проведение технических и кадастровых работ по автомобильным дорогам, проведение строительно-технической экспертизы.

По данному мероприятию запланировано 276,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме или 100%, данное мероприятие. 

В рамках данного мероприятия выполнено:

- Проведение строительно-технической экспертизы мостового сооружения, стоимость работ составила 250 тыс. рублей.

- Выполнение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет, стоимость работ составила 26 тыс. рублей.

4. Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Северский район. Проведение государственный экспертизы проекта и инженерных изысканий. Проведение проверки достоверности сметной стоимости.

По данному мероприятию запланировано 155,9 тыс. рублей, освоено 855,9 тыс. рублей, данное мероприятие выполнено на 100 %. 
В рамках данного мероприятия выполнено:

-  получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги от х. Свободного км 1+150 до ФАД Краснодар-Новороссийск в Северском районе Краснодарского края», стоимость работ составила 155 868,16 рублей.

- выполнена корректировка сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги от х. Свободного км 1+150 до ФАД Краснодар-Новороссийск в Северском районе Краснодарского края», стоимость работ составила 300 тыс. рублей.

- выполнена корректировка сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к х. Бончковский от км 7+480 автомобильной дороги пгт. Афипский – х. Коваленко до х. Бончковский в Северском районе Краснодарского края», стоимость работ составила 400 тыс. рублей.

5. Выполнение комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Северский район. Паспортизации автомобильных дорог. Проект организации дорожного движения.

По данному мероприятию запланировано на 2021 год 34,8 тыс. рублей, освоено в 2021 году: 34,8 тыс. рублей, данное мероприятие выполнено на 100%. 
В рамках данного мероприятия выполнен проект организации дорожного движения по объектам улично-дорожной сети: Дорога от ул. Октябрьской ст. Новодмитриевской до СНТ «Шебш»; Дорога гравийное покрытие подъезд к п. Планческая Щель от ст. Крепостная.

Степень реализации мероприятий:

СРм=Мв/М= 4/5=0,8

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
ССуз=Зф/Зп=3 594,4/21046,0=0,17
В т.ч. степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета:

ССуз=Зф/Зп=3 594,4/3723,0=0,96


Эффективность использования бюджетных средств:

Эис= СРм/ССуз= 0,8/0,96=0,8

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы:

СДгппз=ЗПгпл/ЗПгпф

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, на которых выполнен ремонт
	км
	6,33
	7,827
	1

	2
	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, на которых выполнен капитальный ремонт
	км
	0,65
	0,0
	0


М=2, Σ СДгппз = 1.
Степень реализации программы:

СРгп= Σ СДгппз/М= 1/2=0,5

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис= 0,5*0,8=0,4 (неудовлетворительна)
5.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 21 ноября 2016 г.  № 1382 
(с изменениями и дополнениями).
Объемы финансирования муниципальной программы всего на 2021 год – 29235,00 тыс. рублей, 


в том числе:


за счет средств местного бюджета на 2021г.  – 20489,4 тыс. рублей;


за счет средств краевого бюджета на 2021г.  – 1326,3 тыс. рублей; 


за счет средств бюджета поселений на 2021 г. – 5791,3 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников на 2021 г. - 1628,0 тыс. рублей.

Фактически освоено в 2021 г. – 28 873,9 тыс. рублей, в т. ч:
за счет средств местного бюджета – 20342,2 тыс. рублей

за счет средств краевого бюджета – 1326,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселений – 5791,3 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 1414,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает 7 подпрограмм:

1. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе».
2. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Северский район».

3. «Профилактика терроризма и экстремизма в Северском районе».

4. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Северский район».
5. «Поддержка и развитие Кубанского казачества в муниципальном образовании Северский район».
6. «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Северского района».

7. «Повышение безопасности дорожного движения в Северском районе».
Стоит отметить, что в нарушение требований Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Северский район от 02.09.2021г. №1691, указанные изменения до 31.12.2021 г. не внесены в муниципальную программу.

Целевыми показатели муниципальной программы, не включенными в подпрограммы являются:

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	единица изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	
	

	1.
	Своевременное реагирование на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям
	%
	100
	100
	1

	2.
	Количество проведенных мероприятий по повышению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей находящихся на территории МО Северский район
	Ед.
	6
	6
	1

	3.
	Количество мероприятий, направленных на культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, а также на сохранение и развитие самобытной   казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей кубанских казаков


	ед.
	7
	7
	1

	4.
	Построение и развитие функционирования систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	%
	85
	85
	1


Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 4

Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий 
и их последствий в Северском районе»

Объем и источники финансирования подпрограммы на 2021 год составляет всего 17442,8 тыс. руб. 


в том числе:


за счет средств местного бюджета на 2021 г.  – 8697,2 тыс. рублей, 



за счет средств краевого бюджета на 2021 г.  – 1326,3 тыс. рублей,


за счет средств бюджета поселений на 2021 г. – 5791,3 тыс. рублей; 


за счет внебюджетных источников на 2021 г. – 1628,0 тыс. рублей.

Ответственные за выполнение мероприятий и исполнители мероприятий подпрограммы: управление по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Северский район, МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112»; МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд».


В рамках подпрограммы выполнены мероприятия:

1. По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Выделено и освоено 14488,4 тыс. рублей. 

В том числе выполнено: 

- обслуживание, модернизация системы экстренного оповещения населения, дополнительная система оповещения, оплата за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра в соответствии с Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 171 выделено и освоено 1792,0 тыс.рублей;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (памятки, баннеры, размещение информационного материала и др.)  выделено 20,0 тыс.рублей, мероприятие не выполнено. Финансовые средства освоены в полном объеме по мероприятию «приобретение оборудования для проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ». 
- проведение экстренных мероприятий по расчистке русел рек от поваленных деревьев и других древесных остатков с целью предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Северского района выделено и освоено 1526,3 тыс. рублей, в т.ч.: 200,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 1326,3 тыс. рублей - краевого бюджета. Средства направлены на расчистку русла реки Убин от поваленных деревьев и других древесных остатков с целью предупреждения чрезвычайной ситуации. 

- обеспечение деятельности по дезинфекции и дезодорации выделено и освоено 118,0 тыс. рублей. 

- организация профилактических прививок по эпидемическим показания выделено и освоено 22,0 тыс. рублей.

- приобретение оборудования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в рамках программы выделено 400,2 тыс. рублей, освоено 522,0 тыс. рублей или 130 %.

- изготовление Плана действий по предупреждению и ликвидации последствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Северский район, Паспорта безопасности муниципального образования Северский район выделено 98,9 тыс. рублей, мероприятие не выполнено. Финансовые средства освоены в полном объеме по мероприятию «приобретение оборудования для проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ». 
2. На мероприятия по гражданской обороне, подготовке и обучению населения выделено и освоено 55,0 тыс. рублей. Проведена закупка материального резерва по гражданской обороне. Финансовые средства освоены в полном объеме.

3. На финансовое обеспечение МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд» в рамках подпрограммы выделено 13409,3 тыс. рублей, освоено 13195,6 тыс. рублей или 98,4 %, в т.ч.: 
за счет средств местного бюджета - 5990,2 тыс. рублей, 

за счет средств бюджета поселений - 5791,3 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников (приносящая доход деятельность) 1414,1 тыс. рублей.
В том числе:

1. на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания всего 11781,5 тыс. рублей, в т.ч.  5990,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 5791,3 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений, освоено всего 11781,5 тыс. рублей или 100 %, в т.ч. 5990,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 5791,3 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений. В рамках мероприятия произведена оплата труда, оплата взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, проведена оплата электроэнергии.
2. на приобретение аварийно-спасательного оборудования, спецодежды и совершенствование материальной базы отряда за счет средств поступающих от оказания платных услуг предусмотрено программой 1628,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников, по итогам года поступило и освоено 1414,1 тыс. рублей или 86,9 %. Денежные средства полученные от средств приносящего доход деятельности направлены на ремонт техники и содержание, использование системы гарант, повышение квалификации и обучение спасателей, обновление программ 1с и антивирус, услуг связи, страхование людей, штрафы дорожные, налог транспортный, оплата ЖКХ, универсальные разборные носилки, страховочную систему,  рации, мойка, доска спасения, лебедка, приобретение  ГСМ, приобретение стройматериалов,  приобретение обмундирования, приобретение мотора лодочного, приобретение канцтоваров, хозяйственных материалов.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит   достигнуть целевых показателей:
	№ п/п
	Наименование индикатора целей подпрограммы
	единица изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Оснащение аварийно-спасательного отряда техникой, оборудованием, снаряжением
	%
	98
	98
	1

	2.
	Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях
	человек
	390
	390
	1

	3.
	Охват обслуживанием  автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	4.
	Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры
	%
	100
	100
	1


Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 4

Реализация мероприятий подпрограммы способствует ускорению реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативное решение вопросов, связанных с предупреждением развития чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Подпрограмма «Укрепление правопорядка,
профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Северский район»

Финансовое обеспечение подпрограммы на 2021 год предусматривает ассигнования из местного бюджета в размере 75,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

1.Мероприятие «Проведение социологических исследований с целью определения эффективности мер, принимаемых по профилактике правонарушений и борьбе c преступностью» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия проведены социологические исследования восприятия уровня коррупции, социально-психологические тестирования учащихся образовательных учреждений района на предмет выявления потенциальных потребителей табачной, спиртосодержащей продукции, а также наркотических средств и психотропных веществ, либо лекарственных препаратов, употребляемых в целях наркотического опьянения. Мероприятие выполнено.

2. На изготовление наглядной агитации и печатной продукции, направленной на профилактику совершения преступлений и правонарушений было выделено и освоено 21,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия изготовлено и распространено 2000 листовок. 

3. Проведение рейдовых мероприятий с посещением по месту жительства детей и семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В 2021 году на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состояло 58 несовершеннолетних и 36 семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. Всего было осуществлено 1034 выезда в данные семьи.  Мероприятие выполнено.
4. Мероприятие «Содействие в вовлечении несовершеннолетних в работу молодежных центров, подростковых молодежных клубов, спортивных секций, учреждений дополнительного образования» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В школах действуют детские организации: юные жуковцы, дружина А. Невского, экологическая организация «Радуга», Юнармия, классы казачьей направленности, волонтерские отряды, ученическое самоуправление и т.д. Охват детскими общественными организациями в районе достаточно высокий - 86 %.    

На территории муниципального образования Северский район осуществляют свою деятельность 5 спортивных школ, в которых занимаются спортом 4600 детей. 

Администрацией спортивных школ ежеквартально направляется информация с приглашением, буклетами спортивных школ, а также приглашение принять участие в сдаче нормативов ГТО по месту проживания семей, находящихся в социально-опасном положении, и несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.     Мероприятие выполнено.
5. Мероприятие «Организация совместных координационных семинаров с участием всех субъектов профилактики правонарушений» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия проведено 2 семинара с целью оказания методической помощи в вопросах профилактики правонарушений. Мероприятие выполнено.
6. На обеспечение деятельности районного штаба по координации деятельности народных дружин на (территории муниципального образования Северский район было выделено и освоено 54,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретено многофункциональное устройство.

7. Мероприятие «Осуществление   комплекса   мер   по предупреждению нарушений миграционного законодательства, незаконной трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. На постоянной основе реализуются мероприятия по профилактике правонарушений в сфере миграции. Сотрудниками ОМВД РФ по Северскому району совместно с администрацией и казачеством в 2021 году проведено 14 комплексных профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции, в ходе которых выявлено 284 нарушений миграционного законодательства. В средствах массовой информации осуществлено 9 публикаций о разъяснении сведений, касающихся соблюдения требований действующего миграционного законодательства Российской Федерации.

Проведено заседание межведомственной комиссии по вопросам реализации государственной национальной политики при главе муниципального образования Северский район по вопросу «Меры противодействия экстремистской деятельности и профилактика правонарушений на национальной почве, в том числе при осуществлении трудовой деятельности иностранными гражданами на территории муниципального образования Северский район». Мероприятие выполнено.
8. Мероприятие «Проведение мониторинга социального устройства несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В 2021 году 1 несовершеннолетнему, вышедшему из воспитательной колонии, оказано содействие в обучении и досуговой занятости, оказана профессиональная ориентационная услуга с возможностью временного трудоустройства в период каникул.

9. Мероприятие «Проведение мониторинга социального устройства молодежи, вернувшихся из мест лишения свободы» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. Всего в 2021 году из мест лишения свободы освободились и направились на место жительство 28 человек. 7 человек рассмотрены на заседаниях территориальных комиссий по профилактике правонарушений. По всем рассмотренным приняты административные решения, в том числе социальной помощи и трудоустройстве. Мероприятие выполнено.
Сведения о соответствии фактически достигнутых

целевых показателей подпрограммы:
	№ п/п
	Наименование индикатора целей подпрограммы
	единица изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество преступлений, 

совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, парках и скверах на территории муниципального образования Северский район

(показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения)
	Ед.
	200
	181
	1

	2
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними

(показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения)
	Ед.
	19
	7
	1

	3
	Количество членов народных дружин, негосударственных организаций, объединений и граждан, привлекаемых к охране общественного порядка на территории муниципального образования Северский район
	Ед.
	160
	103
	0,6

	4
	Количество правонарушений миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства

(показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения)
	Ед.
	310
	284
	1


Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 3,6
Реализация муниципальной подпрограммы за период 2021 года позволила достигнуть развития профилактики правонарушений, ее системность и адресность, исключения негативных условий, способствующих социальной напряженности, в том числе связанных с трудностями на рынке труда и в финансовой сфере; объединить усилия правоохранительных органов, общественных организаций и объединений, правозащитных структур, средств массовой информации в вопросах повышения правовой культуры населения, преодоления правового нигилизма в обществе и формирования законопослушного поведения; создать надлежащие условия для работы правоохранительных органов и систем профилактики.

Подпрограмма «Профилактика терроризма
 и экстремизма в Северском районе» 
На период 2021 года, в рамках подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования в размере 166,9 тыс. рублей из средств местного бюджета, средства освоены в сумме 68,9 тыс. рублей или 41,3%. 

1. На мероприятие «Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности учреждений культуры в том числе ремонт и устройство ограждений, и обеспечение системами видеонаблюдения, территории (в том числе содержание систем видеонаблюдения, разработка проектно-сметной документации, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление контроля (надзора) за ходом работ и т.д.)» из местного бюджета выделено и освоено 68,9 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретены и установлены системы экстренного оповещения работников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения ЧС в здании центральной районной библиотеки (ст. Северская, ул. Ленина 118) и в помещениях Афипской поселковой и детской библиотек (пгт.Афипский ул. 50 лет Октября 26).
2. На мероприятие «Предоставление субсидии на участие в профилактике терроризма в части ремонта и устройства ограждений территории (в том числе разработка проектно-сметной документации, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта и т.д.)» из местного бюджета выделены денежные средства в сумме 98,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей. Заявка на участие в аукционе не подавалась, деньги возвращены в местный бюджет.
3. Мероприятие «Проведение в муниципальном образовании Северский район информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности экстремизма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия экстремистской идеологии» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия в сети Интернет, социальных сетях, средствах массовой информации, а также путем раздачи листовок осуществлялось информирование населения в части доведения информации об ответственности за участие в террористической деятельности, о признаках поведения лиц, намеревающихся совершить террористический акт, об опасности незаконной сдачи жилья, о действиях при обнаружении подозрительного предмета. Всего реализовано более 3500 листовок, размещено более 200 информационных материалов в сети Интернет. Мероприятие выполнено.

4. Мероприятие «Выявление и идентификация лиц, распространяющих в сети «Интернет» информацию и материалы, содержащие признаки призывов к террористической деятельности, оправдания терроризма и экстремизма, а также лиц, попавших под их влияние» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия выявлено 135 ссылок предположительно экстремистского характера из которых 29 заблокировано. Мероприятие выполнено.

5. Мероприятие «Взаимодействие с общественными и религиозными организациями, направленное на развитие толерантности, межнационального и межконфессионального диалога в целях укрепления мира и согласия» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия проведено 4 заседания межведомственной комиссии по межнациональным отношениям и 4 заседания консультативного межнационального Совета при главе муниципального образования Северский район.  Мероприятие выполнено.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении подпрограммы:

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. из.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	Управление образования
	ед.
	1
	0
	0

	2
	Управление культуры
	ед.
	3
	3
	1

	3
	ММПЛ, расположенные на территории МО Северский район
	ед.
	1
	1
	1


Число целевых показателей М = 3,

ΣСДгппз = 2.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень безопасности населения и гостей муниципального образования Северский район во время их трудовой, учебной и спортивной деятельности, лечения и отдыха, обеспечить сохранность зданий, сооружений, оборудования от возможных террористических актов и других чрезвычайных ситуаций экстремистского характера, обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям терроризма и экстремизма.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном       образовании Северский район» 
Финансирование подпрограммы предусмотрено из средств местного бюджета в объеме 50,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме или 100%.

 По мероприятию «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению» предусмотрено и освоено 50,0 тыс. рублей на изготовление и распространение информационных буклетов о противодействии коррупции.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия не требующие финансирования:

- проведены в установленном порядке антикоррупционные экспертизы проектов муниципальных правовых актов;

- опубликованы муниципальные правовые акты и их проекты, направленные на противодействие коррупции;

- проведен мониторинг внедрения технологий, обеспечивающих взаимодействие с гражданами и юридическими лицами в рамках оказания муниципальных услуг, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при оказании муниципальных услуг;

- проведена профессиональная подготовка качества муниципальных служащих в сфере организации противодействия и непосредственно противодействия коррупции. 
В связи с изменением законодательства не выполнены мероприятия:  

- мониторинга коррупционных рисков;

- социологическое исследование для получения оценки уровня коррупции в администрации муниципального образования Северский район.

Целевой показатель по ежегодному обучению и повышению квалификации муниципальных служащих МО Северский район выполнен на 50 % в связи с отменой профилирующих программ, на время ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Краснодарском крае.

В октябре 2021 года повышение квалификации за счет средств краевого бюджета, организованное управлением кадровой политики администрации Краснодарского края по теме: «Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности муниципальных служащих», прошел ведущий специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции (Ю.Н.Губанова).

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям:
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. из.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	Степень доверия к органам местного самоуправления со стороны населения (по данным социологического исследования)
	%
	98
	Не проводилось
	0

	2
	Число муниципальных служащих администрации муниципального образования Северский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции
	Чел.
	2
	1
	0,5


Число целевых показателей М = 2, 

ΣСДгппз = 0,5.

Подпрограмма «Поддержка и развитие Кубанского казачества

в муниципальном образовании Северский район» 


На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году из местного бюджета муниципального образования выделено бюджетных ассигнований в размере 628,2 тыс. рублей, освоено в полном объеме 628,2 тыс. рублей или 100%.

1. На мероприятие «Приобретение оборудования, оргтехники. Расходы на канцелярские товары, символики (знамена, флаги, хоругви, средства агитации, учебные пособия и др.)» выделено и освоено 30,0 тыс. рублей. Приобретен 1 автомат, 3 кинжала и 10 коробок пуль и патронов. Мероприятие выполнено.
2. На мероприятие «Оснащение учебного центра добровольной допризывной казачьей подготовки молодежи для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации» выделено и освоено 30,0 тыс. рублей. 
3. На мероприятие «Содержание оргтехники и средств связи Северского РКО» выделено и освоено 20, 0 тыс. рублей

4. На мероприятие «Расходы на содержание казачьих управ, штабов, пунктов охраны общественного порядка в РКО и казачьих обществах (коммунальные услуги, связь, текущий и капитальный ремонт и пр. расходы)» выделено и освоено 120, 0 тыс. рублей.

5. На мероприятие «Организация и проведение смотров казачьего творчества, культурно-массовых мероприятий» выделено и освоено 25,0 тыс. рублей. 

6. На мероприятие «Участие в увековечивании памяти погибших казаков при защите Отечества в период ведения Россией военных кампаний на Кавказе, в годы Гражданской и ВОВ, а также региональных конфликтов. Установка памятных досок и стел на местах памятных и исторических событий, расходы по поощрению ветеранов локальных войн и труда» выделено и освоено 5,0 тыс. рублей. 

7. На мероприятие «Проведение поисковых работ, перезахоронение останков воинов, погибших на территории Северского района в период Гражданской, ВОВ, установка мемориальных досок казакам, погибшим при исполнении служебного долга» выделено и освоено 4,0 тыс. рублей.
8. На мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных соревнованиях. Участие допризывной молодежи в учебно-полевых сборах и лагерях для подготовки допризывной казачьей молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации (проведение мероприятий союза казачьей молодежи и его оснащение)» выделено и освоено 60,0 тыс. рублей. Для участия в военно-полевых сборах была приобретена форма для детей (куртки, сапоги, пояса для кинжалов, черкески, папахи, бешметы), организована транспортировка детей к месту проведения (6 тыс. рублей).  Проведен фестиваль «Казак лишь верою казак», с организацией полевой кухни.
9. На мероприятие «Оснащение учебно-методической литературой казачьих классов в школах, детских дошкольных учреждениях. Расширение их сети. Закрепление казаков-наставников, обучение и патриотическое воспитание» выделено и освоено 10,0 тыс. рублей. Приобретены фотоальбомы, фотобумага, картриджи для принтера, флаги. 
10. На мероприятие «Обучение и аттестация казаков, участвующих в охране общественного порядка, их оснащение» выделено и освоено 274,2 тыс. рублей. В рамках мероприятия была приобретена форма для казаков-дружинников.
11. На мероприятие «Содержание оперативного отряда по охране общественного порядка на базе Северского районного казачьего общества и его функционирование с привлечением оперативных отрядов предприятий и организаций. Создание и функционирование оперативной группы быстрого реагирования ее оснащение и содержание» выделено и освоено 50,0 тыс. рублей. 
Сведения о соответствии фактически достигнутых
целевых показателей реализации подпрограммы:

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1.
	Создание классов казачьей направленности
	ед.
	54
	73
	1

	2.
	Общая численность Северского РКО
	ед.
	800
	559
	0,7


Число целевых показателей М = 2,

ΣСДгппз = 1,7.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия направлены на привлечение в интересах государства и Северского района членов казачьих обществ Северского РКО к несению государственной службы, реализацию и защиту гражданских, экономических, социальных и культурных прав и свобод членов казачьих обществ, военно-патриотическое воспитание членов казачьих обществ, развитие их активности, повышение престижности военной службы, осуществление культурно-оздоровительной, спортивной и иной деятельности, предусмотренной федеральным и краевым законодательством.
Подпрограмма «Построение, модернизация, развитие и

эксплуатация аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Северского района» 


На финансирование подпрограммы в 2021 год предусмотрено 10604,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено 10555,0 тыс. руб. или 99,54 %.


1.На мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112» выделено 8065,2 тыс.рублей, освоено 8016,1 тыс. рублей или 99,4%. В рамках мероприятия произведена оплата труда, оплата взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения.


2. На мероприятие «Модернизация, ремонт и техническое обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации и РАС ОКМ АПК «Безопасный город» выделено и освоено в полном объеме 1989,9 тыс. рублей. Финансовые средства направленны обеспечение бесперебойного функционирования существующей системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории района. В 2021 году приобретен и установлен новый АГК 22, взамен уничтоженного в результате паводка.


3. На мероприятие «Модернизация и развитие системы видеонаблюдения и видеоконтроля АПК «Безопасный город» выделено и освоено в полном объеме 100,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия проведена замена 3 видеокамер, установленных в 2011 году, на новые.


4. На мероприятие «Техническое обслуживание система видеонаблюдения и видеоконтроля АПК «Безопасный город» выделено и освоено в полном объеме 280,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия проводилось ежегодное техническое обслуживание, для обеспечения бесперебойного функционирования существующей системы видео наблюдения и контроля.


5. На мероприятие «Развитие и эксплуатация «Ситуационного центра — ЕДДС 112» выделено и освоено в полном объеме 169,0 тыс. рублей. Данные средства направлены на обеспечение бесперебойного функционирования учреждения (налог на имущество, связь, канцелярия и расходные материалы оргтехники).

Сведения о соответствии фактически достигнутых

целевых показателей реализации подпрограммы:
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Ввод в эксплуатацию аппаратно- программных комплексов видеонаблюдения
	ед.
	2
	0
	0

	2.
	Приобретение неисключительных прав на использование интеллектуальной составляющей аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения
	ед.
	2
	2
	1

	3.
	Расширение информационно-коммуникационной структуры
	ед.
	1
	1
	1

	4.
	Замена устаревших аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения
	ед.
	2
	2
	1


Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 3.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного

движения в Северском районе» 

Финансирование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северском районе» в 2021 году предусмотрено из средств местного бюджета в объеме 268,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. 

По мероприятию «Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края» выделено и освоено в полном объеме 268,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретен автогородок для детского сада № 4.

Сведения о соответствии фактически достигнутых

целевых показателей реализации подпрограммы:
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1.
	Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по сравнению с 2014 годом на 10 тыс. зарегистрированных транспортных средств в Северском районе
	Человек
	1,9
	1,9
	1

	
	
	%
	72,5
	72,5
	


Число целевых показателей М = 1,

ΣСДгппз = 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

муниципального образования Северский район 

«Обеспечение безопасности населения и развитие казачества» 

1. Оценка степени реализации мероприятий: 

СРм=М в/М=42/48=0,9
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп= 28873,9/ 29235 = 0,98

в том числе оценка степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета:  
ССуз=Зф/Зп = 26133,5/26280,7= 0,99
3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз=0,9/0,99 =0,9
4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: ΣСдгппз = 20,2; М = 21

 СРгп=ΣСДгппз/М=19,8/24=0,8
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=0,8*0,9=0,72 (удовлетворительная)
6. Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации МО Северский район 
от 1 декабря 2014 г.  № 2251 (с изменениями и дополнениями).
Муниципальной программой «Развитие культуры» на 2015-2023 годы» предусмотрено финансирование мероприятий на 2021 год в сумме 167683,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1974,5 тыс. рублей, средства краевого бюджета — 1267,0 тыс. рублей, средства местного бюджета — 164442,4 тыс. рублей. Фактический объем финансирования мероприятий программы составил 167650,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1974,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета — 1267,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета — 164408,6 тыс. рублей. 

В целях развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, для сохранения и развития художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства, укрепления материально-технической базы учреждений были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы: 

1.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета составлял 86760,1 тыс. рублей. Фактический объем финансирования мероприятия составил 86760,1 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, на приобретение материальных запасов и содержание имущества. Мероприятие выполнено в полном объеме. 

1.2 Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, (поселках городского типа). Плановый объем финансирования мероприятия составлял 643,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Фактический объем финансирования мероприятия составил 643,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.3 Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка и проверка достоверности научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации, в том числе софинансирование государственных программ.  Плановый объем финансирования мероприятия составил 493,4 тыс. рублей. В рамках этого мероприятия установлено ограждение и выполнен ремонт ворот на территории МБУ ДО ДХШ пгт. Ильского МО Северский район по адресу ул.Первомайская,2. Фактическое исполнение мероприятия составило 493,4 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено в полном объеме. 
1.4 Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда». Плановый объем финансирования мероприятия составил 2275,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1494,7 тыс. руб., краевого бюджета – 472,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 308,2 тыс. рублей. В рамках мероприятия выполнен капитальный ремонт МБУ ДО ДХШ пгт. Ильского, расположенного по адресу: 353230, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул.Первомайская,2. Фактический объем финансирования мероприятия составил 2274,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено на 99,9%.
1.5 Обеспечение физической охраной, системой видеонаблюдения учреждений дополнительного образования, противопожарные мероприятия. На реализацию мероприятия по программе было запланировано 3057,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. На обеспечение физической охраной школ израсходовано 1809,6 тыс. рублей. На проведение противопожарных мероприятий направлено 1247,6 тыс. рублей, в том числе: изготовлена пожарная декларация, произведен монтаж аварийного освещения, разработан проект и произведен монтаж с испытанием пожарной лестницы в МБУ ДО ДШИ пгт. Черноморского МО Северский район на сумму 645,7 тыс. рублей; в МБУ ДО ДХШ пгт. Ильского МО Северский район произведены монтаж аварийного освещения и установка автоматики ворот на сумму 360,8 тыс. рублей; в МБУ ДО ДШИ пгт. Ильского МО Северский выполнена установка автоматики ворот, приобретены противопожарные люк и линолеум на сумму 193,6 тыс. рублей; в МБУ ДО ДШИ ст. Северской МО Северский приобретен противопожарный линолеум на сумму 47,5 тыс. рублей. 
Фактический
объем финансирования составил 3057,2 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. 

1.6 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и другие расходы на укрепление материально-технической базы. На реализацию мероприятия по программе было запланировано 4 040,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В рамках этого мероприятия приобретен автобус ПАЗ для МБО ДО ДШИ пгт. Афипского МО Северский район на сумму 3397,6 тыс. рублей. Для МБУ ДО ДХШ пгт. Ильского приобретены мебель и стенды на сумму 413,9 тыс. рублей. В МБУ ДО ДШИ пгт. Ильского МО Северский и МБУ ДО ДШИ пгт. Черноморского МО Северский район выполнен ремонт узлов учета тепловой энергии на сумму 160,0 тыс. рублей и прочие расходы на сумму 68,8 тыс. рублей.
Фактический объем финансирования мероприятия составил 4 040,3 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.7 Расходы на содержание объектов культурного наследия. На реализацию мероприятия по программе было запланировано 1950,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В рамках мероприятия выполнены реставрация фасада и замена полов объекта культурного наследия памятника культуры «Дом станичного атамана» МБУ ДО ДШИ пгт. Ильского МО Северский район. Фактический объем финансирования мероприятия составил 1950,6 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.
1.8 Расходы на проведение независимой оценки качества учреждений дополнительного образования. Плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета составлял 10,0 тыс. рублей. Фактический объем финансирования мероприятия составил 10,0 тыс. рублей. По договору между управлением культуры и ООО ИЦ «НОВИ» на сумму 10,0 тыс. рублей была проведена независимая оценка качества пяти учреждений дополнительного образования. Мероприятие выполнено в полном объеме. 

В целях создания условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям, укрепления материально-технической базы учреждений, охраны объектов культурного наследия были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:                                                                                                                                                                                                                       
2.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования составлял 38106,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактический объем финансирования мероприятия составил 38106,6 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, на приобретение материальных запасов и содержание имущества МБУК МО СР «Межпоселенческая библиотека». В результате проведенного мероприятия увеличилось количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек. Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.2 Комплектование библиотечных фондов и другие расходы на укрепление материально-технической базы. На реализацию мероприятия по программе было запланировано 218,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В рамках этого мероприятия выполнен ремонт узла учета тепловой энергии на сумму 91,9 тыс. рублей и приобретена книжная продукция для комплектования библиотечного фонда в количестве 532 экземпляра на сумму 127,0 тыс. рублей. Фактический объем финансирования мероприятия составил 218,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.3 Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка проектно-сметной (сметной) документации, проверка её достоверности, в том числе софинансирование государственных программ.  На реализацию мероприятия по программе было запланировано 32,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В рамках этого мероприятия проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада здания МБУК МО СР «Межпоселенческая библиотека». Финансирование мероприятия составило 32,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.4 Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа. Плановый объем финансирования мероприятия составил 701,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 479,8 тыс. рублей, краевого бюджета – 151,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 70,2 тыс. рублей. В рамках этого мероприятия приобретена книжная в количестве 2535 экземпляров для комплектования библиотечного фонда на сумму 701,5 тыс. рублей. Фактический объем финансирования мероприятия составил 701,5 тыс. рублей, что соответствует запланированному объему. В результате проведенного мероприятия увеличился книжный фонд библиотеки. Мероприятие выполнено в полном объёме.

Для сохранения и предотвращения утраты культурного наследия Кубани были проведены следующие мероприятия:

3.1 Финансовое обеспечение деятельности прочих муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования мероприятия составлял 17384,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Освоено в полном объеме на выплату заработной платы с начислениями, на приобретение материальных запасов и содержание имущества. Из них 4 578,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности вновь созданного муниципального бюджетного учреждения культуры центра культурного развития муниципального образования Северский район «Северский центр национальных культур», 12806,4 тыс. рублей - МБУК МО СР «Районный организационно-методический центр». Результатом проведенного мероприятия является увеличение количества учреждений культуры на территории муниципального образования Северский район. Мероприятие выполнено в полном объёме.
3.2 Предоставление субсидий на иные цели прочим муниципальным бюджетным учреждениям культуры на мероприятия в сфере сохранения и развития культуры, межнациональных отношений; финансирование и поддержка добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций в области культуры и искусства. Плановый объем финансирования мероприятия составил 3019,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета денежные средства освоены в полном объеме. В рамках мероприятия были проведены районные и краевые фестивали, конкурсы, памятные даты, профессиональные праздники. Мероприятие выполнено в полном объёме. 
В целях повышения эффективности муниципального управления в сфере культуры проведены были следующие мероприятия:

4.1 Финансовое обеспечение деятельности отраслевого органа администрации муниципального образования Северский район. Плановый объем финансирования составлял 1886,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактически освоено на финансирование деятельности управления культуры администрации муниципального образования Северский район составил 1861,8 тыс. рублей или 98,7%, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на приобретение материальных запасов и содержание имущества. Остаток средств по мероприятию в сумме 24,7 тыс. рублей связан с экономией средств по начислениям на выплаты по оплате труда и неисполненными принятыми бюджетными обязательствами по оплате услуг связи за декабрь 2021 года, фактическое исполнение которых происходит в январе 2022 года. 
4.2 Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования составлял 7103,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 7094,3 тыс. рублей или 99,9%, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на приобретение материальных запасов и содержание имущества.  Остаток средств по мероприятию в сумме 9,0 тыс. рублей связан с экономией средств по начислениям на выплаты по оплате труда и неисполненными принятыми бюджетными обязательствами по оплате услуг связи за декабрь 2021 года, фактическое исполнение которых происходит в январе 2022 года. 

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программой

Степень реализации мероприятий

 СРм= Мв/М= 16/16=1

Оценка степени соответствия муниципальной программы 

запланированному уровню расходов:
Ссуз=Зф/Зп=167650,1 /167683,9 = 0,99
В т.ч.: оценка степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета:

ССуз=Зф/Зп=164408,6/164442,4=0,99
Оценка эффективности использования средств местного 

бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=1/0,99=1
Оценка степени достижения целей и решения задач

 муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2023 годы»

Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек  
	%
	2,0
	2,4
	1

	1.2
	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет»  
	%
	100
	100
	1

	1.3
	Количество методических мероприятий
	ед.
	43
	44
	1

	1.4
	Количество участников методических мероприятий
	чел.
	822
	838
	1

	1.5
	Количество зрителей культурно-массовых мероприятий 
	тыс. чел.
	28,3
	28,3
	1

	1.6
	Количество культурно-массовых мероприятий
	ед.
	92
	108
	1

	1.7
	Число участников клубных формирований
	чел.
	527
	568
	1

	1.8
	Охват населения библиотечным обслуживанием
	%
	26
	22,7
	0,9

	1.9
	Количество документовыдач
	тыс. экз.
	591,7
	508,8
	0,9

	1.10
	Контингент обучающихся
	чел.
	2190
	2383
	1

	1.11
	Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах
	%
	95
	98
	1

	1.12
	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий обучающихся
	%
	11
	60
	1

	1.13
	Уровень удовлетворенности населения Северского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	%
	97
	97
	1

	1.14
	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности объекта культурного наследия
	шт.
	1
	1
	1


СРгп=Σ СДгппз/М=13,8/14=0,99
Эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп= СРгп*Эис=0,99*1=0,9 (высокая)
7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 3 февраля 2015 г.  № 187 (с изменениями и дополнениями).
Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» предусмотрено финансирование мероприятий на 2021 год в сумме 92 083,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета — 1 352,6 тыс. рублей, средства местного бюджета — 90 730,5 тыс. рублей. 
Фактически освоено всего 91827,6 тыс. рублей или 99,7%, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1197,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета — 90630,3 тыс. рублей. 

В целях организации и проведения мероприятий в области физической культуры и спорта были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" и "Физическая культура и спорт". Плановый объем финансирования составлял 125,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета, фактический освоено – 88,5 тыс. рублей или 70,8%. (п.1.7). В рамках мероприятия осуществлены выплаты молодому тренеру МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской. Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что выплачиваются за фактически отработанное время.

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании. Приобретение наградного материала. Награждение спортсменов по итогам года. Приобретение баннеров. Плановый объем финансирования составлял 3 058,6 тыс. рублей из средств местного бюджета, фактический освоено – 3 056,3 тыс. рублей или 99,9%. (п.3.1). В рамках мероприятия приобретены медали, кубки, грамоты, спортивные костюмы на сумму 183,3 тыс. рублей для призеров и участников спортивных мероприятий, оплата транспортных расходов составила 236,0 тыс. рублей, целевые взносы за участие в соревнованиях составили 151,0 тыс. рублей, на выплаты денежных призов участникам соревнований израсходовано 103,2 тыс. рублей. Оплата командировочных расходов тренеров и участников соревнований составила 2382,8 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В целях обеспечения деятельности управления по физической культуре и спорта были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:
Обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорта. Плановый объем финансирования составлял 3 736,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактический объем финансирования деятельности управления 3 702,9 тыс. рублей или 99,1%. (п.4.1), в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на приобретение материальных запасов и содержание имущества. Остаток средств по мероприятию в сумме 33,4 тыс. руб. связан с экономией средств по начислениям на выплаты по оплате труда и неисполненными принятыми бюджетными обязательствами по оплате бензина и услуг связи за декабрь 2021 года, фактическое исполнение которых происходит в январе 2022 года. 
В целях развития учреждений спортивной направленности были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (5.1). Плановый объем финансирования составлял 73 201,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, фактический освоено в полном объеме или 100%, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на участие в спортивных соревнованиях, оплату коммунальных услуг, на приобретение материальных запасов и содержание имущества. Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" и "Физическая культура и спорт". Плановый объем финансирования составлял за счет средств краевого бюджета 328,2 тыс. рублей, фактический освоено – 246,1 тыс. рублей или 75,0% (п.5.2) В рамках мероприятия осуществлены выплаты молодым тренерам в количестве четырех человек и одному тренеру, имеющему звание «Заслуженный». Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что выплачиваются за фактически отработанное время.

Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных  команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Плановый объем финансирования составлял 6 667,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, фактически освоено – 6 666,7 тыс. рублей или 99,9% (п.5.7). В рамках мероприятия проведены углубленные медицинские осмотры детей, занимающихся спортивной подготовкой.

Предоставление субсидий на софинансирование обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. Плановый объем финансирования всего составлял 999,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета 899,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 100,0 тыс. рублей. Фактический объем финансирования мероприятия составил 958,6 тыс. рублей или 95,9%, в т.ч. за счет средств краевого бюджета 862,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 95,9 тыс. рублей (п.5.8). В рамках мероприятия осуществлены выплаты инструкторам по спорту в количестве 12 человек, которые проводят занятия по самбо в общеобразовательных школах. Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что выплачиваются за фактически отработанное время.

Осуществление ремонта зданий и сооружений, разработка и проверка достоверности научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации, благоустройство территории и другие расходы по содержанию имущества. Мероприятие выполнено (п.5.9). Плановый объем финансирования составлял 1 600,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, фактически освоено – 1 552,2 тыс. рублей или 97%. В рамках мероприятия выполнен проект водоснабжения, проведена топографическая съёмка спортивной площадки на сумму 275,0 тыс. рублей, выполнен ремонт электроснабжения на сумму 460,0 тыс. рублей в МБУ СШ №1 пгт. Афипского. В МБУ СШ № 2 пгт. Ильского установлены радиаторы отопления и разработан проект системы дымоудаления на сумму 352,0 тыс. рублей. В МБУ СШ № 3 пгт. Черноморского выполнен ремонт помещений и проведены работы по устройству лестницы второго этажа на сумму 465,2 тыс. рублей. 

Обеспечение физической охраной, системой видеонаблюдения учреждений спортивной направленности. Плановый объем финансирования составлял 1 644,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, фактически освоено – 1 632,0 тыс. рублей или 99,3% (п.5.10). В рамках мероприятия средства были направлены на обеспечение физической охраной школ.
Осуществление противопожарных мероприятий учреждениями спортивной направленности. Плановый объем финансирования составлял 723,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, средства освоены в полном объеме или 100% (п.5.12). В рамках мероприятия проведено испытание пожарной лестницы на сумму 15,0 тыс. рублей в МБУ СШ № 3 пгт. Черноморского. В МБУ СШ № 2 пгт. Ильского выполнен проект и произведен монтаж пожарной сигнализации, установлены двери для эвакуационного выхода на сумму 708,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» 
 СРм= Мв/М= 8/10=0,8
Оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов

Ссуз=Зф/Зп= 91827,6 /92083,1 =0,99
В т.ч. оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов средств местного бюджета:

Ссуз=Зф/Зп=90630,3 /90730,5=0,99
Оценка эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=0,8/0,99=0,8
Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей 

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения
	%
	53
	56,5
	1

	2
	Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
	%
	20,5
	20,5
	1

	3
	Финансирование физической культуры и спорта из муниципального бюджета в расчете  на одного жителя
	руб.
	999,9
	1 282
	1

	4
	Количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности 
	чел.
	98
	98
	1

	5
	Доля спортсменов включенных  в составы сборных команд Краснодарского края и Российской федерации от общего числа занимающихся в спортивных секциях
	чел.
	55
	126
	1

	6
	Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков 6-15 лет
	%
	41,0
	41,0
	1

	7
	Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений
	%
	30,0
	36,6
	1


Σ СДгппз = 7
СРгп=Σ СДгппз/М=7/7=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» составляет 

ЭРгп= СРгп*Эис=1*0,8=0,8(средняя)
8. Муниципальная программа «Молодежь Северского района»
утверждена постановлением администрации МО Северский район от 31 октября 2014 г.  № 2072 (с изменениями и дополнениями).
Объем предусмотренного финансирования муниципальной программы «Молодежь Северского района» на 2021 год составляет всего 10 324,7 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактическое освоение средств местного бюджета составило всего 10 260,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета.

На реализацию мероприятий, предусмотренных разделом 1.
«Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное, духовно-нравственное развитие молодёжи Северского района», выделено 385,0 тыс. рублей, освоено в полном объеме.

На реализацию мероприятия 1.1. «Организация и проведение районных акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, реализация проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание» выделено 185,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 100%. 

Положительных результатов удалось добиться в сфере патриотического воспитания молодежи.

В феврале на базе МБУК «Северский Дом культуры» прошло юбилейное X первенство Северского района по силовому жиму лежа, посвящённое Дню защитника Отечества. Участниками мероприятия стали 70 спортсменов в возрасте 14 – 35 лет. Приобретены призы и наградной материал на сумму 5,1 тыс. рублей.

В апреле и октябре 2021 года традиционно для молодых людей допризывного и призывного возраста организован и проведен День призывника (приобретен наградной и раздаточный материал на сумму 24,86 тыс. рублей).

В августе для допризывной молодежи организован и проведен фестиваль «Лето в движении». Программа фестиваля представляла собой прохождение эстафеты, работу тематических интерактивных площадок, выступление творческих коллективов. Для проведения фестиваля была приобретена имиджевая продукция (кепки), призы для победителей командного и личного зачетов, обеспечено питание судей. Освоено 34,39 тысячи рублей.

В октябре команда юнармейцев Северского района приняла участие в пятой смене краевой военно – спортивной игры «Зарница». Для участников был обеспечен трансфер к месту проведения мероприятия и обратно. Освоено 10 тыс. рублей.

В мае проведена ежегодная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (приобретение лент – 10 500 рублей), по распространению георгиевских лент среди населения и информирования населения о значении и истории георгиевской ленты как одного из главных символов Дня Победы. Также в преддверии значим дат истории Отечества Волонтерами Победы проведены акции «Мой триколор» и «Красная Гвоздика» по раздаче памятной символики.

27 мая в станице Северской в парке им. А.С. Пушкина состоялась краевая патриотическая акция «Эстафета Памяти», в рамках которой Северский район передал Свечу Памяти сборному постовскому отряду города-курорта Горячий Ключ. Участниками мероприятия стали более 70 воспитанников военно-патриотических клубов и объединений Северского района, Волонтеров Победы, студентов, представителей общественных организаций.

В честь празднования Дня России для молодежи прошли квест-игра «МЫРОССИЯ», деловая игра «Гражданский экзамен», информационно-познавательные акции в режиме онлайн.

В связи с эпидемиологической ситуацией значительная часть мероприятий проводятся в онлайн режиме: викторины «900 блокадных дней», «Жизнь Александра Невского», информационные акции «7 фактов о князе Александре Невском» «#ЗояГерой», «По страницам памяти» и «День в истории Великой Отечественной войны», гражданско-патриотические акции «Георгиевская ленточка – онлайн», «Бессмертный полк – онлайн», «Свеча памяти – онлайн» и другие. Охват участников мероприятий за отчетный период составил около 10 000 человек. В качестве наградного материала для участников онлайн-конкурсов и викторин приобретены раздаточные материалы на сумму 12 ,9 тыс. рублей.

В октябре 2 творческих коллектива Северского района вошли в число победителей краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою мое Отечество». Участникам обеспечен трансфер к месту проведения гала-концерта и награждения победителей. Израсходовано 3 тысячи рублей.

В текущем году налажено тесное взаимодействие с театром защитника Отечества города Краснодара. Так, в мае, для молодежи был организован показ премьерного спектакля «Не покидай меня» на базе МБУК «Северский Дом культуры», а в июне организован экскурсионный выезд в театр на спектакль «Ночные ведьмы». Всего в мероприятиях приняли участие более 170 человек. (освоено – 10 тыс. рублей).

В рамках информационно-просветительской работы по направлению на официальных аккаунтах «Вконтакте» и «Инстаграм» систематически публиковались материалы, посвященные празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, проведены информационные акции о жизни и заслугах перед Отечеством князя Александра Невского, онлайн-викторины. 

Традиционными стали проекты «Диалоги с Героями», «Памяти Героев», «Дорогами Славы», «Согреем сердца ветеранов». За отчетный период участниками мероприятий стали свыше 850 молодых людей.

С целью укрепления материальной базы молодежных патриотических движений приобретены брендированные ветровки «Волонтеры Победы», изготовлены баннеры, популяризирующие традиционные духовные ценности, чувства патриотизма и гордости за свою малую Родину и страну.

Охват участников мероприятий за 2021 год составил более 21 тыс. человек.
На реализацию мероприятия 1.2. «Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание молодёжи, становление и укрепление семейных традиций» предусмотрено 39,3 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

В рамках санитарно-эпидемиологических ограничений работа по направлению осуществляется преимущественно в режиме онлайн. На официальных аккаунтах «Вконтакте» и Инстаграм в дни православных праздников, так называемых двунадесятых: рождественские и пасхальные дни, Крещение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы и другие размещаются тематические информационные и поздравительные посты, статьи, видеоролики, тематические викторины. 

В марте для 35 молодых людей был организован экскурсионный выезд в Театр защитника Отечества города Краснодара на спектакль «Вождь краснокожих» (освоено – 10,5 тыс. рублей).

В сентябре представители православной молодежи района стали участниками Форума православной молодежи «Моя вера православная».

В июле команда молодежи приняла участие в первом Свято – Сергиевском спортивном фестивале, приуроченном ко Дню памяти Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца в городе Краснодаре. Обеспечено питание и трансфер участников мероприятия. Израсходовано – 4,7 тыс. рублей.

В декабре, в преддверии великого двунадесятого праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы для молодежи района организован экскурсионный выезд в Свято – Михайло – Афонскую Пустынь. Трансфер участников – 21,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия 1.3 «Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодёжи, обеспечение участия талантливой молодёжи в зональных, краевых, окружных и Всероссийских конкурсах творчества молодёжи» предусмотрено 160,0 тыс. рублей, освоено в полном объеме. 
Устойчиво развивается такое направление как «интеллектуальное и творческое развитие молодежи» Увеличилось число команд работающей молодежи высшей муниципальной лиги интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», эффективно реализуются проекты квиз «Игры разума», «Ворошиловский стрелок». Всего в отчетном периоде для молодежи мероприятиями в сфере интеллектуального развития прошло 13 игр с общим охватом 724 человека. На приобретение наградного материала и имиджевой продукции израсходовано 23,1 тыс. рублей.

В октябре на базе Северского Дома культуры прошел фестиваль открытия муниципальной лиги КВН, который собрал на сцене 8 самых веселых и находчивых команд со всего района. С целью обеспечения судейства игр и приобретения наградного материала освоено 8 ,3 тысячи рублей.

По итогам конкурсного отбора ежегодного краевого конкурса на соискание специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края в число лауреатов вошли 7 студентов Краснодарского краевого колледжа культуры. Творческие и интеллектуальные достижения ребят отмечены на краевом уровне и в декабре текущего года лауреаты стипендии были приглашены на краевой слет стипендиатов в городе Анапе.

Также для молодежи организованы и проведены интерактивные игры «Ой, что будет. Зимняя версия», «23+8», «Музыкалити», интерактивная программа, приуроченная к празднованию Дня защиты детей, День молодежи России участниками которых стали свыше 700 человек. Для награждения победителей приобретены призы и подарки на сумму 39,9 тыс. рублей.

С целью создания позитивного имиджа проводимых мероприятий по творческому и досуговому направлению приобретен арт-объект «Кубики» на сумму 59,2 тыс. рублей.

Обеспечено участие молодежи в краевых творческих, досуговых и интеллектуальных мероприятиях («Арт-Кубань», встречи «Умные недели» и другие. Израсходовано 23 ,0 тыс. рублей.

Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по п.2. «Формирование здорового образа жизни молодёжи Северского района, профилактика безнадзорности и асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде», составил 1 738,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

Одной из основных форм организации отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи Северского района является деятельность районного стационарного палаточного лагеря «Мирный» (п. 2.1.). Общий объем финансирования на организацию работы палаточного лагеря в 2021 году составил 1330,0 тыс.  рублей, освоено в полном объеме или 100%.
Проведение смен стационарного палаточного лагеря «Мирный» в 2021 году было приостановлено в связи с эпидемиологической ситуацией. Средства направлены на укрепление материально-технической базы (проведена реконструкция скалодрома на территории лагеря, как одного из главных инфраструктурных объектов лагеря (освоено – 370,0 тыс. рублей), изготовлены 4 беседки для установки на отрядных местах лагеря (656,9 тыс. рублей), приобретены 200 спальников для участников форумной кампании (228,4 тыс. рублей).

В период планирования летней форумной кампании были приобретены футболки (74,7 тыс. рублей), для проведения вручения участникам молодежных форумов «Территория успеха», «Здоровому все здорово». В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой форумы были отменены. Имиджевая продукция будет использована при проведении форумной кампании в 2022 году.

На мероприятие 2.2. «Проведение фестивалей, слетов, соревнований, туриад, учебно-тренировочных сборов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на развитие молодёжного туризма; организация и проведение экскурсий, походов; приобретение туристского снаряжения» предусмотрено и освоено 225,0 тыс.рублей.

Проведение туристских походов в 2021 году было приостановлено. В мае для молодежи в возрасте 14 – 35 лет проведено традиционное открытое первенство муниципального образования Северский район на пешеходных дистанциях. Участниками этого мероприятия стали 60 молодых людей (израсходовано – 12,4 тыс. рублей).

В августе на базе ТОС «Казачий» был проведен туристский фестиваль «Green Games» команды рабочей молодежи поселений района, а также двух крупнейших предприятий – Афипского НПЗ и Ильского НПЗ. Для проведения фестиваля приобретен наградной материал, изготовлены баннеры, организовано питание участников и судей. На проведение фестиваля освоено 29, 4 тыс. рублей.

В июле – августе для подростков организованы экскурсионные выезды в поселок Горный и город – курорт Горячий Ключ. На трансфер участников израсходовано 49,5 тыс. рублей.

В октябре на базе стационарного палаточного лагеря «Мирный» организован и проведен туристский форум рабочей молодежи «Tour Point». С целью материально – технического оснащения форума приобретены канцтовары, дрова, обеспечен питьевой режим, заключен договор с ГБУЗ «ЦРБ» на медицинское обслуживание в рамках проведения форума. Также приобретен наградной материал и оплачены услуги и питание судейства. На проведение мероприятия израсходовано 74,6 тыс. рублей.
Для материально-технического обеспечения мероприятий в сфере молодежного туризма также приобретено туристское снаряжение (56, 6 тыс. рублей).

На мероприятие 2.3. «Проведение конкурсов, фестивалей, акций, спартакиад, соревнований и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи» выделено 105,0 рублей, освоены в полном объеме. С целью привлечения молодежи к занятию активными видами спорта и здоровому образу жизни в отчетном периоде проведены мероприятия, такие как онлайн – викторины «#ПРОспорт», «Скажи нет!», познавательные рубрики «Мы выбираем жизнь», «Зарядка со спортсменом», тематические челленджи и другие с общим охватом более 2500 участников. Также с целью популяризации культуры здорового образа жизни изготовлены тематические баннеры на сумму 5,0 тыс. рублей.

В апреле прошло ежегодное открытое первенство Северского района по горному бегу «Движение вверх». В текущем году участниками мероприятия стали 100 совершеннолетних молодых людей в возрасте 18-35 лет (освоено – 20,1 тыс. рублей).

В 2021 году в рамках летней оздоровительной компании запущен молодежный проект «Квест на колесах «Молодежный MIX», в рамках которых специалистами управления и подведомственных ему учреждений осуществляются выездные мероприятия с проведением квестов на территории всех городских и сельских поседений Северского района. В июне месяце 
в рамках проекта квесты прошли на территории 4 поселений с общим охватом 127 человек (10,5 тыс. рублей).

В августе на базе МБУ стадион «Олимп» прошел фестиваль здорового образа жизни «Re_Форма». В Фестивале приняли участие 100 подростков в возрасте 14 – 18 лет. Для участников фестиваля изготовлены брендированные сувениры, приобретен наградной материал, выделены средства на питание судей. Освоено 33,3 тыс. рублей.

В ноябре планировалось к проведению традиционное открытое первенство по легкой атлетике «Самовар 2022». Для проведения мероприятия приобретен наградной материал на сумму 21,9 тыс. рублей. Мероприятие отменено в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. 

С целью пропаганды культуры здорового образа жизни среди молодежи изготовлены и размещены тематические баннеры (5,0 тыс. рублей), приобретен раздаточный материал (11,3 тыс. рублей).

 Всего в мероприятиях приняло участие 2296 человек.

На мероприятие 2.4. «Организация работы с подростками и молодёжью по месту жительства» выделено 20,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

С целью организации позитивной занятости подростков на территории Северского района действуют 32 подростково-молодежных клуба спортивной, туристской, досуговой, интеллектуальной направленности и объединение волонтерского движения по месту жительства. Охват подростков и молодежи, задействованных в молодежных объединениях в 2021 года, составил 1647 человек. 

В ноябре среди клубов проведен конкурс на лучшую организацию работы по месту жительства, победители которого награждены призами и кубками (20,0 тыс. рублей).

На реализацию мероприятия 2.5. «Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в подростково-молодежной среде; изготовление, приобретение информационной продукции антинаркотической направленности» финансирование не предусмотрено, мероприятие выполнено за счет основной деятельности управления. 

С целью профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи, специалистами по работе с молодежью в 2021 году реализован ряд таких мероприятий как: проект «Здоровое поколение», краевая акция «СтопВИЧСПИД», проект «Живи своим умом», профилактические беседы, встречи с молодежью и интерактивные уроки. Всего за отчетный период 2021 года было проведено 32 мероприятия, в которых приняли участие 1365 человек.

Совместно с отделом МВД России по Северскому району ведется работа по обеспечению деятельности общественного объединения правоохранительной направленности «Молодежный патруль». Членами общественного объединения ведется мониторинг информационно-коммуникационной сети Интернет и блокировка сайтов и страниц в социальных сетях пронаркотической направленности. За отчетный период «Молодежным патрулем» в сети Интернет выявлено и отправлено на проверку 87 ссылок в правоохранительные органы и Роскомнадзор пронаркотической направленности. 

Активистами общественного движения «Молодежный патруль» в рамках акции «Кубань без наркотрафарета» в 2021 году выявлено на улицах поселений и устранено 11 надписей пронаркотической направленности.

В рамках мероприятия 2.6. «Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи; организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете» предусмотрено 15,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме.
С целью профилактики безнадзорности и правонарушений в период летних каникул для несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индивидуальная профилактическая работа, и их родителей (законных представителей) проведены выезды по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также в мае проведен круглый стол «Молодежное лето – 2021».

В июне для подростков, состоящих на учете организовано участие в краевой экскурсии в исторический парк «Россия – моя история». Расходы на трансфер участников составил 4,5 тыс. рублей.

В преддверии Нового года организована поздравительная акция для подростков, состоящих на профилактическом учете. Приобретены подарки на сумму 10,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия 2.7. «Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде» предусмотрено 42,5 тыс. рублей, освоено в полном объеме.

В августе в парке культуры и отдыха поселка Афипского прошел молодежный фестиваль «ЭтноДвиж». В рамках фестиваля команды – участницы поочередно принимали участие в прохождении дистанции с выполнением заданий на контрольных точках. На станциях участники упражнялись в стрельбе из лука, метанию валенка, преодолевали препятствия туркменской игре Аксак-таун, прыгали в мешках, собирали спилс-карту Кубани, проявляли эрудицию в вопросах культуры и обычаев народов Кубани и России.

Для всех участников Фестиваля были изготовлены брендированные бейсболки с логотипом мероприятия и приобретен наградной материал для вручения командам победителям, выделены средства для оплаты питания судей (34,39 тыс. рублей).

С целью недопущения вовлечения молодежи в деятельность экстремистских и террористических группировок, в отчетном периоде 2021 года более 300 подростков стали участниками круглых столов «Кибербуллинг: безопасность в сети», «День правовой грамотности», «Живи своим умом». Обсуждались не только понятия кибербуллинга и травли в сети «Интернет», но и вопросы правовой ответственности за размещение запрещенных материалов, участие в деятельности экстремистских группировок и призывы к совершению действий экстремистского характера.

Также для проведения мероприятий, направленных на формирование культуры межкультурного и межэтнического уважения в молодежной среде, формирования у подростков и молодежи национальной идентичности приобретена спилс – карта (8,1 тыс. рублей).

На реализацию мероприятий, предусмотренных разделом 3.«Содействие экономической самостоятельности молодых граждан, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодёжи», выделено 225,0 тыс. рублей, освоено в полном объеме.

 На «организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет; проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству и занятости молодёжи; приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, аттестация рабочих мест» (п.3.1.) средств не предусмотрены, в связи с исключением расходных обязательства на трудоустройство несовершеннолетних по районной программе «Молодежь Северского района» с 1 января 2018 года (постановление администрации муниципального образования Северский район № 980 от 25 июля 2017 года).

В рамках п. 3.2. «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи, организация деятельности многофункционального центра «Навигатор» выделено и освоено 4 тыс. рублей на организацию участия молодежи с ограниченными возможностями здоровья в краевом молодежном инклюзивном интенсиве «Предприниматель будущего». На услуги трансфера было израсходовано 4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия 3.3 «Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов, слётов, школ, форумов и других мероприятий, участие в краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на развитие и популяризацию добровольческого (волонтерского) движения в Северском районе; оказание организационной, методической, информационной и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям» предусмотрено 145, 8 тыс. рублей, освоены в полном объеме. 

Значительный рост числа добровольческих объединений и числа их участников в 2021 году обеспечен реализацией на территории района регионального проекта «Социальная активность», в рамках федерального проекта «Образование».

В рамках экологического добровольчества, волонтеры провели такие акции как «Чисто Собер – Чисто горы», «Зеленая весна», «Час земли», «Чистая станица». В мае на территории нескольких поселений в рамках чемпионата Краснодарского края «Чистые игры» прошел добровольческий эко-квест, в ходе которого команды добровольцев не только собрали мусор, но и произвели его сортировку по нескольким видам.

Стало уже доброй традицией организация добровольцами волонтерского отряда молодежного центра мероприятий для детей социально-реабилитационного центра «Надежда». Волонтеры организуют для детей игровые программы, флешмобы, различного рода интерактивные занятия.

Волонтеры присоединились к таким мероприятиям проекта #МыВместе как акция «Спасибо», «Оранжевая нить» и другим. 

Активно ведут свою деятельность Волонтеры Победы, принимая участие в таких гражданско-патриотических акциях как «Блокадный хлеб», «Окна победы», «Письма Победы», «Мой триколор», «Сад Памяти», «Эстафета Памяти», «Красная гвоздика», «Согреем сердца ветеранов» и другие.

В рамках мероприятий по чествованию добровольцев и талантливой молодежи (квиз – игра «DOBRO-Party», посвященная Дню добровольца России, торжественное мероприятие «365. Год со смыслом») (освоено 26,4 тыс. рублей).

С целью популяризации и материально-технического обеспечения добровольческого движения в Северском районе приобретены имиджевые футболки и жилеты, раздаточный материал изготовлены тематические стенды и переданы в три образовательные организации Северского района, изготовлены тематические баннеры (освоено – 96,5 тыс. рублей).

Обеспечен трансфер и питание участников в краевых мероприятиях, направленных на развитие практик волонтерства и культуры добровольчества в подросткоов-молодежной среде (освоено 23, 9 тыс. рублей).

На реализацию п.3.4. «Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной, новаторской деятельности молодёжи, обеспечение участия молодёжи Северского района в краевых конкурсах молодежных ин-новаций» финансирование не предусмотрено. В отчетном периоде обеспечено участие молодежи в краевых конкурсах «Кубанская школа инноваторов», «IQ года», реализован первый в районе IT-хакатон.

В рамках п.3.5. «Проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию студенческого трудового движения, развитие молодежного самоуправления» предусмотрено финансирование в размере 31,1 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

С целью популяризации и развития молодежного самоуправления на территории Северского района в 2021 году среди лидеров школьного самоуправления проводился ряд конкурсов на лучшую организацию работы школьных советов, по итогам которых победителям были вручены ценные призы. Приобретен наградной материал на сумму 29,1 тыс. рублей.

Организован трансфер лидеров школьного самоуправления для участия в первом форуме лидеров «РОСТ» в город Краснодар (2 000 рублей).

По п.3.6. «Проведение мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для самореализации молодежи и эффективных механизмов ее поддержки: развитие личностного потенциала молодежи, формирование гражданского самосознания, вовлечение в социально-активную деятельность, создание условий для реализации собственных мероприятий и проектов, проведение муниципального конкурса молодёжных проектов» предусмотрено 44,1 тыс. рублей, освоено в полном объеме.

С целью обучение специалистов в сфере молодежной политики актуальным формам работы с молодежью, ознакомление с механизмами современного подхода к молодежной политике Краснодарского края, инновациями в сфере государственной молодежной политики в России управлением реализуется муниципальный проект «Образовательный молодежный префорум «Стратегия роста». За отчетный период проведено 
4 мероприятия с привлечением экспертов муниципального и краевого уровня 
и общим охватом более 200 человек. С целью информационно-методического обеспечения мероприятий приобретен раздаточный материал, изготовлен ролл-ап, обеспечено питание участников префорумов (44,1 тыс. рублей).
На реализацию п. 4. «Информационное обеспечение работы с детьми 
и молодежью» предусмотрено 20,0 тыс. рублей, освоено в полном объеме или 100%. В рамках реализации мероприятия 4.2 «Изготовление информационной, имиджевой и методической продукции; формирование и развитие бренда управления по молодежной политике; изготовление и размещение социальной рекламы, обеспечение деятельности молодежной редакции» ведется активная информационно-просветительская работа по основным направлениям молодежной политики в Северском районе в Интернет-пространстве. С целью создания позитивного образа управления по молодежной политике изготовлены и размещены баннеры на территории городских и сельских поселений Северского района.

Число подписчиков официальной станицы Молодежь Северского района в социальной сети Вконтакте – более 10 тысяч человек, в Инстаграм – более 2 тысяч человек.

На разделе 5 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и органов управления» выделено 7956,7 тыс. рублей, освоено 7892,8 тыс. рублей или 99,2 %.
На обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений выделено всего 5742,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Освоено 5719,7 тыс. рублей или 99%.
На управление реализацией муниципальной программы (обеспечение деятельности управления по молодёжной политике предусмотрено 2213,8 тыс. рублей, освоено всего 2 173 тыс. рублей или 98%.

 Оценка степени реализации мероприятий

СРм= Мв/М = 17/17 = 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета:

Ссуз= Зф/Зп=10260,7/10324,7=0,99

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис=СРм/ССуз=1/0,99=1

Оценка степени достижения целей и решения задач 

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппз

	1
	Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное, духовно-нравственное развитие
	тыс.

чел.
	11,5
	21,3
	1

	2
	Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни
	тыс.чел.
	12,0
	12,0
	1

	3
	Количество подростково-молодежных клубов по месту жительства
	единиц
	30
	33
	1

	4
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства
	% (от общего числа молодежи района)
	5
	5,1
	1

	5
	Количество подростково-молодежных площадок по месту жительства
	единиц
	40
	0
	0

	6
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных площадок по месту жительства
	% (от общего числа молодежи района)
	9
	0,0
	0

	7
	Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами по работе с молодёжью городских и сельских поселений Северского района
	единиц
	10
	10
	1


Количество целевых показателей М = 7

СДгппз = 5

СРгп=СДгппз/М= 5/7=0,7



Эффективность реализации муниципальной программы  
ЭРгп = СРгп *Эис = 0,7*1= 0,7 (удовлетворительная)
9. Муниципальная программа «Региональная политика и развитие гражданского общества» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 23 декабря 2014 г.  № 2458
(с изменениями и дополнениями).
Программа включает 4 подпрограммы: «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур» в Северском районе на 2015-2023 годы», «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2023 годы», «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2023 годы» и «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Северский район на 2015, 2020 годы». Координатором Программы является управление организационно-кадровой работы.

Финансирование Программы в 2021 году предусмотрено в сумме составил 536,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Все запланированные мероприятия Программы выполнены, денежные средства освоены в объеме 535,99 тыс. рублей, что составило 99,99 %.

 
С целью гармонизации межнациональных отношений и развития национальных культур в Северском районе в рамках реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015-2023 годы» в 2021 году проведено 14 мероприятий подпрограммы состоящих из 4 разделов, сгруппированных с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности. Общая сумма финансирования подпрограммы 110,0 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

1. С целью укрепления межконфессионального и межнационального согласия на территории Северского района в 2021 году проведены «круглые столы» с участием лидеров национальных диаспор, представителей традиционных конфессий и казачества. Организованы встречи представителей духовенства с учащимися образовательных организаций, проведены классные часы по вопросу воспитания уважения к представителям различных национальностей и конфессий. На мероприятие выделено и освоено - 45,7 тыс. рублей.
2. Проведен этно-социального мониторинг миграционных отношений и миграции. Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности. 

3. Представители этнических групп в течении 2021 года принимали участие в различных районных мероприятиях, приуроченных к памятным датам. Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
4. Информация о гармонизации межнациональных отношений размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район. Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
5. В образовательных учреждениях проводились мероприятия, направленные на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира: детская игровая программа «Народы дружбою сильны», I молодежный фестиваль-форум «ЭТНО ФЕСТ». Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
6. В общеобразовательных учреждениях прошли выставки национального творчества: творческая лаборатория «Через века» и «Этносказочная мастерская». Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
7. Также в образовательных учреждениях в феврале и в мае 2021 года были проведены уроки мужества, в которых затрагивались вопросы по сохранению и передаче патриотических и интернациональных традиций, воинской доблести и пропаганды исторической правды о второй мировой войне. Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
8. Проведен 12 июня 2021 года открытый конкурс народного творчества «Земля родная – Северский район» в жанре народная песня. Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
9. Прошли заседания клубов по интересам на тему «История народов Кубани». Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
10. На территории района 12 июня 2021 года проведен конкурс-фестиваль «Венок дружбы» В рамках данного мероприятия были приобретены: сувенирная продукция, рамки для благодарственных писем и баннер. На мероприятие выделено и освоено – 44,3 тыс. рублей.

11. Фестиваль «Северская радуга талантливых народов» проведен 11 декабря 2021 года и направлен на укрепление и распространение идей дружбы народов, духовного единства и межнационального согласия. Данный пункт мероприятий финансирования не требует и выполнен в полном объеме за счет основной деятельности.
12. 25 апреля 2021 года состоялся турнир по мини-футболу среди команд национальных общин муниципального образования Северский район, посвященный международному празднику Дню дружбы и единения славян. Данный пункт мероприятий финансирования не требует и выполнен в полном объеме за счет основной деятельности.
13. Разработаны, изготовлены и распространены по поселениям информационные буклеты, направленные на предотвращение межэтнических конфликтов. На мероприятие выделено и освоено – 20,0 тыс. рублей.

14. Все мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, освещались в средствах массовой информации – на официальном сайте и страничке в Инстаграмме администрации Северского района. Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
29 апреля 2021 года образовано муниципальное бюджетное учреждение культуры центр культурного развития муниципального образования Северский район «Северский центр национальных культур». 

Центр открыт для сотрудничества с национальными общинами, представителями различных этнических групп для совместной и плодотворной работы, проведению дней национальных культур, круглых столов, выставок, литературных и художественных вечеров, семейных и национальных праздников. Деятельность Центра национальных культур направлена на сохранение самобытной культуры всех народов, населяющих наш многонациональный район, и даст мощный толчок и силу для развития духовного потенциала и самовыражения представителей национальных диаспор.

За отчетный период проведены следующие мероприятия:

- Торжественный концерт «Мир вашему дому!»;

- Сольный концерт МАПиТ «Весна» - «Мелодии души-песни Весны»;

- Информационно – познавательное мероприятие «Волонтеры культуры».
Информация о проведенных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации
Благодаря совместным усилиям и тесному сотрудничеству с представителями национальных общин и настоятелями православных храмов на территории нашего района сохраняется мир и согласие.

С целью организации практики студентов высших учебных заведений, расположенных на территории Краснодарского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2023 годы» в 2021 году запланировано 3 мероприятия, реализованные в полном объеме. Объем финансирования мероприятий подпрограммы составил 56,0 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.
1. В рамках мероприятия «Организация практики на предприятиях (учреждениях) (перевоз студентов на предприятия, учреждения; изготовление и приобретение ручек и блокнотов с символикой Северского района).» состоялось открытие практики студентов 12 июля 2021 года в формате «круглого стола» со студентами, где им были вручены памятные подарки с символикой Северского района. С целью подготовки студентов ВУЗов, приобретения ими организаторских, управленческих навыков и опыта работы в органах местного самоуправления муниципального образования Северский район. На мероприятие выделено и освоено – 0,9 тыс. рублей 
2. Материалы о прохождении практики размещены на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район. Данный пункт мероприятий финансирования не требует и выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
3. По окончанию преддипломной практики в администрации муниципального образования Северский район прошло торжественное закрытие практики, где студентам четвертого курса вручены свидетельства о прохождении практики и сувенирные памятные подарки, студентам второго и третьего курса информационные буклеты и сувенирные памятные подарки. На мероприятие выделено и освоено – 55,1 тыс. рублей.
Целью подпрограммы «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2023 годы» является содействие органам территориального общественного самоуправления Северского района. Объем финансирования подпрограммы в 2021 году составил 370,0 тысяч рублей. Денежные средства освоены в сумме 369,993 тыс. рублей. 


Перечень мероприятий подпрограммы состоит из 8 разделов, включающих в себя 12 мероприятий, сгруппированных с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности.


Основные мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение взаимодействия органов ТОС и органов местного самоуправления.

1. С целью оказания содействия органам территориального общественного самоуправления, а также создания условий для развития ТОС в Северском районе в здании администрации муниципального образования установлен стенд о деятельности органов ТОС. Информация на стенде регулярно обновляется. С этой целью разрабатываются плакаты для оформления стенда и листовки. На данное мероприятие выделено и освоено – 11,25 тыс. рублей.
2. 8 сентября 2021 года прошел 7 районный Форум органов территориального общественного самоуправления, который посетил заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края, Алтухов Сергей Викторович. Заслушали доклады о деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Северский район в 2021 году и обсудили проблемные вопросы. По окончании провели церемонию награждения активных ТОСовцев (21 человек), были вручены сувенирные памятные подарки. На данное мероприятие выделено и освоено – 32,14 тыс. рублей.
3. На постоянной основе проводятся организационно-правовые консультации по вопросам деятельности ТОС, в том числе о регистрации органов ТОС в статус юридического лица. Данный пункт мероприятий финансирования не требует и выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
4. С представителями органов ТОС в 2021 году проведены онлайн- и офлайн-семинары по вопросам местного значения и «круглые столы» и т.д. Данный пункт мероприятий финансирования не требует и выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
5. В рамках поддержки и развития ТОСов ежегодно администрацией муниципального образования Северский район проводится конкурс «Лучший орган ТОС». Победителями в конкурсе за 2020 год стали: 

1 место – ТОС «Оазис» Новодмитриевского сельского поселения;
2 место –ТОС № 1 «Ананьевский» Михайловского сельского поселения;
3 место – ОО ТОС № 1 «Казачий» Азовского сельского поселения.
На поощрение победителей израсходовано 130 тыс. рублей. 

6. 20 апреля 2021 года в Северском Доме культуры состоялось заседание координационного Совета по развитию территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Северский район (форум ТОС). На Заседании совета обсудили важные вопросы о взаимодействии органов ТОС с администрациями поселений, о регистрации ТОС в статус юридического лица, о привлечении краевых и федеральных денежных средств в поселения и многое другое. Присутствующим были вручены приветственные адреса участника и сувенирная продукция с символикой Северского района. На данное мероприятие выделено и освоено – 120,0 тыс. рублей.
7. В рамках реализации проекта Ассоциации «Совет органов территориального общественного самоуправления Краснодарского края» «ТОС и НКО Кубани: от диалога к устойчивому развитию территорий» при поддержке департамента внутренней политики администрации Краснодарского края 11 августа 2021 года проведен семинар – совещание, оказывающий консультационно-методическую поддержку ТОС и НКО, в режиме офлайн и онлайн конференции, что позволило проинформировать заинтересованную аудиторию, вовлечь различные слои населения Северского района в проектную деятельность социально-значимых проектов, а также оказать информационно-методическую помощь по подготовке конкурсной документации на краевой, федеральный и другие грантовые направления. Присутствующим были вручены приветственные адреса участника, информационные брошюры. Изготовлен баннер. На данное мероприятие выделено и освоено – 18,61 тыс. рублей.
8. На протяжении всего года администрация Северского района оказывала содействие в проведении собраний, конференций граждан по организации ТОС. 20 мая 2021 года делегация Северского района приняла участие в работе зонального совещания на тему: «Об итогах деятельности органов территориального общественного самоуправления в 2020 году и задачах развития на среднесрочный период», которое состоялось в городе Апшеронске. 
Победителей краевого конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» по итогам 2020 года наградили дипломами и Благодарностями главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И.Кондратьева. Данный пункт мероприятий финансирования не требует и выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
9. В качестве поддержки инициативы активных председателей органов ТОС 12 июня 2021 года за вклад в развитие территориального общественного самоуправления, повышение роли института территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения, активную общественную деятельность и значительный вклад в развитие гражданского общества в торжественной обстановке был вручен Памятный знак Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении» 6 руководителям ТОС. Данный пункт мероприятий финансирования не требует и выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
10. На официальном сайте администрации муниципального образования Северский район на постоянной основе размещается информация о деятельности ТОС. Данный пункт мероприятий финансирования не требует и выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
11. Проводилась подготовка печатных материалов по вопросам деятельности ТОС и распространялась на различных мероприятиях: 28 мая 2021 года гостеприимный хутор Стефановский принимал гостей на районном празднике «Добрые соседи». Мероприятие посетили представители департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, муниципального образования Абинский район, Республики Адыгея и представители органов ТОС всех поселений Северского района. Где раздавались информационные брошюры. На данное мероприятие выделено 48,0 тыс. рублей, освоено – 47,993 тыс. рублей.
12. В рамках выполнения данного пункта мероприятия, был изготовлен видеосюжет о деятельности ТОС на территории Северского района. На данное мероприятие выделено и освоено 10,0 тыс. рублей.

2021 год позволил нам провести и поучаствовать в нескольких мероприятиях, хоть и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм по профилактике распространению коронавирусной инфекции.
Реализация подпрограммы «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Северский район на 2015, 2020 годы» на 2021 г. не запланирована программой.
Оценка эффективности реализации Программы

1. Степень реализации мероприятий.

СРм=Мв/М=29/29=1,

2. Степень соответствия к запланированному уровню расходов из средств местного бюджета 

ССуз-Зф/Зп= 535,99/536,0=0,99
3. Эффективность использования средств местного бюджета.

Эис=СРм/ССуз=1/0,99=1, 

4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы.

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателя на 2021 год

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппз

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1.
	Рост количества проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Северского района
	шт.
	Не менее 100
	100
	1

	2.
	Рост числа студентов ВУЗов, проходящих практику в муниципальном образовании Северский район
	чел.
	37
	37
	1

	3.
	Количество организованных районных форумов ТОС
	шт.
	Не менее

 1
	1
	1

	4.
	Количество органов ТОС, получивших материальную поддержку
	шт.
	Не менее 9
	Не менее 9
	1


5. Расчет степени реализации муниципальной программы:

СРгп=Ʃ СДгппз/М=4/4=1


6. Эффективность реализации муниципальной Программы 

Эргп=СРгп*Эис=1*1=1 (высокоэффективная)
10. Муниципальная программа «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан муниципального образования Северский район» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 11 ноября 2014 г. № 2092
(с изменениями и дополнениями).
В состав Программы включены две подпрограммы «Поддержка религиозных организаций традиционных конфессий в Северском районе на 2015-2023 годы», координатором является управление организационно-кадровой работы и «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Северском районе на 2015-2023 годы», координатор - управление экономики, инвестиций и прогнозирования.

Общий объем финансирования в 2021 году составил 1540,0 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета, средства освоены в размере 1539,9 тыс. рублей или 99,99%.

Финансирование подпрограммы «Поддержка религиозных организаций традиционных конфессий в Северском районе на 2015-2023 годы», составило 200,0 тысяч рублей. Денежные средства освоены в сумме 199,961 тыс. рублей.


В рамках реализации данной подпрограммы запланировано 12 мероприятий, сгруппированы с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности и распределены на 4 раздела и выполнены в полном объеме.


1. С целью оказания содействия религиозным организациям традиционных конфессий в реализации их уставных целей и задач по решению социально-значимых проблем района в 2021 году проведены «круглые столы» с представителями духовенства, национальных диаспор и казачества по вопросам духовно-нравственного воспитания населения. На мероприятие выделено и освоено – 10,0 тыс. рублей.
2. Взаимодействие духовенства с образовательными учреждениями вносит весомый вклад в формирование духовно-нравственных взглядов у подрастающего поколения. Систематически проводятся встречи представителей духовенства с учащимися образовательных организаций. Мероприятие не требует финансирование, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
3. В течение года проводилось социологическое исследование и мониторинг изучения общественного мнения и уровня конфессиональной терпимости по отношению к малочисленным религиозным группам. С этой целью были заказаны бюллетени для социологического исследования. На мероприятие выделено и освоено – 6,0 тыс. рублей.
4. Организованы и проведены ежегодные мероприятия, акции, связанные с основными православными праздниками:
7 января - Рождество Христово

19 января – Крещение Господне

2 мая – Светлое Христово Воскресенье. Пасха и другие.

На мероприятие выделено и освоено – 60,0 тыс. рублей.

5, 6. С 17 сентября по 17 октября 2021 года проведен фестиваль-форум имени священномученика Александра Флегинского. В рамках фестиваля проведены мероприятия по социальному служению и благотворительности, образованию, миссионерству, культуре, в том числе фестиваль колокольного звона, литературный конкурс, фотовыставки «Обретение мощей священномученика Александра Флегинского» и «Кубань Православная», а также конкурс детского рисунка «Золотые купола России». Завершился фестиваль большим гала-концертом в Северском доме культуры. Участники были поощрены Благодарственными письмами и памятными подарками. На мероприятие выделено 12,0 тыс. рублей, освоено – 11,986 тыс. рублей.

7. В образовательных организациях проведены мероприятия, круглые столы, направленные на воспитание культуры и сохранение национальных традиций, а также организованы встречи с духовенством. На которых были розданы тематические буклеты. На мероприятие выделено и освоено – 10,0 тыс. рублей.

8. Представители духовенства принимают активное участие в социально-значимых мероприятиях района. На торжественном приеме главы муниципального образования Северский район, посвященном Всероссийскому дню семьи, любви и верности приняли участие около 20 человек. На мероприятие выделено и освоено – 6,0 тыс. рублей.
9. 31 мая на территории храма святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца состоялся районный православный казачий фестиваль «Казак – лишь с верою казак», в рамках которого была проведена выставка народного творчества «Православие Кубани», также были изготовлены баннер и памятные подарки. На мероприятие выделено и освоено – 6,0 тыс. рублей.
10. В течении года изготавливались буклеты и листовки по вопросам поддержки религиозных организаций, которые были распространены по поселениям Северского района и на круглых столах и мероприятиях. На мероприятие выделено и освоено – 50,0 тыс. рублей.

11. Информация о деятельности русской православной церкви ежемесячно обновляется на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район в разделе «Православная церковь в Северском районе». Данный пункт мероприятий финансирования не требует и выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.
12. Изготовлен видео материал «О взаимодействии настоятелей 18 и 19 благочиний Северского района с представителями районного казачества», и «Наследие Александра Невского» На мероприятие выделено и освоено – 40,0 тыс. рублей. Сюжеты транслируются на LED панели (плазма) и на официальном сайте атаман.com.
Мероприятия подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Северском районе на 2015-2023 годы» направлены на формирование условий и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем финансирования подпрограммы предусмотрен в сумме 1340,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено в полном объеме.
1. На предоставление субсидий общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, предусмотрено и освоено 850,0 тыс. рублей. Денежные средства направлены на: 
- социальную защиту ветеранов войны и труда;

- проведение торжественных приемов и поздравлений ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов в дни празднования юбилейных, знаменательных и памятных дат: 23 февраля, 8 марта, Дня Победы, Дня России и Северского района, Дня ветерана, Дня пожилого человека, Дня матери, Нового года и проведение мероприятий в ветеранских клубах «Встречи», «Нам года не беда», «Кружевницы»;

- организацию и проведение подписки на газеты «Зори»;

- ритуальные мероприятия;

- стимулирование деятельности первичных ветеранских организаций, сотрудников и активистов ветеранского движения;

- чествование именинников, юбиляров, председателей ветеранских организаций района;

- уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование;

- проведение ветеранами мероприятий по передаче патриотических и интернациональных традиций, встречи в музеях и учебных заведениях, поездок по местам боевой и трудовой славы, обновление стендов, участие в движении «Юные Жуковцы»;

- приобретение венков, цветов для проведения мероприятий к памятным датам;

- оплату услуг связи.

2. Субсидии из средств местного бюджета в сумме 150,0 тыс. рублей, предоставлены для инвалидов по зрению Северской местной организации Всероссийского общества слепых. Денежные средства направлены на: 
- проведение реабилитационных и реабилитационно-спортивных мероприятий по ориентации;

- приобретение спортивного снаряжения для команд МО ВОС;

- проведение реабилитационного мероприятия ко Дню Победы;

- организацию и проведение подписки на средства массовой информации; 

- мероприятия по реабилитации ко дню инвалидов;

- приобретение тифлосредств;

- проведение реабилитационных мероприятий «Белая трость»;

- проведение мероприятий «Защитник Отечества», «Международный женский день»;

- проведение мероприятия для детей и студентов инвалидов по зрению день «Защиты детства» и день «Знаний».

3. Субсидии Северской районной организации Всероссийское общество инвалидов в сумме 340,0 тыс. рублей направлены на:

- медико-социальную реабилитацию инвалидов, приобретение путевок в санатории и профилактории (софинансирование);

- проведение праздников и конференций (в т.ч. День Инвалидов, День Победы, Международный женский день, День защитника Отечества);

- материальную помощь инвалидам на социальные нужды.

Оценка эффективности реализации Программы:

1. Степень реализации мероприятий (СРм)

СРм = Мв/М = 15/15 = 1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) по всем мероприятиям Программы 

ССуз-Зф/Зп =1539,9 /1540,0=0,99 (99,99%).
3. Эффективность использования средств местного бюджета (Эис) 

Эис = СРм/ССуз = 1/0,99 = 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей на 2021 год

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппз

	1.
	Охват граждан, проживающих на территории Северского района, участвующих в реализации социально-ориентированными общественными объединениями собственных общественно полезных программ
	тыс.

чел.
	4,5
	более 10,0
	1

	2.
	Охват граждан, проживающих на территории Северского района, участвующих в реализации религиозными организациями собственных общественно полезных программ
	тыс.

чел.
	3,6
	3,6
	1


Количество целевых показателей М=2;
Ʃ СДгппз = 2.

 Сргп=Ʃ СДгппз/М =2/2=1.


5. Эффективность реализации муниципальной программы  

ЭРгп = СРгп*Эис = 1*1,0 = 1,0 (высокоэффективная)
11. Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 14 ноября 2016 г.  № 1334
(с изменениями и дополнениями).
Программа направлена на формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения антинаркотической пропаганды, организации и проведения профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи на территории муниципального образования Северский район.
На основании письма министерства финансов Краснодарского края, финансирование муниципальных программ прекращено в 2018г. полностью. Финансирование мероприятий антинаркотических мероприятий осуществляется за счет другой программы - «Молодежь Северского района» - 60 тыс. рублей.

Целью мероприятий данной программы является формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения антинаркотической пропаганды, организации и проведения профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений здравоохранения для организации и проведения профилактической работы, организация деятельности в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, на территории муниципального образования Северский район.

Мероприятия, запланированные к исполнению в 2021 г. в рамках муниципальной программы выполнены в полном объеме и разбиты на шесть пунктов:

1. Организационные и правовые меры по противодействию употреблению наркотических средств, включает 6 мероприятий:

1.1 Проведение «круглого стола»: «Социальные, педагогические, медицинские, правовые основы профилактики потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних». Организация обучающих семинаров: для социальных педагогов и медицинских работников образовательных учреждений по вопросам осуществления учета, наблюдения за подростками «группы риска», замеченных или подозреваемых в потреблении одурманивающих веществ. Организация обучающих семинаров: для заместителей директоров по воспитательной работе образовательных учреждений «Система воспитательной работы по профилактике вредных привычек».
Организация обучающих семинаров: для социальных педагогов, классных руководителей «Работа с родителями по профилактике употребления детьми психоактивных веществ». 
В 2021 году в 30 образовательных организациях и 3 учреждениях дополнительного образования организовано проведение круглых столов, посещенных Всемирному дню здоровья, Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню отказа от курения с общим охватом 1 794 учащихся.

Проведены 2 конкурса на лучший социальный ролик и стенгазету, направленных на профилактику правонарушений и формирование здорового образа жизни с общим охватом 2 711 учащихся.

Всего за текущий год образовательными организациями проведено более 250 профилактических антинаркотических мероприятий, в которых приняли участие 6 458 учащихся.

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 с обучающимися, проводятся, в том числе мероприятия в дистанционном режиме.

1.2 Организация «Круглых столов» по проблеме наркомании у детей и подростков в образовательных учреждениях района. Организованы и проведены «Круглые столы» по проблеме наркомании у детей и подростков в образовательных учреждениях района. К участию в данных мероприятиях привлечены сотрудники ОМВД России по Северскому району и ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК. Всего за отчетный период проведено 6 круглых столов.

1.3 Проведение социологических исследований отношения различных категорий населения к незаконному потреблению наркотических средств. 

В период с 15 сентября по 1 ноября 2021 года в образовательных учреждениях района проведено социально-психологическое тестирование учащихся. В сего прошли тестирование 4 615 учащихся.

Совместно с центральной районной больницей и отделом МВД проводится работа по сверке и обновлению банка данных детей «группы риска», находящихся на различных видах профилактического учета и состоящих на учете у врача нарколога-психиатра.

1.4 Выступления на сходах граждан в территориальных округах района по вопросам профилактики наркомании. 

Организована работа по доведению до населения района информации по вопросам профилактики наркомании, в том числе на сходах граждан. Всего за отчетный период роздано 187 информационных материалов.

1.5 Проведение санитарно-просветительной работы с населением, организация публикаций в СМИ по проблеме профилактики наркомании. 

Организовано проведение санитарно-просветительной работы с населением района. Всего сотрудниками ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК проведено 8 таких мероприятий, в том числе с участием несовершеннолетних.

На постоянной основе в СМИ района размещаются информационные материалы по проблеме профилактики наркомании. В частности, в газете «Зори» за 2021 год размещено 52 материала антинаркотической направленности.

1.6 Организация внутришкольных наркопостов. Во всех образовательных учреждениях района организованы внутришкольные наркопосты. Размещены телефоны доверия, а также контакты правоохранительных органов и учреждений здравоохранения. 

2. В рамках организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью, направленных на профилактику распространения и употребления наркотических средств, на 2021 г. запланированы к проведению 7 мероприятий:

2.1 Приобретение агитационной литературы, изготовление и размещение баннеров, стендов антинаркотической направленности в учреждениях, находящихся в ведении управления культуры. Во всех учреждениях культуры района размещены информационные стенды с указанием телефонов доверия, контактов правоохранительных органов и учреждений здравоохранения. Учреждениями культуры района в отчетном году не производилось приобретение агитационной литературы, изготовление и размещение баннеров.

2.2 Проведение районных мероприятий по формированию потребности в здоровом и активном образе жизни. 

В отчетном периоде проводилась работа по пропаганде здорового образа жизни, привлечению к регулярным занятиям физической культурой и спортом подростков и молодежи в среду физкультуры и спорта и организация физкультурно – массовых и спортивных мероприятий.

Ведется работа по вовлечению учащихся образовательных учреждений к сдаче нормативов ГТО на территории Северского района.

В 2021 году с целью формирования культуры здорового образа жизни и осуществления профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма среди молодежи, на территории муниципального образования Северский район были организованы и проведены 21 тематическое мероприятие с общим охватом 891 человек из числа молодежи, и 28 тематических мероприятий, направленных на пропаганду культуры здорового образа жизни, с охватом участников 1280 участников из числа молодежи.
2.3 Приобретение печатной продукции и изготовление социальной рекламы по профилактике наркомании. В 2021 году за счет средств бюджета поселений изготовлено и размещено 3 рекламных стенда антинаркотической направленности.

2.4 Проведение спортивных мероприятий в рамках программы «Спорт против наркотиков», изготовление и размещение баннеров антинаркотической направленности на спортивных объектах. 

На территории муниципального образования Северский район осуществляют свою деятельность 5   детско-юношеских спортивных школ, в которых занимаются спортом 4600 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

В 2021 году проведены 54 спортивно – массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков, в том числе I и II этап Кубка Губернатора по уличному баскетболу и I и II этап Кубка Губернатора по футболу.

В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Северского района 

с 1 по 30 июня 2021 года, проведено 8 спортивных мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, из них 7 мероприятий с привлечением детей до 18 лет. Всего в мероприятиях приняло участие более 250 человек.

В июне 2021 года, в рамках месячника антинаркотической направленности специалистами управления по молодежной политике было организовано 5 профилактических круглых столов «Мы за ЗОЖ» и «Мы против наркотиков» с участием сотрудников отдела МВД России по Северскому району с общим охватом молодежи 95 человек. На официальной странице «Молодежь Северского района» в социальной сети «ВКонтакте» была организована и проведена профилактическая онлайн – беседа «Здоровое поколение» с приглашенным экспертом – детским психиатром-наркологом.

В период с июля по август 2021 года в Северском районе был реализован проект «Здоровое поколение», в рамках которого были проведены профилактические круглые столы с участием сотрудников отдела МВД России по Северскому району с общим охватом молодежи 210 человек.

В период с января по декабрь 2021 года были проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни в молодёжной среде: открытое первенство Северского района по лёгкой атлетике «Самовар онлайн», флешмобы «Я люблю спорт», «Волна здоровья», онлайн викторины и квест-игры «ПРО спорт», «Молодёжный MIX». За отчетный период проведено 21 мероприятие, в котором приняли участие 2282 человека.

2.5 Разработка, изготовление и распространение информационного пакета антинаркотической направленности (баннеры, буклеты, плакаты, стикеры и др.). В 2021 году в МО Северский район израсходовано 2 тысячи рублей на изготовление раздаточной продукции антинаркотической направленности.

2.6 Изготовление наглядной агитационной продукции антинаркотической тематики для использования на массовых мероприятиях. Изготовлено 500 информационных буклетов, с указанием контактных телефонов администрации МО Северский район, ОМВД России по Северскому району и ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК. Всего за отчетный период роздано 187 информационных материалов.

2.8 Проведение профилактических мероприятий средствами кино, а также творческих мероприятий, направленных на привлечение подростков и молодежи в клубы по интересам и коллективы самодеятельного художественного творчества. Организован просмотр несовершеннолетними кинороликов, направленных на профилактику потребления наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни. Всего за отчетный период организовано 14 кинопросмотров, в которых приняли участие 587 несовершеннолетних.

3. Обеспечение условий для пресечения незаконного потребления и оборота наркотических средств, ограничения поступления наркотиков на территорию Северского района, включает 3 мероприятия:

3.1 Организация работы по обнаружению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, а также выявлению лиц, растений на территории городских и сельских поселений во взаимодействии с администрациями городских и сельских поселений, с ОМВД РФ по Северскому району. 

В 2021 году на территории Северского района проведены мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2021». 

Проведены информационно-разъяснительные работы с землевладельцами и землепользователями о мерах ответственности, наступающих за культивирование наркосодержащих растений и об ответственности за неприятие мер к своевременному уничтожению очагов произрастания мака и конопли на принадлежащим им территориях.

Проведены мероприятия информационно-разъяснительной работы с несовершеннолетними и молодежью в части профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе посредством проведения дистанционных онлайн-мероприятий через сеть Интернет.

Информация о проведении операции размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления и средствах массовой информации района.

В период проведения операции организовано 32 рейдовых мероприятий, в которых приняли участие 109 человек, в том числе 67 представителей казачества и общественности.

По итогу проведения операции «МАК-2021» отделом МВД России возбуждено 3 уголовных дела по части 2 статьи 228 УК РФ по факту изъятия наркосодержащих растений и их частей общей массой 2 380 грамм.

Обнаружено и изъято 13 полимерных ёмкостей, в которых произрастало 23 растений конопли у гражданина, проживающего в поселке Ильском, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ, вина обвиняемого доказана, он осужден.

К административной ответственности привлечено 7 лиц, из которых 6 человек по статье 6.9 КоАП РФ (незаконное употребление наркотических средств, психотропных веществ).

3.2 Организация администрацией МО Северский район во взаимодействии с Северским РКО работы мобильной группы районного казачьего общества по профилактике правонарушений, связанных с наркоманией. В рамках мероприятий, связанных с профилактикой наркомании, приняли участие 67 представителей казачества и общественности. Вопрос о создании мобильной группы разрабатывается в Северском районном казачьем обществе.

3.3 Организация во взаимодействии с ОМВД РФ по Северскому району рейдовых мероприятий в местах массового проведения досуга. Во взаимодействии с ОМВД РФ по Северскому району рейдовые мероприятия в местах массового проведения досуга молодежи в целях выявления потребителей и распространителей наркотиков. Всего за период 2021 года проведено 158 рейдовых мероприятий. Фактов употребления несовершеннолетними наркотических средств не выявлено.

4. Информационная поддержка муниципальной программы, включает 8 мероприятий:

4.1 Продолжение внедрения курса педагогической наркологии в рамках предметов школьного цикла с 1 по 11 классы в общеобразовательных учреждения района. Организовано проведение курса педагогической наркологии в рамках предметов школьного цикла с 1 по 11 классы в всех 30 общеобразовательные учреждения района.

4.2 Повышение качества преподавания разделов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (1-11 кл.), касающихся пропаганды здорового образа жизни. В всех 30 образовательных учреждениях района (школы) организовано повышение качества преподавания разделов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (1-11 классы), касающихся пропаганды здорового образа жизни.

4.3 Выпуск информационно-методических бюллетеней для классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов в помощь организации профилактики наркомании. До педогогического состава образовательных организаций район и родительской общественности доведены методические материалы, направленные на профилактику наркомании, в частности «аптечной наркомании». Методические рекомендации доведены в рамках родительных собраний.

4.4 Организация во взаимодействии с, ОМВД РФ по Северскому району лекционной пропаганды по противодействию распространению наркотиков среди обучающихся в учебных заведениях района. Организовано взаимодействие с ОМВД РФ по Северскому району по лекционной пропаганде по противодействию распространению наркотиков среди обучающихся в учебных заведениях района В мероприятиях, направленных на профилактику наркомании среди учащихся образовательных учреждений Северского района в 2021 году приняли участие 27 сотрудников ОМВД России по Северскому району (14 сотрудников ОПДН и 13 сотрудников ОНК). Проведено 16 мероприятий подобного вида.

4.5 Проведение мероприятий, посвященных:

- 1 марта – Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом;

- 26 июня – Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

- 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом
В рамках мероприятия проведено:

Организовано проведение 3 мероприятий, посвещенных Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом с общим охватом 112 человек.

Организовано проведение 14 мероприятий, посвещенных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, с общим охватом 1 119 человек.

Организовано проведение 3 мероприятия, посвещенных Всемирному дню борьбы со СПИДом.

4.6 Оказание методической помощи администрациям городских и сельских поселений по изготовлению и установке тематических баннеров. Проведено оказание методической помощи администрациям городских и сельских поселений по изготовлению и установке тематических баннеров. За отчетный период согласовано 3 баннара антинаркотической напрпвленности и популиризации здорового образа жизни.

4.7 Принятие учебными заведениями мер по организации информационно–просветительской работы с родителями обучающихся, оказанию им соответствующей психолого-педагогической и социально-правовой помощи в воспитании детей, в том числе, посредством семейного консультирования, формирования «групп родительской поддержки». В всех образовательных учреждениях района организации информационно–просветительской работы с родителями обучающихся, оказанию им соответствующей психолого-педагогической и социально-правовой помощи в воспитании детей, в том числе, посредством семейного консультирования, формирования «групп родительской поддержки». 

4.8 Обеспечение родителей и детей информацией об органах и учреждениях, оказывающих психологическую, медицинскую, социальную, правовую помощь несовершеннолетним, имеющим проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ. Организовано обеспечение родителей и детей информацией об органах и учреждениях, оказывающих психологическую, медицинскую, социальную, правовую помощь несовершеннолетним, имеющим проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ. Во всех образовательных учреждениях района размещены информационные стенды с указанием телефонов доверия, контактов правоохранительных органов и учреждений здравоохранения.

5. Психолого - педагогическое сопровождение профилактики употребления психоактивных веществ среди учащихся, включает 1 мероприятие:

5.1 Работа педагогов-психологов и социальных педагогов с выборочным контингентом подростков высокого риска для осуществления адресной антинаркопропаганды и проведения целенаправленной психотерапии предзависимости. Образовательными организациями района ведется работа по созданию благоприятной среды для обучения детей и подростков. Во всех образовательных учреждениях района создана и работает служба школьной медиации по формированию благоприятных взаимоотношений в учебном коллективе.

В настоящее время прошли обучение 25 специалистов образовательных учреждений по курсу «Школьная медиация». Всего в 30 школах Северского района работает 39 психологов.

6. Создание условий для социальной адаптации подростков и молодежи, включает 5 мероприятий:

6.1 Создание подростковых и молодежных клубов по месту жительства. На территории района осуществляет свою деятельность волонтерский антинаркотический отряд, в состав которого входит 15 человек из числа студентов ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж культуры» и НАНЧПОУ СКТ «Знание». Специалистами управления по молодежной политике совместно с участниками волонтерского отряда и активистами ООПН «Молодежный патруль» реализуется проект «Живи своим умом», в рамках которого в учебный период на базе образовательных учреждений Северского района проводятся профилактические мероприятия с участием молодежи в возрасте от 14 до 17 лет из числа студентов и школьников образовательных учреждений Северского района. В рамках профилактических мероприятий в качестве экспертов привлекаются сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Северскому району, инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Северскому району, а также детский психиатр-нарколог Северской ЦРБ.
6.2 Организация социального сопровождения подростков и молодежи, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 
В 2021 году фактов привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков не выявлено.

В течение 2021 года на межведомственном профилактическом учете в КДН И ЗП состояли 1 семья, находящаяся в социально опасном положении, и 3 несовершеннолетних, в отношении которых принято решение о необходимости проведения индивидуальной профилактической работы, поставленные по причине употребления наркотических и одурманивающих веществ. 

Индивидуальная профилактическая работа продолжается с указанной семьей, несовершеннолетние указанной категории с профилактического учета сняты, в том числе один несовершеннолетний по причине совершеннолетия и две несовершеннолетние в связи с исправлением.

6.3 Организация тематических просмотров школьниками видеофильмов из районной фильмотеки. В целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения учреждения культуры регулярно осуществляют показы видеороликов и полнометражных фильмов, которые пропагандируют здоровый образ жизни. 18 учреждений культуры муниципального образования Северский район в 2021 году заключили договор с ГАУК КК «Кубанькино» на показ фильмов и роликов антинаркотической направленности.
6.4 Пропаганда здорового образа жизни в рамках выполнения внутришкольной программы «Здоровье». В 2021 году с целью формирования культуры здорового образа жизни и осуществления профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма среди молодежи, на территории муниципального образования Северский район были организованы и проведены 21 тематическое мероприятие с общим охватом 891 человек из числа молодежи, и 28 тематических мероприятий, направленных на пропаганду культуры здорового образа жизни, с охватом участников 1280 участников из числа молодежи.

6.5 Вовлечение учащихся «группы риска» в занятия кружков, спортивных секций, факультативов, в подготовку и проведение мероприятий воспитательной направленности. Организовано вовлечение учащихся «группы риска» в занятия кружков, спортивных секций, факультативов, в подготовку и проведение мероприятий воспитательной направленности. В летний период года 12 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, были трудоустроены в образовательные организации в рамках выделенных средств местного бюджета.

Оценка степени реализации мероприятий рассчитано по формуле:

СРм=М в/М=30/30 = 1.

Выполнение мероприятий муниципальной программы: «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 - 2022г.» позволили за период 2021 года достигнуть снижения уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и продолжить формирование личностных ресурсов у подростков, с доминированием ценностей здорового образа жизни.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении программы 
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	1.
	 «Количество запланированных значимых антинаркотических мероприятий муниципального образования Северский район»
	ед.
	145


	163
	1

	2.
	 «Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ»

(показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения)
	чел.
	176


	45
	1

	3.
	 «Количество лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с употреблением алкоголя»

(показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения)
	чел.
	460


	262
	1

	4.
	 «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними по ст. 20.20, 20.21, 20.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах)»

(показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения)
	ед.
	8


	2
	1


Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 4.

СРгп=ΣСДгппз/М=4/4=1

Реализация муниципальной программы позволила достигнуть остановки темпов роста потребления наркотиков в немедицинских целях и их незаконного оборота, снизить уровень преступности, связанной с наркотиками, формирование навыков здорового образа жизни, снизить риски и потери, связанные с имущественным ущербом от преступлений и правонарушений, повысить инвестиционную привлекательность района, укрепить межведомственное сотрудничество правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального образования Северский район, решить социально-психологические проблемы несовершеннолетних, устранить факты развития асоциального поведения, что в целом дает основания полагать, что муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 - 2022г»  на 100%   эффективна, так как мероприятия реализовываются согласно плана в полном объеме, целевые показатели перевыполнены.
В целом вышеуказанная информация дает полагать о высокой эффективности муниципальной программы.
12. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Северском районе» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 18 декабря 2014 г.  № 2429 
(в редакции от 30.12.2021г №2624).
   В муниципальном образовании Северский район принята и действует программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Северском районе», утвержденная постановлением администрации МО СР от 18 декабря 2014 года № 2429 (в редакции от 30.12.2021г №2624).  

На реализацию мероприятий программы в 2021 году предусмотрено в бюджете 6197,6 тысячи рублей, в том числе средства местного бюджета – 67,2 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 6130,4 тыс. рублей. Фактически израсходовано 99,96% выделенных средств – 6194,9 тыс. рублей. Из них краевой бюджет 6127,7 тыс. рублей или 99,96% и местный бюджет 67,2 тыс. рублей или 99,9%. 

В 2021 году Программа предусматривает реализацию 6 мероприятий по 3 направлениям деятельности, в том числе 2 мероприятия без привлечения финансирования.

1. Мероприятия, направленные на повышение престижа сельскохозяйственных профессий. 
В 2021 году по этому направлению запланировано проведение 3-х мероприятий (п.п.1.1,1.4 и 1.5), выполнены 3 мероприятия.
Предусмотрено в местном бюджете 49,2 тыс. рублей. Освоено – 49,2 тыс. рублей или 100% на закупку товаров, работ, услуг для организации районного праздничного мероприятия «День урожая» (п.1.1), которое было проведено в ноябре 2021 года. 
Без привлечения бюджетных средств выполнены мероприятия по организации участия муниципального образования Северский район в краевом конкурсе по развитию малых форм хозяйствования (п.1.4) – подготовлены конкурсные материалы по Ильскому городскому поселению и отправлены организатору конкурса; и обеспечено участие 9 субъектов малых форм хозяйствования в краевой агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка» (п.1.5)  
2. Мероприятия, направленные на развитие малых форм хозяйствования.

В 2021 году запланировано проведение 1 мероприятия (п.2.1).
Финансирование осуществляется за счет средств краевого бюджета, лимит на 2021 год -5945,7 тыс. рублей.  Освоено 100% от предусмотренного финансирования, субсидии получили 14 субъектов МФХ, в том числе 2 чел по направлению растениеводство - на  возмещение части затрат на строительство теплиц – 1790,985 тыс. рублей, 12 чел по направлению животноводство (приобретение животных, наращивание поголовья, осеменение, реализованное мясо и молоко) – 4154,715 тыс. рублей.

 3. Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных. Принятие превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Северского района.
В 2021 году запланировано и выполнено 2 мероприятия (п.3.2 и 3.4).
По п.3.2 «мероприятия по проведению разъяснительной работы среди населения по вопросам недопущения распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Северского района; изготовление тематической полиграфической продукции, публикация информационных материалов в районных средствах массовой информации. (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)» предусмотрено в бюджете 18,0 тыс. рублей. Проведена закупка товаров, работ, услуг на сумму 18,0 тыс. рублей, изготовлены 2 тысячи листовок по борьбе с карантинными вредителями и переданы для распространения среди населения.

По п.3.4 «Мероприятия, направленные на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев территории муниципальных образований Краснодарского края» предусмотрено в программе – 184,7 тыс. рублей из краевого бюджета. Мероприятие выполнено, заключен и исполнен контракт на сумму 182 тыс. рублей. Остались не израсходованными в связи с отсутствием необходимости средства на администрирование в размере 2,7 тыс. рублей.
Таким образом, по итогам анализа выполнения мероприятий программы установлено:

На реализацию мероприятий программы в 2021 году было предусмотрено в бюджете- 6197,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 6194,9 тыс. рублей или 99,96%, в том числе местный бюджет: предусмотрено – 67,2 тыс. рублей, израсходовано – 67,2 тыс. руб. или 100%, краевой бюджет- предусмотрено 6130,4 тыс. рублей, израсходовано – 6127,7 тыс. рублей или 99,96%. Запланировано проведение 6 мероприятий, выполнено 6 мероприятий.
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых 

показателей реализации муниципальной программы плановым 

показателям, установленным при утверждении программы

1. Оценка степени реализации мероприятий программы:

Срм = Мв/М = 6/6 = 1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

Ссуз = Зф/Зп = 6194,9/6197,6 = 0,99
В т.ч. степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета: Ссуз = Зф/Зп = 67,2/67,2 = 1

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм/ССуз = 1/1= 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СРгп = ∑СДгппз/М = 13,23/14 = 0,95
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Развитие сельского хозяйства

	1.
	Продукция сельского хозяйства в действующих ценах
	млн.руб.
	5551,0
	5551,0
	1

	2.
	Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств (в сопоставимых ценах)
	%
	91,2
	91,2
	1

	Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, в том числе:

	3.
	Зерновые и зернобобовые культуры
	тыс.тонн
	133
	133
	1

	4.
	Мясо скота и птицы
	тыс.тонн
	2,9
	2,9
	1

	5.
	Молоко
	тыс.тонн
	18,6
	18,6
	1

	6.
	Проведение соревнований, конкурсов и мероприятий
	единиц
	2
	1
	0,5

	7.
	Количество ярмарок, выставок и других имиджевых мероприятий
	единиц
	1
	1
	1

	II. Развитие малых форм хозяйствования

	8.
	Продукция малых форм хозяйствования в действующих ценах
	млн.руб
	2972,8
	2972,8
	1

	9.
	Производство овощей в малых формах хозяйствования
	тыс.тонн
	9,8
	9,8
	1

	10.
	Поголовье КРС в малых формах хозяйствования
	голов
	3750
	3750
	1

	11.
	Строительство теплиц
	тыс. м2
	7
	5,1
	0,73

	12.
	Приобретение КРС (коровы, телки, нетели)
	гол
	50
	69
	1

	
	III. Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных 

	13.
	Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову 
	голов
	26
	26
	1

	14.
	Количество мероприятий по принятию превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов 
	единиц
	1
	1
	1


5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп = СРгп*Эис = 0,95*1 = 0,95 (высокая).
13. 
Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 18 марта 2015 г. № 540 
(с изменениями и дополнениями).
В муниципальном образовании Северский район принята и действует муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Северский район от 18 марта 2015 года №540 (с изменениями от 30.12.2021 года № 2612).  

Данная программа содержит перечень мероприятий, направленных на  эффективное использование энергетических ресурсов муниципального образования Северский район, предоставление населению высококачественных энергетических услуг, повышение надежности систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования, снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии, комплексное развитие газификации населенных пунктов Северского района.

На реализацию программы предусмотрено в 2021 г. 84 736,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета МО Северский район – 3 074,5 тыс. руб.
за счет средств бюджетов сельских и городских поселений – 5 273,5 

тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 37 888,7 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников – 38 500,0 тыс. руб.

В 2021 г. освоено 78 621,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета МО Северский район – 1 715,7 тыс. руб.;

за счет средств бюджетов сельских и городских поселений – 5 035,6 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 33 369,8 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников – 38 500,0 тыс. руб.

Муниципальная программа включает три подпрограммы: «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015-2024 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2024 годы»), «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2024 годы».

Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2024 годы».

По направлению подпрограммы в 2021 году были запланированы следующие мероприятия:

1. «Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: ст. Северская, ул. Запорожская, 36». Выделено финансирование в размере 20 600,4 тыс. рублей, в т.ч.: 2 060,1 тыс. рублей из средств бюджета Северского сельского поселения и 18 540,3 тыс. рублей из средств краевого бюджета, денежные средства освоены в полном объеме. Котельная введена в эксплуатацию 15.12.2021 года;

2. «Строительство блочно-модульной котельной Животноводов, расположенной по адресу: п. Ильский, ул. Волгоградская». Выделено финансирование в размере 9 225,7 тыс. рублей, в т.ч.: 461,3 тыс. рублей из средств бюджета Ильского городского поселения и 8 764,4 тыс. рублей из средств краевого бюджета, освоено 7 541,9 тыс. рублей, в т.ч.: 377,1 тыс. руб. и 7 164,8 тыс. руб. или 81,7 %. В рамках мероприятия выполнено строительство котельной, монтаж оборудования. Денежные средства освоены не в полном объеме по причине наличия замечаний со стороны заказчика (администрация Ильского городского поселения);

3. «Строительство блочно-модульной котельной ГРКК, расположенной по адресу: п. Ильский, ул. Первомайская». Выделено финансирование в размере 11 141,1 тыс. рублей, в т.ч.: 557,1 тыс. рублей из средств бюджета Ильского городского поселения и 10 584,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета, освоено 8 068,1 тыс. рублей, в т.ч.: 403,4 тыс. руб. и 7 664,7 тыс. руб. или 72,4 %. В рамках мероприятия выполнено строительство котельной, монтаж оборудования. Денежные средства освоены не в полном объеме по причине наличия замечаний со стороны заказчика (администрация Ильского городского поселения);

4. «Разработка проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной котельной МСЧ тепловой мощностью 3,7 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: пгт. Черноморский, ул. Новая (разработка ПСД, прохождение экспертизы)». Выделено финансирование в размере 1 000,0 тыс. рублей из средств бюджета Черноморского городского поселения, денежные средства освоены в полном объеме;

5. «Разработка проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной котельной «Центральная» тепловой мощностью 3,7 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: пгт. Черноморский, ул. Дзержинского, 6 (разработка ПСД, прохождение экспертизы)». Выделено финансирование в размере 1 000,0 тыс. рублей из средств бюджета Черноморского городского поселения, денежные средства освоены в полном объеме;

6. «Перерасчет на проектно-сметную документацию по котельным: «Центральная» пгт. Черноморский, ул. Дзержинского, 6 и «МСЧ» пгт Черноморский, ул. Новая». Выделено финансирование в размере 195,0 тыс. рублей из средств бюджета Черноморского городского поселения, денежные средства освоены в полном объеме.

7. «Установка транспортабельной котельной на территории МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентская МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. (разработка ПСД, прохождение гос. экспертизы, приобретение котельной, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию и осуществление других сопутствующих работ)». Выделено финансирование в размере 2 564,3 тыс. рублей из средств бюджета МО Северский район, освоено 1 214,65 тыс. руб. или 47,4 %. Денежные средства освоены не в полном объеме по причине отрицательного заключения государственной экспертизы.

8. «Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду». Выделено финансирование в размере 201,0 тыс. рублей из средств МО Северский район, освоено в полном объеме или 100%. В рамках мероприятия были устранены замечания СКУ Ростехнадзора, что позволило пройти осенне-зимний период безаварийно. 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2024 годы».

1. На мероприятие «Ремонт, замена изношенных участков тепловых сетей» выделено финансирование в размере 2 500,0 тыс. руб. из внебюджетных источников, освоено 2 500,0 тыс. руб. или 100 %.

В 2021 году произведен ремонт изношенных участков тепловых сетей в Афипском городском поселении – 110 м, в Северском сельском поселении – 623 м, в Новодмитриевском сельском поселении – 66 м, в Смоленском сельском поселении – 135 м, в Черноморском городском поселении – 55 м.

2. На мероприятие «Замена сетей водопровода» (по повышению энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения) выделено финансирование в размере 31 000,0 тыс. руб. из внебюджетных источников, денежные средства освоены полностью  

В рамках выполнения поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И.Кондратьева по замене 5% сетей водоснабжения и водоотведения в 2021 году заменено 33,379 км водопроводных сетей (100% от плана): в Азовском сельском поселении – 1,505 км, в Афипском городском поселении – 7,05 км, в Григорьевском сельском поселении – 1,7 км, в Ильском городском поселении – 8,0 км, в Львовском сельском поселении – 3,65 км, в Новодмитриевском сельском поселении – 3,0 км, в Северском сельском поселении – 5,9 км, в Смоленском сельском поселении – 2,275 км, в Черноморском городском поселении - 0,299 км.
3. На мероприятие «Замена ламп на энергосберегающие» (по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях) выделено финансирование в размере 200,0 тыс. руб. из бюджета МО Северский район, освоено 100 % выделенных денежных средств.  В учреждениях управления образования произведена замена ламп на энергосберегающие.
4. На мероприятие «Утепление многоквартирных домов (чердаки, подвалы, подъезды, стыки)» (по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде) выделено финансирование в размере 1 200,0 тыс. руб. из внебюджетных источников, освоено 1 200,0 тыс. руб. или 100 %.  
5. На мероприятие «Промывка внутридомовых систем отопления многоквартирных домов» (по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде) выделено финансирование в размере 3 800,0 тыс. руб. из внебюджетных источников, денежные средства освоены полностью.

В рамках подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов УК, ТСЖ проведена работа по промывке систем теплоснабжения многоквартирных домов (в ст. Северской – 30 домов, в                 пгт Ильском – 20 домов, в пгт Афипском – 61 дом, в пгт Черноморском – 52 дома). Так же проведена работа по утеплению чердаков, подвалов, подъездов.

Подпрограмма «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2024 годы».

По подпрограмме «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2024 годы» объем бюджетных ассигнований на 2021 год – 109,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.


В 2021 годы по подпрограмме были выполнены следующие мероприятия:


1. Техническое обслуживание, оплата страховых взносов, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительной сети «Подводящий газопровод среднего давления от Новодмитриевской ГРС до     ст-цы Калужской» выделено финансирование в размере 100,1 тыс. руб. за счет бюджета МО Северский район, освоено 100,1 тыс. руб. или 100 %.

2. Выполнение кадастровых работ по формированию технического плана объекта: «Газоснабжение ст. Убинской Северского района» выделено финансирование в размере 9,1 тыс. руб. за счет бюджета МО Северский район. Денежные средства не освоены по причине не своевременной корректировки подпрограммы. На данное мероприятие работы запланированы не были.
Достижения целевых показателей программы:
	№ п/п
	Целевые показатели
	Ед. изм.
	ЗПгпп (план)
	ЗПгпф (факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1
	Ввод новых тепловых мощностей после реконструкции
	Гкал/ час
	1,62
	1,62
	1

	2
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	3
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	4
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	5
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	6
	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	7
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	кВт*ч на 1 чел.
	40
	40
	1

	8
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	Гкал на 1 кв.м. общей площ.
	0,091
	0,091
	1

	9
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.м. на 1 чел.
	0,5
	0,5
	1

	10
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.м. на 1 чел.
	0,38
	0,38
	1

	11
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.м. на 1 чел.
	7,75
	7,75
	1

	12
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 


	Гкал на 1 кв.м. общей площ.
	0,09
	0,09
	1

	13
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах 
	куб.м. на 1 проживающего
	10,5
	10,5
	1

	14
	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах 
	куб.м. на 1 проживающего
	4,5
	4,5
	1

	15
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 
	кВт*ч на 1 проживающего
	350
	350
	1

	16
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах  
	куб.м. на 1 проживающего
	170
	170
	1

	17
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т у.т. / Гкал
	163,5
	163,5
	1



	18
	Удельный расход электрической энергии, используемый при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт·ч/ куб. м
	31,3
	31,3
	1

	19
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной  тепловой энергии
	%
	16,7
	16,7
	1

	20
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной  воды
	%
	32,0
	32,0
	1

	21
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр)
	кВт·ч/ куб. м
	0,65
	0,65
	1

	22
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр)
	кВт·ч/ куб. м
	0,25
	0,25
	1

	
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	кВт·ч/ кв. м
	0,25
	0,25
	1

	23
	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
	шт.
	16
	16
	1

	224
	Доля газифицированных населенных пунктов

Северского района
	%
	95
	95
	1

	25
	Обеспечение безопасного режима газоснабжения
	шт.
	2
	2
	1


Количество целевых показателей М=25;

ΣСДгппз =25
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

1. Оценка степени реализации мероприятий: 

СРм=М в/М=11/15 = 0,73
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп=78621,1/84736,7= 0,93

В т.ч. степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета и бюджетов поселений:
 Ссуз = Зф/Зп = 6751,3/8348,0= 0,81

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз=0,73/0,81=0,9
4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:


ΣСдгппз = 25, М = 25

СРгп=ΣСДгппз/М=25/25=1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=1*0,9=0,9 (высокоэфективная)
14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 27 октября 2014 г. № 2021 (с изменениями и дополнениями).
Объем финансирования программы в 2021 году предусмотрен в сумме 28288,9 тыс. руб., в т.ч. 27579,1 тыс. руб. из средств местного бюджета, 709,8 тыс. руб. – средства сельских поселений. Освоено 27445,4 тыс. руб., в т.ч. 26735,6 тыс. руб. из средств местного бюджета, 709,8 тыс. руб. – средства бюджета поселений.

1) Основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании». На проведение мероприятия выделено 19880,8 тыс. руб., в т.ч. из средств местного бюджета выделено 19171,0 тыс. руб., из средств бюджета поселений – 709,8 тыс. руб. Освоено 19815 тыс. руб. (99,7%). Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятий 1.1 «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в муниципальном образовании Северский район» и 1.2 «Составление проекта бюджета в муниципальном образовании Северский район на очередной финансовый год и плановый период» основного мероприятия 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Северский район» финансовым управлением подготовлены нормативные документы по обеспечению правового регулирования бюджетного процесса в Северском районе, необходимые для составления и организации исполнения местного бюджета на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов  в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Конечным результатом реализации мероприятий, связанных с составлением проекта бюджета на очередной финансовый год, стал утвержденный местный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 23 декабря 2021 года, т.е. соответствующий требованию бюджетного кодекса об утверждении до начала очередного финансового года. Постановлениями администрации муниципального образования Северский район были утверждены основные направления бюджетной политики и налоговой политики в Северском районе на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и  долговой политики муниципального образования Северский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Утвержден приказ о внесении изменений по применению бюджетной классификации расходов, относящихся к местному бюджету на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приказом МФ РФ, МФ КК и изменениями к нему.

Подготовлен проект местного бюджета на основе бюджетных проектировок главных распорядителей и реестра расходных обязательств муниципального района с учетом закрепленных полномочий за муниципальным районом, утвержденных законом Краснодарского края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Краснодарского края».

Бюджет сформирован и утвержден в программном формате (92,8% от общих расходов местного бюджета) по действующим и принимаемым 

обязательствам муниципального района.

В соответствии с приказом финансового управления по составлению сводной бюджетной росписи, до начала 2022 года в течение двух дней после утверждения местного бюджета, утвержденные бюджетные ассигнования доведены до главных распорядителей средств местного бюджета.


В рамках выполнения мероприятия 1.3 «Организация исполнения бюджета муниципального образования Северский район и формирование бюджетной отчетности» до начала года утверждена Сводная бюджетная роспись главных распорядителей на основе сводной бюджетной росписи главных распорядителей, доведенных до финансового управления по электронным каналам связи в программном продукте «АС Бюджет».


Утвержден кассовый план исполнения местного бюджета на основе кассовых планов главных распорядителей, доведенных до финансового управления по электронным каналам связи в программном продукте «АС Бюджет».

Кассовый план сбалансирован ежемесячно с учетом поступлений доходов местного бюджета, остатков местного бюджета на 1 января 2022 года и источников финансирования дефицита местного бюджета.


Финансовое управление организует составление отчетности главных распорядителей как ежемесячную, так квартальную и годовую отчетность с обеспечением предоставления консолидированного отчета Северского района в Министерство финансов Краснодарского края в установленные сроки качественно и в полном объеме.


В рамках выполнения мероприятия 1.4. «Обеспечение внутреннего финансового контроля» финансовое управление обеспечивает постоянный текущий контроль за кассовыми операциями по средствам   местного бюджета.


Утверждены нормативные документы, направленные на усиление внутреннего финансового контроля за соблюдением процедур составления и исполнения бюджета по расходам как финансового управления, так и главными распорядителями.

В рамках выполнения мероприятия 1.5. «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании Северский район» финансовое управление размещает информацию на сайте администрации МО Северский район в разделе «Финансовое управление» нормативные документы, необходимые для составления и исполнения местного бюджета; проводит публичные слушания по проекту местного бюджета и его исполнению;  контролирует полное  размещение  муниципальных учреждений и организаций на официальном  сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.; размещает информацию о реализации бюджетного процесса в разделе «Бюджет для граждан».


В рамках выполнения мероприятия 1.6. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования Северский район» финансовое управление регистрирует в установленном порядке и исполняет поступившие на реализацию решения судебных органов в отношении муниципальных учреждений, лицевые счета которых состоят в финансовом управлении;
 
2) Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации программы». На проведение мероприятия выделено 2075,7 тыс. руб. из средств местного бюджета. Освоено 2069,8 тыс. руб. (99,7%). 
В рамках мероприятия реализованы функции организационно- технического оснащения исполнения местного бюджета в программном продукте «АС-Бюджет». Ведется работа по размещению на Едином Портале Бюджетной Системы Российской Федерации в подразделе «Бюджетная система» в рамках муниципального сегмента системы «Электронный бюджет».

3) Основное мероприятие 3 «Управление муниципальным долгом». На проведение мероприятия выделено 2397,6 тыс. руб. из средств местного бюджета. Освоено 1738,4 тыс. руб. (72,5%). (в 2020 г. – 83,3%). Так как тенденцией развития данного показателя является его снижение, то данное мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия администрацией МО Северский район и финансовым управлением осуществлен расчет на обслуживание муниципального долга, запланированы источники финансирования дефицита муниципального долга, предельного объема муниципального долга и верхнего предела муниципального долга на 1 января очередного финансового года. Все указанные параметры составлены с ограничениями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и утверждены в решении о местном бюджете на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годы. 


Муниципальный долг на 1 января 2022 года составил 30688,0 тыс. рублей (со снижением на 8792,0 тыс. руб. к 1 января 2021 года) или 3,9 % от собственных налоговых поступлений в бюджет муниципального района и сохраняет безопасный экономический уровень для района.


В соответствии с оценкой долговой устойчивости муниципальных образований Краснодарского края, проведенной с использованием министерством финансов Краснодарского края, муниципальное образование Северский район на 2022 год отнесен к группе с высоким уровнем долговой устойчивости. 

4) Основное мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов». На проведение мероприятия выделено 3000,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Освоено 3000,0 тыс. руб. (100%). 

В рамках мероприятия в 2021 году в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Северский район, Положением о межбюджетных отношениях в Северском районе и решением о местном бюджете на 2021 год утверждены и распределены объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

В результате передачи дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, обеспечен рост уровня бюджетной обеспеченности поселений на 0,1, т.е. с уровня бюджетной обеспеченности до выравнивания 0,69 до 0,69 после выравнивания бюджетной обеспеченности.

5) Основное мероприятие 5 «Резервный фонд администрации муниципального образования Северский район». На проведение мероприятия выделено 934,8 тыс. руб. из средств местного бюджета. Освоено 822,2 тыс. руб. (88,0 %), (в 2020 г. – 72,5%). В связи с отсутствием документов по непредвиденным расходам, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, бюджетные средства не востребованы в полном объеме. Так как тенденцией развития данного показателя является его снижение, то данное мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия в местном бюджете на 2021 год утвержден резервный фонд администрации МО Северский район, соответствующий предельным нормам, установленным требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (не более 3% от общих расходов местного бюджета). При исполнении местного бюджета резервный фонд был распределен на выплату материальной помощи гражданам, получившим материальный ущерб в результате пожаров индивидуального жилья и в результате наводнения в с. Шабановское Северского района. Резервный фонд распределялся на основании Положения о резервном фонде администрации муниципального образования Северский район и постановлениями администрации по каждой выплате.

1.Оценка степени реализации мероприятий

СРм =Мв/М =5/5=1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Ссуз=Зф/Зп

Ссуз=(26735,6+709,8)/(27579,1+709,8)== 27445,4/28288,9=0,97 

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм/Ссуз =1/0,97=1

4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами» 
СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объем просроченной кредиторской   задолженности бюджета муниципального района
	 да/нет
	нет
	нет
	1(выполнен)

	2
	Отношение размера дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема    безвозмездных поступлений   из  бюджетов вышестоящих уровней <*>и  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
	процентов
	не

более

10%
	Профицит  10,3 млн.руб.
	1 (выполнен)

	3
	Удельный вес расходов бюджета,  формируемых в рамках программ, в

общем объеме расходов бюджета
	процентов
	91,0%
	91,6%
	1,00

	4
	Соблюдение порядка и сроков       разработки проекта бюджета

муниципального района, установленных бюджетным законодательством и

нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	да/нет
	да
	да
	1 (выполнен)

	5
	Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета  муниципального района в сроки,   установленные бюджетным   законодательством Российской   Федерации и нормативным правовым  актом органа местного   самоуправления
	срок
	до начала

очередного

финансового

года
	31.12.21 г. начала

очередного

финансового

года
	1 (выполнен)

	6
	Доведение показателей сводной   бюджетной росписи и лимитов   бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета    муниципального района  в сроки,  установленные законодательством   Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного   самоуправления
	срок
	до начала

очередного

финансового

года
	до начала

очередного

финансового

года
	1 (выполнен)

	7
	Составление и представление в Совет муниципального образования Северский район годового отчета об исполнении   местного бюджета в сроки, установленные бюджетным    законодательством Российской   Федерации и нормативным правовым актом органа местного     самоуправления
	срок
	до 1 мая

текущего   года
	31.03.2021
№01-17/2844
	1 (выполнен)

	8
	Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении местного бюджета
	да/нет
	да
	Да

03.06.21 –по отчету за 2020 год;

по проекту м.б. на 2022-2024 -17.12.21.
	1 (выполнен)

	9
	Поддержание раздела Финансового управления на официальном сайте Администрации муниципального образования Северский район в информационно телекоммуникационной сети Интернет в актуальном   состоянии
	да/нет
	да
	да


	1 (выполнен)

	10
	Наличие действующей интегрированной информационной    системы управления муниципальными финансами, в рамках которой    обеспечивается взаимосвязь всех инструментов стратегического и   бюджетного планирования, единство процессов составления и исполнения местного бюджета
	да/нет
	нет*
	да
	1 (выполнен)

	11
	Отношение объема муниципального   долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного   объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней   и  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
	процентов
	4,7%
	3,9%
	0,8

	12
	Доля расходов на обслуживание     муниципального долга в общем

объеме расходов бюджета (за   исключением расходов,   осуществляемых за счет субвенций  из бюджетов вышестоящих уровней)
	процентов
	не более

15,0%
	0,13%
	1(выполнен)

	13
	Объем просроченной задолженности  по долговым обязательствам

муниципального района
	да/нет
	нет
	нет
	1 (выполнен)

	14
	Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности
	%
	69
	69
	1,0

	15
	Объем иных межбюджетных трансфертов  для финансового обеспечения переданных полномочий
	%
	100
	100
	1

	16
	Отношение резервного  фонда администрации к общему объему расходов
	%
	не более 3 процентов
	0,03%
	1 (выполнен)


*значение целевого показателя по данному мероприятию – «нет», по факту показатель должен соответствовать показателю "да", данное несоответствие произошло из-за технической ошибки в редакции постановления муниципальной программы от 24 декабря 2021 г. №2538, которая будет исправлена при внесении изменений в муниципальную программу.
МСРгп=ΣСДгппзс/М

ΣСДгппзс =15,8; М=16
СРгп=15,8/16=0,99
5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп=СРгп*Эис=0,99*1=0,99 (высокоэффективная)
15. Муниципальная программа «Развитие туристического комплекса муниципального образования Северский район» утверждена постановлением администрации МО Северский район 
от 30 октября 2014 года №2043 (с изменениями и дополнениями).
С 2018 года в связи с условиями предоставления дотаций, программой выделение денежных средств на 2018-2022 годы не предусмотрено. Все мероприятия муниципальной программы выполнены за счет основной деятельности администрации.

В рамках мероприятия «Участие муниципального образования Северский район в имиджевых мероприятиях местного и внутрирегионального уровня (подготовка и организация выставочных мероприятий, конкурсов, фестивалей, издание раздаточного материала, фильмов, открыток, буклетов, приобретение призов и подарков и т.д.)» (1.2.) предприятия туриндустрии Северского района принимали активное участие в краевых и районных мероприятиях по популяризации рынка туристских услуг.
1 представитель сельского туризма занял 2-е место в краевом конкурсе «Лучший объект сельского (аграрного) туризма Краснодарского края» в номинации «Малые объекты». 
В 2021 году Северский район занял 2-е место в номинации «Лучшая горно-предгорная территория» в конкурсе лидеров туристской индустрии Краснодарского края «Курортный Олимп-21».
В связи с введенными ограничительными мероприятиями                                         из-за COVID-19, представители туристской отрасли Северского района не участвовали в краевой выставке-ярмарке кубанских народных ремёсел и сельского (аграрного) туризма «Агротур-2021», проводимой в усеченном формате.

В рамках мероприятия «Популяризация туристского потенциала муниципального образования Северский район, путем рекламных баннеров, обустройство туристских маршрутов и объектов турпоказа, изготовление и установка информационных указателей к туристским объектам и т.п.)» (1.3.) обустройство турмаршрутов проводилось силами и средствами руководителей маршрутов. Информационные указатели устанавливались правообладателями объектов отдыха самостоятельно. 
В рамках мероприятия «Подготовка инвестиционных предложений в туристской отрасли Северского района» (1.4) в Единую систему инвестиционных предложений Краснодарского края включен земельный участок для размещения гостевого дома в станице Ставропольской Северского района. Кадастровый номер з/у 23:26:0401008:1064, площадь 3946 кв. м. Ведется поиск инвестора.
Мероприятие «Формирование единой базы данных туристского комплекса муниципального образования Северский район» (1.5.). В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября 2012 года №1162 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края» (далее ЕГИС) администрацией муниципального образования Северский район ежегодно проводится работа по наполнению системы ЕГИС данными о туристском потенциале района. На сайте администрации Северского района размещается реестр средств размещения, объектов показа, объектов сельского туризма. Мероприятие выполняется за счет основной деятельности управления экономики, инвестиций и прогнозирования. 

Оценка степени реализации мероприятий

СРм =Мв/М =4/4=1

За 2021 год объем налоговых поступлений от предприятий санаторно-курортной и гостиничной отрасли, зарегистрированных в налоговом органе по месту нахождения составил 0,57 млн. рублей или 63,3 % к соответствующему периоду прошлого года. 
Количество туристов, посетивших Северкий район за 2021 год составило 25,6 тыс. человек, прослеживается достаточно низкий рост показателя к аналогичному периоду прошлого года в связи с введенными ограничительными мероприятиями из-за COVID-19. 
В 2021 году новые объекты в отрасли не появились.
Оценка степени достижения целей и
решения задач муниципальной программы:
	                    № п/п
	Наименование целевого показателя 
	Ед. изм.
	Значение показателей на 2020 год
	

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	

	1.1
	Количество туристов, посетивших Северский район
	тыс.

чел.
	47,8
	25,6
	0,5
	

	1.2
	Количество организаций  курортно-туристского и гостиничного комплекса
	шт.
	24
	24
	1
	

	1.3
	Номерная ёмкость
	шт.
	235
	235
	1
	

	1.4
	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения 
	шт.
	825
	825
	1
	

	1.5
	Количество объектов показа
	шт.
	40
	40
	1
	

	1.6
	Налоговые поступления от предприятий туристической отрасли в консолидированный бюджет края по ОКВЭД  55.1, 55.2, 63.3
	млн.

руб.
	1,3
	0,24
	0,2
	

	1.7
	Налоговые поступления от предприятий отрасли в целом
	млн.

руб.
	4,2
	0,57
	0,1
	


ΣСДгппзс =4,8; М=7        
СРгп=ΣСДгппзс/М=4,8/7=0,7

Финансирование муниципальной программы «Развитие туристического комплекса муниципального образования Северский район» не предусмотрено на 2021 год. Целевые показатели 1.1, 1.6 и 1.7 выполнены не в полном объеме, в связи с ограничительными мероприятиями из-за COVID-19.

Программа признается высокоэффективной, т.к. при отсутствии финансирования все мероприятия выполнены и оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы равна 0,7. 
16. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 3 ноября 2015 г. № 1387 (с изменениями и дополнениями).
Программой в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 4 423,8 тыс. руб.: 2211,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, за счет краевого бюджета планировалось 1341,3 тыс. руб., федеральный бюджет составил 870,6 тыс. руб.
В рамках программы предоставлена социальная выплата трем молодым многодетным семьям на строительство или приобретение жилья.

В рамках программы в 2021 году осуществлено предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Выделено и освоено 4 423,8 тыс. рублей, в т.ч.: 2211,9 тыс. рублей из средств местного бюджета, из средств краевого бюджета планировалось 1341,3 тыс. руб., из средств федерального бюджета 870,6 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Оценка степени достижения целей и решения задач

 муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Формирование списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья
	семей / человек
	3/15
	3/15
	1

	2
	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство
	тыс. руб. (за счет средств ФБ, КБ, МБ)
	4423,8
	4423,8
	1


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 1/1 =1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=4 423,8 /4 423,8 =1

В т.ч. степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета:

Ссуз= Зф/Зп=2211,9/2211,9=1

3. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 СРгп = ∑СДгппз / М = 2/2= 1

4. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=1/1=1

5. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис = 1*1 =1

Эффективность программы признаётся высокой, так как показатель ЭРгп >0,9 и равен 1.
17. Муниципальная программа «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район» 

утверждена постановлением администрации МО Северский район от 2 декабря 2016 года № 1467 (с изменениями и дополнениями).
Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2021 год, составляет 265589,6 тыс. рублей, в т.ч. из средств местного бюджета — 32890,0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета — 232699,6 тыс. рублей.
Общий объем финансирования, предусмотренный бюджетом на 2021 год, составляет 266679,5 тыс. рублей, в т.ч. из средств местного бюджета — 32749,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета — 233929,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 264280,7 тыс. рублей, в т.ч. из средств местного бюджета — 30351,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета поселений — 233929,5 тыс. рублей.
Не соответствие объемов финансирования, предусмотренного бюджетом и программой, возникло из-за не своевременного внесения изменений в рамках увеличения финансирования до 31.12.2021 г. в муниципальную программу, в нарушение требований Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северский район, утвержденного постановлением от 02.09.2021 №1691.

Программа включает в себя три подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения», «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности», «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры 

муниципального значения»
Объем финансирования на 2021 год составил 263385,5 тыс. руб. В том числе 29455,9 тыс. руб. – средства местного бюджета, 233929,6 тыс. руб. – средства краевого бюджета.
Сумма финансирования, запланированная в подпрограмме к освоению, составляет всего 262345,6 тыс. рублей, в том числе 29646,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, 232699,6 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

Общая сумма, фактически освоенных бюджетных средств по подпрограмме за 2021 год всего – 261 052,7 тыс.  рублей, в т.ч.:  27 123,2 тыс. рублей – местный бюджет, 233 929,5 тыс. рублей – краевой бюджет. 

По подпрограмме на 2021 год было поставлено 3 задачи для реализации которых запланировано 10 мероприятий:

Задача 1 Увеличение количества построенных дошкольных и общеобразовательных образовательных учреждений

Мероприятие 1.2 Строительство ДОУ на 140 мест в ст. Северской (пересечение ул. Энгельса и ул. Пугачева) (получение технических условий, проектирование, получение положительного заключения гос. экспертизы, подача заявки в администрацию Краснодарского края для включения в государственную программу). 

По данному мероприятию подпрограммой запланировано финансирование в размере 3004,9 тыс. рублей, освоено - 2 754,5 тыс. рублей или 91,67 %. Мероприятие выполнено. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Выполнена и оплачена рабочая документация.
Мероприятие 1.3 Строительство ДОУ на 140 мест в ст. Калужской (получение технических условий, проектирование, получение положительного заключения гос. экспертизы, подача заявки в администрацию Краснодарского края для включения в государственную программу). 

По данному мероприятию подпрограммой запланировано финансирование в размере 3988,00 тыс. рублей, освоено - 3 867,7 тыс. рублей или 96,98 %. Мероприятие выполнено. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Выполнена и оплачена рабочая документация.

Мероприятие 1.6 Предоставление субсидий на реконструкцию МАОУ лицей пгт. Афипский по адресу: поселок городского типа Афипский ул. Победы, 9 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. 1 этап (в том числе: разработка ПСД, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление контроля и технического надзора за ходом работ, осуществление топографической съемки, оплата технических присоединение к инженерным сетям, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий). В рамках мероприятия, заключены договора на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям, разработана проектная документация, выполнены инженерные изыскания, заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации.

По данному мероприятию подпрограммой запланировано финансирование в размере 228419,5 тыс. рублей, в том числе в том числе: 12768,5 тыс. рублей средства местного бюджета, 215651,0 тыс. рублей – краевого бюджета. Освоено всего 227315,7 тыс. рублей или 99,5%, в том числе: 11664,7 тыс. рублей – местный бюджет 215651,0 тыс. рублей – краевой бюджет. Мероприятие выполнено. 

Мероприятие 1.19 Предоставление субсидии на капитальное строительство теплого уличного туалета в МБОУ СОШ № 16 пгт Ильского МО Северский район им. Александра Невского (в том числе: разработка ПСД, экспертиза ПСД, осуществление контроля и технического надзора за ходом работ, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление сопутствующих работ и проведение др.мероприятий)

По данному мероприятию подпрограммой запланировано финансирование в размере 850 тыс. рублей, освоено в полном объеме или 100%. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 1.20 Приобретение недвижимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, 151а (кафе "Юность"). 
По данному мероприятию подпрограммой запланировано финансирование в размере 1029,0 тыс. рублей, освоено в полном объеме или 100%. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 1.21 Строительство ДОУ на 320 мест по адресу: Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, ул. Победы, д. 15 (предпроектные работы, получение технических условий, проектирование, получение положительного заключения гос. экспертизы, подача заявки в администрацию Краснодарского края для включения в государственную программу)

По данному мероприятию подпрограммой запланировано финансирование в размере 350 тыс. рублей, освоено в полном объеме или 100%. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 1.22 Приобретение в муниципальную собственность нежилых помещений 2 этажа  с 25 по 51 с кадастровым номером 23:26:0103024:223 и нежилого помещения  24   2 этажа с кадастровым номером 23:26:0103024:222, общей площадью 414,2 кв.м, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, станица Северская, ул. Петровского, 6. 
По данному мероприятию подпрограммой запланировано финансирование в размере 3000,0 тыс. рублей, освоено в полном объеме или 100%. Мероприятие выполнено.

Задача 2 Увеличение доли населения, в том числе учащихся, регулярно занимающихся физкультурой и спорта.

Мероприятие 2.1 Выделение денежных средств в виде межбюджетных трансфертов Львовскому сельскому поселению в целях передачи полномочий по обеспечению условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта, на «Строительство универсального спортивного зала по адресу: Краснодарский край, Северский район, с. Львовское, в кадастровом квартале 23:26:070:3009». В рамках мероприятия оплачены общестроительные работы, выполнено строительство наружных сетей водоснабжения и канализации.

По данному мероприятию подпрограммой запланировано финансирование в размере 2518,3 тыс. рублей, освоено в полном объеме или 100%. Мероприятие выполнено.          

Мероприятие 2.2 Строительство центра единоборств, расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, станица Северская, пересечение ул. Энгельса и ул. Пугачева. 

По данному мероприятию подпрограммой запланировано финансирование в размере 1912,2 тыс. рублей, освоено – 1089,2 тыс. рублей или 57%. Мероприятие выполнено не в полном объеме по причине получения отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации, в связи с этим оплата рабочей документации запланирована на 2022 год.

Задача 3 Строительство офисов врача общей практики

Мероприятие 3.1 Строительство офиса врача общей практики в ст. Калужской (в том числе ПСД). 

По данному мероприятию подпрограммой запланировано финансирование в размере 17048,6 тыс. рублей, предусмотрено краевым бюджетом -18278,6 тыс. рублей. Освоено – 18278,5 тыс. рублей или 107 % от средств, запланированных к реализации подпрограммой. Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности 
муниципального образования Северский район»
Объём финансирования подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район» предусмотренный бюджетом в сумме 216 тыс. рублей из средств местного бюджета. Сумма финансирования, запланированная в подпрограмме к освоению, составляет 166,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. 
Средства освоены в сумме 150,0 тыс. рублей или 90,4% от запланированных подпрограммой.
В 2021 году запланированы следующие мероприятия:

- обеспечение размещения информации об инвестиционном развитии, инвестиционном потенциале МО Северский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» запланировано 66 тыс. рублей, не освоено. Мероприятие выполнено в полном объеме, оплата по договору будет осуществлена в 2022 году;
- подготовка к краевым форумам, выставкам, ярмаркам и организация участия в федеральных, краевых конкурсах, выставках, ярмарках, конференциях; проведение муниципальных конкурсов, выставок, ярмарок запланировано 100 тыс. рублей, фактически освоено 50 тыс. рублей или 50% на оказание услуг по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта. Мероприятие выполнено в полном объеме. Остаток денежных средств в сумме 50 тыс. рублей перенесен на 4 мероприятие подпрограммы «Изготовление материалов по инвестиционной привлекательности Северского района (каталоги)»;

- изготовление материалов по инвестиционной привлекательности Северского района (каталоги) денежные средства программой не запланированы, фактически освоено 100 тыс. рублей на изготовление 100 шт. каталогов промышленной продукции Северского района. Мероприятие выполнено в полном объеме.
В 2021 году подписано 4 протокола о взаимодействии в сфере инвестиций на общую сумму 456,0 млн. рублей, в т.ч.:

- ООО «Райский орешек» - закладка сада орехоплодных культур и строительство цеха переработки грецкого ореха в ст. Новодмитриевской, общая стоимость проекта - 100 млн. рублей. Срок завершения проекта -       2025 год, планируется создать 25 новых рабочих мест;


- ООО «ГОСТ» - строительство завода по производству грузоподъемного оборудования в с. Львовском, общая стоимость проекта -                 56 млн. рублей. Срок завершения проекта - 2022 год, планируется создать             62 новых рабочих места;

- ООО «Кубаньпродукт» - строительство блока для выращивания рассады в ст. Новодмитриевской, общая стоимость проекта - 100 млн. рублей. Срок завершения проекта - 2022 год, планируется создать 30 новых рабочих мест;


- ООО «РАЙС АШТИ» - строительство завода по производству аморфного диоксида кремния и углерода из рисовой лузги в                                                 пгт. Ильском, общая стоимость проекта - 200 млн. рублей. Срок завершения проекта - 2022 год, планируется создать 35 новых рабочих мест.  
В рамках подпрограммы на постоянной основе за счет средств основной деятельности обеспечивается:
- размещение информации об инвестиционном развитии, инвестиционном потенциале МО Северский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещение информации в краевых СМИ о краевых форумах, выставках, ярмарках; федеральных, краевых конкурсах, выставках, ярмарках, конференциях; муниципальных конкурсах, выставках, ярмарках. 
Подготовка к краевым форумам, выставкам, ярмаркам. В связи с введением в 2021 году на территории Краснодарского края ограничительных мероприятий (карантина), с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мероприятия по данному направлению не проводились.
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2024 годы в Северском районе» 

В соответствии с подпрограммой «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2024 годы в Северском районе» муниципальной программы «Социально - экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район» на 2017 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Северский район от 27 октября 2021 года № 2109 (с изменениями и дополнениями), общий планируемый объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2021 году составляет 3078 тыс. рублей, освоено в 2021 г. – 3077,98 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

Подпрограммой «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2024 годы в Северском районе», в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, предусмотрены следующие мероприятия:
Раздел 1 включает 2 мероприятия «Формирование и осуществление муниципальной подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Формирование муниципальной подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства и иных нормативно-правовых актов, касающихся вопросов развития предпринимательской деятельности, относящихся к компетенции органов местного самоуправления». В рамках мероприятий проведена актуализация программы, внесены изменения и дополнения в соответствии с законодательством. Финансирование мероприятий не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности, выполнены в полном объеме.
Раздел 2 включает 4 мероприятия «Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход», «Мониторинг финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» и эффективности применения мер по его развитию», «Прогноз развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход», «Работа с руководителями малых предприятий и физическими лицами, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» имеющих задолженность в бюджеты всех уровней и социальные фонды». В рамках мероприятий осуществляется ежеквартально, прогноз показателей развития малого и среднего предпринимательства подготовлен и согласован в установленный срок. Проводятся заседания комиссии с предприятиями-неплательщиками два раза в месяц. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. Четыре запланированных мероприятия выполнены в полном объеме.
Раздел 3. включает 2 мероприятия: «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» и «Информационная поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». Организация участия специалистов таких организаций в краевых и муниципальных обучающих мероприятиях». В рамках мероприятий организовано участие представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки в краевых мероприятиях:

24.06.2021 года семинар на тему: «Цифровая маркировка и система прослеживаемости продукции. Результаты. Тенденции. Перспективы.»;

20.07.2021 года семинар на тему: «Маркировка молочной продукции для малых форм хозяйствования с объемом производства не более 2 тыс.ед. в сутки»;

30.08.2021 года семинар для представителей АПХ «День поля гибридов и сортов подсолнечника, сортов сои»;

20.10.2021 года всероссийская конференция на тему: «Изменения в штрафах за нарушение правил маркировки»;

10.11.2021 года семинар «Самозанятые: легальная работа и продвижение в социальных сетях»;

24.11.2020 года конференция на тему: «Маркировка упакованной воды»;

Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. Два запланированных мероприятия выполнены в полном объеме.
Раздел 4 включает 2 мероприятия: «Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» и структурных подразделений указанных организаций» и «Информационная поддержка некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» и структурных подразделений указанных организаций». В рамках мероприятий в районной газете «Зори» публикуется информация по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также размещается на официальном сайте администрации района. За 2021 год было опубликовано 50 статей в районной газете «Зори» и 280 информационных материалов на официальном сайте администрации района и официальных страницах в социальных сетях по различным темам, касающихся развития малого и среднего предпринимательства. 
Финансирование мероприятий не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. Два запланированных мероприятия выполнены в полном объеме.
Раздел 5 содержит 3 мероприятия: «Образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» органами местного самоуправления», «Обеспечение деятельности Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Северский район» и «Подготовка нормативно-правовых актов, определяющих порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». В рамках мероприятий в 2021 году проведено 5 заседаний Совета по предпринимательству при главе муниципального образования Северский район: 19.03.2021 года, 17.06.2021 года, 11.08.2021 года, 08.09.2021 года и 23.12.2021 года. Рассматривались вопросы по мерам государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, об обязательной маркировке товаров: новые правила торговли, о работе муниципального центра поддержки предпринимателей Северского района, о негативных последствиях неформальной занятости и получения «серой» заработной платы, об упорядочение рекламных конструкций и рекламно-информационных материалов и другие. Протоколы заседаний Совета опубликованы на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район.
Разработан Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Северский район. Финансирование мероприятий не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. Три мероприятия выполнены в полном объеме.
Раздел 6 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» включает 2 мероприятия на проведение которых из средств местного бюджета выделено 2881,0 тыс. рублей, освоено 2881,0 тыс. рублей или 100%:
6.1. «На организацию работы муниципального центра поддержки предпринимательства по оказанию консультационных услуг и услуг, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» предусмотрено по подпрограмме 538,0 тыс. рублей. Бюджетные средства освоены в полном объеме. В рамках мероприятий, по итогам проведенного электронного аукциона, заключен муниципальный контракт № Ф.2020.000406 от 18 ноября 2020 года с ООО «РЕМИЛ» на оказание услуг по организации муниципального центра поддержки предпринимателей на территории Северского района. Муниципальный центр поддержки предпринимателей оказывает консультационные услуги и организовывает обучающие семинары, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Северском районе.
6.2. «Субсидии предприятиям пассажирского транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам». В рамках мероприятий выполнены работ по осуществлению следующих регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на территории Северского района:

1. маршрут № 120 «Северская – Ставропольская» - 459,8 тыс.рублей;

2. маршрут № 121 «Северская – Калужская» - 429,0 тыс.рублей;
3. маршрут № 124 «Северская - Шабановское» - 653,84 тыс.рублей;
4. маршрут № 131 «с.Львовское - х.Красный - х.Новоивановский –         х.Пороно-покровский » - 800,36 тыс.рублей.
Финансирование мероприятие предусмотрено в размере 2343,0 тыс. рублей, бюджетные средства освоены в полном объеме.
Разделом 7 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» на 2021 г. запланировано мероприятие «Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений нежилых помещений, оборудования, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе, или на льготных условиях, для использования по целевому назначению». В рамках мероприятий утвержден Перечень муниципального имущества муниципального образования Северский район, находящегося в казне муниципального образования Северский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение  и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего продаже. Данный перечень размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район в разделе «Для граждан», подраздел «Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства», подраздел «Нормативные правовые акты», подраздел «НПА по утверждению перечней». Передано в пользование субъекту малого предпринимательства транспортное средство - Автобус ПАЗ.

Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. Мероприятие выполнено в полном объеме.
Раздел 8 «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» включает 4 мероприятия на проведение которых из средств местного бюджета выделено 197,0 тыс. рублей, освоено 196,98 тыс. рублей или 100%:
8.1. «Публикация материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в средствах массовой информации и телевизионных сюжетов о малом и среднем предпринимательстве на телевидении».  В рамках мероприятия ежемесячно осуществляются публикации материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. Мероприятие выполнено в полном объеме.
8.2. На проведение совещаний, конференций, «круглых столов», семинаров по проблемам малого бизнеса, участниками которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» Северского района, предусмотрено финансирование в сумме 4,5 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. В рамках мероприятий по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт № Ф.2020.000367 от 5 октября 2020 года с ООО «ННН-Теплый дом» на услуги по перевозке субъектов малого и среднего предпринимательства автомобильным транспортом на мероприятия, организатором или участником которых является администрация муниципального образования Северский район».
8.3. На организацию участия в краевых и районных конкурсах субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход»; организация и проведение выставочно-ярмарочной деятельности сельхоз и товаропроизводителей на краевом и районном уровне награждение участников проведенных мероприятий» предусмотрено финансирование в сумме 109,7 тыс. рублей, средства освоены в объеме 109,68. В рамках мероприятий приобретена печатная полиграфическая продукция.
8.4. На приобретение, изготовление и размещение баннеров, стендов, рекламных буклетов, прочих информационных материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход», приобретение оборудования, необходимого для осуществления деятельности по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» предусмотрено финансирование в сумме 82,8 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. В рамках мероприятий на рекламных щитах, расположенных на территории Северского района – ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» (28+690 – 65+822) размещены четыре баннера тематической направленности.
Мероприятие 9 «Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» финансирование не предусмотрено, осуществляются за счет основной деятельности, выполнено в полном объеме.
В целях выполнения мероприятий, запланированных пунктами 9.1 «Проведение мероприятия «День открытых дверей» и 9.2 «Консультирование по вопросам организации предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения, охраны труда и техники безопасности, бизнес-планирования, вопросов юридического характера», проведены следующие мероприятия:
- 12 «Дней открытых дверей», число участников 163 человека;

- 22 совещания, число участников 440 человек. Рассматривались вопросы о поддержке малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края, изменения в трудовом законодательстве, о передовых технологиях семеноводства зерновых и пропашно-технических культур и другие;
- 2 выставки-ярмарки - «Кубанская ярмарка 2021 год»; Международная агропромышленная выставка ЮГАГРО.

За 12 месяцев 2021 года поступило 273 обращения от граждан ведущих предпринимательскую деятельность, из них 221 по телефону «горячей линии».

По поступившим обращениям были предоставлены консультации по оказанию поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и возможности получения микрозаймов, кредитов, по открытию предпринимательской деятельности. Юридические консультации по действующему законодательству. Трудовое законодательство. О возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов. Сертификация товаров, работ и услуг и прочее.

Мероприятие 10 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров» финансирование не предусмотрено, осуществляются за счет основной деятельности, мероприятие выполнено в полном объеме. 
В рамках мероприятия 10.1 «Создание условий для повышения профессиональных знаний специалистов, относящихся к социально незащищенным группам населения, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций в области малого и среднего предпринимательства» 3 декабря 2021 года состоялся семинар на тему: «Регулирование труда инвалидов», участие приняло 3 человека.

В рамках мероприятия 10.2 «Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательств, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». и организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в краевых обучающих мероприятиях» для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году ГУ КК «Северский центр занятости населения» было организовано 12 мероприятий. Общее количество участников составило 150 человек. 

Мероприятие 11 «Предоставление муниципальной преференции в целях поддержки производителей товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды обуви и прочих) в виде предоставления права на размещение нестационарных (мобильных) торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе». Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. Мероприятие выполнено в полном объеме.
Преференции были предоставлены четырем представителям бизнеса.
Мероприятие 11.1 «Предоставление права на размещение нестационарного (мобильного) торгового объекта без проведения торгов на безвозмездной основе».
В целях реализации мероприятий данного пункта принято постановление администрации муниципального образования Северский район № 1784 от 24.11.2020 года «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции в целях поддержки производителей товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих), организациям потребительской кооперации в виде предоставления права на размещение нестационарных (мобильных) торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе». Ведется прием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. Мероприятие выполнено в полном объеме.
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм.

	№
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Программа «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район»

	1
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
	млн. руб.
	42424,0
	23157,3
	0,5

	2
	Объём инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
	тыс. руб.
	338,8
	185,0
	0,5

	3
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-предприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, в общей численности населения занятого в экономике
	%
	27,3
	27,4
	1

	Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры 

муниципального значения»

	4
	Обеспеченность жителей муниципального образования Северский район медицинскими услугами
	шт.
	1
	1
	1

	5
	Создание условий для регулярного занятия физ. культурой и спортом
	шт.
	1
	0
	0

	Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район»

	6
	Количество заключенных протоколов о намерениях (соглашений) по взаимодействию в сфере инвестиций во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
	шт.
	3
	4
	1

	7
	Объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях 
	млн.

руб.
	300
	456
	1

	Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

	8
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район
	Ед.
	39,8
	39,9
	1

	9
	Число участников проведенных мероприятий (совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций и др.) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» 
	Чел.
	870
	1274
	1

	10
	Проведение информационно-

консультационных мероприятий и организация

участия в краевых мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» (совещания, круглые столы, семинары, дни открытых дверей и др.)
	Ед.
	35
	82
	1


Число целевых показателей М=10;

ΣСДгпп=8
Следует отметить не своевременное внесение изменений в программу в части перераспределения сумм финансирования по предусмотренным мероприятиям.  

Оценка эффективности реализации программы 

1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 39/42 = 0,9
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=264280,7/265589,6= 0,9,
В т.ч. степень соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета:

Ссуз= Зф/Зп=30351,2/32890,0= 0,9,

3. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=0,9/0,9=0,8

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

СРгп=ΣСДгппз/М =8/10=0,8
5. Эффективность реализации муниципальной программы:
ЭРгп = СРгп*Эис=0,8*0,8= 0,64 (неудовлетворительная)
18. Муниципальная программа "Информатизация Северского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 14 июня 2019 года №1288 

(с изменениями и дополнениями).
Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета на 2021 год предусмотрен в сумме 5103,3 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятия 1 «Поставка компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, обслуживание информационных систем, хостинг   Интернет-портала, услуги по заправке картриджей, ремонту оргтехники, услуги связи, поставка картриджей, материалов и комплектующих, услуги по списанию, утилизации оргтехники и другое, в том числе оплата кредиторской задолженности за предыдущий год» предусмотрено из средств местного бюджета – 4488,9 тыс. рублей, освоено - 4469,42 тыс. рублей, или 99,57%.

Неиспользованный остаток по мероприятию образовался по муниципальным контрактам ПАО «Ростелеком»:


- МК № 41 – 16954,82 рублей, из них 8047,62 рублей – неоплаченная сумма за декабрь 2021 года, 8907,20 рублей -неиспользованный остаток;
- МК №41-Б2 – 2555,09 рублей, из них 568,51 рублей – неоплаченная сумма за декабрь 2021 года, 1986,58 рублей неиспользованный остаток.

В связи с допущенной технической ошибкой в счете на оплату по счету №904 от 15 декабря 2021 года по МК №Ф.2020.000408 от 04.12.2020 года (хостинг Интернет-портала) вместо необходимой суммы за декабрь 33977,78 рублей оплачена сумма 33977,75 рублей. В связи с этим образовался неоплаченный неизрасходованный остаток 0,3 копейки (кредиторская задолженность).

На реализацию мероприятия 2 «Поставка технических и программных средств защиты информации, электронных ключей, обеспечение сопровождения средств защиты информации, услуги по аттестации информационных систем персональных данных и другое, в том числе оплата кредиторской задолженности за предыдущий год» предусмотрено из средств местного бюджета – 614,4 тыс. рублей, освоено - 614,4 или 100 %.

Общий неиспользованный по программе остаток 19509,94 копейки. Экономия средств по двум контрактам 10893,78 рублей.

Всего по программе освоено 5083,8 тыс. рублей или 99,6%.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения целевых показателей:
	N
п/п
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	
2

	3
	4
	5
	6

	1
	Среднемесячное количество посещений официального сайта
	Шт.
	Не менее 4000
	534048
	1

	2
	Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов
	Процентов
	95
	95
	1

	3
	Доля сотрудников администрации, обеспеченных базовым комплектом работоспособной оргтехники и компьютерного оборудования
	Процентов
	95
	95
	1

	4
	Обеспеченность рабочих мест, обрабатывающих персональные данные граждан средствами защиты информации
	Процентов
	85
	85
	1

	5
	Обеспеченность сотрудников администрации электронным документооборотом
	Процентов
	100
	100
	1

	6
	Обеспеченность сотрудников администрации средствами связи и скоростным Интернетом
	Процентов
	100
	100
	1


Число целевых показателей М = 6,

ΣСДгппз = 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 2/2=1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 99%

Ссуз =Зф/Зп=5083,8/5103,3 =0,996.

 3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,99=1,01.


4. Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

5. Расчет степени реализации Программы:

СРгп=ΣСДгппз/М=6/6=1, 

6.Эффективность реализации Программы:
ЭСРгп=СРгп*Эис= 1*1,01=1,01 (высокоэффективная)
19. Муниципальная программа «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Северский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район 8 октября 2019 года №2119 (с изменениями и дополнениями).
Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета на 2021 год предусмотрен в сумме 5184 тыс. рублей из средств местного бюджета.

По программе освоено 5017,5 тыс. рублей или 96,8%

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:
Оценка степени реализации мероприятий:
	N
п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы

	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обеспечение доступа к информации в сетевом издании, социальных сетях сетевого издания
	Местный бюджет
	1747,3
	1747,3
	100

	2
	Обеспечение доступа к информации в периодических печатных изданиях
	Местный бюджет
	3436,7

	3270,2
	95,1

	Итого
	Местный бюджет
	5184,0
	5017,5
	96,8


На реализацию мероприятий программы в 2021 году предусмотрено 5184 тыс. рублей, освоено 5017,5 тыс. рублей. Мероприятия выполнены на 96,8%.
По мероприятию «Обеспечение доступа к информации в сетевом издании, социальных сетях сетевого издания» выделено 1747,3 тыс. рублей. из средств местного бюджета, освоено 1747,0 тыс. рублей:
1.  ООО ТРК «Атаман» оказание информационных услуг по подготовке, размещению материалов (телепередач, репортажей, роликов), освещающих вопросы деятельности органов МО Северский район на 2021 год для администрации муниципального образования Северский район. 

По мероприятию «Обеспечение доступа к информации в периодических печатных изданиях» выделено 3436,7 тыс. рублей. из средств местного бюджета, освоено 3270,2 тыс. рублей: 

1. ООО ИИЦ «На каждый день» выпуск журнала «Вопросы местного самоуправления» на 1-ое полугодие 2021 года (март, июнь) в количестве 2 штук, цена за 1 шт. – 1,2 тыс. рублей, затрачено 2,4 тыс. рублей.
2. ООО «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости» оказание информационных услуг по организации и осуществлению информационного обеспечения деятельности администрации муниципального образования Северский район, размещению материалов на страницах общественно-политической газеты Краснодарского края на 2021 год. Объем оказываемых услуг 3000 м2. Цена за единицу 70,0 рублей, затрачено 210,0 тыс. рублей.

3. ООО «Редакция газеты Зори» оказание услуг по размещению в печатном издании (газете) муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию, информационных материалов администрации и пресс-службы, а также иных материалов администрации муниципального образования Северский район на 2021 год. Объем оказываемых услуг 85000 см2. Цена за единицу 20,0 рублей, затрачено 1700,0 тыс. рублей.

4. ООО «Вольная Кубань» оказание информационных услуг по организации и осуществлению информационного обеспечения деятельности администрации муниципального образования Северский район, размещению материалов на страницах общественно-политической газеты Краснодарского края на 2021. Объем оказываемых услуг 2800 см2, цена за единицу 50,0 рублей, затрачено 140,0 тыс. рублей.

5. АО «Почти России»:

поставка периодических печатных изданий на 2021 г. II полугодие (Кубанские новости, Российская газета, включая Российскую газету – Неделя, Вольная Кубань, Краснодарские Известия, Зори), затрачено 14,2 тыс. рублей;

поставка периодических печатных изданий на 2021 г. II полугодие (Кубанские новости, Российская газета, включая Российскую газету – Неделя, Вольная Кубань, Краснодарские Известия, Зори), затрачено 14,6 тыс. рублей.

6. Индивидуальный предприниматель Игнаткина А. А.:

оказание услуг по выполнению верстки и публикации официальной и социально значимой информации в печатном издании «Зори Предгорья». Объем оказываемых услуг 119052,00 см2, цена за единицу 2,0 рубля, затрачено 71,6 тыс. рублей;
оказание услуг по выполнению верстки и публикации нормативно-правовой документации администрации муниципального образования Северский район, решение Совета муниципального образования Северский район на 2021 год. Объем оказываемых услуг 100 000,00 см2, затрачено 176,0 тыс. рублей;

оказание услуг по выполнению верстки и публикации официальной и социально значимой информации в печатном издании «Зори Предгорья». Объем оказываемых услуг 217 000,00 см2, цена за единицу 2,0 рубля, затрачено 434,0 тыс. рублей;
оказание услуг по выполнению верстки и публикации официальной и социально значимой информации в печатном издании «Зори Предгорья». Объем оказываемых услуг 21 691,00 см2, цена за единицу 2,0 рубля, затрачено 43,4 тыс. рублей;
оказание услуг по выполнению верстки и публикации нормативно-правовой документации администрации муниципального образования Северский район, решение Совета муниципального образования Северский район на 2021 год. Объем оказываемых услуг 200 000,00 см2, затрачено 440,0 тыс. рублей;
оказание услуг по выполнению верстки и публикации официальной и социально значимой информации в печатном издании «Зори Предгорья». Объем оказываемых услуг 13 637,00 см2, цена за единицу 1,76 рублей, затрачено 24,0 тыс. рублей.

	N
п/п
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Производство информационных роликов 
	штук
	не менее

250
	250
	1

	2
	Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях
	тыс.кв. см
	не менее

100
	100
	1

	3
	Количество пресс-конференций, «круглых столов» с участием средств массовых коммуникаций
	штук
	не менее

4
	4
	1


Число целевых показателей М = 3,

ΣСДгппз = 3.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 2/2=1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 96,8%

Ссуз =Зф/Зп= 5017,5 / 5184=0,97.

 3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,97=1.

4. Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

5. Расчет степени реализации Программы:

СРгп=ΣСДгппз/М=3/3=1

6.Эффективность реализации Программы:
ЭРгп=СРгп*Эис= 1*1=1,
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, т. к. значение ЭРгп составляет более 0,9.
Заместитель главы администрации

(начальник финансового управления)                                                 К.В.Леуцкая 
Начальник управления экономики

инвестиций и прогнозирования                                                        С.А.Мартынов                                                        
