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к решению Совета

      муниципального образования

Северский район

от___________ №______




ДОКЛАД 
о ходе реализации и оценке эффективности

 муниципальных программ муниципального образования

 Северский район в 2019 году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Северский район от 17 мая 2019 года № 1018 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северский район» (с изменениями, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Северский район от 07.10.2019 года № 2094), в 2019 году в муниципальном образовании Северский район действовали восемнадцать муниципальных программ.

Ответственными исполнителями муниципальных программ предоставлена информация о ходе реализации мероприятий и оценке эффективности в 2019 году по следующим муниципальным программам:

«Развитие образования», «Доступная среда», «Дети Северского района», «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства», «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Молодежь Северского района», «Региональная политика и развитие гражданского общества», «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан», «Противодействие незаконному обороту наркотиков», «Информационное общество Северского района», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие топливно-энергетического комплекса», «Управление муниципальными финансами», «Развитие туристского комплекса муниципального образования Северского района», «Обеспечение  жильем  молодых семей в муниципальном образовании      Северский район», «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район». 

Финансирование муниципальных программ: «Доступная среда», «Противодействие незаконному обороту наркотиков» и «Развитие туристского комплекса муниципального образования     Северского района» в 2019 году не предусмотрено.



Также в 2019 году действовали две ведомственные программы:  «Развитие бытового обслуживания» и «Развитие здравоохранения».

Вышеуказанные программы разработаны и утверждены в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Северский район от 23 января 2014 года №84 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Северский район», представляют собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных на реализацию муниципальной политики Северского района в социальной сфере. 
1. Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 11 октября 2017 г.  № 1416 (с изменениями и дополнениями).
В рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2018-2022 годы из средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств в 2019 году предусмотрено финансирование в общей сумме 1445064,3 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета –980217,2 тыс. руб., из средств местного бюджета – 366465,8 тыс. руб., а также внебюджетных средств – 98381,3 тыс. руб.

В соответствии с программой с целью реализации обеспечения высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики Северского района, создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей проводились следующие мероприятия:

1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций) (1.1).

На проведение мероприятия из средств краевого бюджета выделено 3000,0 тыс. руб., из средств местного бюджета в рамках софинансирования – 3000,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено и освоено в полном объеме. 

2. Модернизация образования как института воспитания и социального   развития.
Организация мероприятий, направленных на повышение престижа отрасли (2.1). На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено 180,4 тыс. руб. Мероприятие выполнено и освоено в полном объеме. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан (2.2). На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено 244,3 тыс. руб. Освоено - 244,3 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме. 
3. Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования.

Создание условий для повышения профессионализма и эстетического воспитания управленческих, педагогических кадров, тьюторов по ЕГЭ, экспертов предметных комиссий по ОГЭ и ЕГЭ, работников системы образования района, сопровождающие (проведение, участие в конкурсах, семинарах, выставках, совещаниях, форумах, профессиональных праздниках и других мероприятиях) (3.1).

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено 110,4 тыс. руб., освоено – 100,6 тыс. руб.

Мероприятие выполнено не в полном объеме по причине направления на участие в конкурсах, семинарах, выставках, совещаниях, форумах, профессиональных праздниках и других мероприятиях меньшего количества работников. 
4. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (4.1).

Мероприятие выполнено в полном объеме. На расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (муниципальное задание) и на иные цели: на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования и материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на реализацию мероприятий в области образования (обеспечение льготным питанием) в ДОО из средств краевого бюджета выделено 318164,0 тыс. руб.; из местного – 93723,9 тыс. руб. Освоено за 2019 год денежных средств из краевого бюджета - 318164,0 тыс. руб., из местного бюджета – 93723,9 тыс. руб. 

Поступление внебюджетных средств планировалось в сумме 59231,3 тыс. руб., поступили не в полном объеме – 58602,9 тыс. руб. за счет фактического посещения воспитанниками детских садов и ее оплаты. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях (4.2).

Мероприятие выполнено в полном объеме. На расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (муниципальное задание) и на иные цели: подвоз учащихся, в т. ч. ГСМ, реализацию мероприятий в области образования, в том числе: осуществление муниципальными организациями ремонтов; организацию питания обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования Северский район, обеспечение льготным питанием в дошкольных группах и ввод в эксплуатацию объектов из средств краевого бюджета выделено 579302,2 тыс. руб.; из местного – 146912,4 тыс. руб. Освоено за 2019 год денежных средств из краевого бюджета – 579302,2 тыс. руб., из местного бюджета – 146847,2 тыс. руб. 

Поступление внебюджетных средств планировалось в сумме 39150,0 тыс. руб., поступили не в полном объеме – 37937,2 тыс. руб. с учетом фактически питающихся учащихся школ.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дополнительного образования детей (4.3). Выполнено в полном объеме. Из средств местного бюджета выделено и освоено 47609,9 тыс. руб.

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (4.4). 

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств краевого бюджета выделено и освоено 1486,4,0 тыс. руб. 

Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (4.6). 

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено и освоено 12072,5 тыс. руб. 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (4.7).
Из средств краевого бюджета выделено 11898,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме. За 2019 год освоено 11894,5 тыс. руб. Освоение выполнено с учетом расторжения договора на услуги банка с учётом фактически выплаченной компенсации, возврат в связи с изменением реквизитов получателей.
Подготовительные работы к открытию профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (4.8).
На проведение дератизации и дезинсекции, производственный контроль блюд в образовательных организациях, профессиональную гигиеническую подготовку сотрудников, из средств местного бюджета выделено и освоено в 2019 году 504,5 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Обеспечение безопасности образовательных учреждений (4.9).

Мероприятие выполнено в полном объеме. Образовательным учреждениям на охранные услуги, техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, из средств местного бюджета выделено 13349,7 тыс. руб., освоено – 13349,7 тыс. руб. 

 Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений (4.10).

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств местного бюджета на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, техническое обслуживание и профилактику системы УОП «Базальт» выделено 9512,0 тыс. руб., освоено – 9512,0 тыс. руб. 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в части создания в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности) (4.11), выделено 320,0 тыс. руб., освоено – 320,0 тыс. руб. 

 Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации (4.12).

Организация подготовки и проведения ЕГЭ в 2019 году осуществлялась в соответствии с планом организации и проведения ЕГЭ на территории муниципального образования Северский район, разработанным в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств краевого бюджета выделено и освоено 2994,3 тыс. руб. 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов (4.13).

На проведение мероприятия из средств краевого бюджета выделено 1650,3 тыс. руб., из средств местного бюджета – 1840,5 тыс. руб. Освоено из средств краевого бюджета 1603,4 тыс. руб., из средств местного бюджета – 1603,6 тыс. руб.

Мероприятие не выполнено в связи расторжением контракта.

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (оплата расходов по регистрации автобусов и микроавтобусов, приобретение и замена запасных частей и комплектующих к автотранспорту, установка и обследование тахографов, обслуживание ГЛОНАСС) (4.15).

Мероприятие выполнено в полном объеме. На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено и освоено 1148,3 тыс. руб. 

Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (4.18).

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено 2900,0 тыс. руб. Освоено мероприятие в полном объеме. 

Капитальный ремонт образовательных организаций (в том числе разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта) (4.20).

Мероприятие не выполнено. На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено 2414,4 тыс. руб., освоено 1871,2 тыс. руб. так как акт выполненных работ будет предоставлен в 2020 году.

Устройство, строительство, реконструкция, обустройство объектов, благоустройство территорий, расположенных на территории образовательных организаций (в т. ч. разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта) (4.21).

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств местного бюджета выделено и освоено 1997,0 тыс. руб. 

Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (4.23). 

Мероприятие в 2019 году выполнено в полном объеме. Из средств краевого бюджета выделено и освоено 4310,0 тыс. руб. 

 Исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов (4.24).

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств местного бюджета выделено 1236,5 тыс. руб., освоено – 1236,4 тыс. руб. 

Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по углубленной программе медицинского обследования) (4.28).

На проведение мероприятия из средств краевого бюджета выделено 4105,9 тыс. руб., из средств местного бюджета –216,1 тыс. руб.

Мероприятие выполнено и освоено в полном объеме. 

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3), в том числе, разработка проектно-сметной документации, экспертиза достоверности определения сметной стоимости и др. (4.29).

На проведение мероприятия из средств краевого бюджета выделено 16951,0 тыс. руб., из средств местного бюджета в части софинансирования –2687,2 тыс. руб.

Мероприятие не выполнено. Сложилась экономия средств КБ — 145,1 тыс. руб., МБ — 762,8 тыс. руб. от проведения аукционов. 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3), в том числе, разработка проектно-сметной документации, экспертиза достоверности определения сметной стоимости и др. (4.31).

На проведение мероприятия из средств краевого бюджета выделено 3202,4 тыс. руб., из средств местного бюджета –168,6 тыс. руб.

Мероприятие выполнено и освоено в полном объеме. 

 Мероприятия, направленные на лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (в т. ч. на оплату государственной пошлины, обучение по аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и др.) (4.33).

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств местного бюджета выделено и освоено 216,8 тыс. руб. 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3) (4.34).

На проведение мероприятия из средств краевого бюджета выделено 9490,7 тыс. руб., из средств местного бюджета – 499,6 тыс. руб.

Мероприятие выполнено и освоено в полном объеме. 

Подготовка к осенне-зимнему периоду (4.35).

Мероприятие выполнено в полном объеме. Из средств местного бюджета выделено и освоено 557,8 тыс. руб. 

5. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и органов управления.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (5.1).

Мероприятие выполнено в полном объеме. На организацию основной деятельности ЦБУО, ИМЦ, ПМПК из средств краевого бюджета выделено и освоено 8689,5 тыс. руб., из местного бюджета выделено 29479,8 тыс. руб., освоено 37924,8 тыс. руб. 

 Обеспечение выполнения функций управления в области образования (5.2).

Мероприятие выполнено в полном объеме. На организацию основной деятельности УО из средств местного бюджета выделено 8535,7 тыс. руб., освоено - 8477,8 тыс. руб. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 «Развитие образования»

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм= Мв/М = 26/30 = 0,87

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;


М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз= Зф/Зп = 1344238,9 / 1346683,0 = 0,99

где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализации подпрограммы в отчетном году.

3. Оценка эффективности использования средств. 

Эффективность использования бюджетных средств рассчитана как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из всех источников по следующей формуле:

Эис=СРм/Ссуз = 0,87 / 0,99 = 0,87

где:

Эис – эффективность использования средств краевого бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет всех источников;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов за счет всех источников.

4. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» на 2018-2022 годы».
СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	   1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей
	проценты
	70,9
	73,9
	1,04

	2.
	Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
	тыс. мест
	0,04
	0,41
	1,03

	3.
	Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школах
	проценты
	100
	100
	1

	4.
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования района
	проценты
	100
	111,6
	1,12

	5.
	Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях района
	тыс. человек
	13,927
	13,951
	1

	6.
	Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя
	человек
	16
	16
	1

	7.
	Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
	проценты
	90
	92
	1,02

	8.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	проценты
	0,5
	0,8
	0,6

	9.
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края
	проценты
	100
	100
	1

	10.
	Количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ
	количество
	20
	20
	1

	11.
	Доля общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не менее 

2  Мб/с
	проценты
	57
	57
	1

	12.
	Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по программам общего образования)
	проценты
	99
	99
	1

	13.
	Доля детей и молодежи в возрасте 5—18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования
	проценты
	55
	55
	1

	14.
	Количество созданных дистанционных мест обучения
	шт.
	12
	13
	1,08

	15.
	Выполнение муниципальных заданий муниципальными организациями
	проценты
	100
	100
	1

	16.
	Доля образовательных организаций, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования
	проценты
	0
	0
	0

	17.
	Средний срок процедуры лицензирования образовательной деятельности
	дней
	30
	30
	1

	18.
	Количество отремонтированных образовательных организаций
	единиц
	8
	8
	1

	19.
	Количество капитально отремонтированных зданий образовательных организаций
	количество организаций
	8
	8
	1

	20.
	Количество автобусов, приобретенных для подвоза учащихся к общеобразовательным организациям
	единиц
	3
	3
	1

	21.
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае
	процентов
	100
	100
	1

	22.
	Количество организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы
	единиц
	0
	0
	0

	23.
	Количество муниципальных образовательных организаций, осуществляющих приобретение движимого имущества
	количество организаций
	0
	0
	0

	24.
	Обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций
	процентов
	100
	100
	1

	25.
	Количество капитально отремонтированных спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно – спортивного назначения, физкультурно – оздоровительных комплексов
	количество организаций
	1
	1
	1

	26.
	Количество автобусов, осуществляющих подвоз учащихся, не менее 
	единиц
	22
	22
	1

	27.
	Количество образовательных организаций, на территории которых произведено благоустройство, в том числе капитальный ремонт и устройство теневых навесов
	единиц
	6
	6
	1

	28.
	Количество образовательных организаций, которым выделяются средства на изготовление ПСД, а также на иные расходы, связанные с изготовлением ПСД для проведения капитальных ремонтов
	единиц
	15
	15
	1

	29.
	Количество организаций, осуществляющих подготовку к осенне-зимнему периоду
	количество организаций
	3
	3
	1


СРгп = ∑ СДгппз/М = 25,6/26 = 0,98

где: 
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы. 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и рассчитывается по формуле:

ЭРгп = СРгп*Эис = 0,98*0,87 = 0,85

где: 
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2018-2022 годы» признается средней, так как значение показателя эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,85.
2. Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2021 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 26 января 2015 года №116 (с изменениями и дополнениями).
Цели и задачи муниципальной Программы - реализация мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Северском районе.

Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Северском районе, повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Северском районе, преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Северском районе, повышение качества жизни инвалидов в Северском районе.

Финансирование программы не предусмотрено.

Муниципальная программа «Доступная среда» не отнесена к какой-либо категории, т. к. финансирование мероприятий и целевые показатели на 2019 г. не запланированы. 
3.  Муниципальная программа «Дети Северского района»  на 2018 - 2021 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 8 ноября 2016 года  № 1318 (с изменениями и дополнениями).
В рамках муниципальной программы «Дети Северского района» на  2018 – 2022 годы из средств федерального, краевого, местного бюджетов в 2019 году предусмотрено финансирование в общей сумме 171590,1 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета было запланировано 166080,6 тыс. руб., из средств местного бюджета – 5509,5 тыс. руб.

В соответствии с программой с целью реализации семейной политики, создания благоприятных условий для полноценного развития и жизнедеятельности детей и подростков, формирования условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, создания комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в Северском районе проводились следующие мероприятия:

По подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» управлением образования администрации МО Северский район осваивается финансирование и выполняются все запланированные мероприятия своевременно:

-  Проведение районных спортивно-массовых мероприятий (п.1.1.1). Всего в 2019 году проведено 22 районных мероприятия с охватом более        13 700 детей и подростков (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности).

- Организация и проведение соревнований в рамках Всекубанской спартакиады учащихся образовательных организаций «Спортивные надежды Кубани» (п 1.1.2.). Охват 91 % учащихся (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности).

- Организация и проведение спартакиады допризывной молодежи (п.1.1.3.). Охват 86,8% учащихся допризывного возраста (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности).

- Проведение Дней открытых дверей и отчетных мероприятий учреждениями дополнительного образования (п 1.1.4). В конце мая 2019 г. в 3-х подведомственных учреждениях дополнительного образования проведены отчетные мероприятия, охват более 3,5 тыс. учащихся. В сентябре 2019 года в учреждениях были проведены дни открытых дверей с охватом более 4,0 тыс. учащихся и их родителей (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности).

- Проведение районных мероприятий для классов казачьей направленности (п. 1.1.5). Обеспечено массовое участие несовершеннолетних в «Слете Союза казачьей молодежи Кубани» в январе и конкурсе на «Лучший класс казачьей направленности» в феврале 2019 года с общим охватом более 1,4 тыс. детей (выделено и освоено 5,0 тыс. рублей из местного бюджета).

- Проведение дважды в год общерайонных родительских собраний «Ответственное родительство» (п. 1.1.6). Проведено в мае 2019 года. Охват несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении кружками, спортивными секциями составил 100% (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности).

- Проведение семинаров для специалистов воспитательного блока по распространению эффективного опыта профилактической работы (п. 1.1.7). В первом полугодии 2019 года в соответствии с утвержденным управлением образования планом проведены семинары для заместителей руководителей по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности).

- Проведение районных акций, конкурсов, направленных на формирование правовой культуры учащихся, позитивного отношения к Закону 1539-КЗ (п. 1.1.8). В соответствии с планом в 2019 году организовано 20 районных мероприятий данной направленности, с охватом более 12,0 тыс. учащихся. В результате количество учащихся, нарушивших Закон Краснодарского края 1539-КЗ, в 2019 году снизилось.  Проводится активная профилактическая работа по снижению количества нарушителей «детского» закона (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности). 

- Организация школьных служб примирения и медиации (п.1.1.9). Службы примирения организованы на базе 30 образовательных организаций. Осуществляется подготовка специалистов для школьных служб медиации. Проводится обучение координаторов школьных служб медиации (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности). 

- Организация работы районной социально-психологической службы (п.1.1.10). В соответствии с планом организовано проведение мероприятий для родителей несовершеннолетних, направленные на повышение психолого-педагогической грамотности. Охват 95% родителей несовершеннолетних (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности).

- Проведение мероприятий, направленных на развитие ученического самоуправления и детских общественных организаций (п.1.1.11). В 2019 году проведены: слет лидеров ученического самоуправления, парад детских общественных организаций, форум «Растим патриотов», фестиваль отрядов юных Жуковцев. Охват учащихся детскими организациями и ученическим самоуправлением составил 88% (мероприятия, проводимые за счет средств основной деятельности).

- Мероприятия по формированию жизнестойкости  несовершеннолетних (1.1.32) На данное мероприятие было выделено и освоено 39,1 тыс. руб. из местного бюджета.

Управлением по делам несовершеннолетних администрации МО Северский район осваивается финансирование и выполняются все запланированные мероприятия своевременно:

- Организация посещения несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, достопримечательностей края, посещение музеев, выставок, концертов, спортивных матчей и других культурно - массовых мероприятий (п. 1.1.12). Выделено и освоено 77,6 тыс. рублей из местного бюджета.

- Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и Февронии Муромских и Дню матери (п. 1.1.13). Освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета.

- В 2019 году выездная встреча детей с родителями, находящимися в специализированных учреждениях закрытого типа Краснодарского края была организована для 1 матери (п. 1.1.14) (мероприятия, не требующие финансирования).

- Организация и проведение товарищеского матча по мини-футболу между командами Северского, Абинского и Крымского районов среди несовершеннолетних, из числа состоящих на профилактических учетах в органах и ведомствах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (п. 1.1.15) Выделено 40,0 тыс. рублей из местного бюджета и освоено 39,9 тыс. рублей.

- Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса на правовую тематику «Я выбираю ответственность!» (п. 1.1.17) состоялось в октябре 2019 года, охват 33 подростка (мероприятия, не требующие финансирования).

- Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса творческих работ «Здравствуй, мама!» (п. 1.1.18). В период с 1 ноября по     15 декабря 2019 года управлением по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Северский район для несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних был организован и проведен муниципальный этап конкурса творческих работ «Здравствуй, мама!». В конкурсе приняли участие 42 подростка. Выделено 24,8 тыс. рублей из местного бюджета и освоено 24,7 тыс. рублей.

- Организация и проведение муниципального этапа краевых игр «Спорт против наркотиков» среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете (п. 1.1.19). Мероприятие проходило в октябре        2019 года, охват 80 человек (мероприятие, не требующее финансирования).

- Приобретение новогодних подарков для детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении (п. 1.1.20). Выделено и освоено 30,0 тыс. рублей из местного бюджета.

- Изготовление наглядной агитации, направленной на профилактику совершения преступлений, правонарушений несовершеннолетними и преступлений, совершаемы в отношении детей (п. 1.1.24) в 2019 году не осуществлялось, средства не выделялись. 

- Съемка, изготовление телевизионных сюжетов и репортажей, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (п. 1.1.25) в 2019 году не осуществлялось, средства не выделялись, информация размещалась в газете «Зори».

- Сопровождение и осуществление психолого-педагогической, медико-социальной реабилитации и коррекции несовершеннолетних, в отношении которых были совершены преступные посягательства»                                    (п. 1.1.21). Управлением социальной защиты населения в Северском районе принимаются соответствующие меры в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Выявление семей и несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи, осуществляется различными способами: проводится подворовой обход граждан, обратившихся в управление за оформлением мер социальной поддержки. В течение 2019 года обследовано 1665 семей, выявлено 14 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, все выявленные семьи поставлены на учет в ТЖС.

Также на основании поступившей в управление или учреждение информации от граждан, ведомств-субъектов системы профилактики незамедлительно осуществляется проверка наличия факта семейного неблагополучия, в случае подтверждения направляется соответствующая информация в компетентные ведомства, межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, производится постановка семьи на ведомственный учет как находящейся в трудной жизненной ситуации, организуется индивидуальная профилактическая работа.

Ежеквартально управлением социальной защиты населения направляются запросы в ОВД по Северскому району о предоставлении сведений о фактах жестокого обращения с детьми, о несовершеннолетних, совершивших преступления. При получении сведений с несовершеннолетними, указанными в данных списках, с согласия родителей организуется реабилитационная работа. 

С целью профилактики жестокости и насилия в семье специалистами отделения помощи семье и детям ГБУСОКК «Северский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – отделение) реализуется программа «Повышение уровня родительской ответственности», направленная на формирование в семье максимально комфортных условий для развития детей, возрождения семейного воспитания и пропаганде семейных ценностей. Программа реализуется в индивидуальных планах работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися на учете в ТЖС, в том числе СОП. Программа включает в себя блок психологических занятий по профилактике алкоголизма и наркомании в семье. Количество семей ТЖС, в отношении которых применялась данная программа - 94 семей, состоящих на учете как находящиеся в ТЖС, в них 263 несовершеннолетних, 31 семья, находящаяся в социально опасном положении, в них 53 несовершеннолетних. По данной программе разработано 24 информационных буклетов.

С целью профилактики жестокого обращения в семье разработана и реализуется программа «Детство без жестокости». Срок реализации: июль 2018г.- июль 2019г.

Участники программы: семьи, несовершеннолетние, состоящие на учете как находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, и несовершеннолетние ИПР. Форма работы: диагностическая беседа, психологическая диагностика, психологическая и социально-педагогическая коррекция. Количество семей ТЖС/СОП, в отношении которых применялась данная программа –30 семей ТЖС, в      них 52 несовершеннолетних. 

Для населения разработаны такие методические рекомендации и буклеты как «Последствия жестокости», «Воспитание без жестокости», «Родителям о наказаниях», «Как защитить ребенка от опасности», «Как подружить ребенка с отчимом», «Правила общения при конфликте с ребенком», «Как не стать жертвой насилия», «Внимание! Жестокое обращение с детьми», «Как защитить своего ребенка от насилия», «Профилактика жестокости и насилия в семье», «Как бороться с детской жестокостью. Советы родителям», «Основные правила воспитания», «Как правильно наказывать детей», «Отношения с родителями». Специалистами отделения ведется работа по распространению наглядной информации среди населения. Осуществляются совместные патронажи со священнослужителями. За 2019 год проведено 4 мероприятия, в которых приняло участие 75 несовершеннолетних, организовано 27 патронажей. 

На информационном стенде размещена наглядная информация: «Россия без жестокости», плакат «Не дай себя в обиду» и информационный буклет «Детский телефон доверия». 

Ежегодно проводятся социально значимые мероприятия, направленные на профилактику жестокости и насилия в семье: краевая акция «Синяя лента апреля», «Международный день детского телефона доверия» (уличные акции, тематические занятия, лекции, беседы, выступления на родительских собраниях, размещение баннера с указанием всероссийского номера детского телефона доверия). 

В рамках Краевой акции «Синяя лента апреля», направленной на профилактику жестокого обращения с детьми, в период с 22 по 26 апреля 2019 года на территории муниципального образования Северский район проведены следующие мероприятия:

1) на базе Дома культуры села Михайловского проведено интегрированное занятие «Скажи жестокости нет» с просмотром видеопрезентаций, театрализованным представлением с участием учащихся     1 - 4 классов МБОУ СОШ №.32. 

2) совместно со священнослужителем Храма рождества Пресвятой богородицы с. Львовского посещена многодетная семья, в которой воспитывается семеро несовершеннолетних. Проведено занятие по духовно-нравственному воспитанию и профилактике жестокости и насилия в семье. 

3) на базе МБОУ СОШ № 23 ст. Калужской проведено интегрированное занятие с детьми 4 класса «Детство без жестокости», в рамках которого ребятам рассказали об истории возникновения акции, о службах, которые могут помочь в трудной ситуации.  Даны советы, которые помогут избежать жестокого отношения друг к другу. Инсценированы различного рода ситуации. 

4) в ходе социальных патронажей проведены беседы с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете в ТЖС и СОП, по темам: «Воспитание без жестокости», «Правила общения при конфликте с ребенком». Всего посещено 66 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в них 216 несовершеннолетних и 15 семей, находящихся в социально опасном положении, в них 25 несовершеннолетних, родителям оставлены тематические буклеты. 

5) организованы и проведены уличные акции в Ильском, Черноморском и Афипском городских поселениях. В рамках акции были распространены листовки «Синяя лента апреля» и визитки «Телефона Доверия».

Всего в акции приняли участие 245 родителей, из них состоящих на учете в ТЖС 90 чел., в СОП – 25 чел., 353 несовершеннолетних, из них состоящих на учете в ТЖС 189 чел., в СОП – 38 чел.

В целях активизации разъяснительной работы среди несовершеннолетних, в том числе учащихся образовательных учреждений, их родителей о правилах поведения детей в общественных местах и дома при отсутствии взрослых, об ответственности родителей, должностных лиц за жизнь и здоровье детей в рамках акции международного дня телефона доверия в период с 13 по 17 мая 2019 года на территории муниципального образования Северский район проведены социально значимые мероприятия, способствующие формированию доверия к данной службе со стороны детей и родителей, повышению доступности экстренной психологической помощи и эффективности работы телефона доверия.

Так, в МБОУ СОШ № 44 станицы Северской, МБОУ СОШ № 32 с. Михайловского, МБОУ ООШ № 60 с. Тхамаха с учащимися начальных классов проведены беседы с элементами тренинга «Святая наука услышать друг друга: Детский телефон доверия». Целью данного тренинга является формирование в сознании подростков адекватных представлений о психологической телефонной помощи, мотивирование подростков на обращение на телефон доверия, создание благоприятной атмосферы в группе и сплочение коллектива. В завершение мероприятий всем участникам розданы визитки «Детского телефона доверия». 

Организовано посещение семей, состоящих на учете, в рамках технологии «Духовный наставник». Священнослужитель Храма рождества Пресвятой богородицы совместно со специалистом по социальной работе провели беседы о роли родителей в формировании нравственного облика у ребенка, насилии над детьми, последствиях жесткого обращения; родителям даны рекомендации по профилактике жесткого обращения с детьми, для детей оставлены визитки телефона доверия.

Сотрудниками отделения помощи семье и детям ГБУ СО КК «Северский КЦСОН» проведены уличные акции «Мой друг - телефон доверия»» в поселениях МО Севрский район. Распространены памятки с номером телефона доверия. 

В многодетной семье, состоящей на учете в ТЖС, в которой мать одна воспитывает семерых детей, проведен тренинг детско - родительских отношений. Проведен ряд упражнений: «Как мы знаем друг друга», «Мяч комплиментов», «Создание семейного коллажа», «Семейное предание» и другие. В результате тренинга были созданы условия для эмоционального сближения членов семьи, участников тренинга обучили навыкам самовыражения чувств и эмоций, способам снятия эмоционального напряжения, и умению находить выход негативных эмоций, не причиняя вреда другим членам семьи. 

Всего в акции приняли участие 224 родителя, из них состоящих на учете в ТЖС 21 чел., в СОП – 4 чел., 342 несовершеннолетних, из них состоящих на учете в ТЖС 48 чел., в СОП – 5 чел.

С целью оказания содействия в урегулировании семейных конфликтов между супругами, между родителями и несовершеннолетними детьми в отделении действует Примирительный Совет, основными задачами которого являются:

- оказание содействия в урегулировании семейных конфликтов между супругами, между родителями и несовершеннолетними детьми;

- проведения работы направленной на восстановление позитивных супружеских и детско-родительских отношений: оказание участникам семейных конфликтов психологической, педагогической, юридической помощи;

- общее укрепление и сплочение семьи, поиск ресурсов через налаживание социальных семейных контактов.

В 2019 году проведено 5 заседаний Примирительного совета, рассмотрено 5 дел, во всех случаях достигнуты положительные результаты.

В течение 2019 года на территории муниципального образования Северский район случаи применения насилия по отношению к несовершеннолетним не зафиксированы. 

Во исполнение п.п. 1.1.22 проведен один «круглый стол» для специалистов органов системы профилактики с целью обеспечения занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, и несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально – опасном положении, а также в трудной жизненной ситуации, в период летней оздоровительной кампании на территории муниципального образования Северский район.

В части исполнения п.п. 1.1.23 «Оказание содействия в организации отдыха, оздоровления детей, в отношении которых были совершены преступные посягательства» управлением социальной защиты населения проводится работа по оздоровлению несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении.

В летний период прошли оздоровление в детских оздоровительных лагерях дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных и малообеспеченных семей, в количестве 395 человек, из них: 57 несовершеннолетних из семей, находящихся в ТЖС,                                   6 несовершеннолетних, с которыми необходимо проведение ИПР,                           8 несовершеннолетних из семей, находящихся в СОП. В осенний период прошли оздоровление в санаторно – курортном учреждении                                      1 несовершеннолетний, с которым необходимо проведение ИПР,                              1 несовершеннолетний из семьи, находящейся в ТЖС.

В целях контроля специалистами управлений социальной защиты населения в муниципальных образованиях края осуществлялся мониторинг предоставления услуг несовершеннолетним здравницами в течение всего периода оздоровления (в соответствии с графиком).
Специалистами МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ» с несовершеннолетними, в отношении которых были совершены преступные посягательства, по мере обращения, проводится коррекционная работа с привлечением медицинского психолога. Данные мероприятия не требуют финансирования.

Управлением по молодежной политике администрации МО Северский район осваивается финансирование и выполняются все запланированные мероприятия своевременно:

- Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля «Формула успеха» (п. 1.1.16). Мероприятие проходило в октябре 2019 года, количество участников составило 56 человек, финансирование использовано на приобретение сувенирной и подарочной продукции  (выделено и освоено10,0 тыс. рублей из местного бюджета).

- Проведение фестиваля здорового образа жизни «Дыши! Действуй! Живи! (п. 1.1.26). Мероприятие проводилось 1 июня 2019 года. Число участников составило более 500 человек. Финансирование использовано на организацию судейства и приобретение наградного материала участникам. Выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета.

- Проведение районной акции «Молодёжное лето», посвященной открытию подростково-молодёжных площадок по месту жительства              (п. 1.1.27) В рамках акции для молодежи 1 июня организован фестиваль «Молодежное лето – 2019», посвященный началу летнего сезона и открытию подростково-молодежных площадок, в котором приняло участие 100 человек. Средства в сумме 5,0 тыс. рублей направлены на приобретение наградного материала призерам и победителям (брелки и термокружки). Освоено 5,0 тыс. рублей из местного бюджета.

По подпрограмме «Дети-инвалиды» управлением образования администрации МО Северский район были организованы и проведены выставки, конкурсы, фестивали с участием детей-инвалидов (п.2.1.1). Проведено 3 целевых мероприятия для детей-инвалидов. Охват 175 детей (мероприятия проводились за счет средств основной деятельности).

По подпрограмме «Одаренные дети Северского района» управлением образования администрации МО Северский район, а также управлением культуры администрации МО Северский район осваивается финансирование и выполняются все запланированные мероприятия своевременно:

- Проведение встречи главы района с талантливыми и одаренными детьми (п. 3.1.1). Выделено и освоено 5,0 тыс. рублей из местного бюджета.

- Проведение районных фестивалей-конкурсов (п. 3.1.2). В 2019 году организовано проведение фестивалей «Рождественские колокольчики»; «Звонкие голоса Кубани»; фестиваль патриотической песни. Охват учащихся 3450 человек (мероприятия проводились за счет средств основной деятельности).

- Организация и проведение форума дополнительного образования «Созвездие талантов» (п. 3.1.3) Охват учащихся составил более 4,0 тыс. человек (мероприятие проводилось за счет средств основной деятельности).

- Проведение конкурса школьных хоров «Поющая Кубань» (п. 3.1.4). Муниципальный этап конкурса проведен в феврале 2019 года. Охват составил более 650 учащихся (мероприятие проводилось за счет средств основной деятельности).
- Повышение квалификации работников учреждений культуры, работающих с детской аудиторией (п. 3.1.5) осуществляется за счет средств основной деятельности.   
- Литературная премия им. Ю.В.Сальникова (п. 3.1.6) Литературная премия им. Ю.В.Сальникова проводится за счет средств основной деятельности.
- Премия главы администрации одарённым детям Северского района   (п. 3.1.7). В рамках муниципальной программы «Дети Северского района» десяти одаренным детям Северского района была вручена премия главы МО Северский район в размере 10000 рублей на каждого во втором полугодии 2019 года Выделено и освоено 100,0 тыс. рублей из местного бюджета.
По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на организацию и функционирование оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений (п. 4.1.1). Профинансировано – 3641,2 тыс. рублей их краевого бюджета. Из муниципального бюджета объем финансирования – 847,0 тыс. рублей.  Оздоровительные лагеря дневного пребывания работали на базе 27 общеобразовательных организаций. Лагеря работали в единые сроки, смены носили тематический характер, продолжительность каждой смены составила 21 календарный день. Средства освоены полностью.

- На организацию и функционирование лагерей труда и отдыха дневного пребывания (п.4.1.2). Объем финансирования составил – 961,5 тыс. рублей из муниципального бюджета. Лагеря труда и отдыха работали на базе 25 образовательных организаций. Лагеря работали в единые сроки, смены носили тематический характер, продолжительность каждой смены составила 21 календарный день. Средства освоены полностью.

- На организацию палаточного лагеря (п. 4.1.3) объем финансирования из муниципального бюджета составил 0 тыс. рублей. 

- Организация малозатратных форм отдыха и занятости детей и подростков (п.4.1.4.) В каникулярный период на базе общеобразовательных организаций и 3 учреждений дополнительного образования организованы: дневные тематические и вечерние спортивные площадки, краткосрочные и многодневные походы и экспедиции, экскурсии; работа библиотечных, музейных и спортивных клубов, волонтерских отрядов (мероприятие проводилось за счет средств основной деятельности).

- На приобретение путевок в профильные смены (п. 4.1.5.). Объем финансирования из муниципального бюджета составил 1 193,0 тыс. рублей. В соответствии с проведенным электронным аукционом путевки были приобретены в ДСОЛ «Морская волна». Освоено 1 192,8 тыс. руб.

- Организация подвоза к местам отдыха и оздоровления (п 4.1.6). Объем финансирования из муниципального бюджета, составил 702,6 тыс. рублей. Освоено 695,2 тыс. рублей на доставку детей к местам отдыха и оздоровления. Финансирование осуществлено по мере необходимости подвоза детей к местам отдыха и оздоровления в течении 2019 года.

- Проведение совещаний, семинаров и других обучающих мероприятий для специалистов, занятых в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (п. 4.1.7). В течение февраля – июня 2019 года проведено 17 мероприятий по данной проблеме с участием руководителей организаций отдыха, заместителей руководителей по воспитательной работе, начальников лагерей, воспитателей в лагерях, работников пищеблока, организаторов спортивно-массовой работы (мероприятие проводилось за счет средств основной деятельности).

- Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (п. 4.1.8). В первом полугодии 2019 года организовано проведение по данной теме родительских собраний, подготовлены информационные буклеты, информация размещалась на Интернет сайтах и в средствах массовой информации (мероприятие проводилось за счет средств основной деятельности).

- Приобретение путевок для детей участников детских творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района (п. 4.1.9). В рамках муниципальной программы «Дети Северского района» были выделены из муниципального бюджета и освоены денежные средства в размере 591,3 тыс. рублей, на приобретение 51 путевки в оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы». Выделено и освоено 591,3 тыс. руб. из местного бюджета.

- Организация ёлки Главы администрации муниципального образования Северский район с вручением подарков детям работников социальной сферы (п. 4.1.10). Выделено и освоено 92,7 тыс. рублей из местного бюджета. 

- Оздоровление учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ управление (п. 4.1.11). Во втором полугодии 2019 года (июль, август) приобретено 50 путевок на оздоровление учащихся ДЮСШ в лагерях Черноморского побережья. Выделено и освоено 300,0 тыс. рублей из местного бюджета.

- Изготовление печатной продукции (памятки) для информирования граждан по вопросам оздоровительной кампании (п. 4.1.12). Выделено и освоено 20,0 тыс. рублей из местного бюджета.

- Проведение первенства Северского района по спортивному туризму (п. 4.1.13). Выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета.

- Организация доставки детей-участников творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района к месту отдыха и обратно с обеспечением страхования в пути (п. 4.1.14). В рамках муниципальной программы «Дети Северского района» осуществлена организация доставки детей-участников, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района к месту отдыха и обратно на сумму 36,0 тысяч рублей (средства освоены полностью). 

- Организация фестивального движения (п. 4.1.15) Проведено 3 тематических слета на базе палаточного лагеря «Мирный» с охватом 269 учащихся. Освоено 120,8 тыс. рублей из местного бюджета.

- Организация и проведение районного слета туристов-экологов «Северские рассветы» (п. 4.1.16). Выделено и освоено 16,5 тыс. рублей из местного бюджета. 

По подпрограмме «Дети-сироты» управлением по вопросам семьи и детства администрации МО Северский район осваивается финансирование и выполняются все запланированные мероприятия своевременно:

- Организация и проведение новогодних и рождественских праздников, приобретение новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (п. 5.1.1) Исполнено во втором полугодии 2019 года за счет привлеченных средств.

- Организация и проведение мероприятий, посвященных международному Дню семьи, любви и верности, Дню защиты детей, Дню Матери (п. 5.1.2) Обеспечено массовое участие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в мероприятиях направленных на укрепление авторитета семьи. Выделено и освоено 40,0 тыс. рублей из местного бюджета.

- Организация оздоровления и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (п. 5.1.3). Осуществлен подвоз детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к местам отдыха и оздоровления и обратно. Выделено и освоено 77,6 тыс. рублей из местного бюджета.

- Уплата налогов и сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ (п. 5.1.4). Выделено 2,4 тыс. рублей и освоено 1,4 тыс. рублей из местного бюджета.

- Оплата транспортных расходов по доставке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (5.1.5).  Выделено и освоено 15,4 тыс. рублей из краевого бюджета.

- Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи (п.5.1.8). Выделено                     59964,5 тыс. рублей и освоено 58129,7 тыс. рублей из краевого бюджета.

- Оплата труда приемным родителям (п. 5.1.9). Выделено 47685,9 тыс. рублей и освоено 46725,2 тыс. рублей из краевого бюджета.

- Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (п. 5.1.11). Основная деятельность управления. Выделено 5468,0 тыс. рублей и освоено 5444,6 тыс. рублей из краевого бюджета. 

- Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей (п. 5.1.12). Выделено 617,3 тыс. рублей и освоено 615,9 тыс. рублей из краевого бюджета.

- Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям- сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществления контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (5.1.13). Выделено       847,0 тыс. рублей и освоено 844,2 тыс. рублей из краевого бюджета.

- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (п. 5.1.14). В 2019 году запланировано приобретение 35 жилых помещений. Выделено 47841,3 тыс. рублей и освоено 47795,1 тыс. рублей из краевого и федерального бюджета.

Целевые показатели программы выполняются. 

В результате реализации мероприятий программы происходит увеличение:

количества детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости;

количества одаренных детей, которым оказана государственная поддержка;

числа детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Дети Северского района» на 2018-2022 годы» за 2019 год.
1. Оценка степени реализации мероприятий: 

СРм=Мв/М=66/70 = 0,95

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп = 168629,9/171590,1=0,98

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета рассчитана по формуле: 

Эис=СРм/ССуз = 0,95/0,98=0,96

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитана  по  формуле: 

СДгппз — степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М СРгп=ΣСДгппз/М=21/21=1

М = 21
	№


	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Увеличение удельного веса детского населения, охваченного дополнительным эстетическим образованием, клубными формированиями  
	%
	5
	8
	1,6

	2
	Прирост количества детей-лауреатов  конкурсов различных уровней к предыдущему году
	Чел.
	5
	163
	32,6

	3
	Количество детей, принявших участие в новогодних мероприятиях учреждений культуры
	Чел.
	380
	7969
	20,9

	4
	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями
	Чел.
	35
	35
	1

	5
	Количество участников Программы, получивших премию главы муниципального образования Северский район
	Чел.
	10
	10
	1

	6
	Количество детей, получивших путевки в оздоровительные учреждения в летний период
	Чел.
	111
	137
	1,23

	7
	Число детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных спортивно-массовыми и физкультурно-оздоровительными мероприятиями
	% от общей численности детей 7-18 лет
	88,5
	88,5
	1



	8
	Число учащихся образовательных организаций в классах казачьей направленности
	Чел.
	1200
	1498
	1,25

	9
	Число учащихся  в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных детскими и юношескими общественными организациями и ученическим самоуправлением
	% от общей численности детей 7-18 лет
	80%
	89%
	1,11

	10
	Снижение количества учащихся, совершивших правонарушения, в том числе нарушивших Закон КК № 1539 от 21.07.2008 г. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»
	В % к предыдущему году
	На 7%
	На 8%
	1,14

	11
	Число учащихся в возрасте от 6,5 до 14 в лагерях дневного пребывания
	Чел.
	2700
	3281
	1,21

	12
	Число подростков в возрасте от 14 до 18 лет в лагерях труда и отдыха
	Чел.
	510
	651
	1,28

	13
	Число подростков в возрасте от 12 до 18 лет,  охваченных палаточным лагерем
	Чел.
	390
	450
	1,15

	14
	Число детей, отдохнувших в муниципальных сменах на побережье
	Чел.
	26
	97
	3,73

	15
	Охват учащихся, находящихся в социально-опасном положении кружками, спортивными секциями
	%
	100
	100
	1

	16
	Охват несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении,  клубами по месту жительства
	%
	100
	100
	1

	17
	Снижение уровня подростковой преступности
	В % к предыдущему году
	На 3%
	На 21%
	7

	18
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, посетивших социально значимые мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Северский  район в целях реализации семейной политики
	Чел.
	250
	340
	1,36

	19
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доставленных к местам отдыха и обратно
	Чел.
	94
	116
	1,23

	20
	Всего количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, посетивших новогодние и рождественские мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Северский  район
	Чел.
	410
	410
	1

	21
	Обеспечение информирования граждан о детской оздоровительной кампании (буклеты)
	Штук
	400
	400
	1


5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по формуле:

ЭРгп=СРгп*Эис=1*0,93=0,93

Вывод: значение Эргп составляет не менее 0,9 - эффективность реализации муниципальной программы высокая.
4. Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 30 июня 2016 года №711(с изменениями и дополнениями).
Целью реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства на 2016 – 2021 годы» является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения проходящих вне границ населенных пунктов в муниципальном образовании Северский район.

Объем финансирования на 2019 год составил 6 252,3 тыс. рублей. Источник финансирования – бюджет муниципального образования Северский район.

По программе на 2019 год было запланировано 2 мероприятия:

1. Выполнение проектно-изыскательных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Северский район. Проведение государственный экспертизы проекта и инженерных изысканий. Проведение проверки достоверности сметной стоимости. Финансирование мероприятия предусмотрено в сумме 4 624,8 тыс. рублей. По данному мероприятию в 2019 году освоено: 1 755, 37 тыс. рублей. Данное мероприятие выполнено на 37,9 %.

В рамках данного мероприятия выполнено:
1.1 Выполнение проекта организации дорожного движения – 92,5 тыс. рублей;

1.2. Выполнение проектно-изыскательских работы по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к х. Бончковский от км 7+480 автомобильной дороги пгт. Афипский – х. Коваленко до х. Бончковский в Северском районе Краснодарского края» - 1 348,525 тыс. рублей;

1.3. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к х. Бончковский от км 7+480 автомобильной дороги пгт. Афипский – х. Коваленко до х. Бончковский в Северском районе Краснодарского края» – 294,344 тыс. рублей.

1.4. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекту капитального строительства по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к х. Бончковский от км 7+480 автомобильной дороги пгт. Афипский – х. Коваленко до х. Бончковский в Северском районе Краснодарского края» - 20 тыс. рублей

В рамках данного мероприятия в 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги от х. Свободного км 1+150 до ФАД Краснодар-Новороссийск в Северском районе Краснодарского края» - 2 300,0 тыс. рублей. (Срок выполнения и оплата работ согласна контракта до 28.02.2020 г.)

2. Выполнение комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Северский район. Паспортизации автомобильных дорог. Проект организации дорожного движения. Финансирование мероприятия предусмотрено в сумме – 1 627,5 тыс. рублей. По данному мероприятию в 2019 году освоено: 1 535 тыс. рублей. Данное мероприятие выполнено на 94,32 %

В рамках данного мероприятия выполнено:

2.1 Научно-исследовательская работа по теме: «Комплексная схема организации дорожного движения на территории муниципального образования Северский район. Паспортизация автомобильных дорог» - 1 535,0 тыс. рублей.

Всего в 2019 году на реализацию данной программы было потрачено                                      3 848, 37 тыс. рублей.

 Экономия в сумме 558,0 тыс. рублей, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур по выбору подрядных организаций, перенаправлена на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги от х. Коваленко до х. Кошарский, протяженность отремонтированного участка составила 0,37 км. в рамках мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Северский район». В муниципальную программу не внесены изменения по перераспределению данных средств.

Муниципальный контракт на выполнение вышеуказанных работ был заключен 23.12.2019 г., соответствующие изменения в муниципальную программу не были внесены.
Степень реализации мероприятий составляет 33 %

СРм=Мв/М=1/3=0,33

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 62 %.


ССуз=Зф/Зп=3848369,4 / 6252300 =0,62 

Эффективность использования бюджетных средств составляет 53 %:

Эис= СРм/ССуз=0,33/0,62=0,53
Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

СДгппз=ЗПгпл/ЗПгпф
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	увеличение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт или ремонт
	км
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, на которых выполнен ремонт
	км
	0,5
	0,37
	0,74

	4
	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, на которых выполнен капитальный ремонт
	км
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, по которым выполнена проектно-сметная документация, инженерные изыскания, получено положительное заключение государственной экспертизы
	км
	3,2
	0,757
	0,24

	6
	выполнение комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Северский район
	шт
	1
	1
	1



Степень реализации муниципальной программы составляет 66 %:

СРгп= Σ СДгппз/М=1,98/3=0,66


Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис = 0,66*0,53=0,35

Запланированные мероприятия по муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства» в 2019 году не выполнены, средства не освоены, муниципальная программа признана неудовлетворительной.
Следует отметить несвоевременное внесение изменений в программу по перераспределенным средствам.
5.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества» утверждена постановлением  администрации МО Северский район от 21 ноября 2016 г.  № 1382 (с изменениями и дополнениями).
Финансирование программы на 2019 год составляет 26508,4 тыс. руб.
Муниципальная программа муниципального образования Северский район «Обеспечение безопасности населения и развития казачества» (далее – муниципальная программа) направлена на достижение целей: 
создание условий для обеспечения безопасности населения Северского района;

повышение эффективности системы противодействию коррупции в Северском районе;

возрождение и развитие Кубанского казачества, как этнокультурной социальной общности людей;

повышение уровня безопасности дорожного движения в Северском районе.


Цели муниципальной программы достигаются путем решения следующих задач:
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации их последствий;

- обеспечение и поддержание готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности;

- снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- содержание в целях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности;

- создание условий для укрепления правопорядка, обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений в Северском районе;

- профилактика терроризма на территории Северского района, а также минимизация и ликвидация его последствий;

- повышение инженерно-технической защищённости социально значимых объектов Северского района;

- развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Северского района на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий;

- формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям;

- создание условий для дальнейшего развития районного казачьего общества;
- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы рассчитаны на период 2017 – 2022 года. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы всего на 2019 год – 26508,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета на 2019г.  – 18664,9 тыс. рублей;


за счет средств краевого бюджета на 2019г.  –     0,0 тыс. рублей; 


за счет средств бюджета поселений на 2019 г. –   5163,1 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников на 2019 г. -   2680,4   тыс. рублей.
Муниципальная программа реализуется в рамках подпрограмм: 
1. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе» (на 2017-2022 гг.).

2. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Северский район» (на 2017-2022 гг.).

3. «Профилактика терроризма и экстремизма в Северском районе» (на 2017-2022 гг.).

4. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Северский район» (на 2017-2022 гг.).

5. «Поддержка и развитие Кубанского казачества в муниципальном образовании Северский район» (на 2017-2022 гг.).


6. «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Северского района» (на 2017-2022 гг.).


7. «Повышение безопасности дорожного движения в Северском районе» (на 2017-2022 гг.).



Целевыми показатели муниципальной программы являются:
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2014 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Своевременное реагирование на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Охват обслуживанием  автоматизирован

ной системы централизованного оповещения населения муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Количество  преступлений,

совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, парках и скверах на территории муниципального образования Северский район
	ед.
	250 
	220 
	215 
	210 
	205 
	200 
	200

	4.
	Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними
	ед.
	30
	25
	23
	21
	20
	19
	19

	5.
	Количество проведенных мероприятий по повышению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей находящихся на территории МО Северский район
	ед
	2
	4
	5
	6
	7
	6
	6

	6.
	Степень доверия к органам местного самоуправления со стороны населения (по данным социологического исследования)
	%
	85,5
	87,5
	95,5
	96
	97
	98
	98

	7.
	Количество мероприятий, направленных на культурное, физическое и патриотическое 

воспитание молодежи, а также на сохранение и развитие самобытной   казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей кубанских казаков
	ед.
	6
	6
	7
	7
	7
	7
	7

	8.
	Развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Северского района на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий
	%
	35
	45
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Построение и развитие функционирования систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	%
	35
	0
	55
	65
	75
	85
	86

	10.
	Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по сравнению с 2014 годом на 10 тыс. зарегистрированных транспортных средств в Северском районе
	Чело

век
	6,9
	2,7
	2,5
	2,3
	2,1
	1,9
	1,9

	
	
	%
	-
	60,8
	63,8
	66,7
	69,6
	72,5
	72,5



Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе» (на 2017-2022 годы).

Подпрограмма направлена на предупреждение развития и ликвидации последствий локальных, муниципальных и межмуниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия городским и сельским поселениям Северского района в обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.


В ряд задач подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе» входит подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций локального, муниципального и межмуниципального характера;
организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, а также поддержание общественного   порядка   в   ходе   их   проведения; 
создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов Северского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Ответственные за выполнение мероприятий и исполнители мероприятий подпрограммы: отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Северский район, МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112»; МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд».

Объем и источники финансирования подпрограммы на 2019 год составляет всего 14 530,8 тыс. руб. в том числе:

за счет средств местного бюджета на 2019 г.  – 6687,3 тыс. рублей, 



за счет средств краевого бюджета на 2019 г.  – 0 тыс. рублей,


за счет средств бюджета поселений 2019 г. – 5163,1 тыс. рублей; 


за счет внебюджетных источников на 2019 г. – 2680,4 тыс. рублей,

Ежегодное финансирование подпрограммы осуществляется по следующим направлениям: 

- выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, подготовке и обучению населения;

- финансовое обеспечение МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд».
	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	План 2019 г.
	Факт 2019 г.
	% исполнения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
	всего
	1079,5
	1079,5
	100
	

	
	
	местный бюджет
	1079,5
	1079,5
	100
	

	2.
	Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, подготовке и обучению населения  
	Мест-

ный бюджет
	59,5
	0
	0
	

	3.
	Финансовое обеспечение МБУ МО СР «Ситуационный цент – ЕДДС 112» 
	Всего

	0
	0
	0
	

	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	

	4.
	Финансовое обеспечение МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд»
	Всего
	13391,8
	13391,8
	100
	Обеспечение постоянной готовности к реагированию на ЧС

	
	
	Местный бюджет
	5548,3
	5548,3
	100
	

	
	
	Бюджет поселений
	5163,1
	5163,1
	100
	

	
	
	Внебюд

источ.
	2680,4
	2680,4
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	предоставление субсидий на выполнение муниципального задания
	Местный бюджет


	5548,3
	5548,3
	100
	

	
	
	Бюджет поселений
	5163,1
	5163,1
	100
	

	
	выплаты произведенные за счет поступлений от оказания платных услуг
	Внебюджетные источники
	2420,0
	2420,0
	100
	

	
	Итого
	Всего
	14530,8
	14530,8
	100
	

	
	
	Местный бюджет
	6687,3
	6687,3
	100
	

	
	
	Бюджет поселений
	5163,1
	5163,1
	100
	

	
	
	Вне

бюджет-ные источ

ники
	2680,4
	2680,4
	100
	


Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит   достигнуть целевых показателей:
	№ п/п
	Наименование индикатора целей подпрограммы
	единица изм.
	План

 2019 г.
	Факт 

2019 г.
	СДгппз 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Оснащение аварийно-спасательного отряда техникой, оборудованием, снаряжением
	%
	90
	90
	1

	2.
	Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях
	человек
	380
	380
	1

	3.
	Охват обслуживанием  автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	4.
	Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры

	%
	100
	100
	1


Реализация мероприятий подпрограммы способствует ускорению реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативное решение вопросов, связанных с предупреждением развития чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 
Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Северский район» (на 2017 – 2022 годы).
Финансовое обеспечение подпрограммы на 2019 год предусматривает ассигнования из местного бюджета в размере 75,0 тыс. рублей.

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Северском районе. Перед органами власти муниципального образования Северский район стоит ряд стратегических задач, решение которых призвано способствовать успешному социально-экономическому развитию района. В этой связи очевидно, что конкурентоспособность Северского района будет определяться в том числе и высокой степенью общественной безопасности, эффективным функционированием системы профилактики правонарушений, способностью органов власти оперативно решать задачи правоохранительной направленности различной степени сложности, наличием стабильных условий для безопасного проживания населения и развития бизнеса.

Ответственные за выполнение мероприятий и исполнители мероприятий подпрограммы: отдел по делам несовершеннолетних; управление экономики, инвестиций и прогнозирования; управление образования; управление по физической культуре и спорту; управление культуры; управление по вопросам семьи и детства; управление по молодежной политике; управление по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействие коррупции.
Организационные мероприятия, проводимые отделом по делам несовершеннолетних; управлением экономики, инвестиций и прогнозирования; управлением образования; управлением по физической культуре и спорту; управлением культуры; управлением по вопросам семьи и детства; управлением по молодежной политике; управлением по развитию малого бизнеса и потребительской сферы; отделом по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействие коррупции, направлены на социологические исследования с целью определения эффективности мер, принимаемых по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в муниципальном образовании (данное мероприятие проводится без финансового обеспечения).

С целью повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка, борьбе с преступностью и обеспечения общественной безопасности подпрограммой разработаны меры противодействия преступной деятельности в сфере экономики направленные на организацию взаимодействия органов исполнительной власти муниципального образования с правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности района, (без финансирования), также в подпрограмму включены меры по профилактике правонарушений: содействие в вовлечении несовершеннолетних в работу молодежных центров, подростково-молодежных клубов, спортивных секций, клубов, учреждений дополнительного образования детей (исполнители: отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав; управление образования; правление по физической культуре и спорту; управление культуры; правление по вопросам семьи и детства; управление по молодежной политике)(без привлечения финансирования). 
На подготовку и трансляцию на телевидении информационных материалов о деятельности исполнительных органов государственной власти муниципального образования Северский район в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в пределах их компетенции было направленно 75,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, выделенные из бюджета муниципального образования Северский район, на проведение мероприятий подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Северский район» на 2017-2022 годы за период 2019 года освоено 75,0 тыс. руб.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении программы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Северский район» на 2017 – 2021 годы:
	
	Наименование индикатора целей подпрограммы
	единица изм.
	План 2019 г.
	Факт 2019 г.
	СДгппз

	№п/п
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Количество преступлений, 

совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, парках и скверах на территории муниципального образования Северский район
	ед.
	210
	210
	1

	2
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
	ед.
	21
	21
	1

	3
	Количество членов народных дружин, негосударственных организаций, объединений и граждан, привлекаемых к охране общественного порядка на территории муниципального образования Северский район
	ед.
	120
	120
	1


Реализация муниципальной подпрограммы за период 2019 года позволила достигнуть развития профилактики, ее системность и адресность, исключения негативных условий, способствующих социальной напряженности, в том числе связанных с трудностями на рынке труда и в финансовой сфере; объединить усилия правоохранительных органов, общественных организаций и объединений, правозащитных структур, средств массовой информации в вопросах повышения правовой культуры населения, преодоления правового нигилизма в обществе и формирования законопослушного поведения; создать надлежащие условия для работы правоохранительных органов и систем профилактики.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Северском районе» (на 2017 – 2022 годы)
Подпрограмма направлена на выполнение комплекса организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма. Реализация комплекса мер по противодействию терроризму и экстремизму способствует минимизации возможностей совершения террористических актов на  территории  муниципального образования Северский район, созданию системы технической защиты критически важных и потенциально опасных объектов, социальной инфраструктуры, мест с массовым пребыванием граждан, совершенствованию профилактической работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышению бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан.

Реализация мероприятий подпрограммы в силу их специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера оказывает значительное влияние на стабильность общества, состояние защищённости граждан и общества от посягательств террористического характера, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики экстремизма и терроризма.

На период 2019 года, в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Северский район» на 2017 - 2022 годы запланированы бюджетные ассигнования в размере 130,1 тыс. рублей из местного бюджета.


Мероприятия подпрограммы направлены на совершенствование системы государственного управления в кризисных ситуациях в Северском районе; внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Северский район; повышение инженерно-технической защищенности социально- значимых объектов муниципального образования Северский район; информационно - пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории муниципального образования Северский район.

Управлению культуры на проведение мероприятий по профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности учреждений культуры в том числе ремонт и устройство ограждений территории (в том числе разработка проектно-сметной документации, осуществление контроля и технического надзора за ходом ремонтно- строительных работ, оплата кредиторской задолженности), в 2019 году, из местного бюджета выделено денежных средств в сумме 84,0 тыс. рублей;

Управлению культуры на обеспечение учреждений культуры системами видеонаблюдения, в том числе разработка проектно-сметной документации, содержание систем видеонаблюдения, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление строительного контроля (надзора) за ходом работ в 2019 году, из местного бюджета выделено денежных средств в сумме 46,1 тыс. рублей;

Итого на проведение мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Северский район» на 2017- 2022 годы за период 2019 года направлено и освоено всего 130,1 тыс. рублей из местного бюджета. 

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении подпрограммы:
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. из.
	План 2019 г.
	Факт 2019 г.
	СДгппз

	1
	Управление образования
	ед.
	4
	4
	1

	2
	Управление культуры
	ед.
	2
	2
	1

	3
	ММПЛ, расположенные на территории МО Северский район
	ед.
	2
	2
	1

	4
	МБУЗ ЦРБ
	ед.
	2
	1
	1


Выполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень безопасности населения и гостей муниципального образования Северский район во время их трудовой, учебной и спортивной деятельности, лечения и отдыха, обеспечить сохранность зданий, сооружений, оборудования от возможных террористических актов и других чрезвычайных ситуаций экстремистского характера, обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям терроризма и экстремизма.


Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Северский район» (на 2017-2022 годы).
Важнейшей задачей в деятельности администрации муниципального образования Северский район и гражданского общества является противодействие коррупции, которая представляет высокую общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных проектов.
Финансирование подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Северский район» в 2019 году предусмотрено из средств местного бюджета в объеме 50,0 тыс. руб. 

Основной целью программы является снижение уровня коррупции на  территории муниципального образования Северский район.


Для обеспечения комплекса мероприятий по повышению эффективности системы противодействия коррупции, регламентации исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных правонарушений, выявлении сфер управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции выполнены следующие мероприятия:


проведены в установленном порядке антикоррупционные экспертизы проектов муниципальных правовых актов;


проведен мониторинг коррупционных рисков;


проведена профессиональная подготовка качества муниципальных служащих в сфере организации противодействия и непосредственно противодействия коррупции.


На организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению из средств бюджета МО Северский район освоено 50,0 тыс. руб.


Все мероприятия по данной подпрограмме выполнены, целевые показатели достигнуты.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. из.
	План 2019 г.
	Факт 2019 г.
	СДгппз 

	1
	Степень доверия к органам местного самоуправления со стороны населения (по данным социологического исследования)
	%
	97
	99
	1,02

	2
	Снижение уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов
	%
	0
	0
	-

	3
	Число муниципальных служащих администрации муниципального образования Северский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции
	Чел.
	2
	2
	1


Подпрограмма «Поддержка и развитие Кубанского казачества в муниципальном образовании Северский район» (на 2017-2022 годы).
В целях сохранения духовно – нравственного наследия Кубанского казачества, патриотического воспитания молодежи в казачьих обществах, по обеспечению охраны общественного порядка и для материально- технического обеспечения деятельности казачьего общества привлечения казачьих обществ к службе разработана подпрограмма «Поддержка и развитие Кубанского казачества в муниципальном образовании Северский район» на 2017 – 2022 годы.

Подпрограмма разработана в целях возрождения и развития Кубанского казачества, как этнокультурной социальной общности людей; использование культурно-исторических традиций, духовно-нравственных и традиционных экономических основ Кубанского казачества в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания населения Северского района и укрепления социально-экономических основ муниципального образования Северский район; создание условий для воспитания подрастающего поколения на основе историко-культурных традиций Кубанского казачества и развития его творческого потенциала на благо и развитие Северского района. Основные задачи подпрограммы: сохранение духовно-нравственного наследия Кубанского казачества; патриотическое воспитание молодежи в казачьих обществах; привлечение казачьих обществ к службе по обеспечению охраны общественного порядка; материально-техническое обеспечение деятельности казачьего общества

Предусмотренные подпрограммой мероприятия направлены на привлечение членов казачьих обществ Северского РКО к несению государственной службы в интересах муниципального  образования Северский  район, реализацию и защиту гражданских, экономических, социальных и культурных прав и свобод членов казачьих обществ, военно-патриотическое воспитание членов казачьих обществ, развитие их активности, повышение престижности военной службы, осуществление культурно-оздоровительной, спортивной и иной деятельности, предусмотренной федеральным и краевым законодательством.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году из местного бюджета муниципального образования выделено бюджетных ассигнований в размере 410,0 тыс. рублей.
	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	План 2019 г.
	Факт 2019 г.
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Приобретение оборудования, оргтехники. Расходы на канцелярские товары, символики (знамена, флаги.хоругви, средства агитации, учебные пособия и др.) п.п.2.1 п.2
	Местный бюджет
	30,0
	30,0
	1

	2
	Оснащение учебного центра добровольной допризывной казачьей подготовки молодежи для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации п.п. 2.2. п.2
	Местный бюджет
	10,0
	10,0
	1

	3
	Содержание оргтехники и средств связи Северского РКО п.п.2.3 п.2
	Местный бюджет
	20,0
	20,0
	1

	4
	Расходы на содержание казачьих управ, штабов, пунктов охраны общественного порядка в РКО и казачьих обществах (коммунальные услуги, связь, текущий и капитальный ремонт и пр. расходы) п.п. 2.4 п.2 
	Местный бюджет
	100,0
	100,0
	1

	5
	Организация и проведение смотров казачьего творчества, культурно-массовых мероприятий, направленных на укрепления межнациональных отношений п.п.3.1 п.3
	Местный бюджет
	90,0
	90,0
	1

	6
	Участие в увековечивании памяти погибших казаков при защите Отечества в период ведения Россией военных кампаний на Кавказе, в годы Гражданской и ВОВ, а так же региональных конфликтов. Установка памятных досок и стел на местах памятных и исторических событий, приобретение хоругвей с именами казаков-георгиевских кавалеров, установка памятников и стел жертвам политических репрессий п.п.3.2. п.3
	Местный бюджет
	60,0
	60,0
	1

	7
	Проведение поисковых работ, перезахоронение останков воинов, погибших на территории Северского района в период Гражданской, ВОВ, установка мемориальных досок казакам, погибшим при исполнении служебного долга п.п. 3.3. п.3
	Местный бюджет
	10,0
	10,0
	1

	8
	Проведение и участие в военно-спортивных соревнованиях. Участие допризывной  молодежи в учебно- полевых сборах и лагерях для подготовки допризывной казачьей молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации (проведение мероприятий союза казачьей молодежи и его оснащение) п.п.4.1 п.4
	Местный бюджет
	30,0
	30,0
	1

	9
	Оснащение учебно-методической литературой казачьих классов в школах, детских дошкольных учреждениях. Расширение их сети. Закрепление казаков-наставников, обучение и патриотическое воспитание п.п. 4.2. п.4
	Местный бюджет
	10,0
	10,0
	1

	10
	Обучение и аттестация казаков участвующих в охране общественного порядка, их оснащение п.п.5.1. п. 5
	Местный бюджет
	10,0
	10,0
	1

	11
	Содержание оперативного отряда по охране общественного порядка на базе Северского районного казачьего общества и его функционирование с привлечением оперативных отрядов предприятий и организаций. Создание и функционирование оперативной группы быстрого реагирования ее оснащение и содержание п.п. 5.2. п.5
	Местный бюджет
	40,0
	40,0
	1

	
	ИТОГО:
	Всего 
	410,0
	410,0
	1

	
	
	Местный бюджет
	410,0
	410,0
	1


В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие Кубанского казачества в муниципальном образовании Северский район» на 2017 – 2022 годы в период 2019 года Северским РКО освоены в полном объеме бюджетные ассигнования в размере 410,0 тыс. рублей.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы и основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении подпрограммы:
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	План 2019 г.
	Факт 2019 г.
	СДгппз

	1.
	Создание классов казачьей направленности
	ед.
	49
	49
	1

	2.
	Общая численность Северского РКО
	ед.
	680
	680
	1


Подпрограмма «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Северского района» (на 2017- 2022 годы).

Разработана в целях повышения безопасности населения Северского района и снижения социально – экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем внедрения новейших информационных и телекоммуникационных технологий для создания технических и программных подсистем АПК «Безопасный город».

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2017- 2022 года. 

Объем и источники финансирования подпрограммы на 2019 год составляют: всего 11044,5 тыс. руб. 


в том числе:


за счет средств местного бюджета на 2019 г. – 11044,5 тыс. рублей.
Данная подпрограмма разработана в рамках реализации Концепции построения и развития АПК «Безопасный город». В то же время обстановка, сложившаяся в Северском районе в рассматриваемой сфере, диктует настоятельную потребность в развертывании АПК «Безопасный город» в полном объеме и в обеспечении ее эксплуатации, надлежащего технического состояния и функционирования. Остро стоит проблема расширения и организации эксплуатации инфраструктуры интеллектуального видеонаблюдения и «Система-112».

Результатом реализации подпрограммы должна стать усовершенствованная, расширенная информационно-технологическая система, предназначенная для решения стратегических и тактических задач в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности Северского района, которая основывается на принципах межведомственного взаимодействия всех участников процесса обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Исполнителем подпрограммы «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Северского района» (на 2017- 2022 годы) является МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112».

Все мероприятия по данной подпрограмме выполнены, целевые показатели достигнуты.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	План 2019 г.
	Факт 2019 г.
	СДгппз

	1.
	Ввод в эксплуатацию аппаратно- программных комплексов видеонаблюдения
	ед.
	2
	2
	1

	2.
	Приобретение неисключительных прав на использование интеллектуальной составляющей аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения
	ед.
	0
	0
	-

	3.
	Расширение информационно-коммуникационной структуры
	ед.
	1
	1
	1

	4.
	Замена устаревших аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения
	ед.
	2
	2
	1

	5.
	Приобретение оборудования «Система-112»
	%
	79,2
	100
	1,26

	6.
	Запуск «Система-112» в тестовую эксплуатацию
	ед.
	1
	1
	1

	7.
	Запуск «Система-112» в промышленную эксплуатацию
	ед.
	0
	0
	-



Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Северском районе» (на 2017-2022 годы).

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.


Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения. 

Финансирование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северском районе» в 2019 году предусмотрено из средств местного бюджета в объеме 268,0 тыс. руб. 


Основными целями подпрограммы являются:


повышение уровня безопасности дорожного движения в Северском районе;


сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;


совершенствование условий дорожного движения на улично-дорожной сети Северского района;


Для обеспечения комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Северском районе выполнены следующие мероприятия:


- выявление мест концентрации ДТП на автодорогах, проходящих по территории муниципального образования Северский район, разработка и реализация мероприятий, направленных на их ликвидацию;


- регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации Северского района, на сходах граждан;


- укрепление материально-технической базы кабинетов БДД в образовательных организациях (приобретение видеопроекторов, учебно-методический литературы, видеофильмов, плакатов по правилам дорожного движения);


- организация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения в образовательных организациях.


Все мероприятия по данной подпрограмме выполнены, целевые показатели достигнуты.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	План 2019 г.
	Факт 2019 г.
	СДгппз

	1.
	Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по сравнению с 2014 годом на 10 тыс. зарегистрированных транспортных средств в Северском районе
	Человек
	2,3
	2,3
	1

	
	
	%
	66,7
	66,7
	


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

муниципального образования Северский район 

«Обеспечение безопасности населения и развитие казачества» 

за 2019 год

1. Оценка степени реализации мероприятий: 

СРм=М в/М=27/28 = 0,96

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп=22 999,9 / 26 508,4 =0,86


3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз=0,96/0,86=1,1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: ΣСдгппз = 21, М = 21

М СРгп=ΣСДгппз/М=21/21=1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=1*1,1=1,1

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, т. к. значение Эргп составляет более 0,9.
5.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества» 
Исполнителем мероприятий программы - МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112» не предоставлена координатору программы - управление по делам ГО и ЧС информация об уменьшении  объема финансирования на 2019 год в соответствии с решениями Совета муниципального образования Северский район от 19.09.2019г. № 443 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Северский район от 20 декабря 2018 года № 368 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 28.11.2019г. № 472 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Северский район от 20 декабря 2018 года № 368 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 19.12.2019 № 481 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Северский район от 20 декабря 2018 года № 368 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на сумму  3275,8 тыс. руб., в связи с чем не внесены изменения по уменьшению в раздел объема финансирования подпрограммы «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Северского района» на 2019 г с 11044,5 тыс. руб. до 7768,7 тыс. руб.

Расчет эффективности муниципальной программы проведен с учетом уменьшения объема финансирования подпрограммы «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Северского района».

Эффективность реализации муниципальной программы достигнута, где значение  Эргп составила не менее 0,99

 Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп = 23 173,1 / 23 232,6 =0,99
6. Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением  администрации МО Северский район от 1 декабря 2014 г.  № 2251 (с изменениями и дополнениями).
Муниципальной программой «Развитие культуры» на 2015-2022 годы»  предусмотрено финансирование мероприятий на 2019 год в сумме 153 593,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 44,4 тыс. руб.,  средства краевого бюджета — 1 752,0 тыс. руб., средства местного бюджета — 151 796,9 тыс. руб. Фактический объем финансирования мероприятий программы составил 153271,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 44,4 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета — 1 752,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета — 151 474,9 тыс. руб. 

В целях развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, для сохранения и развития художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства, укрепления материально-технической базы учреждений были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы: 

1.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. 
Плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета составлял 83 109,1 тыс. руб. Фактический объем финансирования мероприятия составил 83 109,1 тыс. руб.  Результатом проведённого мероприятия явился рост контингента учащихся детских школ искусств и художественной школы. Рост составил 304 человека по отношению к плановому показателю. Мероприятие выполнено в полном объеме. 
1.2 Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края. Плановый объем финансирования мероприятия составлял 625,9 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. Фактический объем финансирования мероприятия составил 625,9 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100,0 процентов.
1.3 Осуществление ремонта зданий и сооружений, учреждений дополнительного образования, а также разработка научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации на капитальный ремонт.  Плановый объем финансирования мероприятия составил 1 252,7 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 140,6 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 1112,1 тыс. руб. В рамках этого мероприятия выполнен капитальный ремонт коридора и отопления МБУ ДО ДШИ  пгт. Афипского МО Северский район в здании Литер А по ул. Школьная,43 на сумму 1237,7 тыс. руб. 

Выполнен перерасчет сметной документации МБУ ДО ДШИ                пгт. Ильского на сумму 15,0 тыс. руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 1252,7 тыс. руб.  Мероприятие выполнено в полном объеме. 
1.4 Обеспечение физической охраной, системой видеонаблюдения учреждений дополнительного образования, противопожарные мероприятия. На реализацию мероприятия по программе было запланировано 1472,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. На обеспечение физической охраной школ израсходовано 1398,0 тыс. руб., на проведение противопожарных мероприятий – 74,0 тыс. руб. выполнен расчет пожарных рисков для МБУ ДО ДХШ           пгт. Ильского.
Фактический
объем финансирования составил 1472,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме. 
1.5 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и другие расходы на укрепление материально-технической базы. На реализацию мероприятия по программе было запланировано 29,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В рамках этого мероприятия приобретена сплит-система в зал хореографии МБУ ДО ДШИ ст. Северской. Фактический объем финансирования мероприятия составил 29,1 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В целях создания условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям, укрепления материально-технической базы учреждений, охраны объектов культурного наследия были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:                                                                                                                                                                                                                       
2.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования составлял 36977,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактический объем финансирования мероприятия составил 36977,2 тыс. руб. Реализация мероприятия позволила увеличить количество документовыдач и показатель составил 641,8 тыс. экз. за 2019 год.

2.2 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга. Плановый объем финансирования мероприятия составил 48,5 тыс. руб., в том числе 33,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 10,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 4,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования. 

Фактический объем финансирования мероприятия составил 48,5 тыс. руб., что соответствует запланированному объему. В результате проведенного мероприятия увеличился книжный фонд библиотеки. Мероприятие выполнено в полном объёме.

2.3 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Плановый объем финансирования мероприятия составил 16,5 тыс. руб., в том числе 11,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 3,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 1,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования. 

Фактический объем финансирования мероприятия составил 16,5 тыс. руб., в том числе 11,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3,5 тыс. руб. - краевой бюджет, 1,7 тыс. руб. - местный бюджет. В результате проведенного мероприятия увеличилась доля общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет» и составила 100 процентов. Мероприятие выполнено в полном объёме.

2.4 Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка проектно-сметной (сметной) документации, в том числе софинансирование государственных программ. На реализацию мероприятия по программе было запланировано 48,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В рамках этого мероприятия изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания МБУК МО СР «Межпоселенческая библиотека» по адресу: ст. Северская, ул. Ленина,118. Финансирование мероприятия составило 47,8 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Для сохранения и предотвращения утраты культурного наследия Кубани были проведены следующие мероприятия:

3.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования мероприятия составлял 15270,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактический объем финансирования мероприятия составил 15270,1 тыс. руб. Результатом проведенного мероприятия является увеличение количества методических и культурно-массовых мероприятий. Мероприятие выполнено в полном объёме.
3.2 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры, находящимся в ведении управления культуры администрации МО Северский район на иные цели. Плановый объем финансирования мероприятия составил 5263,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, фактический объем финансирования мероприятия составил 4958,0 тыс. руб. В рамках мероприятия были проведены районные и краевые фестивали, конкурсы, памятные даты, концертные мероприятия, профессиональные праздники. Остаток неиспользованных бюджетных средств по данному мероприятию составил 305,0 тыс. руб., за счет этих средств планировалось приобретение концертного баяна. В связи с невозможностью поставки баяна до конца финансового года и в целях недопущения дебиторской задолженности, было принято решение приобрести баян в следующем финансовом году. Не смотря на остаток средств, мероприятие выполнено в полном объеме. Результатом мероприятия стало увеличение количества зрителей культурно-массовых мероприятий до 32 тысяч человек. 

3.3 Предоставление иных межбюджетных трансфертов. На реализацию мероприятия по программе было запланировано 1281,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В рамках этого мероприятия перечислялись межбюджетные трансферты Северскому сельскому поселению Северского района на осуществление части полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 2019 год в части содержания коллектива духового оркестра станицы Северской. Фактический объем финансирования мероприятия составил 1281,8 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объёме.
 В целях повышения эффективности муниципального управления в сфере культуры проведены были следующие мероприятия:

4.1 Финансовое обеспечение деятельности отраслевого органа администрации муниципального образования Северский район. Плановый объем финансирования составлял 1736,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактический объем финансирования деятельности управления культуры администрации муниципального образования Северский район составил 1735,8 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объёме.
4.2 Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Северский район «Централизованная бухгалтерия управления культуры» составлял 6462,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактический объем финансирования мероприятия составил 6446,8 тыс. руб. Остаток средств по мероприятию в сумме 15,8 тыс. руб. связан с экономией средств по начислениям на выплаты по оплате труда. Мероприятие выполнено.


 Оценка степени достижения целей и решения задач

 муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2022 годы»
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек  
	%
	2,5
	1,1
	0,4

	1.2
	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет»  
	%
	100
	100
	1

	1.3
	Количество методических мероприятий
	ед.
	40
	41
	1

	1.4
	Количество зрителей культурно-массовых мероприятий 
	тыс.чел.
	28
	32
	1,1

	1.5
	Количество культурно-массовых мероприятий
	ед.
	65
	70
	1,1

	1.6
	Число участников клубных формирований
	чел.
	527
	527
	1

	1.7
	Охват населения библиотечным обслуживанием
	%
	28
	26,1
	0,9

	1.8
	Количество документовыдач
	тыс.экз.
	591,7
	641,8
	1,1

	1.9
	Контингент обучающихся
	чел.
	2141
	2445
	1,2

	1.10
	Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах
	%
	92
	92
	1

	1.11
	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий обучающихся
	%
	7,6
	7,6
	1

	1.12
	Уровень удовлетворенности населения Северского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	%
	97
	97
	1


Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программой «Развитие культуры» на 2015-2022 годы» за 2019 год 

 СРм= Мв/М= 14/14=1

Общее количество мероприятий муниципальной программы запланированных к реализации в 2019 году составляет 14 единиц (М). Количество мероприятий, выполненных в полном объеме составляет 14 единиц (Мв).  
Оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов

Фактические расходы на реализацию программы в 2019 году составили 153 271,3 тыс. руб. (Зф).

Плановые расходы на реализацию программы составляют 153 593,3 тыс. руб. (Зп)
Ссуз=Зф/Зп=153 271,3 /153 593,3=1
Оценка эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=1/1=1
Оценка степени реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры» на 2015-2022 годы»

М СРгп=Σ СДгппз/М=11,3/12=0,95
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2022 годы» составляет   
ЭРгп =  0,95*1=0,95
Данный показатель означает высокую эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2022 годы».
7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 3 февраля 2015 г.  № 187 (с изменениями и дополнениями).
Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы» предусмотрено финансирование мероприятий на 2019 год в сумме 84 401,6 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета — 15 549,0 тыс. руб., средства местного бюджета — 68 852,6 тыс. руб. Фактический объем финансирования мероприятий программы составил 84302,0 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета — 15 484,3  тыс. руб., за счет средств местного бюджета — 68 817,7 тыс. руб. Выполнение мероприятий муниципальной программы составляет 99,9 процентов.
В целях организации и проведения мероприятий в области физической культуры и спорта были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:

1.7 Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт". Плановый объем финансирования составлял 125,0 тыс. руб. Фактический объем финансирования мероприятия составил 125,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100 процентов.

3.1 Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании. Приобретение наградного материала. Награждение спортсменов по итогам года. Приобретение баннеров. Плановый объем финансирования составлял 3 080,0 тыс. руб. Фактический объем финансирования мероприятия составил 3 080,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100 процентов.

В целях обеспечения деятельности управления по физической культуре и спорта были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:

4.1 Обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорта. Плановый объем финансирования составлял 3 511,9 тыс. руб. Фактический объем финансирования мероприятия составил 3 480,4 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 99,1 процентов.

В целях развития учреждений спортивной направленности были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:

5.1 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания. Плановый объем финансирования составлял 60 753,1 тыс. руб. Фактический объем финансирования мероприятия составил 60 753,1 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100 процентов.

5.2 Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт". Плановый объем финансирования составлял 343,9 тыс. руб. Фактический объем финансирования мероприятия составил 343,7 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 99,9 процентов.
5.4.Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд МО и участие в обеспечении подготовки  спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в части приобретения спортивно- технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации. Плановый объем финансирования составлял 868,6 тыс. руб. Фактический объем финансирования мероприятия составил 868,6 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100 процентов.
5.5. Укрепление материально-технической базы учреждения путем предоставления субсидий. Плановый объем финансирования составлял 652,8 тыс. руб. Фактический объем финансирования мероприятия составил 652,8 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100 процентов.
5.6. Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт-норма жизни». Плановый объем финансирования составлял 3 305,5 тыс. руб. Фактический объем финансирования мероприятия составил 3 305,5 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100 процентов.
 5.7 Предоставление субсидий на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Плановый объем финансирования составлял 11 467,1 тыс. руб. Фактический объем финансирования мероприятия составил 11 399,2 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 99,4 процентов.
5.8.Предоставление субсидий на софинансирование обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. Плановый объем финансирования составлял 293,7 тыс. руб. Фактический объем финансирования мероприятия составил 293,7 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100 процентов.
Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения
	%
	44,5
	51,6
	1,15

	1.2
	Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
	%
	19,0
	19,0
	1,0

	1.3
	Финансирование физической культуры и спорта из муниципального бюджета в расчете  на одного жителя
	руб.
	922,0
	1 221,0
	1,32

	1.4
	Количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности 
	чел.
	92
	92
	1,0

	1.5
	Доля спортсменов включенных  в составы сборных команд Краснодарского края и Российской федерации от общего числа занимающихся в спортивных секциях
	чел.
	50
	88
	1,76

	1.6
	Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков 6-15 лет
	%
	40,8
	40,8
	1,0

	1.7
	Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений
	%
	21,8

	31,6
	1,44


Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год 

 СРм= Мв/М= 10/10=1

Общее количество мероприятий муниципальной программы запланированных к реализации в 2019 году составляет 10 единиц (М).

Количество мероприятий выполненных в полном объеме составляет 10 единиц (Мв). 
Оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов:

Ссуз=Зф/Зп=84 302,0 /84 401,6 =0,99

Фактические расходы на реализацию программы в 2019 году составили 84 302,0 тыс. руб. (Зф).

Плановые расходы на реализацию программы составляют  84 401,6 тыс. руб. (Зп).
 Оценка эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы:

Эис=СРм/ССуз=1/0,99=1
Оценка степени реализации муниципальной программы: 

М СРгп=Σ СДгппз/М=7/7=1
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет: ЭРгп= СРгп*Эис = 1*1=1.

Данный показатель означает высокую эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

8. Муниципальная программа «Молодежь Северского района»
утверждена постановлением  администрации МО Северский район от 31 октября 2014 г.  № 2072 (с изменениями и дополнениями).

Финансирование программы в 2019 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.

	Наименование мероприятия
	План 2019 г.

тыс. руб.
	Факт 

2019 г.

тыс. руб.
	% испол-нения
	Примечание 

	1.1. Организация и проведение районных акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, реализация проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи
	235,0
	235,0
	100
	Проведены торжественно-траурные мероприятия (митинги, концерты, возложение цветов и т.д.), военно-прикладные («Зарница», соревнования по стрельбе, районный день призывника, посвященный весеннему и осеннему призыву и т.д.), творческие и интеллектуальные (фестиваль героико-патриотической песни «Пою мое Отечество», интеллектуальная игра «Ратные страницы истории» и т.д.) кинолектории, встречи с ветеранами, акции «Согреем сердца ветеранов», «Бессмертный полк», дискуссионные площадки в рамках проекта «Диалоги с Героями»», и другие.

Всего проведено 132 мероприятия с общим охватом 14 212 человек

	1.2. Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание молодёжи, становление и укрепление семейных традиций
	30,0
	30,0
	100
	Проведены акции, приуроченные к православным праздникам («Рождество христово», «Сретенье господне», «Яблочный спас» и т.д.). Организованы встречи – беседы со священнослужителями РПЦ. Проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, Дню матери и т.д. Организована экскурсионная поездка по православному маршруту.

Всего в мероприятиях приняло участие 5 034 человека.

	1.3. Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодёжи, обеспечение участия талантливой молодёжи в зональных, краевых, окружных и Все-российских конкурсах творчества молодёжи
	225,0
	225,0
	100
	Проведены массовые молодежные фестивали «Студвесна», «Добрый рок». Организованы игры «Что? Где? Когда?», «Игры разума», реализованы проекты «Кубанская лига дебатов», «Салют добра», арт-площадка «Северский Арбат», молодежная гостиная «365 год со смыслом» др. Обеспечено участие в мероприятиях края.
Всего в мероприятиях приняло участие около 6 000 человек. 

	2.1. Проведение тематических смен районного молодёжного форума «Мирный»; сохранение и укрепление материально-технической базы форума (приобретение оборудования и имущества, необходимого для обеспечения работы форума; кадровое обеспечение форума, текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации для проведения текущего ремонта) и иные мероприятия, связанные с организацией и проведением форума
	1 700,0
	1 700,0
	100
	В период с 23 июля по 8 августа проведены три пятидневные тематические смены районного форума «Мирный» с общим охватом участников - 315 человек.

Проведены форумы для молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, всего в них приняло участие 160 человек. 



	2.2. Проведение фестивалей, слетов, соревнований, туриад, учебно-тренировочных сборов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на развитие молодёжного туризма; организация и проведение экскурсий, походов; приобретение туристского снаряжения
	288,0
	288,0
	100
	В 2019 году в туристских мероприятиях приняло участие 1 383 человека: 

походы выходного дня, многодневные походы, соревнования по спортивному туризму, спортивному ориентированию, открытый слет работающей молодежи «Южный регион».

	2.3. Проведение конкурсов, фестивалей, акций, спартакиад, соревнований и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи
	92,5
	92,5
	100
	Проведены: Открытое первенство Северского района по горному бегу «Движение вверх», открытое первенство Северского района по легкой атлетике «Самовар», соревнования жиму лежа, другие спортивно-досуговые мероприятия: «Первый летний», «Мирные встречи», «Северский район - старт для молодых». Всего в мероприятиях приняло участие 11 950 человек.

	2.4. Организация работы с подростками и молодёжью по месту жительства; укрепление материально-технической базы клубов по месту жительства; развитие инфраструктуры для уличных (дворовых) видов спорта
	40,0
	40,0
	100
	В течение всего периода функционировали 27 клубов с охватом 746 человек. 

В летний период функционировало 40 молодежных дворовых площадок. Всего в мероприятиях, проводимых на площадках приняли участие 2 173 человека.

	2.5. Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в подростково-молодежной среде; изготовление, приобретение информационной продукции антинаркотической направленности
	15,0
	15,0
	100
	Проведено 47 мероприятий с охватом 3 192 человека.

Организовано 17 межведомственных мероприятий «Дорога жизни» (охват – 1 355 человек).

	2.6. Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи; организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете
	0,0
	0,0
	100
	100 % подростков, состоящих на ведомственном профилактическом учете охвачены различными видами отдыха и занятости.

Подростки, состоящие на учете задействованы на дворовых площадках, клубах по месту жительства, в районном форуме «Мирный», в досуговых мероприятиях.

Организовано участие делегации подростков Северского района, состоящих на учете приняли участие в фестивале «Формула успеха».

	2.7. Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений в молодёжной среде
	10,0
	10,0
	100
	Проведено 35 мероприятий.

с общим охватом 1 297 человек

(научно-тематическая конференция, круглые столы, беседы и т.д.).

	2.8. Транспортные расходы по организации отдыха и оздоровления подростков и молодежи
	37,5
	37,5
	100
	Организована доставка подростков к местам проведения краевых и зональных мероприятий, оздоровительных лагерей и обратно.

	3.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет; проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству и занятости молодёжи; приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, аттестация рабочих мест
	0,0
	0,0
	100
	Не входит в полномочия управления по молодежной политики администрации муниципального образования Северский район и подведомственных учреждений.

	3.2. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи, организация деятельности многофункционального центра «Навигатор»
	0,0
	0,0
	100
	В 10 ярмарках вакансий и 2 открытых уроках по профориентации «Карьера! Старт» приняли участие 1 696 человек из числа молодежи.

	3.3. Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов, слётов, школ, форумов и других мероприятий, участие в краевых, окружных и Все-российских мероприятиях, направленных на развитие и популяризацию доброволь-ческого (волонтерского) движения в Северском рай-оне; оказание организаци-онной, методической, инфор-мационной и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам доброволь-ческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям
	57,0
	57,0
	100
	За 2019 год зарегистрировано 

64 волонтера, которые получили волонтерские книжки. На сайте «Доброволец Кубани» зарегистрировались 499 человека из числа молодежи, проживающей на территории Северского района. Проведено более 50 мероприятий, в которых задействовано 1 256 волонтеров.

Организовано участие в краевом семинаре для лидеров школьного самоуправления, краевых форумах «Гражданская консолидация», 

Изготовлены и размещены тематические баннеры, социальной рекламы по развитию добровольчества (волонтерства). 

	3.4. Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной, новаторской деятельности молодёжи, обеспечение участия молодёжи Северского района в краевых конкурсах молодежных инноваций
	0,0
	0,0
	100
	К участию в молодежном конкурсе «Кубанская школа инноваторов» привлечен 1 человек.

	3.5. Проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию студенческого трудового движения, развитие молодежного самоуправления
	3,0
	3,0
	100
	Действуют 3 студенческих трудовых отряда на базе учреждений среднего профессионального образования муниципального образования Северский район.

	4.1. Проведение семинаров-совещаний для специалистов по работе с молодёжью городских и сельских поселений Северского рай-она в целях реализации основных направлений мо-лодёжной политики
	0,0
	0,0
	100
	Проведено 10 совещаний по всем направлениям государственной молодежной политике.

	4.2.Изготовление информационной, имиджевой и методической продукции; формирование и развитие бренда управления по молодежной политике; изготовление и размещение социальной рекламы, обеспечение деятельности молодежной редакции
	35,0
	35,0
	100
	Приобретена имиджевая продукция: значки, ручки, блокноты, футболки

	4.3.Информирование молодежи о мероприятиях и направлениях молодежной политики в муниципальном образовании Северский район, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации
	0,0
	0,0
	100
	Официальный аккаунт «Молодежь Северского района» - 10 044 подписчиков (48,4% от общего числа молодежи)

	5.1.Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
	5 679,3
	5 567,3
	98,1
	административно-хозяйственная деятельность

	5.2. Управление реализацией муниципальной программы (обеспечение деятельности управления по молодёжной политике)
	2 134,2
	2 089,1 
	97,9
	административно-хозяйственная деятельность

	итого
	10 581,5
	10 424,4
	98,5
	


1. Оценка степени реализации мероприятий

СРм= Мв/М = 21/21 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Ссуз= Зф/Зп=10424,35/10581,5=0,99

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис=СРм/ССуз=1/0,99=1,01

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
	№ п/п
	Наименование целевого показателей
	Единица измерения
	ЗПгпп 2019 г.
	ЗПгпф 2019 г.
	СДгппз

	1.1
	Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное, духовно-нравственное развитие
	тыс.

чел.
	11,5
	14,2
	1,2

	2.1
	Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни
	тыс.чел.
	12,0
	12,0
	1

	2.2
	Количество подростково-молодежных клубов по месту жительства
	единиц
	50
	27
	0,54

	2.3
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства
	% (от общего числа молодежи района)
	7,3
	3,6
	0,50

	2.4
	Количество подростково-молодежных площадок по месту жительства
	единиц
	45
	40
	0,89

	2.5
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных площадок по месту жительства
	% (от общего числа молодежи района)
	10,5
	10,5
	1

	3.1
	Число трудоустроенных молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет
	чел.
	0
	0
	1

	4.1
	Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами по работе с молодёжью городских и сельских поселений Северского района
	единиц
	10
	10
	1

	
	 СДгппз
	
	
	
	6,93


М СРгп= СДгппз/М= 6,93/8=0,87
5. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы
ЭРгп = СРгп *Эис = 0,87*1,01= 0,88


Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя.

Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы «Молодежь Северского района» в 2019 году

Отклонение в расходах на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений связано с поступлением и расходованием поступивших в декабре 2019 года спонсорских средств.

В соответствии с договором благотворительного пожертвования № 34 от 21.12.2019 г. на расчетный счет администрации муниципального администрации муниципального образования Северский район перечислены денежные средства в размере 180 тыс. руб. Данные средства в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Северский район от 24 декабря 2019 года № 2735 выделены на приобретение муниципальным казенным учреждением муниципального образования Северский район «Центр молодежи Северского района» стационарного телевизора, стойки для телевизора, светового оборудования и надувной арки «Старт/финиш» (далее – оборудование). В декабре 2019 года заключены договоры на приобретение оборудования и внесена предоплата по договорам в размере 88,65 тыс. руб. Вышеуказанные средства не включены в муниципальную программу «Молодежь Северского района» в 2019 году. 
9. Муниципальная программа «Региональная политика и развитие гражданского общества» утверждена постановлением  администрации МО Северский район от 23 декабря 2014 г.  № 2458 (с изменениями и дополнениями).
Программа состоит из трех подпрограмм: «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015-2022 годы», «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2022 годы» и «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2022 годы». Координатором Программы является управление организационно-кадровой работы.

Целью Программы является совершенствование региональной политики и развитие гражданского общества в Северском районе. Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2019 году составил 3636 тысяч рублей за счет средств местного и краевого бюджетов. Все запланированные мероприятия Программы выполнены, денежные средства освоены в полном объеме.

С целью гармонизации межнациональных отношений и развития национальных культур в Северском районе в рамках реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015-2022 годы» в 2019 году проведено 15 мероприятий. Общая сумма финансирования подпрограммы 210,0 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Реализация основных мероприятий подпрограммы направлена на развитие национальных культур народов, проживающих на территории района, укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, профилактику межэтнических конфликтов, обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и национально-культурных объединений, а также поддержание стабильной общественно-политической обстановки на территории Северского района.

С целью укрепления межконфессионального и межнационального согласия на территории Северского района в 2019 году проведены «круглые столы» с участием лидеров национальных диаспор, представителей традиционных конфессий и казачества. Организованы встречи представителей духовенства с учащимися образовательных организаций, проведены классные часы по вопросу воспитания уважения к представителям различных национальностей и конфессий. Представители национальных диаспор и религиозных организаций традиционных конфессий принимают участие в мероприятиях, приуроченных к памятным дням.
На территории в честь 95 лети Северского района проведены фестивали «Венок дружбы» и «Северская радуга талантливых народов», направленные на укрепление и распространение идей дружбы народов, духовного единства и межнационального согласия.

Для организации взаимодействия и оперативного обмена информацией в сфере межнациональных отношений и миграции ежеквартально проводится этно-социальный мониторинг и мониторинг сети «Интернет».

С целью организации практики студентов высших учебных заведений, расположенных на территории Краснодарского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2022 годы» в 2019 году запланировано 3 мероприятия, реализованные в полном объеме. Объем финансирования мероприятий подпрограммы составил 56,0 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме, в сумме 55,76 тысяч рублей.

С целью подготовки студентов ВУЗов, приобретения ими организаторских и управленческих навыков и опыта работы в органах местного самоуправления муниципального образования Северский район, в 2019 году проведен «круглый стол» со студентами. По окончанию преддипломной практики студентам четвертого курса торжественно вручены свидетельства о прохождении практики в администрации муниципального образования Северский район.

Целью подпрограммы «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2022 годы» является содействие органам территориального общественного самоуправления Северского района. Объем финансирования подпрограммы в 2019 году составил 3370,0 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме, в сумме 3364,29 тысяч рублей 

Перечень мероприятий подпрограммы состоит из 8 разделов, включающих в себя 13 мероприятий, сгруппированых с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение взаимодействия органов ТОС и органов местного самоуправления.

С целью оказания содействия органам территориального общественного самоуправления, а также создания условий для развития ТОС в Северском районе в здании администрации муниципального образования установлен стенд о деятельности органов ТОС. Информация на стенде регулярно обновляется.

С представителями органов ТОС в 2019 году проведены семинарские занятия по вопросам местного значения и оказаны организационно-правовые консультации, «круглые столы» и т.д.

В 2019 году организован и проведен ежегодный районный конкурс «Лучший орган ТОС» на территории Северского района по результатам которого 1 место занял квартальный комитет поселка Октябрьского Черноморского городского поселения, 2 место - ТОС   № 9 «Тельмана» Смоленского сельского поселения, 3 место - ТОС №1 «Хуторок» Львовского сельского поселения.

В рамках празднования 95-летия Северского района проведен конкурс социально-значимых проектов «ТОС: территории будущего». В конкурсе приняли участие проекты, направленные на решение актуальных, социально-значимых задач, планируемых к реализации органами территориального общественного самоуправления МО Северский район. В торжественной обстановке в День России руководителям органов ТОС вручены ценные подарки: спортивные тренажеры, детские игровые комплексы, площадки. 

Обеспечена информационная поддержка органов ТОС в средствах массовой информации, информация о деятельности ТОС регулярно обновляется на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана в соответствии с Методикой оценки реализации муниципальной Программы:


1. Степень реализации мероприятий (СРм)-100%.

СРм=Мв/М=31/31=1 (100%)

Мв=31,  М=31.


2. Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) по всем мероприятиям Программы выполнена на 99,84 %.

Ссуз = Зф/Зп =3630,05/3636,0=0,9984 (99,84 %).


3. Эффективность использования средств местного бюджета (ЭИс) 100%.

Эис = СРм/ССуз = 1/0,9984=1


4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 100 %.

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателя на 2019 г.

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппз

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1.
	Рост количества проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Северского района
	шт.
	Не менее 100
	100
	100/100=1

	2.
	Рост числа студентов ВУЗов, проходящих практику в муниципальном образовании Северский район
	чел.
	35
	35
	35/35=1

	3.
	Количество организованных районных форумов ТОС
	шт.
	Не менее

 1
	1
	1/1=1

	4.
	Количество органов ТОС, получивших материальную поддержку
	шт.
	Не менее 9
	Не менее 9
	9/9=1


М=4.

МСРгп=4/4=1.


5. Эффективность реализации  реализации муниципальной Программы-      1 (99,84 %).


Эффективность реализации муниципальной Программы:

Эргп = СРгп*Эис = 1*1 = 1

В связи с тем, что значение Эргп составляет более 0,90 эффективность реализации муниципальной Программы признана высокой.
10. Муниципальная программа «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан муниципального образования Северский район» утверждена постановлением  администрации МО Северский район от 11 ноября 2014 г. № 2092 (с изменениями и дополнениями).

В состав Программы входят две подпрограммы «Поддержка религиозных организаций традиционных конфессий в Северском районе на 2015-2022 годы», координатором является управление организационно-кадровой работы и «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Северском районе на 2015-2022 годы», координатор - управление экономики, инвестиций и прогнозирования.


Целью Программы является формирование условий для духовно-нравственного развития граждан, религиозных организаций традиционных конфессий, социально-ориентированных некоммерческих организаций. 


Общий объем финансирования в 2019 году составил 1420,0 тысяч рублей, из них: 1270,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, 150,0 тысяч рублей за счет привлеченных средств спонсоров и общественных организаций.    Все мероприятия Программы выполнены в полном объеме.


1. Мероприятия, запланированные в рамках реализации подпрограммы «Поддержка религиозных организаций традиционных конфессий в Северском районе на 2015-2022 годы» сгруппированы с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности и распределены на 4 раздела (13 мероприятий), выполнены в полном объеме.


С целью оказания содействия религиозным организациям традиционных конфессий в реализации их уставных целей и задач по решению социально-значимых проблем района в 2019 году проведены «круглые столы» с представителями духовенства, национальных диаспор и казачества по вопросам духовно-нравственного воспитания населения. В течение года представителями духовенства проводились встречи с воспитанниками и учащимися образовательных организаций, проведено социологическое исследование по изучению общественного мнения и уровня конфессиональной терпимости по отношению к малочисленным религиозным группам.


Основными задачами при проведении мероприятий является укрепление сотрудничества органов местного самоуправления с религиозными организациями традиционных конфессий, осуществляющими свою деятельность на территории Северского района, предупреждение и предотвращение конфликтных ситуаций на межрелигиозной почве.


С целью воспитания гражданственности и патриотизма населения, сохранения традиций, культуры и языка населения Кубани, укрепления института семьи и развития правовых основ статуса личности в образовательных организациях проведены мероприятия, направленные на воспитание культуры и сохранение национальных традиций: в рамках празднования 95-летия Северского района с 3-5 октября организованы выставки народного творчества «Православие Кубани», в которых приняли участие более 400 человек.


В Доме культуры пгт. Ильского состоялось мероприятие, посвященное отчету атамана и правления Северского РКО, а также обсуждению вопросов духовно-нравственного воспитания населения. В мероприятии приняло участие около 210 человек. 


На торжественном приеме главы муниципального образования Северский район, посвященном Всероссийскому дню семьи, любви и верности приняли участие более 45 человек. Также проведены торжественные приемы в преддверии Рождества Христова.


Информация о деятельности русской православной церкви ежемесячно обновляется на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район в разделе «Православная церковь в Северском районе».


В рамках исполнения мероприятий подпрограммы изготовлены видеосюжеты, транслируются на LED панели (плазма), в социальных сетях (одноклассники.ru, Вконтакте, instagram), на канале YouTube и на официальном сайте атаман.com.

2. Мероприятия подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Северском районе на 2015-2022 годы» направлены на формирование условий и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем финансирования мероприятий предусмотрен в сумме 1070 тыс. руб. из счет местного бюджета.


2.1. На предоставление субсидий общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, предусмотрено и освоено 620 тыс. руб. Денежные средства направлены на: 


- социальную защиту ветеранов войны и труда;

- проведение торжественных приемов и поздравлений ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов в дни празднования юбилейных, знаменательных и памятных дат: 23 февраля, 8 марта, День Победы, День России и Северского района, День ветерана, День пожилого человека, День матери, празднование Нового года и проведение мероприятий в ветеранских клубах «Встречи», «Нам года не беда», «Кружевницы»;


- организацию и проведение подписки на газеты «Зори»;


- ритуальные мероприятия;


- стимулирование деятельности первичных ветеранских организаций, сотрудников и активистов ветеранского движения;


- чествование именинников, юбиляров, председателей ветеранских организаций района;


- уплата страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование;


- проведение ветеранами мероприятий по передаче патриотических и интернациональных традиций, встречи в музеях и учебных заведениях, поездок по местам боевой и трудовой славы, обновление стендов, участие в движении «Юные Жуковцы»;


- приобретение венков, цветов для проведения мероприятий к памятным датам;


- оплату услуг связи.

2.2. Субсидии из местного бюджета в сумме 150 тыс. руб., предоставлены для инвалидов по зрению Северской местной организации Всероссийского общества слепых. Денежные средства направлены на: 

- проведение мероприятия с приобретением необходимого инвентаря для обучение слепых навыкам в быту;


- приобретение спортивного снаряжения для команд МО ВОС;


- проведение реабилитационного мероприятия ко Дню Победы;


- организацию и проведение подписки на средства массовой информации; 


- мероприятия по реабилитации ко дню инвалидов;


- приобретение тифлосредств;


- проведение реабилитационных мероприятий «Белая трость»;


- проведение мероприятий «Защитник Отечества», «Международный женский день»;


- проведение мероприятия для детей и студентов инвалидов по зрению день «Защиты детства» и день «Знаний».


2.3. Субсидии Северской районной организации Всероссийское общество инвалидов, средства в сумме 300 тыс. руб.  направлены на:


- медико-социальную реабилитацию инвалидов, приобретение путевок в санатории и профилактории (софинансирование);


- проведение праздников (День Весны и Труда, Международный День инвалидов, День Победы, Международный женский день, День защитника Отечества);


- материальную помощь инвалидам на социальные нужды.


В результате реализации подпрограммы достигнут высокий уровень партнерских отношений между администрацией МО Северский район и социально - ориентированными некоммерческими организациями, занимающими активную позицию в общественной жизни района, активизацию культурно-просветительской работы в области духовно-нравственного воспитания населения. Целевые показатели программы в целом выполнены, денежные средства освоены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана в соответствии с Методикой оценки реализации муниципальной Программы:


1. Степень реализации мероприятий (СРм)-100%.

СРм = Мв/М = 13/13 = 1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) по всем мероприятиям Программы выполнена на 100 %:

ССуз-Зф/Зп =1270,0/1270,0=1 (100%).

3. Эффективность использования средств местного бюджета (Эис) 

Эис = СРм/ССуз = 1/1 = 1,0

4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы


	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей на 2019 год

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппз

	1.
	Охват граждан, проживающих на территории Северского района, участвующих в реализации социально-ориентированными общественными объединениями собственных общественно полезных программ
	тыс.

чел.
	19,4
	19,4
	19,4/19,4=1

	2.
	Охват граждан, проживающих на территории Северского района, участвующих в реализации религиозными организациями собственных общественно полезных программ
	тыс.

чел.
	3,4
	3,4
	3,4/3,4=1


М Сргп=2/2=1.


5. Эффективность реализации  реализации муниципальной Программы  -1,00 (100 %).

ЭРгп = СРгп*Эис = 1*1,00 = 1,00

В связи с тем, что значение ЭРгп составляет 1,00 эффективность реализации муниципальной Программы признана высокой.

11. Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков» утверждена постановлением  администрации МО Северский район от 14 ноября 2016 г.  № 1334 (с изменениями и дополнениями).


Программа направлена на формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения антинаркотической пропаганды, организации и проведения профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи на территории муниципального образования Северский район.
На основании письма министерства финансов Краснодарского края, финансирование муниципальных программ прекращено в 2018г. полностью. Финансирование мероприятий антинаркотических мероприятий осуществляется за счет других программ «Молодежь Северского района» - 20 тыс. рублей и программы «Развитие физической культуры и спорта» - 92 тыс. рублей.
Целью мероприятий данной программы является формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения антинаркотической пропаганды, организации и проведения профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений здравоохранения для организации и проведения профилактической работы, организация деятельности в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, на территории муниципального образования Северский район.
 Сведения о фактическом выполнении мероприятий, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения: 

Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы разбиты на шесть пунктов:

1. Организационные и правовые меры по противодействию наркотических средств и их незаконному обороту; 

2. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью, направленных на профилактику распространения и употребления наркотических средств;

3. Обеспечение условий для пресечения незаконного потребления и оборота наркотических средств, ограничения поступления наркотиков на территорию района;

4. Информационная поддержка муниципальной программы;

5. Психолого - педагогическое сопровождение профилактики употребления психоактивных веществ среди учащихся.

6. Создание условий для социальной адаптации подростков и молодежи.

Муниципальной программой «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 - 2022г.» определены мероприятия по организации правовых мер по противодействию наркотических средств и их незаконному обороту (исполнители – МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ», отдел МВД РФ по Северскому району, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования, управление культуры, управление по молодежной политике, управление по физической культуре и спорту). В перечень выше указанных мероприятий входит повышение уровня организационно – практической работы, совершенствование работы по профилактике не медицинского употребления наркотических средств, по раннему предупреждению употребления наркотиков подростками, обучение работе с «группой риска», предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на 10%, создание условий по противодействию немедицинскому употреблению наркотических средств в подростковой среде, исполнители данных мероприятий за 2019 год провели все необходимые действия  направленные на исполнение мероприятий муниципальной программы.

Исполнителями п.2 мероприятий программы определены: управление культуры, управление образования, управление физической культуры и спорта, управление по молодежной политике, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции администрации муниципального образования Северский район. Курирует исполнение мероприятий по муниципальной программе «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 - 2022г.» отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

Управление физической культуры и спорта на проведение спортивных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта», на проведение спортивных мероприятий предусмотрено – 92 тыс. рублей; 

Управлению по молодежной политике на проведение мероприятий антинаркотической направленности предусмотрено 20 тыс. рублей. 
В рамках обеспечения условий для пресечения незаконного потребления и оборота наркотических средств, ограничения поступления наркотиков на территорию района (исполнители- отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции администрации муниципального образования Северский район, Северское РКО, администрации городских и сельских поселений) проведены мероприятия по пресечению поступления наркотических средств на территории района, привлечение общественности к борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, пресечение употребления наркотических средств в молодежной среде. Данные мероприятия охватили территорию всего муниципального образования Северский район и позволили повысить эффективность программы в целом.

Путем распространения передового опыта работы по предупреждению употребления наркотических средств, повышения правовой грамотности населения, способствование ориентации учащихся на здоровый образ жизни, управлением образования осуществлялась информационная поддержка муниципальной программы.

В целях проведения  действий по мероприятиям п.5 муниципальной программы, управлением образования администрации муниципального образования  Северский район, педагогами - психологами и социальными  педагогами с выборочным контингентом подростков высокого риска для осуществления адресной  антинаркотической пропаганды и проведения целенаправленной психотерапии предзависимости, путем формирования личностных ресурсов у подростков, с доминированием ценностей здорового образа жизни, проведено психолого - педагогическое сопровождение профилактики употребления психоактивных веществ.

Для создания условий социальной адаптации подростков и молодежи управлением образования, управлением по физической культуре и спорту, управлением культуры, управлением по молодежной политики администрации муниципального образования Северский район разработаны действенные меры по формированию у подростков, ценностей здорового образа жизни, снижения уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, повышения информированности родителей и подростков в вопросах, связанных с наркоманией и наркотиками.

В каждой образовательной организации оформлены уголки антинаркотической пропаганды, размещены телефоны по психологической помощи несовершеннолетним. На школьных сайтах имеются странички доверия.

Управлением образования были проведены «круглые столы» по проблеме наркомании у детей и подростков, организовано проведение классных часов. Работники Северской ЦРБ проводили лекции о вреде наркомании.

Учреждения культуры регулярно осуществляли кинопоказы антинаркотической направленности (3728 ед. с охватом 69 281 человек, что на 30,4 % больше чем в прошлом году.).

Управлением по физической культуре и спорту проведено 47 мероприятий антинаркотической направленности, в которых приняло участие более 2 000 человек. 
Выполнение мероприятий муниципальной программы: «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 - 2022г.» позволили за период 2019 года достигнуть снижения уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и продолжить формирование личностных ресурсов у подростков, с доминированием ценностей здорового образа жизни.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении программы 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 - 2022г». 
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица 

измерения
	План 2019 г.
	Факт 2019 г.
	    %

исполнения

	1.
	Целевой показатель (индикатор) «Количество запланированных значимых антинаркотических мероприятий муниципального образования Северский район»
	ед.
	130
	       192
	148%

	2.
	Целевой показатель (индикатор) «Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ»
	чел.
	192
	       50
	384%

	3.
	Целевой показатель (индикатор) «Количество лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с употреблением алкоголя»
	чел.
	487
	        318
	153%

	4.
	Целевой показатель (индикатор) «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними по ст. 20.20, 20.21, 20.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах)»
	ед.
	11
	         12
	109%


   Оценка эффективности и реализации муниципальной программы
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План

2019 г.
	Факт

2019 г.
	Эффективность реализации программы

	1.
	Количество мероприятий выполненных в полном объеме
	штук
	35
	35
	1

	2
	Выделено бюджетных средств
	тыс. рублей 
	-
	-
	



 Сведения о достигнутых результатах фактическими затратами на реализацию программы:

Реализация муниципальной программы за период 2019 года позволяет достигнуть остановки темпов роста потребления наркотиков в немедицинских целях и их незаконного оборота, снизить уровень преступности, связанной с наркотиками, формирование навыков здорового образа жизни, снизить риски и потери, связанные с имущественным ущербом от преступлений и правонарушений, повысить инвестиционную привлекательность района, укрепить межведомственное сотрудничество правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального образования Северский район, решить социально-психологические проблемы несовершеннолетних, устранить факты развития асоциального поведения, что в целом дает основания полагать, что муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 - 2022г»  на 100%   эффективна, так как мероприятия реализовываются согласно плана в полном объеме, целевые показатели согласно критериев оценки находятся на прогнозируемом уровне.
В целом вышеуказанная информация дает полагать о высокой эффективности муниципальной программы.
12.  Муниципальная программа «Информационное общество Северского района» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 23 октября 2014 г. № 2017 (с изменениями и дополнениями).
Программа содержит две подпрограммы:  

1. Подпрограмма «Информационное обеспечение и сопровождение» на 2015 - 2021 годы (далее - Подпрограмма 1);


2. Подпрограмма «Информационный Северский район» на 2015 - 2021 годы (далее – Подпрограмма 2).
Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета на 2019 год предусмотрен в сумме 10830,7 тыс. рублей. (по факту объем финансирования постановлением от 24.12.2019 года №2744 изменен на сумму 11030,7 тыс. руб., в постановлении ошибочно изменен только объем финансирования подпрограммы «Информационное общество Северского района на 2015-2021 годы» с увеличением на 200, 0 тыс. рублей. Общая сумма по подпрограмме изменилась с 5509,6 тыс. руб. на 5709,6 тыс. руб. Соответственно должна была быть изменена общая сумма по Программе с 10830,7 тыс. руб. на сумму 11030,7 тыс. руб.).

На реализацию Подпрограммы №1 – 5709,6 тыс. рублей из средств местного бюджета.
На реализацию Подпрограммы №2 – 5321,1 тыс. рублей из средств местного бюджета.
По программе освоено 10866,839 тыс. рублей.
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:
Эффективность реализации Подпрограммы №1 определяется степенью достижения целевых показателей Подпрограммы:
	N
п/п
	Показатель
	Ед.

изм.
	Значение показателей на 2019

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппз

	1
	
2

	3
	4
	5
	6

	1
	Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении 
	часов
	не менее

45
	45
	1

	2
	Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях
	тыс. кв.

см
	не менее

141
	141
	1

	3
	Количество пресс-конференций, «круглых столов» с участием средств массовых коммуникаций
	шт.
	не менее

6
	6
	1


Эффективность и результативность мероприятий Подпрограммы №2 оценивается исходя из полноты и своевременности реализации комплекса мероприятий.
	п/п
	Показатель
	Ед. изм.

	План

2019 г.
	Факт

2019 г.
	%
исп.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления муниципальных услуг
	%
	85
	85
	100

	2
	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал
	Ед.
	50
	50
	100

	3
	Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены в электронном виде
	Ед.
	50
	50
	100

	4
	Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота   администрации 
	%
	50
	50
	100

	5
	Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел 
	%
	80
	80
	100

	6
	Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе «Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» в разрезе администрации 
	%
	90
	90
	100

	7
	Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг
	%
	40
	40
	100

	8
	Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов
	%
	65
	65
	100

	9
	Обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
	%
	100
	100
	100

	10
	Обеспеченность администрации услугами сети «Интернет»
	%
	100
	100
	100


На реализацию мероприятий Подпрограммы №1 в 2019 году предусмотрено 5709,6 тыс. рублей, освоено 5709,5 тыс. рублей. Мероприятия выполнены на 100%.

Неиспользованный остаток по мероприятию по обеспечению доступа о деятельности администрации МО Северский район в периодических печатных изданиях 123,75 рублей – экономия.

На реализацию мероприятий Подпрограммы №2 в 2019 году предусмотрено 5321,1 тыс. рублей, освоено – 5157,3 тыс. рублей. Мероприятия выполнены на 100%.
Неиспользованный остаток по Общесистемным и обеспечивающим мероприятиям 163,74 тыс. рублей образовался по муниципальным контрактам ПАО «Ростелеком»:

- МК №Ф.2019.17350 — 0,85 тыс. руб. – экономия;

- МК № 41/56 – 12,33 тыс. руб. – экономия;

- МК № 41/56-Б2 – 1,23 тыс. руб. - экономия;

- МК № 41-Б2 – 11,17 тыс. руб. - экономия; 

- МК №41 – 138,16 тыс. руб. – экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 5/5=1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 98%

Ссуз =Зф/Зп=10866,83 /11030,7 =0,98.

3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,98=1,02.

4. Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.
	N
п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Значение показателей

на 2019 год
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппзс
	

	1
	
2

	3
	4
	5
	6
	

	1
	Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении 
	часов
	не менее

40
	40
	1
	

	2
	Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях
	тыс. кв.

см
	не менее

141
	141
	1
	

	3
	Количество пресс-конференций, "круглых столов" с участием средств массовых коммуникаций
	шт.
	не менее

6
	6
	1
	

	4
	Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления 

муниципальных услуг
	процентов
	85
	85
	1
	

	5
	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал
	единиц
	50
	50
	1
	

	6
	Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены администрацией в электронном виде
	единиц
	50
	50
	1
	

	7
	Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота   администрации 
	процентов
	50
	50
	1
	

	8
	Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел 
	процентов
	60
	60
	1
	

	9
	Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе "Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае" в разрезе администрации 
	процентов
	90
	90
	1
	

	10
	Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг
	процентов
	40
	40
	1
	

	11
	Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов
	процентов
	65
	65
	1
	

	12
	Обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
	процентов
	100
	100
	1
	

	13
	Обеспеченность администрации услугами сети "Интернет"
	процентов
	100
	100
	1
	


Расчет степени реализации Программы:

МСРгп = ΣСДгппзс/М = 13/13 = 1

5.Эффективность реализации Программы:

ЭСРгп = СРгп*Эис = 1*1,02 = 1,02.
В связи с тем, что значение ЭРгп составляет 1,02 эффективность реализации муниципальной Программы признана высокой.
Не произведена корректировка общей суммы финансирования в Программе в 2019 г.: общий объем финансирования, предусмотренный  программой из средств местного бюджета на 2019 год - 10830,7 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы (постановление от 24.12.2019 года №2744) увеличен на 200,0 тыс. руб., но увеличение не учтено в целом по Программе (до 11030,7 тыс. руб.). 
13. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Северском районе» утверждена постановлением  администрации МО Северский район от 18 декабря 2014 г.  № 2429 (с изменениями и дополнениями).
На реализацию мероприятий программы в 2019 году предусмотрено в бюджете 4910,6 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 264,5 тыс. руб., средства краевого бюджета – 4646,1 тыс. руб. Фактически освоено 95,3% предусмотренных средств – 4680,5 тыс. руб., в т. ч. 4458,5 тыс. руб. краевой бюджет (95% от лимита) и 222 тыс. руб. (84% от лимита) местный бюджет.

В 2019 году Программа предусматривает финансирование на реализацию 4 мероприятий по 3 направлениям деятельности:
-  мероприятия 1.1., направленные на повышение престижа сельско- хозяйственных профессий (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). Предусмотрено в местном бюджете 214,5 тыс. руб. Освоено 214,05 тыс. руб. (99%) на закупку товаров, работ, услуг для организации районных праздничных мероприятий «День животновода», «День урожая»;

- мероприятия 2.1., направленные на развитие малых форм хозяйствования.

Финансирование осуществляется за счет средств краевого бюджета                                         - 4458,5 тыс. руб.  Субсидии получили 8 субъектов МФХ на возмещение части затрат на строительство теплиц – 1412,2 тыс. руб., приобретение с/х животных-2942,7 тыс. руб., прочие -103,6 тыс. руб. Освоено 100%;
- предупреждение болезней сельскохозяйственных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных. Принятие превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Северского района. По этому направлению на 2019 год предусмотрено в программе – 237,6 тыс. руб., в том числе из местного бюджета-50,0 тыс. руб. и 187,6 тысяч рублей из краевого бюджета. 
- мероприятия 3.1. по предупреждению и ликвидации болезней сельскохозяйственных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Мероприятия по принятию превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Северского района (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). Предусмотрено в бюджете 50,0 тыс. руб., освоено - 7,95 тыс. руб. Мероприятия: проведение закупки товаров, работ, услуг, изготовление и распространение среди населения листовок по борьбе с карантинными вредителями были выполнены. Оставшиеся средства зарезервированы для возможности оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Таким образом данное мероприятие считается выполненным;

- мероприятия 3.2., направленные на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» предусмотрено в программе – 187,6 тыс. руб. из краевого бюджета. Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования и нормативной документации, регламентирующей порядок расходования средств. 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 27 сентября 2012 г. N 2584-КЗ  "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края государственными полномочиями Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края" финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Краснодарского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период в виде субвенций.

Поступление субвенций в местный бюджет и их расходование осуществляются на основании соглашений, заключаемых администрацией муниципального образования с департаментом ветеринарии Краснодарского края (в соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса РФ). В 2019 году такое соглашение, подписанное со стороны администрации МО СР, было направлено в департамент ветеринарии Краснодарского края, но подписание с их стороны не состоялось. Письменных разъяснений по этому вопросу от департамента ветеринарии не поступало, денежные средства в бюджет МО Северский район не поступили, хотя из обязательств краевого бюджета они не были исключены до конца 2019 года. Поэтому из муниципальной программы исключить субвенции не было возможности и исполнить мероприятие без финансирования также невозможно.
Без привлечения бюджетных средств выполнены мероприятия по организации участия муниципального образования Северский район в краевом празднике «День Урожая» (1.2.) и краевом конкурсе сельских (городских) поселений по развитию малых форм хозяйствования (1.4.). 
Таким образом, по итогам анализа выполнения мероприятий программы установлено:

На реализацию мероприятий программы в 2019 году было предусмотрено в бюджете- 4910,6 тыс. руб., фактически израсходовано – 4680,5 тыс. руб. или 95,3%, в том числе местный бюджет: предусмотрено – 264,5 тыс. руб., израсходовано – 222 тыс. руб. или 84%.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям, установленным при утверждении программы

1. Оценка степени реализации мероприятий программы:

Срм = Мв/М = 5/6 = 0,83

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

Ссуз = Зф/Зп = 4680,5/4910,6 = 0,95

В т.ч. степени соответствия запланированному уровню расходов местного  бюджета: Ссуз = Зф/Зп = 222/264,5 = 0,84

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм/ССуз = 0,83/0,95= 0,87

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СРгп = ∑СДгппз/М = 10,5/12 = 0,88

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изм.
	2019г 
	СДгппз

	
	
	
	План 
	Факт 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	I. Развитие сельского хозяйства
	
	
	
	

	1.
	Продукция сельского хозяйства в действующих ценах
	млн.руб.
	4611,0
	4621,0
	1

	2.
	Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств (в сопоставимых ценах)
	%
	102,3
	103
	1

	3.
	Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, в том числе:
	
	
	
	

	3.1
	Зерновые и зернобобовые культуры
	тыс.тонн
	158,5
	158,5
	1

	3.2
	Мясо скота и птицы
	тыс.тонн
	2,75
	2,8
	1

	3.3
	Молоко
	тыс.тонн
	18,1
	18,1
	1

	4.
	Проведение соревнований, конкурсов и мероприятий
	единиц
	2
	1
	0,5

	5.
	Количество ярмарок, выставок и других имиджевых мероприятий
	единиц
	3
	3
	1

	
	II. Развитие малых форм хозяйствования
	
	
	
	

	1.
	Продукция малых форм хозяйствования в действующих ценах
	млн.руб
	2340,7
	2345,2
	1

	2.
	Производство овощей в малых формах хозяйствования
	тыс.тонн
	8,7
	8,7
	1

	3.
	Поголовье КРС в малых формах хозяйствования
	голов
	2980
	2980
	1

	
	III. Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных 
	
	
	
	

	1.
	Обустройство мест захоронения биологических отходов (скотомогильник, крематор)
	тыс.руб.
	0
	0
	-

	2.
	Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову 
	голов
	228
	0
	0

	3
	Количество мероприятий по принятию превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов 
	единиц
	1
	1
	1


5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

ЭРгп = СРгп*Эис = 0,88*0,87 = 0,76

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.
14. 
Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 18 марта 2015 г.  № 540 (с изменениями и дополнениями).
Программа содержит перечень мероприятий, направленных на  эффективное использование энергетических ресурсов муниципального образования Северский район, предоставление населению высококачественных энергетических услуг, повышение надежности систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования, снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии, комплексное развитие газификации населенных пунктов Северского района.

На реализацию программы предусмотрено в 2019 году 67028,54 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета МО Северский район– 1229,2 тыс. руб.;

за счет средств бюджетов сельских и городских поселений – 6009,34 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 59790,0 тыс. руб.;

Из бюджета муниципального образования Северский район предусмотрено 1229,2 тыс. руб., выполнено мероприятий на сумму 16,5 тыс. руб. Не выполнены мероприятия подпрограммы «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2021 годы» на сумму 80,5 тыс. рублей: Техническое обслуживание, оплата страховых взносов, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительной сети «Подводящий газопровод среднего давления от Новодмитриевской ГРС до ст-цы Калужской» на сумму 45,3 тыс. руб. и техническое обслуживание, оплата страховых взносов, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газораспределения и газопотребления объекта «Газоснабжение ст. Убинской Северского района»  на сумму  35,20 тыс. руб.  Средства предприятий ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций израсходованы (внебюджетные средства) в полном объеме в сумме  59790,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает три подпрограммы:  «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015-2022 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2022 годы»), «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2022 годы».

Мероприятия подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015-2022 годы» направлены на обеспечение модернизации объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности сельских и городских поселений и эксплуатируемых специализированными предприятиями.

 Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2022 годы» направлены на повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и теплоснабжения, энергосбережение в муниципальных учреждениях, энергосбережение в многоквартирных домах, пропаганду энергосбережения.

Мероприятия подпрограммы «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2022 годы» направлены на комплексное развитие газификации населенных пунктов Северского района и улучшение условий жизни населения муниципального образования Северский район с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

Целевые значения программы не соответствуют целевым значениям, предусмотренным подпрограммами.

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Значение показателей на 2019 г.

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппзс

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1.
	Количество разработанных проектно-сметных документаций
	шт.
	3
	3
	1

	2.
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	3.
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	4.
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	5.
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	6.
	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район
	%
	100
	100
	1

	7
	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования Северский район
	%
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	кВт*ч на 1 человека
	39,5
	39,5
	1

	9.
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	Гкал на 1 кв.метр общей площади
	0,09
	0,09
	1

	10.
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.метров на 1 человека
	0,5
	0,5
	1

	11.
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.метров на 1 человека
	0,38
	0,38
	1

	12.
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб.метров на 1 человека
	7,7
	7,7
	1

	13.
	Отношении экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
	%
	0
	0
	0

	14.
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	шт.
	0
	0
	0

	15.
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 


	Гкал на 1 кв.метр общей площади
	0,09
	0,09
	1

	16.
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах 
	куб.метров на 1 проживающего
	10,5
	10,5
	1

	17.
	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах 
	куб.метров на 1 проживающего
	4,4
	4,4
	1

	18.
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 
	кВт*ч на 1 проживающего
	348
	348
	1

	19.
	Удельный расход природного газа  в многоквартирных домах  
	куб.метров на 1 проживающего
	169
	169
	1

	20.
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях
	т.у.т./ тыс. Гкал
	0
	0
	0

	21.
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т у.т. / Гкал
	166,5
	166,5
	1

	22.
	Удельный расход электрической энергии, используемый при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт·ч/ куб. м
	31,5
	31,5
	1

	23.
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной  тепловой энергии
	%
	17,5
	17,5
	1

	24.
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной  воды
	%
	34
	34
	1

	25.
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр)
	кВт·ч/ куб. м
	0,68
	0,68
	1

	26.
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр)
	кВт·ч/ куб. м
	0,26
	0,26
	1

	27.
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	кВт·ч/ кв. м
	0,25
	0,25
	1

	28.
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием Северским районом
	шт.
	0
	0
	0

	29.
	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием Северский район, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бизнеса и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
	шт.
	0
	0
	0

	30.
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием Северский район, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бизнеса и дизельного топлива
	шт.
	0
	0
	0

	31.
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием Северский район
	шт.
	0
	0
	0

	32.
	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
	шт.
	12
	12
	1

	333.
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
	шт.
	0
	0
	0

	334.
	Протяженность построенных и введенных в эксплуатацию газопроводов
	км.
	0
	0
	0

	335.
	Доля газифицированных населенных пунктов

Северского района
	%
	95
	95
	1

	336
	Пуск газа в надземный газопровод низкого давления и пуско-наладка для обеспечения квартир детей сирот газом
	квартир
	0
	0
	0

	337
	Обеспечение безопасного режима газоснабжения
	шт.
	1
	0
	0


Целями муниципальной программы являются:

эффективное использование энергетических ресурсов Северского района и предоставление населению района высококачественных энергетических услуг по доступным ценам;

повышение надежности систем теплоснабжения в Северском районе;

снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии.

Задачами муниципальной программы являются:

улучшение качества жизни населения Северского района;

достижение устойчивых темпов развития экономики, сельских и городских поселений;

повышение жизненного уровня населения;

реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования;

создание дополнительных рабочих мест в сельской местности;

снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования;

снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики района;

реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения;

ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных.

наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения.

Сроки реализации мероприятий муниципальной программы - 2015 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап.

По направлению подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2022 годы».
В 2019 г. предусмотрено программой финансирование из средств бюджета МО мероприятия «Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению котельной, расположенной по адресу: ст.Северская, ул.Запорожская,36 (изготовление ПСД, прохождение государственной экспертизы» в сумме 2004,7 тыс. руб. Освоено 1218,982 тыс. руб. (61%)- выполнено не в полном объеме.

По направлению подпрограммы мероприятий в 2019 году была запланирована разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению котельной, расположенной по адресу: ст. Северская, ул.Запорожская, 36 (изготовление ПСД, прохождение государственной экспертизы). Проектно-сметная документация разработана. Находится в государственной экспертизе.
По направлению подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2022 годы».
Задача Обеспечение энергоснабжения и повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой энергии:
Мероприятие (1.1.1) «Ремонт, замена изношенных участков тепловых сетей» подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятия за счет внебюджетных источников (средства предприятий) в сумме 2500,00 тыс. руб. Освоено 2500,0тыс. руб. (100%). Произведен ремонт изношенных участков тепловых сетей в ст. Северской, пгт.Ильский, пгт.Черноморский. 

Мероприятие (1.1.3.) «Реконструкция узлов учета газа в котельных (коммерческих)» подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятия за счет бюджета сельских (городских) поселений в сумме 4004,64 тыс. руб. Освоено 4004,64 тыс. руб. (100%). Произведена реконструкция узлов учета газа в котельных (коммерческие). Всего 6 штук на котельных: Северского с/п (1 штука), Ильского г/п (4 штуки), Львовского с/п (1 штука).
Задача «Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения»:  
Мероприятие (1.2.2.) «Замена сетей водопровода» подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятия за счет внебюджетных источников (средства предприятий) в сумме 31000,0 тыс. руб. Освоено 31000,0 тыс. руб. (100 %). В рамках выполнения поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И.Кондратьева по замене 5% сетей водоснабжения и водоотведения в 2019 году  заменено 33,1 км водопроводных сетей (103% от плана). 

 В 2020 году данная работа будет продолжена. Так, в соответствии с комплексным планом по подготовке систем водопроводно-канализационного хозяйства запланировано заменить 32,1 км водопроводных сетей на общую сумму 31 458,0 тыс. рублей.
Задача Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
Мероприятие (1.3.1) «Замена ламп на энергосберегающие» подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятия за счет бюджета МО в сумме 200,0 тыс. руб. Освоено 200,0 тыс. руб. (100%). Произведена замена ламп на энергосберегающие в школах и садах Северского района.

Мероприятие (1.3.2.) «Замена узла учета расхода газа на котельной СОШ №59 по адресу: Краснодарский край Северский район, ул.Комсомольская,43» подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятия за счет бюджета МО в сумме 827,0 тыс. руб. Освоено 827,0 тыс. руб. (100 %). Произведена заменена узла учета расхода газа на котельной СОШ №59 ст. Северской.
Задача «обеспечение энергоснабжения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 
Мероприятие (1.4.1.) «Утепление многоквартирных домов (чердаки, подвалы, подъезды, стыки) подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятия за счет внебюджетных источников (средства предприятий) в сумме 1200,0 тыс. руб. Освоено 1200,0 тыс. руб. (100%). В рамках подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов УК, ТСЖ проведена работа по промывке систем теплоснабжения многоквартирных домов. Так же проведена работа по утеплению чердаков, подвалов, подъездов.
Мероприятие (1.4.2.) «Промывка внутридомовых систем отопления многоквартирных домов» подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятия за счет внебюджетных источников (средства предприятий) в сумме 3800,0 тыс. руб. Освоено 3800,0 тыс. руб. (100%). Управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК произведены работы по промывке систем теплоснабжения в рамках подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.
Задача Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Мероприятие (1.5.2.) «Мероприятия направленные на достижение экономии электрической энергии в рамках реализации мероприятий энергосервисных договоров (контрактов) на территории Северского района» подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятия за счет внебюджетных источников (средства предприятий) в сумме 21290,0 тыс. руб. Освоено 22050,0 тыс. руб. (103%). Филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети проведены мероприятия, направленные на достижение экономии электроэнергии в рамках реализации мероприятий энергосервисных договоров (контрактов) на территории Северского района. 

По направлению подпрограммы «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2021 годы».

По подпрограмме «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2022 годы» объем бюджетных ассигнований на 2019 год – 202,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Всего в 2019 году на реализацию данной подпрограммы было потрачено – 137,5 тыс. рублей.


В 2019 годы по подпрограмме были запланированы следующие мероприятия:

Мероприятие (1) Техническое обслуживание, оплата страховых взносов, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительной сети «Подводящий газопровод среднего давления от Новодмитриевской ГРС до ст-цы Калужской» подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятия за счет бюджета МО в сумме 52,2 тыс. руб. Освоено 16,5тыс. руб. (31,6 %) - выполнено не в полном объеме.

 В рамках мероприятия произведено техническое обслуживание, оплата страховых взносов, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительной сети «Подводящий газопровод среднего давления от Новодмитриевской ГРС до ст-цы Калужской» заключены муниципальные контракты на:

1. Техническое обслуживание подводящего газопровода среднего давления от Новодмитриевской ГРС до ст-цы Калужской, договор с АО «Газпром газораспределение Краснодар» № ТФ 12.2-33/18-1233/19 от 14.08.2019 г. на сумму — 35, 3 тыс. руб.  Оплачено на сумму 20,3 тыс. руб., согласно счетам на оплату от 26.12.2019 г.

2. Аварийно-диспетчерское обеспечение 
подводящего газопровода среднего давления от Новодмитриевской ГРС до ст-цы Калужской, договор с АО «Газпром газораспределение Краснодар» № ТФ 12.2-276/18-1234/19 от 14.08.2019 г. на сумму – 0,34 тыс. руб.

         Оплата по данным муниципальным контрактам произведена в 2020 году.

         3. Договор страхования подводящего газопровода среднего давления от Новодмитриевской ГРС до ст-цы Калужской, на сумму 16,5 тыс. рублей. 

Мероприятие (7) Выполнение кадастровых работ по формированию технического плана объекта «Газоснабжение ст. Убинской Северского района» подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятия за счет бюджета МО в сумме 150,00 тыс. руб. Освоено 121,0 тыс. руб. (80,67%) - выполнено не в полном объеме. 

  В рамках мероприятия выполнение кадастровых работ по формированию технического плана объекта «Газоснабжение ст. Убинской Северского района» заключены муниципальные контракты на:


1. Изготовление технического плана в отношении объекта «Газоснабжение ст-цы Убинской», на сумму 51 тыс. рублей.

  2. Изготовление исполнительной съемки в отношении объекта «Газоснабжение ст-цы Убинской», на сумму 70 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Северский район

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

1. Оценка степени реализации мероприятий: 

СРм=М в/М = 8/11 = 0,73

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:
ССуз =Зф/Зп = 66178,12/67028,54=0,987 
Объем бюджетных ассигнований:   6388,12/7238,54=0,88

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета:
Эис = СРм/ССуз = 0,73/0,99=0,74
4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:


Сдгппз = 24,  М = 25
М СРгп = ΣСДгппз/М = 24/25=0,96

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп = СРгп*Эис =  0,96*0,74=0,71

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.
15. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением  администрации МО Северский район от 27 октября 2014 г. № 2021 (с изменениями и дополнениями).
 Объем финансирования программы в 2019 году предусмотрен в сумме 33 241,0 тыс. руб., в т.ч. 30010,1 тыс. руб. из средств местного бюджета, 689,2 тыс. руб. – средства сельских поселений, 2541,7 тыс. руб. – из средств краевого бюджета. Освоено 33002,6 тыс. руб., в т.ч. 29771,7 тыс. руб. из средств местного бюджета, 689,2 тыс. руб. – средства бюджета поселений, из средств 2541,7 тыс. руб. краевого бюджета. 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» включает 5 основных мероприятий:   
- основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании». На проведение мероприятия выделено 18619,1 тыс. руб., в т.ч. из средств местного бюджета выделено 17929,9 тыс. руб., из средств бюджета поселений – 689,2 тыс. руб. Освоено 18540,1 тыс. руб. (99,5%). Мероприятие выполнено и освоено в полном объеме;
 
- основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации программы». На проведение мероприятия выделено 1691,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Освоено 1671,0 тыс. руб. (98,8%). Мероприятие выполнено и освоено в полном объеме;

- основное мероприятие 3 «Управление муниципальным долгом». На проведение мероприятия выделено 950,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Освоено 884,8 тыс. руб. (93,1 %). (В 2018 г. – 99,7%). Т. к. тенденцией развития данного показателя является его снижение, то данное мероприятие считается выполненным и освоенным в полном объеме;
  
- основное мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов». На проведение мероприятия выделено 10776,7 тыс. руб., в т. ч. 8235,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, 2541,7 тыс. руб. – из средств краевого бюджета. Освоено 10776,7 тыс. руб. (100%). Мероприятие выполнено и освоено в полном объеме;

- основное мероприятие 5 «Резервный фонд администрации муниципального образования Северский район». На проведение мероприятия выделено 1204,2 тыс. руб. из средств местного бюджета. Освоено 1130 тыс. руб. (93,8 %). (В 2018 г. – 94,1%). В связи с отсутствием документов по непредвиденным расходам, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, бюджетные средства не востребованы в полном объеме. Т. к. тенденцией развития данного показателя является его снижение, то данное мероприятие считается выполненным и освоенным в полном объеме;
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении программы.


В рамках мероприятий 1.1 «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в муниципальном образовании Северский район» и 1.2 «Составление проекта бюджета в муниципальном образовании Северский район на очередной финансовый год и плановый период» основного мероприятия 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Северский район» финансовым управлением подготовлены нормативные документы по обеспечению правового регулирования бюджетного процесса в Северском районе, необходимые для составления и организации исполнения местного бюджета на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов  в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Конечным результатом реализации мероприятий, связанных с составлением проекта бюджета на очередной финансовый год, стал утвержденный местный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 19 декабря 2019 года, т.е. соответствующий требованию бюджетного кодекса об утверждении до начала очередного финансового года. Постановлением администрации муниципального образования Северский район были утверждены основные направления бюджетной политики и налоговой политики в Северском районе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022.

Утвержден приказ о применении бюджетной классификации в местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с приказом МФ РФ, МФ КК и изменениями к нему.

Подготовлен проект местного бюджета на основе бюджетных проектировок главных распорядителей и реестра расходных обязательств муниципального района с учетом закрепленных полномочий за муниципальным районом, утвержденных законом Краснодарского края     «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Краснодарского края».

Бюджет сформирован и утвержден в программном формате (93,0% от общих расходов местного бюджета) по действующим и принимаемым 

обязательствам муниципального района.

В соответствии с приказом финансового управления по составлению сводной бюджетной росписи, до начала 2020 года в течение двух дней после утверждения местного бюджета, утвержденные бюджетные ассигнования доведены до главных распорядителей средств местного бюджета.


В рамках выполнения мероприятия 1.3 «Организация исполнения бюджета муниципального образования Северский район и формирование бюджетной отчетности» до начала года утверждена Сводная бюджетная роспись главных распорядителей на основе сводной бюджетной росписи главных распорядителей, доведенных до финансового управления по электронным каналам связи в программном продукте «АС Бюджет».


Утвержден кассовый план исполнения местного бюджета на основе кассовых планов главных распорядителей, доведенных до финансового управления по электронным каналам связи в программном продукте «АС Бюджет».

Кассовый план сбалансирован ежемесячно с учетом поступлений доходов местного бюджета, остатков местного бюджета на 1 января 2020 года и источников финансирования дефицита местного бюджета.

Финансовое управление организует составление отчетности главных распорядителей как ежемесячную, так квартальную и годовую отчетность с обеспечением предоставления консолидированного отчета Северского района в Министерство финансов Краснодарского края в установленные сроки качественно и в полном объеме.


В рамках выполнения мероприятия 1.4. «Обеспечение внутреннего финансового контроля» финансовое управление обеспечивает постоянный текущий контроль за кассовыми операциями по средствам   местного бюджета.


Утверждены нормативные документы, направленные на усиление внутреннего финансового контроля за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам как финансового управления, так и главными распорядителями.

В рамках выполнения мероприятия 1.5. «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании Северский район» финансовое управление размещает информацию на сайте администрации МО Северский район в разделе «Финансовое управление» нормативные документы, необходимые для составления и исполнения местного бюджета; проводит публичные слушания по проекту местного бюджета и его исполнению;  контролирует полное  размещение  муниципальных учреждений и организаций на официальном  сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.; размещает информацию о реализации бюджетного процесса в разделе «Бюджет для граждан».


В рамках выполнения мероприятия 1.6. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования Северский район» финансовое управление регистрирует в установленном порядке и исполняет поступившие на реализацию решения судебных органов в отношении муниципальных учреждений, лицевые счета которых состоят в финансовом управлении.

 
В рамках выполнения основного мероприятия 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» реализованы функции организационно- технического оснащения исполнения местного бюджета в программном продукте «АС-Бюджет». Ведется работа по регистрации на Едином Портале Бюджетной Системы Российской Федерации в подразделе «Бюджетная система» в рамках муниципального сегмента системы «Электронный бюджет».

В рамках выполнения основного мероприятия 3 «Управление муниципальным долгом» администрацией МО Северский район и финансовым управлением осуществлен расчет на обслуживание муниципального долга, запланированы источники финансирования дефицита муниципального долга, предельного объема муниципального долга и верхнего предела муниципального долга на 1 января очередного финансового года. Все указанные параметры составлены с ограничениями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и утверждены в решении о местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. 


Муниципальный долг на 1 января 2020 года составил 39480,0 тыс. рублей, или 6,0 % от собственных налоговых поступлений в бюджет муниципального района и сохраняет безопасный экономический уровень для района.


В рамках выполнения подпрограммы 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов» в 2019 году в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Северский район, Положением о межбюджетных отношениях в Северском районе и решением о местном бюджете на 2019 год утверждены и распределены объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. 

В результате передачи дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, обеспечен рост уровня бюджетной обеспеченности поселений на 0,14, т.е. с уровня бюджетной обеспеченности до выравнивания 0,56 до 0,70 после выравнивания бюджетной обеспеченности.

В рамках выполнения основного мероприятия 5 «Резервный фонд администрации муниципального образования Северский район», в местном бюджете на 2019 год утвержден резервный фонд администрации МО Северский район, соответствующий предельным нормам, установленным требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (не более 3% от общих расходов местного бюджета). При исполнении местного бюджета резервный фонд был распределен на выплату материальной помощи гражданам, получившим материальный ущерб в результате пожаров индивидуального жилья. Резервный фонд распределялся на основании Положения о резервном фонде администрации муниципального образования Северский район и постановлениями администрации по каждой выплате.
1.Оценка степени реализации мероприятий

СРм =Мв/М =5/5=1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Ссуз=Зф/Зп

Ссуз=(2541,7+29771,7+689,2)/(2541,7+30010,1+689,2 )=0,99 (99,2%)

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм/Ссуз = Эис =1/0,99=1

4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами»
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей 2019 г.

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объем просроченной кредиторской   задолженности бюджета муниципального района
	 да/нет  
	нет
	нет
	1

	2
	Отношение размера дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема    безвозмездных поступлений   из  бюджетов вышестоящих уровней и  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
	процентов
	не 

более

10%
	8,2%
	1,2 

	3
	Удельный вес расходов бюджета,  формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета
	процентов
	91%
	92,8%
	1,02

	4
	Соблюдение порядка и сроков       разработки проекта бюджета

муниципального района, установленных бюджетным законодательством и

нормативным правовым актом органа местного самоуправления
	да/нет
	да
	да
	1

	5
	Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета  муниципального района в сроки,   установленные бюджетным   законодательством Российской   Федерации и нормативным правовым  актом органа местного   самоуправления
	срок
	до начала

очередного

финансового

года
	31.12.19 г. начала

очередного

финансового

года
	1 

	6
	Доведение показателей сводной   бюджетной росписи и лимитов   бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета    муниципального района  в сроки,  установленные законодательством   Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного   самоуправления
	срок
	до начала

очередного

финансового

года
	до начала

очередного

финансового

года
	1 

	7
	Составление и представление в Совет муниципального образования Северский район годового отчета об исполнении   местного бюджета в сроки, установленные бюджетным    законодательством Российской   Федерации и нормативным правовым актом органа местного     самоуправления
	срок
	до 1 мая

текущего   года
	30.04.2019

№01-17/3781
	1 

	8
	Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении местного бюджета
	да/нет
	да
	Да

14.05.19 –по отчету за 2018 год;

По проекту м.б. на 2020-2022 -13.12.19.
	1

	9
	Поддержание раздела Финансового управления на официальном сайте Администрации муниципального образования Северский район в информационно телекоммуникационной сети Интернет в актуальном   состоянии
	да/нет
	да
	да


	1 

	10
	Наличие действующей интегрированной информационной    системы управления муниципальными финансами, в рамках которой    обеспечивается взаимосвязь всех инструментов стратегического и   бюджетного планирования, единство процессов составления и исполнения местного бюджета
	да/нет
	да
	да
	1 

	11
	Отношение объема муниципального   долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного   объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней   и  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
	процентов
	6,9%
	6,7%
	0,97

	12
	Доля расходов на обслуживание     муниципального долга в общем

объеме расходов бюджета (за   исключением расходов,   осуществляемых за счет субвенций  из бюджетов вышестоящих уровней)
	процентов
	не более

15,0%
	0,1%
	150 

	13
	Объем просроченной задолженности  по долговым обязательствам

муниципального района
	да/нет
	нет
	нет
	1 

	14
	Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности
	%
	70
	98
	1,4

	15
	Содействие сбалансированности бюджетов поселений Северского района
	%
	16
	31,3
	1,96

	16
	Объем иных межбюджетных трансфертов  для финансового обеспечения переданных полномочий
	%
	100
	100
	1

	17
	Отношение резервного  фонда администрации к общему объему расходов
	%
	не более 3 процентов
	0,06
	50 


ΣСДгппзс =16,97, М=17

МСРгп=16,97/17=0,99
5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы
ЭРгп=СРгп*Эис=0,99*1=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы соответствует высокой, так как ЭРгп >0,9 и равно 0,99.
16. Муниципальная программа «Развитие туристического   комплекса муниципального образования Северский район» утверждена постановлением  администрации МО Северский район от 30 октября 2014 года №2043 (с изменениями и дополнениями).
 С 2018 года в связи с условиями предоставления дотаций, программой выделение денежных средств на 2018-2020 годы не предусмотрено. 

По мероприятию 1.2. «Участие муниципального образования Северский район в имиджевых мероприятиях местного и внутрирегионального уровня (подготовка и организация презентационных мероприятий: выставок, конкурсов, ярмарок, издание видеофильма, открыток, буклетов, сайта и т.д.)» выполнены следующие мероприятия за счет основной деятельности администрации без целевого финансирования: 

В начале 2019 года Северский район был принимающей стороной стажировки для победителей конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл 2014 -2017» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, в рамках которой прошёл вебинар на тему: «Нормативно-правовая база развития сельского туризма в России», на котором присутствовали организации культуры и представители сельского туризма Северского района и др. участники стажировки. Лекцию вел юрист Архангельской области, специалист по сельскому туризму Михаил Тестов. Он дал практические советы по правовым вопросам, с которыми сталкиваются субъекты, реализующие свои проекты в этой сфере. 

С участниками стажировки была проведена выездная рабочая встреча в село Львовское. Хозяйка сельского подворья «Дарица» Ольга Павловна Псешнюк познакомила гостей со своим проектом «Хуторские бродилки». На одном из объектов «Сад Алириан» Ирины Андрейчук была проведена дискуссия по вопросам оказания содействия некоммерческим организациям в развитии сельского туризма и проведении фестивалей. 
Юбилейный 95-летний год основания Северского района ознаменован проведением 3 масштабных фестивалей, посвященных развитию событийного туризма с общим охватом гостей более 10,5 тыс. чел.: фестиваль воздухоплавания «Небесная Ривьера», гастрономический фестиваль «Веселые шкварки» и гастрономический фестиваль «Пороно-Покровские вытребеньки», в которых активно принимали участие субъекты сельского туризма, мастера декоративно-прикладного искусства, субъекты общепита Северского района.

По заказу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, телеканал «Кубань - 24» снял фильм о фестивале и отдыхе в Северском районе «Больше чем отдых», который транслировался на телеканале.

Предприятия туриндустрии Северского района принимали активное участие в краевых и районных мероприятиях по популяризации рынка туристских услуг.
2 представителя сельского туризма приняло участия в краевом конкурсе «Лучший объект сельского (аграрного) туризма Краснодарского края.
7 представителей туристской отрасли Северского района участвовали в краевой выставке-ярмарке кубанских народных ремёсел и сельского (аграрного) туризма «Агротур-2019».

В течение 2019 года 10 представителей сельского туризма Северского района приняли участие в «Школе сельского туризма», организованной министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
12 июня в День станицы Северской, а также в юбилейную дату        95-летия основания Северского района 5 октября 2019 года были проведены  выставки – ярмарки предприятий и производителей Северского района, в которых  приняли участие, в том числе представители туристской отрасли Северского района.

По мероприятию 1.3. «Популяриза​ция туристско​го потенциала муниципаль​ного образо​вания Север​ский район, путем реклам​ных баннеров, обустрой​ство ту​ристских маршрутов и объектов турпоказа, изготовле​ние и установка информационных указа​телей к ту​ристским объектам и т.п.)», рекламные банера не изготавливались. Обустройство турмаршрутов  проводилось силами и средствами руководителей маршрутов. Информационные указатели устанавливались правообладателями объектов отдыха самостоятельно. 
Мероприятие 1.4. «Подготовка инвестиционных предложений в туристской отрасли Северского района»: в Единую систему инвестиционных предложений Краснодарского края включен земельный участок для размещения гостевого дома в станице Ставропольской Северского района. Кадастровый номер з/у 23:26:0401008:1064, площадь 3946 кв. м. Ведется поиск инвестора.
Мероприятие 1.5. «Формирование единой базы данных туристского комплекса муниципального образования Северский район». В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября 2012 года №1162 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края» (далее ЕГИС) администрацией муниципального образования Северский район ежегодно проводится работа по наполнению системы ЕГИС данными о туристском потенциале района. На сайте администрации Северского района размещается реестр средств размещения, объектов показа, объектов сельского туризма. Мероприятие выполняется за счет основной деятельности управления экономики, инвестиций и прогнозирования. 
Целевые показатели по программе выполнены.
За 2019 год объем налоговых поступлений от предприятий санаторно-курортной и гостиничной отрасли, зарегистрированных в налоговом органе по месту нахождения составил 1,4 млн. рублей или 108 % к соответствующему периоду прошлого года. 
Количество посетивших туристов за 2019 год составило 56 тыс. чел. 
В 2019 году новые объекты в отрасли не появились, но приобрели дополнительно новый статус как объекты размещения - это база отдыха «Лесные озёра» и шале «Домик на горе», ранее они были как объекты достопримечательности. А также 2 гостиницы в пос. Афипском прекратили деятельность («Аврора» и «Уют»).  Увеличилось количество объектов турпоказа из-за внесения в Единый реестр объектов и субъектов туриндустрии Краснодарского края объекты сельского туризма Северского района (спортивная агроферма «Альпинистский мед», гостевые дворы «Полесье», «Вилла кантри», «Дарица», «Сельское подворье Розинцевых»).
	                    № п/п
	Наименование целевого показателя 
	Ед. изм.
	Значение показателей на 2019 год
	

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	

	1.1
	Количество туристов, посетивших Северский район
	тыс.

чел.
	56
	56
	1
	

	1.2
	Количество организаций  курортно-туристского и гостиничного комплекса
	шт.
	34
	34
	1
	

	1.3
	Номерная ёмкость
	шт.
	330
	313
	0,95
	

	1.4
	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения 
	шт.
	1040
	1022
	0,98
	

	1.5
	Количество объектов показа
	шт.
	34
	40
	1,18
	

	1.6
	Налоговые поступления от предприятий туристической отрасли в консолидированный бюджет края по ОКВЭД  55.1, 55.2, 63.3
	млн.

руб.
	1,4
	1,4
	1
	

	1.7
	Налоговые поступления от предприятий отрасли в целом
	млн.

руб.
	4,3
	4,3
	1
	



Финансирование муниципальной программы «Развитие туристического комплекса муниципального образования Северский район»  не предусмотрено на 2019 год, но плановые цели и задачи достигнуты, поэтому программа считается высоко эффективной.       

17. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» утверждена постановлением  администрации МО Северский район от 3 ноября 2015 г. № 1387 (с изменениями и дополнениями).
 Программой в 2019 году предусмотрено финансирование в сумме 4 937,6 тыс. руб.:    2468,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, за счет краевого бюджета планировалось 1 197,2 тыс. руб., федеральный бюджет составил 1 271,6 тыс. руб.
В рамках программы предоставлена социальная выплата четверым молодым семьям, две из которых многодетные, на строительство и приобретение жилья в сумме 4 937,56 тыс. руб., в том числе 1 271,59 тыс. руб. – из средств федерального бюджета, 1 197,19 тыс. руб. – из средств краевого бюджета и 2 468,78 тыс. руб. – из средств местного бюджета.
По программе «Обеспечение жильем молодых семей» в 2019 году были выполнены следующие мероприятия:

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Плановый объем финансирования за счет средств бюджета составлял           4937,6 тыс. руб. Фактический объем финансирования мероприятия составил  4937,56 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Оценка степени достижения целей и решения задач

 муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»
	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Формирование списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья
	семей / человек
	4/20
	4/20
	1

	1.2
	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство
	тыс. руб. (за счет средств ФБ, КБ, МБ)
	4937,6
	4937,56
	1

	1.3
	
	ед.
	40
	41
	1


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 1/1 =1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=4937,56/4937,6=1

3. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

М СРгп = ∑СДгппз / М = 2/2= 1

4. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=1/1=1

5. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис = 1*1 =1

Эффективность программы признаётся высокой, так как показатель ЭРгп >0,9 и равен 1.
18. Общий объем финансирования муниципальной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие» на 2019 год составляет 54 млн. 090,5 тыс. руб.: из средств местного бюджета — 48 млн. 105,4 тыс. руб., из средств бюджета поселений — 5 млн. 985,1тыс. руб.

Программа включает в себя три подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения», «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности», «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

О выполнении мероприятий подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2022 годы в Северском районе» 

В соответствии с подпрограммой «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2022 годы в Северском районе», общий планируемый объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2019 году составляет 2193,0 тыс. рублей, освоено в 2019 г. – 2192,59 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

Подпрограммой «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2022 годы в Северском районе», в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, предусмотрены следующие мероприятия:
1. Формирование и осуществление муниципальной подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа актуализируется, вносятся изменения и дополнения в соответствии с законодательством.

2. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства. Мониторинг социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства осуществляется ежеквартально, прогноз показателей развития малого и среднего предпринимательства подготовлен и согласован в установленный срок. Проводятся заседания комиссии с предприятиями-неплательщиками два раза в месяц.

3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Организовано участие представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки в краевых мероприятиях 05.03.2019 года, 26.03.2019 года, 19.04.2019 года, 22.05.2019 года, 09.08.2019 года, 23.10.2019 года, 19.12.2019 года.

4. Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций. 

Информация по поддержке малого и среднего предпринимательства публикуется в районной газете «Зори», размещается на официальном сайте администрации района, транслируется по телевидению. За 2019 год было опубликовано 59 статей в районной газете «Зори» и 23 телерепортажей ООО Телерадиокомпании «Атаман» по различным темам, касающихся развития малого и среднего предпринимательства.

5. Образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления.

В соответствии с утвержденным графиком работы в 2019 году проведено 4 заседания Совета по предпринимательству при главе муниципального образования Северский район: 21.03.2019 года, 20.06.2019 года, 19.09.2019 года, 19.12.2019 года. Рассматривались вопросы соблюдения законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории муниципального образования Северский район, о работе муниципального центра поддержки предпринимательства, кредитной программе Фонда микрофинансирования Краснодарского края, финансовые и нефинансовые инструменты развития предпринимательства, презентация компании ООО «Вист Энерджи» - солнечная энергетика для бизнеса, маркировка табачных изделий, о запрете табакокурения в предприятиях общественного питания, упорядочение рекламных конструкций и рекламно-информационных материалов и другие. Протоколы заседания Совета опубликованы на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район.

Разработан Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Северский район.

6. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общий объем финансирования по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год составил 2048,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

 6.1.На организацию работы муниципального центра поддержки предпринимательства по оказанию консультационных услуг и услуг, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено по подпрограмме 517,0 тыс. рублей. Проведен электронный аукцион на сумму 516,6 тыс. рублей. Экономия в размере 400 рублей сложилась за счет понижения цены по итогам проведения электронных аукционов Бюджетные средства освоены полностью.
6.2. Финансирование мероприятия по субсидированию предприятий компенсации пассажирского транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам составило 1531,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета освоены в полном объеме.

7. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (финансирование не предусмотрено).
Утвержден Перечень муниципального имущества муниципального образования Северский район, находящегося в казне муниципального образования Северский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение  и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего продаже. Передано в пользование субъекту малого предпринимательства транспортное средство - Автобус ПАЗ; здание поселковой бани в Черноморском городском поселении, площадью 329,7 кв.м.; земельный участок в Черноморском городском поселении, площадью 2868 кв.м.
8-9. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
Ежемесячно осуществляются публикации материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации.


8.2.На проведение совещаний, конференций, «круглых столов», семинаров по проблемам малого бизнеса; организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых мероприятиях, касающихся малого бизнеса предусмотрено по подпрограмме 32,7 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.


8.3.На подготовку к Краевым форумам, выставкам, ярмаркам и организация участия в федеральных, краевых конкурсах, выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства Северского района; проведение муниципальных конкурсов, выставок, ярмарок, награждение победителей; организация и проведение профессиональных праздников для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено по подпрограмме 45 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.
8.4.На приобретение, изготовление и размещение баннеров, стендов, рекламных буклетов, прочих информационных материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства, приобретение оборудования, необходимого для осуществления деятельности по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства предусмотрено по подпрограмме 67,3 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. 
За 2019 год проведено 61 мероприятие с общим числом участников – 1539, в том числе:18 семинаров для предпринимателей, число участников – 434. 
Рассматривались вопросы: охраны труда, изменение условий организации работы предприятий розничной торговли; информационное и методическое содействие организации закупок у субъектов МСП; меры финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; перспективы развития агропромышленного комплекса, развитие сельскохозяйственной кооперации, государственные меры поддержки, направленные на развитие сельскохозяйственных кооперативов, развитие конкурентоспособности, стратегия развития основных отраслей экономики.

1 «Круглый» стол - организовано участие 25 предпринимателей, где рассматривались вопросы важности взаимодействия органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов Северского района. Анализ поступления налоговых платежей в бюджет муниципального образования Северский район в 2018 году и январь 2019 года, о результатах участия муниципального образования Северский район в Российском инвестиционном форуме 2019 (РИФ-2019).
21 совещание, число участников 443 человека. Рассматривались вопросы о проведении весенне-полевых работ на озимом поле и сев яровых культур в 2019 году; о поддержке малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края, развитии сферы бытовых услуг в Краснодарском крае на 2017-2020 годы; о ходе ремонта и подготовки техники к весенне-полевым работам 2019 года.

10 выставок-ярмарок мастеров декоративно-прикладного искусства в пос. Ильском и производимой на территории Северского района продукции, мероприятие прошло в с.Львовском, фестиваль воздухоплавания в ст. Убинской, выставка народных ремесел в г. Краснодаре, празднование дня Северского района, празднование «Дня Урожая». Организовано участие 561 человека.
За 2019 год было опубликовано 59 статей в районной газете «Зори» и 23 телерепортажа по различным темам, касающихся малого предпринимательства. Информация о государственной и муниципальной поддержке, нормативные акты, консультации по вопросам организации и ведения бизнеса размещалась на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район.

За 12 месяцев 2019 года поступило 323 обращения от граждан ведущих предпринимательскую деятельность, из них 144 по телефону «горячей линии».

По поступившим обращениям были предоставлены консультации по открытию предпринимательской деятельности, действующему законодательству, о формах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, возможности получения микрозаймов, кредитов и прочее.

10. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
За 2019 год фактическое исполнение объема финансирования, предусмотренное муниципальной подпрограммой за счет средств местного бюджета составило 2192,59 рублей.
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей на 2019 г.

	
	
	
	ЗПгпп
	ЗПгпф
	СДгппз

	   1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей),

занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности населения занятого в экономике района 
	%
	27,1
	27,2%.
	1

	2
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район
	Ед.
	39,7
	39,7
	1

	3
	Число участников проведенных мероприятий (совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций и др.) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
	Чел.
	850
	1539
	1,8

	4
	Проведение информационно-консультационных мероприятий и организация участия в краевых мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства (совещания, круглые столы, семинары, дни открытых дверей и др.)
	Ед.
	35
	61
	1,7


Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры 

муниципального значения»
Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для проживания населения, реконструкция и техническое перевооружение объектов образования и иных объектов общественной инфраструктуры.
Объем финансирования на 2019 год составил 51397,5 тыс. рублей. В том числе 45 412,4 – средства местного бюджета, 5 985,1 тыс. рублей – средства Львовского сельского поселения.


По подпрограмме на 2019 год было поставлено 2 задачи для реализации которых запланировано 7 мероприятий:
Задача 1 Увеличение количества построенных дошкольных и общеобразовательных учреждений

Мероприятие 1.1 
Предоставление субсидий на создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях:                                       

1) строительство пристроек к существующим зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций; 

2) строительство пристроек к существующим зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, отдельно стоящих зданий на территории муниципальных образовательных организаций, реконструкция зданий под детские сады в целях создания дополнительных мест для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. На строительство модульного здания МБДОУ ДС № 41 ст. Смоленской на 50 мест (строительство пристройки на 50 мест на территории МБДОУ детского сада №41, разработка ПСД, экспертиза ПСД осуществление контроля и технического надзора за ходом работ, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий).   
По данному мероприятию запланировано на 2019 год 3289,1 тыс. рублей, освоено в 2019 году: 3242,8 тыс. рублей, данное мероприятие выполнено на 98,6 %. Данное мероприятие считается выполненным в полном объеме. 

Мероприятие 1.2
Предоставление субсидий на реконструкцию МБОУ СОШ №43 по адресу: ст. Северская, ул. Ленина, 120 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. 1 этап (в том числе: разработка ПСД, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление контроля и технического надзора за ходом работ, осуществление топографической съемки, оплата технических присоединение к инженерным сетям, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий).
По данному мероприятию запланировано на 2019 год 1216,4 тыс. рублей, освоено в 2019 году: 0,0 тыс. рублей, данное мероприятие выполнено на 0 %. Данное мероприятие не выполнено (не предоставлен акт выполненных работ на сумму 1216,4 тыс. руб.)

Мероприятие 1.3
Предоставление субсидий на реконструкцию МАОУ лицей пгт. Афипский по адресу: поселок городского типа Афипский ул. Победы, 9 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. 1 этап (в том числе: разработка ПСД, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление контроля и технического надзора за ходом работ, осуществление топографической съемки, оплата технических присоединений к инженерным сетям, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий).
По данному мероприятию запланировано на 2019 год 14016,4 тыс. рублей, освоено в 2019 году: 10393,7 тыс. рублей, данное мероприятие выполнено на 74,16 %. Данное мероприятие не выполнено (не предоставлен акт выполненных работ на сумму 3622,7 тыс. руб.)

Мероприятие 1.4
Предоставление субсидий на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях (строительство универсальных спортивных залов на территориях муниципальных общеобразовательных организаций):                                  

 1) Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории муниципальной образовательной организации МБОУ СОШ № 4 пгт. Афипского МО Северский район;       

 2) Строительство мало бюджетного универсального спортивного зала, в МБОУ СОШ № 4 пгт. Афипского МО Северский район (в том числе: разработка ПСД, проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление контроля и технического надзора за ходом работ, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий).
По данному мероприятию запланировано на 2019 год 4902,4 тыс. рублей, освоено в 2019 году: 2840,8 тыс. рублей, данное мероприятие выполнено на 57,95 %. Данное мероприятие не выполнено (не предоставлен акт выполненных работ на сумму 2061,6 тыс. руб.)

Мероприятие 1.5
Предоставление субсидий на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным, а также по организации представления дополнительного образования детям, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края, в муниципальных образовательных организациях (создание универсальных спортивных залов путем строительства и (или) реконструкции зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций).
По данному мероприятию запланировано на 2019 год 61,5 тыс. рублей, освоено в 2019 году: 0,0 рублей, данное мероприятие выполнено на 0,0 %. Данное мероприятие не выполнено (контракт не был заключен).

Задача 2: Увеличение доли населения, в том числе учащихся, регулярно занимающихся физкультурой и спорта.

Мероприятие 2.1
Выделение денежных средств в виде межбюджетных трансфертов Львовскому сельскому поселению в целях передачи полномочий по обеспечению условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта, на «Строительство универсального спортивного зала по адресу: Краснодарский край, Северский район, с. Львовское, в кадастровом квартале 23:26:070:3009». 
По данному мероприятию запланировано на 2019 год 26912,6 тыс. рублей - местный бюджет и 5985,1 тыс. рублей – бюджет Львовского сельского поселения, освоено в 2019 году: 8890,64 тыс. рублей – местный бюджет и 2836,38 тыс. рублей бюджет Львовского сельского поселения, данное мероприятие выполнено на 43,57 %. 

Мероприятие 2.2
Строительство зала единоборств на 3 ковра в ст. Северской (ул. Энгельса и ул. Пугачева).
По данному мероприятию запланировано на 2019 год 999,1 тыс. рублей, освоено в 2019 году: 0,0 рублей, данное мероприятие выполнено на 0,0 %. Данное мероприятие не выполнено (контракт не был заключен).

Общая сумма, фактически освоенных бюджетных средств по подпрограмме за 2019 год – 25367,73 тыс. рублей – местный бюджет, 2836,38– бюджет Львовского сельского поселения, общая сумма 28204,11 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район» предусмотрен в сумме 500 тыс. рублей, в 2019 году, освоено 489,3 тыс. рублей. 
Целью подпрограммы является формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Северского района путем организации участия в международных и общероссийских выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.
Подпрограммой «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район», предусмотрены следующие мероприятия:
1. На обеспечение размещения информации об инвестиционном развитии, инвестиционном потенциале МО Северский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2. На подготовку к краевым форумам, выставкам, ярмаркам и организация участия в федеральных, краевых конкурсах, выставках, ярмарках, конференциях; проведение муниципальных конкурсов, выставок, ярмарок;
3. На размещение информации в краевых СМИ о краевых форумах, выставках, ярмарках; федеральных, краевых конкурсах, выставках, ярмарках, конференциях;  муниципальных конкурсах, выставках, ярмарках.
Средства освоены в сумме  489,3 тыс. руб., из них:

328,0 тыс. руб. направлено на организацию участия в мероприятиях Российского инвестиционного форума «Сочи-2019». По итогам «РИФ-2019» администрацией муниципального образования Северский район подписано 5 протоколов о намерениях взаимодействия в сфере инвестиций на общую сумму 2,7 млрд. рублей.

71,3 тыс. рублей направлено на размещение делегации муниципального образования Северский район в период международных конгрессно-выставочных мероприятий. 

49,9 тыс. рублей направлено на изготовление мультимедийной презентации об инвестиционном потенциале муниципалитета. Презентация используется в рамках конгрессно- выставочных мероприятиях, в том числе в рамках РИФ-2020.

40,1 тыс. рублей направлено на изготовление презентационного материала (сувенирная продукция) согласно ежегодной концепции, утверждаемой заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм представлены в таблице.
	№
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	Программа «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район»

	1
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
	млн. руб.
	21969,8
	14821
	0,67

	2
	Объём инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
	тыс. руб.
	284,3
	121,22
	0,43

	3
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-предприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, в общей численности населения занятого в экономике
	%
	27,1
	27,2
	1

	Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район»

	1
	Количество заключенных протоколов о намерениях (соглашений) по взаимодействию в сфере инвестиций во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
	шт.
	3
	5
	1,67

	2
	Объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях 
	млн.

руб.
	350
	2700
	7,71

	Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

	1
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, в общей численности населения занятого в экономике
	%
	27,1
	27,2
	1

	2
	Число участников проведенных мероприятий (совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций и др.) по вопросам развития поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	чел.
	850
	1539
	1,8

	3
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район
	ед.
	39,7
	39,79
	1

	4
	Проведение информационно-консультационных мероприятий и организация участия в краевых мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства (совещания, круглые столы, семинары, дни открытых дверей и др.)
	ед.
	35
	61
	1,7


Следует отметить не своевременное внесение изменений в программу в части перераспределения сумм финансирования по предусмотренным мероприятиям.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Социально-экономическое и инновационное развитие 

муниципального образования Северский район»

1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 22/30 = 0,7

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=30886,07/54090,5=0,6 

3. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=0,7/0,6=1,16


4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

М Сргп=8,1/9=0,9
5. Эффективность реализации муниципальной программы:
ЭРгп = Сргп*Эис=0,9*1,16= 1,04
Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
19. Ведомственная целевая программа «Развитие бытового обслуживания» на 2017-2020 годы муниципального образовании Северский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 12 июля 2017 года № 920 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие бытового обслуживания на 2017-2020 годы муниципального образовании Северский район».
              Финансирование программы на 2019 год не предусмотрено.

Цель Программы – повышение качества, комфортности жизни сельского населения посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса на бытовое обслуживание при обеспечении его ценовой, территориальной доступности, а также создания условий для развития данных предприятий в сельской местности.

               Проводился анализ состояния развития бытового обслуживания по Северскому району. 

Оценка степени достижения целей и решения задач ведомственной программы                            

	 №

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	ЗПгпп

(план)
	ЗПгпф

(факт)
	СДгппз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объем бытовых услуг по полному кругу организаций
	млн.руб.
	219,8
	220,0
	1

	2
	Объем бытовых услуг на душу населения
	тыс.руб.
	1892,1
	1892,1
	1

	3
	Открыть новые объекты,
	единиц
	3
	3
	1

	4
	Реконструировать действующие объекты бытовых услуг
	единиц
	1
	1
	1

	5
	Создать дополнительно рабочие 

места
	единиц
	10
	17
	1,7

	6
	Дополнительно организовать выездное обслуживание недостающими социально-значимыми бытовыми услугами для населения, виды бытовых услуг
	
	2

(ремонт одежды, ремонт жилья)
	2 (ремонт одежды –ст.Северская

ремонт жилья- с.Львовское)  
	1


Все целевые показатели и мероприятия, предусмотренные программой на 2019 г., выполнены в полном объеме.

          Пополняется дислокация предприятий бытового обслуживания по району в разрезе сельских и городских поселений. Выездным обслуживанием недостающими социально-значимыми бытовыми услугами охвачены все населенные пункты Северского района.

          Привлекаются субъекты малого предпринимательства, оказывающие бытовые услуги населению, к участию в реализации инвестиционных проектов. Предприятиям потребительской сферы бытовых услуг своевременно доводятся нормативно-правовая база и исполнительно-распорядительные документы, касающиеся развития сферы бытового обслуживания.

 Эффективность ведомственной целевой программы «Развитие бытового обслуживания на 2017-2020 годы муниципального образовании Северский район» заключается в качественном обслуживании населения Северского района бытовыми услугами. В целом вышеуказанная информация свидетельствует о высокой эффективности ведомственной программы.

20. Объем финансирования ведомственной целевой программы «Развитие здравоохранения».

 Финансирование программы на 2019 год не предусмотрено.
Мероприятия программы направлены на организацию оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой   государственных гарантий оказания гражданам РФ, бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае, предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессант, предоставление субсидии на улучшение лекарственного обеспечения граждан, а также на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения.
Индикатор программы - сохранение и укрепление здоровья населения, поддержание долголетней активной жизни населения за счет совершенствования инфраструктуры здравоохранения, формирования единой профилактической среды, повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи, повышение уровня подготовки медицинских кадров и заработной платы медицинских работников.
За 2019 год проведено 39 дней Здоровья в которых приняло участие и осмотрено специалистами 4881 человек.

В течение года в отдаленные населенные пункты совершено 36 выездов врачебных специалистов, в ходе которых принято, осмотрено и даны рекомендации 1051 пациенту.

В рамках диспансеризации в 2019 г. осмотрено 18519 человек, из которых 10228 человеке направлены на 2 этап диспансеризации (дополнительное обследование).

21 декабря 2019 года в рамках профилактического проекта «Кубань против рака» в Северском районе прошел Онкопатруль, в котором приняло участие 393 человека. По результатам осмотра краевых специалистов 28 человек направлены на дополнительные обследования в связи с выявленными на ранних стадиях признаками онкологических заболеваний.

В районе работает 23 школы здоровья, за 2019 года их посетило 11772 человека.

За 2019 год 162 сотрудника получили компенсационные выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения из средств краевого бюджета на общую сумму 619861,71 рублей.

Повышение квалификации за 2019 год прошли 33 врача и 95 человек среднего медицинского персонала.
В целом вышеуказанная информация свидетельствует о высокой эффективности ведомственной программы.

Заместитель  главы администрации

(начальник финансового управления)      



         Г.В.Витковская
