Актуализированный график установки умных счетчиков на территории пгт Афипский

с 05.07 по 17.07.2019гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.07.19 | СХ-1 | СХ-1-418 | Л-1 Л-5 | Комсомольская | пгт. Афипский | ул.Комсомольская дом 185,183,181,179,177,175,173,171,169,167,165,163, 161,159 178,176,174,172,170,168,166,164,164а,162,160,158,156,154 Магазин Ул.Первомайская 214,216,218,220,222,224а,224, Ул.Чапаева 201,199,197,195 | 40 |
| 2 | 08.07.19 | СХ-1 | СХ-1-418 | Л-2 | Маяковского Фрунзе Лесная Красноармейская | пгт. Афипский | ул.Маяковского дом 21,19,17,13/4,13/3,13/1,13/2,11,1/1,11а.КНС, гараж, ,пиво, ,5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/6,5/7,5/8 Ул. Фрунзе Магазин,гараж, гараж,гараж, ,гараж гараж, 159/1,159/2,159/3 188а,194,188/1,188/2,188/3,188/4,гараж Ул. Лесная 6,6/1,6/2,1,3,5,7а,7,9,11,13,15,17,19,21,23, Ул.Воронова 2,2а,водокачка,б/н | 56 |
| 3 | 09.07.19 | СХ-1 | СХ-1-418 | Л-3 | Маяковского Фрунзе Лесная Красноармейская | пгт. Афипский | ул.Маяковского дом 23,25,29,31,33,35,39,41,41а,,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61 Ул.Лесная 16,18,20,22,24 ул.Комсомольская дом 180,182,184,186,188 ул.Школьная дом 163,188,186,184,182 Ул.Первомайская 175,177,236,234,232,230,228 | 41 |
| 4 | 10.07.19 | СХ-1 | СХ-2-418 | Л-4 | Маяковского Комсомольская Первомайская Школьная | пгт. Афипский | ул.Лермонтова дом 170,168,166,164а,164,162а,162,160,158,156,154,152 163,165,167,169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191 Маяковского 56,64,62,60,58 Ул.Фрунзе 184,182,180,178а,178,176,174,172,170,168,166, 164,162а,162,160,158,156,магазин,129,131,133,133а,135, 137,139,141,143,145,147,149,151,153,155 | 65 |
| 5 | 11.07.19 | СХ-1 | СХ-2-418 | Л-5 | Маяковского Комсомольская Первомайская Школьная | пгт. Афипский | ул.Маяковского 74б,74а76, 78,80а,80,82,84,86,86/1,88,88а,90 Школьная 180,178,176,174,172,170,170а,168,166,164,162,160,158 133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,153,155,б/н,157 Ул.Первомайская 169,167,165,163,161,159,159а,157,155,153а153,151,198, 200,204,206,208а,208,210,212 | 60 |
| 6 | 12.07.19 | СХ-1 | СХ-1-418 | Л-5 | Первомайская Чапаева | пгт. Афипский | Ул.Первомайская 214,216,218,220,222,224а,224, Ул.Чапаева 201,199,197,195 | 51 |
| 7 | 12.07.19 | СХ-1 | СХ-2-419 | Л-1 | Краснопартизанская Маяковского | пгт. Афипский | ул.Маяковского дом 67/1,67/2,92,94,96 Ул.Краснопартизанская 210,208,206,204,202,200,198,196а,196,194,192,190,188, 186,184,182,180,211,209,207,205,203,201,199,199а, 197,197а,195,193,191,189,187,185,183,181 |  |
| 8 | 15.07.19 | СХ-1 | СХ-1-419 | Л-2 | Маяковского Чапаева Лесная Воронова Московская Краснопартизанская | пгт. Афипский | Ул.Краснопартизанская дом 226,228,230,232,234,236,238,242,244,246,248,250,252, 213,221,225,225а,225а,225,229 Ул.Чапаева дом 234,236,238 Ул.Лесная дом 56/2,56,58,60,62,64а,64,73 Ул.Воронова 66,68а,68,70,70а,72,74,33а,35а Ул.Короткая дом 5,7,9,13,15,б/н,б/н Ул.Московская дом 40,44,46,48,33,35,41,45,47,б/н,б/н,63,67,46,48,54,60, 62,64,66 | 68 |
| 9 | 16.07.19 | СХ-1 | СХ-1-419 | Л-3 | Маяковского Суворова Свободная 50лет Октября | пгт. Афипский | Ул. Маяковского дом 98а,100,102.102а,магазин Ул.Суворова дом 176,174,172,170,168,166,164,162,160,158,156, 154,152а152,150,148,207,205,203,201,199,197,195, 193,191,189,187,185,185а,183,181 Ул.Свободная дом 123,125,127,129,131,133,135,116,112,110,110а 50лет Октября дом 91,89,87,85,83,81,79,77,75,73,71,69,67,65,63,61,59,57, магазин | 66 |
| 10 | 17.07.19. | СХ-1 | СХ-1-419 | Л-4 | Маяковского Краснопартизанская Воронова 50лет Октября Лесная | пгт. Афипский | Ул.Краснопартизанская дом 212,214,216,218,220,222а,222,224 Ул. Воронова дом 33а,33,35,магазин,мойка, 74а,76а,78,80,82,84,86,86а,88 Ул.Суворова дом 217,217а,184а,182,182а Ул.Лесная дом 68,68а,70,74,76,78,77,79,81,83,85,87,89,89а,91,93,95 Магазин,97 Ул.50лет Октября дом 91,97а,99а,99 Ул.Маяковского дом 69,71,73,75,77,79,81,83,85,87а,87,87б,89,89а, | 64 |

Телефон горячей линии 8-800-100-15-52