


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации муниципального образования Северский  район 

	
	от _________ 
	№ _____


Перечень мероприятий 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов 
от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях муниципального образования Северский район                                                                                                                                                        

(далее – Дорожная карта)

1. Общие положения

	Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты
	ФИО, должность 
	Контактные данные

	1
	2
	3

	Куратор реализации мер Дорожной карты 
	Наумейко Марина Владимировна, 

первый заместитель главы администрации 
	Тел.: 8(86166) 2-52-02
e-mail: seversky@mo.krasnodar.ru


	Ответственный за реализацию Дорожной карты 
	Мазько Любовь Владимировна, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский район (далее - начальник управления образования)
	Тел.: 8(86166) 2-40-25
e-mail: 
obrazovanie@sevadm.ru

	1
	2
	3

	Соисполнители
	Витковская Галина Владимировна
заместитель главы администрации

 (начальник финансового управления)
	Тел.: 8(86166) 2-17-32

e-mail: finans@sevadm.ru


	
	Лебина Ольга Николаевна,

руководитель муниципального казенного  учреждения муниципального образования Северский район «Централизованная бухгалтерия управления образования» (далее –  МКУ МО Северский район «ЦБУО»)
	Тел.: 8(86168) 2-17-94
e-mail: cbuo@sevadm.ru



	Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов (начало/завершение)
	Дата начала работ
	Дата завершения работ

	
	01.09.2020
	01.09.2023

	

	№

п/п
	Общие сведения
	Базовое значение  
	Прогнозируемое значение 

	
	
	Значение 
	Дата
	01.09.2020
	01.09.2021
	01.09.2022
	01.09.2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Общее количество муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования 
	30
	01.01.2020
	30
	30
	30
	30

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.
	Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования в муниципальных образовательных организациях
	6233
	01.01.2020
	6201
	6201
	6201
	6201


2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты 
муниципального образования Северский  район
	№

п/п
	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)
	Уровень контроля
	Базовое значение
	Прогнозируемое значение 

	
	
	
	Значение
	Дата
	01.09.2020
	01.09.2021
	01.09.2022
	01.09.2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: количество и доля(%) обучающихся 1 – 4 классов муниципальных образовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года)
	Начальник управления образования
	0 (0%)
	01.01.2020
	6201
(100%)
	6201
(100%)
	6201
(100%)
	6201
(100%)

	2.
	Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов
	Начальник управления образования
	0 (0%)
	01.01.2020
	30
(100%)
	30
(100%)
	30
(100%)
	30
(100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.
	Включение в муниципальную   программу мероприятий
по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов  муниципальных образовательных организаций                 (далее – Программа) (есть/нет)
	Руководитель МКУ МО Северский район «ЦБУО» Лебина О.Н
	Есть 
	01.01.2020
	Есть 
	Есть
	Есть
	Есть


3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся                                      1 – 4 классов  
	№

п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель/соисполнитель
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.
	Включение в программу мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся                                      1 – 4 классов  муниципальных образовательных организаций на 2020-2023 годы (далее мероприятия)
	август-сентябрь 2020


	Мазько Л.В., 

начальник управления образования 
	Предусмотрены мероприятия программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1.2.
	Внесение предложений по изменению  в Решение Совета муниципального образования Северский район о местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2023 годы
	2020
	Лебина О.Н., 

руководитель МКУ МО Северский район «ЦБУО»
	Включение средств и перераспределение средств, предусмотренных в  бюджете  муниципального образования Северский район  

	1.3.
	Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню.

Мониторинг наличия  утвержденного и согласованного в установленном порядке меню
	01.09.2020
	Николаенко О.А, 

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования Северский район  (далее - ведущий специалист УО)
	Наличие утвержденного 

и согласованного в установленном порядке меню

	1.4.
	Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном  питании.

Мониторинг наличия  утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном  питании (при необходимости)
	01.09.2020
	Николаенко О.А, 

ведущий специалист УО
	Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.5.
	Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием
	2 раза в год
	Николаенко О.А, 

ведущий специалист УО
	Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием

	1.6.
	Разработка и утверждение совместного с уполномоченным органом по осуществлению закупок документации на осуществление процедуры торгов (на оказание услуги по организации питания и (или) поставку пищевых продуктов) с обязательным включением в типовой контракт на оказание услуги по организации питания условия о выполнении исполнителем типового меню, согласованного в установленном порядке
	1 раз в год
	Ляшко О.Н
начальник управления по закупкам для муниципальных нужд администрации муниципального образования Северский райн 
	Наличие утвержденной типовой региональной конкурсной документации 

(на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов)

	1.7.
	Организация и проведение производственного контроля качества продуктов питания и услуги по организации питания.

Мониторинг организации качественного питания обучающихся 

  
	Постоянно
	Николаенко О.А, 

ведущий специалист УО
	Обеспечение производственного контроля качества продуктов питания и услуги по организации питания, 

мониторинг организации качественного питания

	Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1 – 4 классах



	№

п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель/ соисполнители
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4
	5

	2.1.
	Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов
	Ежегодно 
	Николаенко О.А.

ведущий специалист УО

	Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения 

	2.2.
	Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся          1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций  (в т.ч. 
	Ежегодно, начиная с 31.12.2020г 
	Лебина О.Н., 

руководитель МКУ МО Северский район «ЦБУО»,

Николаенко О.А.

ведущий специалист УО

	Корректировка муниципальной программы на основе результатов мониторинга соответствия 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	укомплектованность персоналом)
	
	
	школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций

	Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов

	№

п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель/ соисполнители
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1.
	Обеспечение общественного (родительского) контроля организации питания обучающихся
	Постоянно
	Николаенко О.А.

ведущий специалист УО

	Проведение общественного (родительского) контроля организации питания обучающихся

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.
	Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню
	Постоянно
	Николаенко О.А.

ведущий специалист УО

	Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе о ежедневном меню

	3.3.
	Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания
	Постоянно
	Николаенко О.А.

ведущий специалист УО

	Формирование полезных привычек в питании обучающихся



	3.4.
	Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания обучающихся: поваров, медицинских специалистов/диетсестер, специалистов, ответственных  за организацию питания  в образовательных организациях
	Постоянно
	Ганина Е.В, руководитель муниципального казенного учреждения муниципального образования Северский район «Информационно-методический центр»  (далее - руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»), 

Николаенко О.А.

ведущий специалист УО,
руководители общеобразовательных организаций муниципального образования Северский район
	Наличие программ подготовки и повышения квалификации.

Обеспеченность квалифицированными  кадрами организаторов питания 

	4. Дополнительные мероприятия муниципального образования Северский район
 (мероприятия с учетом региональной и местной специфики) 

	№

п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель/ соисполнители
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Проведение мероприятий для педагогов и обучающихся по актуальным вопросам организации здорового питания, здоровьесбережения
	Постоянно 
	 Ганина Е.В. руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ», 

руководители образовательных организаций муниципального образования Северский район 
	Обеспеченность квалифицированными кадрами по обеспечению питанием в образовательных организациях


5. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 

«Задачи и перечень мер Дорожной карты»

	Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов


	№

п/п
	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)
	Уровень контроля
	Базовое значение  
	Прогнозируемое значение

	
	
	
	Значение 
	Дата
	01.09.2020
	01.09.2021
	01.09.2022
	01.09.2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1. 
	Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню:

 а) для всех обучающихся  (не менее 2 вариантов) 
	муниципаль-ный
	30 (100%)
	01.01.2020
	30
(100%)
	30
(100%)
	30
(100%)
	30
(100%)

	
	б) для детей,  нуждающихся в специализированном питании
	
	0
	01.01.2020
	30
(100%)
	30
(100%)
	30
(100%)
	30
(100%)

	1.2. 
	Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых: 

а) обеспечена возможность выбора блюд (меню) детьми и родителями, в том числе: 
	муниципаль-ный 
	0
	01.01.2020
	0
	3
(10%)
	3
(10%)
	3
(10%)

	
	б) на основе соответствующего программного обеспечения
	
	0
	01.01.2020
	0
	0 

	0

	0



	Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов



	№

п/п
	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)
	Уровень контроля
	Базовое значение 
	Прогнозируемое значение

	
	
	
	Значение 
	Дата
	01.09.2020
	01.09.2021
	01.09.2022
	01.09.2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2.1.
	Наличие разработанного и утвержденного муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов муниципальных образовательных организаций (есть/нет)
	муниципальный 
	Нет
	01.01.2020
	Нет 
	Есть
	Есть
	Есть

	2.2.
	Количество и доля (%) образовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному  единому муниципальному стандарту  оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов муниципальных образовательных организаций
	муниципальный
	0
	01.01.2020
	0
	30
(100%)
	30
(100%)
	30
(100%)

	Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля организации обязательного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов

	3.1.
	Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль 
	муниципальный
	0

	01.01.2020
	30
(100%)
	30
(100%)
	30
(100%)
	30
(100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	организации питания обучающихся
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. 
	Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню
	муниципальный
	30
(100%)
	01.01.2020
	30
(100%)
	30
(100%)
	30
(100%)
	30
(100%)

	3.3. 
	Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет)
	муниципальный
	Да 
	01.01.2020
	Да
	Да
	Да
	Да

	 3.4.
	Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, 
	муниципальный
	30
(100%)
	01.01.2020
	30
(100%)
	30
(100%)
	30
(100%)
	30
(100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	медицинскими специалистами/диетсестрами,  специалистами, ответственными за организацию питания  в образовательных организациях)
	
	
	
	
	
	
	

	6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия субъекта муниципального образования Северский район»

	№

п/п
	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)
	Уровень контроля
	Базовое значение  
	Прогнозируемое значение

	
	
	
	Значение 
	Дата
	01.09.2020
	01.09.2021
	01.09.2022
	01.09.2023

	 1.
	Количество образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях «Месячника безопасности школьного питания»
	муниципальный 
	30

	01.02.2020
	30

	30

	30

	30


	2.
	Число участников краевого конкурса образовательных программ «Разговор о правильном питании»
	муниципальный
	0
	01.06.2020
	2
	2
	3
	3


Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Северский район                                                                                                                                                              Л.В.Мазько
