График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с25.02 по 28.02.2020гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.02.20 | СЕ-1 | 33 | Л-1,2,3, 5 | 50лет Октября Дружбы Школьная Гагарина Н-Фрунзе | ст.Северская | 50 лет Октября 53,55,57,57а,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,б/н,89,б/н, 89а,91,93,52 магазин,54,56а,56,58,60,62,64,66б,66,66а,68а,68,магазин 70а,70б,72,74а,74,76,78/1,78/2,78а,80а,магазин,80,82,84,86,88,90,90а 92,магазин,94,96,98,100,102а,104,106,магазин,108,110,112,125 Дружбы 20б Школьная 33,35,37,39,41/1,41/2,41/3,,41,43а,43,45,магазин,47,34,36,38/1,38/2,40,40а42,42а,44,46в,46,48,50,52,54,56, Гагарина 27, 29,31,33,35,37,39,39а,41,43,45,47,49,51,53,53а,55,57,59,61,63а,63,18, 20,22,22а,24,26,28,30,32/1,32/2,34а,34,36,38,40,42,44 Н.Фрунзе 1,1а,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,21а,23,25,27,29,29а,31,33а,33,2а,4,6, 8,10,12,14а,14,16,18,20,22,24,26,28а,28,30,30/1,30/2,30/3 | 182 |
| 2 | 26.02.20 | СЕ-1 | 37 | Л-1,2, 4,5 | Петровского Орджоникидзе 50лет Октября | ст. Северская | Петровского 34,36,38,40,42,44,46,48а,48,50,52а,52,39,41,41а,43,45,47,49,49,51,53,55 Магазин,магагин,магазин, Орджоникидзе 4,6,6а,8,10,12,14,16,18,20,20а22,22а24,26,28,30,32,гараж,34/1,34/1,34/3,34/4, 34/4,34/5,34/5,5а,5,7,9,9а,11,13,15,15а,17,19,19а,21,23,25,27,29,31,33, 46а,46б,46в,46г,46д,46е,46ж,46з,46и,46к,46л,46м,48а,48б,48в,48г,48д, 48е,48ж,энергозбыт,садик№4,центр занятости,котельная,насосная Казачья 48 50лет Октября Гаражи-12шт | 182 |
| 3 | 26.02.20 | СЕ-1 | 33 | Л-4 | 50лет Октября Дружбы Кочубея Гоголя | ст. Северская | 50лет Октября 95,97,97а,99,101,101а,105а,105,107,109,111,113а,113,115а,115,117, 119,121,123,125 Кочубея 2,2б,2г,2в,2к Дружбы 30,28,26,24,22,33 |  |
| 4 | 26.02.20 | СЕ-1 | 39 | Л-1,4,5,7 | Найманова Народная Запорожская | ст.Северская | Запорожская Д.сад 42,гаражи-31шт,котельная МКД-6шт |  |
| 5 | 27.02.20 | СЕ-1 | 43 | Л-1,4,5,6 7,8 | Советская Запорожская Суворова Казачья | ст.Северская | Запорожская МКД-6шт,гаражи-5шт,21,23,25,27,29,31,31а,33,33а,магазин магазин, магазин Суворова Гаражи-5шт Суворова 18а,20,20а,20б,22,242658,62,66,72,76,80,82,19,21,23а,23,25,27,27а 27/1,27/2,27/3,27/4,27/5,27/6,27/7,27/8,27/9,27/10,29,29б,31,33,33а,41а, 41,43,45,47,47а,49,51,53,55,57,59,61а,63,63а Казачья 45,43,43а,41,41а,38 | 182 |
| 6 | 27.02.20 | СЕ-1 | 848 | Л-2 | Найманова Казачья Комарова Чехова | ст.Северская | Найманова 20,22,24,24/2,26,11,13,13/1,б/н,б/н 1а,1,1в,1б,2,2а,4,6а,6,8,8б,8а Народная 54 Комарова 29,27,25а,25,36,34,32а Казачья 35,35а,37,39 |  |
| 7 | 27.02.20 | СЕ-1 | 127 | Л-3 | Фрунзе Казачья | ст.Северская | Фрунзе 29,35,35а,37а,37,39,41,43,45,45а,47,гараж,49,51,53,55,55а,50,52/1,52/2 48,46,46а,44,42,40,38,36 Казачья б/н,154,152,152а,150,148,,146,144,142,140,140а,138 136,136а,134 |  |
| 8 | 27.02.20 | СЕ-1 | 812 | Л-1,2,3,4 | Ленина Орджоникидзе | ст.Северская | Ленина Банк Клиентский, администрация, прокуратура, Загс, фонтан, охрана, Петровского 11 Орджоникидзе 1,1а,1б,3 |  |
| 9 | 27.02.20 | СЕ-1 | 45 | Л-1,2,3,4,5 | Калинина | ст.Северская | Калинина 141а,141в,141,МТС,База, шиномонтаж, мебель, Л-3,4-Радуга |  |
| 10 | 28.02.20 | СХ-3 | 429 | Л-1,3 | Свердлова Пролетарская Калинина | Пгт.Афипский | Свердлова 102,110,89,97,86,88,77 | 7 |
| 11 | 28.02.20 | СХ-3 | 435 | Л-1,4 | Чапаева Краснопартизанская Набережная | Пгт.Афипский | Ленина 9-Магазин, 3 вышки сотовой связи | 1 |
| 12 | 28.02.20 | СХ-3 | 448 | Л-1,3,5,6 | Ленина Ленинградская Красноармейская Фрунзе | Пгт.Афипский | Красноармейская 59 Фрунзе 68,55,53,51,49,45,41,34,36 Л-5 поселковая адм. | 11 |
| 13 | 28.02.20 | СХ-3 | 450 | Л-1,3,5,6 | Ленина Ленинградская Красноармейская Фрунзе | Пгт.Афипский | Л-3 магазин Л-4 Энергогарант Л-5 магазин Фазенда Л-6 Кафе Краснодарская Л-1 магазин | 5 |
| 14 | 28.02.20 | СХ-3 | 410 | Л-1,4 | Маяковского Привокзальная | Пгт.Афипский | ТОО Универсал -Сервис Маяковского 2а,2,4,6,8,10,12/1,12/2, Привокзальная Трикотахный цех | 10 |

И.О Начальник Северского РЭС 												Р.А.Сорокин

Представитель подрядной организации 											А.В. Агеев