	 
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Северского района



Перечень мероприятий подпрограммы 

«Построение, модернизация, развитие и эксплуатация аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории Северского района»

	№ 

п/п
	Наименования мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
	В том числе по годам
	Непосредственный результат реализации мероприятий
	Исполнители мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов)

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	11
	12

	1.
	Цель: построение АПК «Безопасный город» на территории Северского района 

(реализация распоряжения Правительства РФ от 03.12.2014 года № 2446-р)

	1.1.
	Задача: повышение безопасности населения Северского района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путём внедрение новейших информационных и телекоммуникационных технологий для создания технических и программных подсистем АПК «Безопасный город»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	11
	12

	2.
	Финансовое обеспечение МКУ МО СР «Ситуационный центр – ЕДДС 112»


	Всего
	47166,6
	300,0
	0,0
	11044,5
	8445,0
	8981,5
	8981,5
	9414,1
	
	МКУ МОСР «Ситуацион

ный центр – ЕДДС 112»

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	47166,6
	300,0
	0,0
	11044,5
	8445,0
	8981,5
	8981,5
	9414,1
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Обеспечение деятельности 

МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112» 
	Всего
	33541,1
	0,0
	0,0
	4997,8
	6937,0
	7202,5
	7201,9
	7201,9
	Обеспечение повседневного управления районного звена ТП РСЧС
	МКУ МОСР «Ситуацион

ный центр – ЕДДС 112»

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	33541,1
	0,0
	0,0
	4997,8
	6937,0
	7202,5
	7201,9
	7201,9
	
	

	2.2.
	Техническое обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации и РАС ОКМ АПК «Безопасный город»
	Всего
	4695,8
	0,0
	0,0
	485,8
	520,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	Обеспечение бесперебойного функционирования существующей системы 
	МКУ МОСР «Ситуацион

ный центр – ЕДДС 112»

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	4695,8
	0,0
	0,0
	485,8
	520,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории МО
	

	2.3.
	Модернизация и развитие системы видеонаблюдения и видеоконтроля АПК «Безопасный город»

	Всего
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0
	100,0
	100,0
	400,0
	Приобретение и установка новых комплексов видеонаблюдения, серверного оборудования, замена устаревших комплексов 
	МКУ МОСР «Ситуацион

ный центр – ЕДДС 112»

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0
	100,0
	100,0
	400,0
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	видеонаблюдения на новые, подключение систем видеонаблюдения сторонних организаций в систему «Безопасный город», расширение структуры кабельной сети ВОЛС


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.4.
	Техническое обслуживание система видеонаблюдения и видеоконтроля АПК «Безопасный город»
	Всего
	1373,7
	0,0
	0,0
	255,7
	278,0
	280,0
	280,0
	280,0
	Обеспечение бесперебой-ного функциони-рования существующей системы видео наблюдения и видеоконтроля



	МКУ МОСР «Ситуацион

ный центр – ЕДДС 112»

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	1373,7
	0,0
	0,0
	255,7
	278,0
	280,0
	280,0
	280,0
	
	

	2.5.
	Модернизация и развитие «Система-112» АПК «Безопасный город» 
	Всего
	5123,6
	0,0
	0,0
	5123,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение оборудования и ПО «Система-112», модернизация компонентов системы 

	МКУ МОСР «Ситуацион

ный центр – ЕДДС 112»

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	5123,6
	0,0
	0,0
	5123,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	

	2.6.
	Техническое обслуживание «Система-112» АПК «Безопасный город» 
	Всего
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	Обеспечение бесперебойного функционирования существующей «Система-112»
	МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112»

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	
	

	2.7.
	Развитие и эксплуатация «Ситуационного центра — ЕДДС 112»


	Всего
	932,4
	0,0
	0,0
	181,6
	210,0
	169,0
	169,6
	202,2
	Обеспечение бесперебойной работы 
	МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112»

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	932,4
	0,0
	0,0
	181,6
	210,0
	169,0
	169,6
	202,2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112»
	

	2.8.
	Выполнение мероприятий подпрограммы СКОБЖ (Приобретение и установка новых комплексов видеонаблюдения, замена устаревших комплексов видеонаблюдения на новые, подключение систем видеонаблюдения сторонних организаций в систему «Безопасный город», расширение

	Всего
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112»

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	11
	12

	
	структуры кабельной сети, ВОЛС, создание и модернизация компонентов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Итого за подпрограмму:
	Всего
	37752,5
	300,0
	0,0
	11044,5
	8445,0
	8981,5
	8981,5
	9414,1
	

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Местный бюджет
	37752,5
	300,0
	0,0
	11044,5
	8445,0
	8981,5
	8981,5
	9414,1
	


	Начальника управления по делам ГО и ЧС
	А.И.Вассильев
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